Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от   26.03.2019 г.   №    490

г. Кинель

é                                                                  ù

«Об утверждении отчета о ходе реализации

программы муниципального района

Кинельский Самарской области

«Управление муниципальным имуществом,

земельными ресурсами и содержание

имущества казны в муниципальном районе

Кинельский  Самарской области на 2018-2020 годы»

за 2018 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации  муниципального  района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации программы муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2021 годы»  за 2018 год (Приложение).

2. Признать эффективной реализацию программы муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2021 годы»  за 2018 год.

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Богданова 21665

Новикова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  Постановлению

администрации муниципального

района Кинельский

№    490  от    26.03.2019 года

Отчет о выполнении плана мероприятий муниципальной программы

муниципального района Кинельский Самарской области

- «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном районе Кинельский  Самарской области  на 2018-2021 годы»

- за 2018 год

| - № п/п | - Наименование мероприятия | ГРБС | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, ед. |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - плановые | - фактически достигнутые | - плановые | - фактически достигнутые |
|  | - Разработка технического задания на разработку Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года | - Администрация муниципального района Кинельский | 1 | 1 |  |  |
|  | Подготовка конкурсной документации для определения организации-разработчика научно-исследовательской работы по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский, определяемой на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | Администрация муниципального района Кинельский | 1 | 1 |  |  |
|  | Проведение конкурса и определение организации-разработчика Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года | Администрация муниципального района Кинельский | 1 | 1 |  |  |
|  | Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года | Администрация муниципального района Кинельский | 1 | 1 |  |  |
|  | Согласование разработанной Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года с Правительством Самарской области | Администрация муниципального района Кинельский | 1 | 1 |  |  |
|  | Проведение общественных слушаний совместно с организацией-разработчиком Стратегии, направленных на сбор предложений и замечаний относительно Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года | Администрация муниципального района Кинельский | 1 | 1 |  |  |
|  | Утверждение Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 г. | Администрация муниципального района Кинельский | 1 | 1 |  |  |
|  | Количество объектов муниципальной казны, в отношении которых проведена техническая инвентаризация; | Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  | 96 | 96 |
|  | количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы; | Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  | 89 | 89 |
|  | количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы; | Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  | 25 | 25 |
|  | учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в Реестре муниципальной собственности, обеспечение достоверности и актуализации сведений Реестра; | Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  | 96 | 96 |
|  | количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности муниципального образования в Едином государственном реестре прав на недвижимость; | Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  | 89 | 89 |

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы

муниципального района Кинельский Самарской области

- «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном районе Кинельский  Самарской области  на 2018-2021 годы»

- за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы 2018 год, тыс.руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 г. | Администрация муниципального района Кинельский | 1000,0 | 900,0 |  |
|  | Техническая инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности, проектно-экспертные работы, связанные с перепланировкой и реконструкцией муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | 23,2 | 23,2 |  |
|  | Регистрация права собственности муниципального образования в Едином государственном реестре прав на недвижимость | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области |  |  | Осуществляется в рамках основной деятельности |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | 99,0 | 99,0 |  |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в случае предоставления их на торгах | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | 223,3 | 63,3 | Экономия средств в результате проведения торгов |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей. | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | 40,0 | 40,0 |  |
|  | выполнение работ по подготовке электронных документов, воспроизводящих сведения об установлении и изменении границ населенных пунктов сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области, в целях их предоставления в государственный кадастр недвижимости, в том числе землеустроительной документации | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | 8271,1 | 1974,9 | Экономия средств в результате проведения торгов |
|  | Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области |  |  | Осуществляется в рамках основной деятельности |
|  | Оценка рыночной стоимости арендных платежей с целью передачи в аренду имущества, а также стоимости имущества муниципальной казны с целью его приватизации. | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | 99,0 | 99,0 |  |
|  | Размещение информационных материалов для последующей продажи (передачи в аренду) имущества и земельных участков | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | 47,3 | 47,3 |  |
|  | Контроль за своевременностью и полнотой перечисления в муниципальный бюджет арендной платы за объекты муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области |  |  | Осуществляется в рамках основной деятельности |
|  | Оплата коммунальных услуг и эксплуатационных расходов имущества казны | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | 18091,2 | 17553,6 | Оплата по факту оказания услуг |
|  | Ремонт здания, назначение: жилой дом, специализированного назначения (служебный), находящийся в муниципальной казне | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района» | 164,1 | 134,36 | Предоставлена субсидия в сумме 134,36 |
| Итого: |  |  | 28058,2 | 20934,7 |  |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы  муниципального района Кинельский Самарской области

- «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2021 годы»

- за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, тыс.руб. |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 г. | 1000,0 | 900,0 | 90 | Сведения от исполнителей. |
|  | Техническая инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности, проектно-экспертные работы, связанные с перепланировкой и реконструкцией муниципального имущества | 23,2 | 23,2 | 100 |  |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 99,0 | 99,0 | 100 |  |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в случае предоставления их на торгах | 223,3 | 63,3 | 28 |  |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей. | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  | выполнение работ по подготовке электронных документов, воспроизводящих сведения об установлении и изменении границ населенных пунктов сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области, в целях их предоставления в государственный кадастр недвижимости, в том числе землеустроительной документации | 8271,1 | 1974,9 | 24 |  |
|  | Оценка рыночной стоимости арендных платежей с целью передачи в аренду имущества, а также стоимости имущества муниципальной казны с целью его приватизации. | 99,0 | 99,0 | 100 |  |
|  | Размещение информационных материалов для последующей продажи (передачи в аренду) имущества и земельных участков | 47,3 | 47,3 | 100 |  |
|  | Оплата коммунальных услуг и эксплуатационных расходов имущества казны | 18091,2 | 17553,6 | 97 |  |
|  | Ремонт здания, назначение: жилой дом, специализированного назначения (служебный), находящийся в муниципальной казне | 164,1 | 134,36 | 82 | Сведения от исполнителей |
| ИТОГО: |  | 28058,2 | 20934,7 | 74 |  |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы  за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы  по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

При значении показателя R от 80 до 100 % и более реализация Программы признается высокоэффективной, при значении показателя R от 60 до 80 % - эффективной, при значении показателя R менее 60 % - неэффективной.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной  программы  муниципального района Кинельский Самарской области

- «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2021 годы»  за 2018 год

На территории муниципального района Кинельский в 2018 году действовала  муниципальная  программа  муниципального района Кинельский Самарской области   «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2021 годы»  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 26.12.2017 года № 2324.

В 2018 году мероприятия направленные на повышение эффективности системы управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района Кинельский Самарской области: имуществом, земельными участками и имуществом казны проводились за счет областного и районного бюджета.

В процессе реализации в плановые мероприятия вносились корректировки с целью повышения эффективности  программы.

Общий планируемый объем финансирования программы в 2018 году составил 28058,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 20934,7 тыс. руб.

В результате экономии бюджетных средств объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2018 году составил 74,6 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 134,6%.