В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2021 г.г.»  за 2018 год.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в

подразделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 572  от    05.04.2019 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы.

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы: формирование благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культура на территории муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

1. Развитие культурно – досуговой деятельности и любительского художественного творчества;

2.  Повышение профессиональной компетентности кадров;

3. Совершенствование системы дополнительного образования детей;

4. Развитие материально-технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление КС и МП;

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27. 12. 2013 г. № 2321.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

- МБОУ ДОД «Георгиевская ДШИ».

Основные результаты, достигнутые за 2018 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие культурных инициатив | По итогам 2018 года в районе 283 коллектива самодеятельного творчества, из них 140 для детей. В коллективах занимаются 3 337 человека, из них 1 651 человек - это дети до 14 лет. |
| 2. | Повышение уровня нравственно- эстетического и духовного развития населения района. | Всего в 2018 году в культурно - досуговых учреждениях проведено 2 944 различных мероприятий, общее число посетителей составило 223 128 человек . В среднем каждый житель муниципального района Кинельский посетил культурно-досуговые мероприятия в культурно-досуговых учреждениях района 6,9 раза. Показатель «доля детей от общего количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях», при плановой цифре 8 % и 468 человек этот показатель по итогам 2018 года составил 9,7 % и 569 человек. |
| 3. | Расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению | Расширение спектра предоставляемых услуг, как на безвозмездной, так и на платной основе позволило провести на базе КДУ района 352 культурно - массовых мероприятий на платной основе, которые посетили 18 966 человек. |
| 4. | Привлечение дополнительных инвестиций в сферу культуры | В 2018 году на сумму 238, 31 тыс. рублей приобретен комплект звукоусиливающей аппаратуры для МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский ; В рамках государственно-частного партнерства на сумму 2 000, 0 тыс. рублей проведен ремонт Парфеновского СДК, на сумму 800, 0 тыс. рублей проведен ремонт Бузаевского СДК, на 100,0 тыс. рублей приобретены костюмы для Народного казахского ансамбля песни и танца «Еркемай». 774, 48 тыс.рублей из внебюджетных источников привлечено для проведения военно-исторического фестиваля «Апрель 1945 года. Девять шагов до Победы», посвященного ВОВ и 100,0 тыс. рублей на проведение праздничного мероприятия, посвященного 90- летию муниципального района Кинельский. Общий объем средств поступивших от внебюджетной деятельности составил 1 443, 0 тыс. рублей. |
| 5. | Формирование имиджа района, как местности привлекательной для жизни и творчества | В 2018 году в ДК п. Кинельский прошел 1-ый областной фестиваль «Душа баяна» и зональный этап этнофестиваля «Наше достояние — национальная семья». В поселке Формальный в пятый раз прошел военно - исторический фестиваль « Апрель 1945 года. Девять шагов до Победы». В поселке Комсомольский прошел масштабный праздник, посвященный 90-летию м.р. Кинельский. В ДК п. Кинельский во второй раз прошел Областной праздник «День работников леса». |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской | % | 95,0 | 95,5 | 100,6 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2018 год |  |
| 2. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 212 550 | 223 128 | 105 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2018 год |  |
| 3. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 3 337 | 3 337 | 100 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2018 год |  |
| 4. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 20 | 20 | 100 % | Количество сертификатов и свидетельств о прохождении обучения, переподготовки |  |
| 5. | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8 | 9,7 | 121 % | Сводный информационный отчет муниципального района Кинельский о ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части достижения целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» за 2018 год |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2018 году были выполнены в полном объеме.

Всего в 2018 году в культурно - досуговых учреждениях проведено 2 944  различных мероприятий, общее число посетителей составило 223 128 человек. В среднем каждый житель муниципального района Кинельский посетил культурно-досуговые мероприятия в культурно-досуговых учреждениях района 6,9 раза.

283 коллектива самодеятельного творчества, из них 140 для детей. В коллективах  занимаются 3 337   человека, из них 1 651 человек -  это дети до 14 лет. Проведено 452 платных мероприятия, которые посетили  18 966 человека.

## В 2018 году на сумму  238, 31 тыс. рублей приобретен комплект звукоусиливающей   аппаратуры для МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский ;

В рамках государственно-частного партнерства на сумму 2 000, 0 тыс. рублей проведен ремонт Парфеновского СДК, на сумму 800, 0 тыс. рублей проведен ремонт Бузаевского СДК, на 100,0 тыс. рублей приобретены костюмы для Народного казахского ансамбля песни и танца «Еркемай».

774, 48 тыс. рублей из внебюджетных источников привлечено для проведения военно-исторического фестиваля  «Апрель 1945 года. Девять шагов до Победы», посвященного ВОВ и 100,0 тыс. рублей на проведение праздничного мероприятия, посвященного 90 - летию муниципального района Кинельский.

## Общий объем средств поступивших от внебюджетной деятельности составил  1 443, 0 тыс.  рублей.

В 2018 году на счету самодеятельных артистов 57 побед в  межмуниципальных и областных, 4  в межрегиональных,  6 во Всероссийских и 11 в  Международных конкурсах.

24 специалиста отрасли повысили свой профессиональный уровень, приняв участие в обучающих семинарах, мастер- классах, прошли профессиональную переподготовку.

Контингент  учащихся Георгиевской ДШИ в 2018 году увеличился на 10 человек и составил  165  человек.

Количество учащихся-лауреатов конкурсов различных уровней за последние  годы остается  высоким.

За прошлый год учащиеся георгиевской ДШИ завоевали 59 наград, из них 36 – Лауреатские награды с призовыми местами и  23 дипломов также с призовыми местами.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение  средств для проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие и народного самодеятельного творчества;

- выделение из местного бюджета средств для  участия самодеятельных творческих коллективов, отдельных исполнителей и учащихся ДШИ в фестивалях и конкурсах различных уровней;

- выделение из местного бюджета средств для  участия специалистов учреждений культуры в обучающих семинарах, мастер – классах.

-  укрепление материально-технической базы.

3.5. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен на сумму 23 020,78  тысяч рублей.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы следующими муниципальными актами:

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 19.10.2018 г. № 1596;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 19.11.2018 г. № 1726;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 29.12.2018 г. № 2142;

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2018  году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

1/5 х (95,5/95,0+223128/212550+3337/3337+20/20+ 9,7/8 ) х100%

23 020,78  /24 001,40

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 109,7 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 105,2 %.

Запланировано   бюджетных ассигнований в  2018 году 24 001,40 тыс. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2018 году составил 23 020,78 тыс. рублей, что соответствует 95,9 %, за счет экономии бюджетных средств.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2019 году.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации Подпрограммы «Развитие музейного дела».

1.Наименование  подпрограммы: «Развитие музейного дела»

2.Цели и задачи Подпрограммы:

Цель подпрограммы :

Создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан.

Задачи подпрограммы :

- Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов  отечественного   и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий  граждан;

2. Поддержка и развитие материально – технической базы музея;

3. Выполнение функций Дома-музея В.И. Ленина;

3. Оценка результативности и эффективности реализации Подпрограммы:

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Подпрограмма «Развитие музейного дела» (далее Подпрограмма)  утверждена Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 05.05.2016 г. № 754;

Ответственным исполнителем Подпрограммы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский;

- Дом-музей В.И. Ленина в с. Алакаевка.

Основные результаты, достигнутые за 2018 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации Подпрограммы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового искусства для различных социально-возрастных категорий граждан | Всего в 2018 году в Доме-музее В.И. Ленина и территории музея проведено 248 – экскурсий, 20 - лекций, 18 – массовых музейных мероприятий, 31 - образовательная программа. Организовано 11 выставок. Общее число посетителей составило 9 827 человек. Общий объем финансовых средств, поступивших за счет платных мероприятий, составил 195,0 тыс. рублей. |
| 2. | Поддержка и развитие материально – технической базы музея; | В 2018 году за счет средств муниципального бюджета проведен ремонт системы отопления Дома-музея В.И. Изготовлена новая информационная надпись на фасаде Дома-музея. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Подпрограммы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Подпрограммы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области. | % | 19,5 | 35 | 179 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2018 год |  |
| 2. | Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина | Чел. | 8 100 | 9 827 | 121 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2018 год |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Подпрограммы в 2018 году были выполнены в полном объеме.

Работа велась по различным направлениям:

- Исследовательская работа;

- Экспозиционно-выставочная работа;

- Просветительская и массовая работа;

- Методическая работа;

- Фондовая работа;

- Организационно-информационная работа;

-Административно-хозяйственная работа.

Помимо ставших уже традиционными музейными образовательными программами: «Ленинские даты» , «Семья Ульяновых в Алакаевка» , народный праздник «Иван Купала», «Чайные церемони» , «Гостиная со вкусом», «Все начинается от печки» в  2018 году были разработаны  новые экскурсионные программы:

- « Праздник деда Мороза и Снегурочки»;

-  «Как на Масляной неделе»;

- «В памяти вечной»;

- « Детский день в музее».

С использованием собственных фондов были организованы следующие выставки :

- «Кухня в доме»;

- «Забавные игрушки»;

- «По старым улицам пройдусь»;

- «Новогодние радости».

Всего в 2018 году в Доме-музее В.И. Ленина и территории музея  проведено  248 – экскурсий, 20 - лекций, 18 – массовых музейных мероприятий, 31 - образовательная программа.  Организовано 11 выставок.

Общее число посетителей составило 9 827 человек.

Общий объем финансовых средств, поступивших за счет платных мероприятий, составил 195,0 тыс. рублей.

В 2018 году проведен ремонт системы отопления Дома-музея В.И. Ленина. Изготовлена новая информационная надпись на фасаде  Дома-музея.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации Подпрограммы:

- выделение  средств  для проведения различных мероприятий, направленных на развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий ;

-  укрепление материально-технической базы.

3.5.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы.

Бюджет программы освоен на сумму 1 968, 277 тыс. рублей.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем Подпрограммы и (или) соисполнителями Подпрограммы изменениях в Подпрограмму.

Ответственным исполнителем внесены изменения в  Подпрограмму «Развитие музейного дела» следующим муниципальным актом:

Постановление администрации муниципального района Кинельский  от 19.10.2018 г. № 1596;

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2018 году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы.

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» Подпрограмма признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Подпрограммы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование Подпрограммы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий Подпрограммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

1/2 х (35/19,5+9827/8100)                                х100%

1968,277 /1968,277

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 150,0 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 150,0 %.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2018 году составил 1968,277  тыс. рублей, что соответствует 100 %.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации Подпрограммы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная Подпрограмма признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2019 году.

Пояснительная записка

к отчету о реализации  муниципальной  программы

«Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы за 2018 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2018 году действовала   муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27. 12. 2013 г. № 2321.

В 2018 году мероприятия  по формированию  благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культура на территории муниципального района Кинельский проводились за счет бюджета района.

В процессе реализации в плановые мероприятия вносились корректировки с целью повышения эффективности  Программы.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2018 год  были запланированы  денежные средства в размере             24 001,40 тыс. рублей. Из них израсходовано

23 020,78 тыс. рублей. Освоение средств составило 95,9 % .

Не освоено 980,62 тыс. рублей транспортного налога ввиду вывода имущества (транспортные средства)  из МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  в МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства м.р. Кинельский».

Плановые показатели Программы по итогам 2018 года выполнены на  113%.

От «_____» ____________  2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О реализации  муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2321 «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы

за 2018 год.

1.Признать районную муниципальную  программу «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы эффективной. Эффективность реализации программы  признать удовлетворительной  при среднем значении показателей  эффективности реализации  муниципальной программы 113%, а степени выполнения мероприятий 100%.

2.Рекомендуем в 2019 году продолжить реализацию муниципальной  программы «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы .

Заместитель главы по экономике

муниципального района Кинельский      			А.В. Есипов

Руководитель управления финансами

муниципального района Кинельский       			 Е.А. Борисова

# Text boxes

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От 05.04.2019 г. № 572

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

Программы «Развитие культуры

в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2021 г.г.» за 2018 год