Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от   16.07.2013 года    №        1145

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

целевой программы «Обеспечение безбарьерной

среды жизнедеятельности и социальной интеграции

инвалидов в муниципальном районе Кинельский

на 2013-2015 годы» за  I полугодие 2013 года»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» за I  полугодие  2013 года (Приложение 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района

Кинельский						         Н.В. Абашин

Ефимов 21492 Рассылка: прокуратура -1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчет о реализации целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» за первое полугодие 2013 года

С 1 января 2013 года на территории муниципального района Кинельский действует целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» (далее Пограмма), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 26.07.2012г. № 1191, которая стала продолжением целевой программы, действующей на территории района с 2010 по 2012 годы.

На реализацию всех мероприятий Программы были заложены денежные средства в размере 6185 тыс. рублей. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального района Кинельский постановлением администрации муниципального района Кинельский от 05.03.2013 г. № 293 были внесены изменения в Программу и объем финансирования сократился до 2585 тыс. рублей.

Для включения  в областную программу «Доступная среда в Самарской области на 2011-2015 годы» в Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области была дана заявка на софинансирование  по оборудованию социально-значимых объектов социальной инфраструктуры района. Заявлена сумма в 880 тыс. рублей, в том числе:

-440 тыс. рублей –из федерального бюджета;

-220 тыс .рублей –из областного бюджета;

-220 тыс. рублей –из муниципального бюджета ( задача 1.1 Программы)

На все объекты(6 детских садов- с.Бобровка, с.Сколково, с.Алакаевка, с.Новый Сарбай, с.Богдановка, с. Красносамарское, музыкальная школа с. Красносамарское) подготовлены сметные расчеты, получены положительные заключения государственной экспертизы, полный пакет документов направлен в Министерство.

Решение о предоставлении субсидий на софинансирование на данный момент находится на рассмотрении.

Кроме того, составлены сметные расчеты на оборудование с целью обеспечения доступности  двух школ района с. Бобровка и пос. Кинельский на сумму 380 тыс. рублей (задача 1.1 Программы). Строительные работы будут осуществлены во втором полугодии 2013 года.

Был организован и проведен конкурс социокультурных проектов «Творим, надеемся и верим!» (задача 2.2.1.Программы). Денежные средства на гранты победителям конкурса  будут перечислены в июле 2013 года и показаны в следующем отчете.

Функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте  «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский (задача 1.2.1 Программы).

Разработан бланк паспорта доступности общественных зданий и сооружений для дальнейшей инвентаризации и паспортизации (задача 1.1.2 Программы).

В первом полугодии 2013 года денежные средства по Программе израсходованы не были.