Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 19.07.2013 г. № 1165

г. Кинель

Об утверждении отчёта о ходе реализации «Программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы» за 1-е полугодие 2013 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский №928 от 27.06.2011 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о ходе реализации «Программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы» за 1-е полугодие 2013 года (Приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального района Кинельский          	                      Н.В.Абашин

Суворов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

Приложение №1

ОТЧЁТ

о ходе реализации «Программы природоохранных мероприятий

на 2012-2015 годы» за 1-е полугодие 2013 года

| № п/п |  | Мероприятия по реализации Программы |  | Общий объём финансирования, на 2013 год, тыс. руб. |  | Ход реализации Программы за 1-е полугодие 2013 года, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения и обеспечение экологических слётов, соревнований и т.д. |  |  | 200,0 |  | 98,7 |  |
| 1.2. | Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий |  |  | 200,0 |  | 49,1 |  |
| 1.3. | Публикация статей по экологической тематике |  |  | 65,0 |  | 18,0 |  |
|  | Итого по задаче 1: |  |  | 465,0 |  | 165,8 |  |
| Задача 2. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном влиянии на окружающую среду |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории муниципального района Кинельский в соответствии с действующим законодательством: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах |  | 200,0 |  | - |  |  |
| 2.4.2. | Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений |  | 300,0 |  | 99,8 |  |  |
| 2.4.3. | Обследование природоохранных объектов |  | 210,0 |  | - |  |  |
| 2.4.4. | Мероприятия по содействию в соблюдении правил использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос |  | 400,0 |  | - |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | 1110,0 |  | 99,8 |  |  |
| ИТОГО по программе на 2013 год: |  |  |  | 1575,0 |  | 265,6 |  |