Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от   08.08.2013  г. № 1 289

г.Кинель

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты) «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры

в муниципальном районе Кинельский»

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», руководствуясь постановлением  губернатора Самарской области от 07.03.2013г №59 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  сферы культуры в Самарской области», администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Кинельский» (далее- План).

2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, осуществляется в размерах, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие расходные обязательства.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района Кинельский по  социальным вопросам.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                     Н.В.Абашин

- Быкова  21878

Рассылка: прокуратура -1экз, зам. главы по экономике -1экз, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» -1экз,  МБУ ИЦ «Междуречье»-1экз.

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального района Кинельский

от ______ №________

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАЙОНЕ КИНЕЛЬСКИЙ"

- I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в  муиципальном районе Кинельский (далее - "дорожная карта") являются:

повышение качества жизни  населения муниципального района Кинельский, создание условий для их творческой самореализации, создание условий для устойчивого развития сферы культуры   района;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации,

находящегося на территории муниципального района Кинельский, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в  муниципальном районе Кинельский.

- II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра  муниципальных услуг в сфере культуры;

информатизация отрасли в целях обеспечения доступности к культурному продукту;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов, реализуемых на территории  муниципального района Кинельский;

создание условий  в муниципальном районе Кинельский для творческой самореализации граждан Российской Федерации;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

использование ресурсов сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов, расположенных на территории  муниципального района Кинельский.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея м.р. Кинельский:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 |

| 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467 |  |  | 478 |  | 492 |  | 506 |  | 520 |  | 534 |  | 548 |  |

2) Увеличение посещаемости музейных учреждений м.р. Кинельский

(посещений  в тыс. человек)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5,29 | 6,36 | 7,07 | 7,78 | 8,49 | 12,05 |

3)Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории м.р. Кинельский (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 |

(человек)

| 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 430 | 151 830 | 162 003 | 173 019 | 185 131 | 198275 | - 0 |

4)Увеличение количества населения, участвующего в платных культурно-досуговых  мероприятиях

(человек)

| 2012 год | 2013 год (1%) | 2014 год (1%) | 2015 год (1%) | 2016 год (1%) | 2017 год (1%) | 2018 год (1%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 743 | 9 840 | 9 938 | 10 037 | 10 137 | 10 238 | 10 340 |

5)  Увеличение количества  участников клубных формирований *

| 2012 год | 2013 год (1,5%) | 2014 год (1,5%) | 2015 год (1,5%) | 2016 год (2%) | 2017 год (2%) | 2018 год (2%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 757 | 2 798 | 2 840 | 2 883 | 2 941 | 3 000 | 3 060 |

6) Увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Самарской области:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,6 | 36,7 | 45,8 | 54,9 | 64 | 73,1 | 82,2 |

7) Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей м.р. Кинельский

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 80 | 107 | 134 | 172 | 188 | 215 |

8) Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет, в общем количестве музеев муниципального района Кинельский:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 100 |

| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом-музей В.И. Ленина |  |  |  |  |  |  | + |

9) Увеличение количества библиографических записей в корпоративном электронном каталоге библиотек муниципального района Кинельский, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации (по сравнению с предыдущим годом):

(записей)

| 2012год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13500 | 17520 | 21024 | 25229 | 26238 | 27287 | 28379 |
| Прирост от предыдущего года | 4020 | 3504 | 4205 | 1009 | 1050 | 1091 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1)  Создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

2) Поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных  учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

3) Переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

4)  Реорганизация неэффективных учреждений культуры.

- IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников  муниципальных  учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры,  осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский, являются:

1) соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории  муниципального района Кинельский, и средней заработной платы в Самарской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74,5 | 75,0 | 75,5 | 81,6 | 90,0 | 100,0 |

2) численность работников муниципальных учреждений культуры осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский :

( единиц)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 |

- V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

- предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский , и их руководителей. | муниципальный правовой акт | ежегодно | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |
| 2. | Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский, и их руководителей | аналитическая записка главе муниципального района Кинельский. | ежегодно | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |
| 3. | Внесений изменений в нормативно-правовые акты администрации муниципального района Кинельский « Об оплате труда работников муниципальных учреждений », в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры. | муниципальный правовой акт | 2013-2018 годы, по мере необходимости | Администрация муниципального района Кинельский |  |  |  |  |
| 4. | Внесение изменений в положения об оплате труда муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский, и коллективные договоры, в части совершенствования системы оплаты труда | локальные нормативные акты | 2013-2018 годы, по мере необходимости | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) и муниципальные учреждения культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 5. | Введение и применение системы независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский | муниципальный правовой акт | 2013-2014 годы | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский, с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) и муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 6. | Проведение анализа и мониторинга существующей сети муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский, и их штатных расписаний в целях возможного привлечения на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений и (или) проведения организационно-штатных изменений | аналитическая записка главе муниципального района Кинельский, информация в Министерство культуры Самарской области | ежегодно | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский, с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) и муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 7. | Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возможного привлечения на повышение заработной платы средств за счет сокращения неэффективных расходов | аналитическая записка главе муниципального района Кинельский Самарской области, информация в Министерство культуры Самарской области | ежегодно | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский, с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) и муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 8. | Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский | Информация главе муниципального района Кинельский Самарской области | ежегодно | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) и муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 9. | Проведение мероприятий по введению в муниципальных учреждениях культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский, типовых отраслевых норм труда, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, на который возложены управление, регулирование и координация деятельности в отрасли (подотрасли) экономики | локальные нормативные акты | 2014-2018 годы | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский, с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) и муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация мероприятий по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский, в соответствии с типовой формой трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации | трудовые договоры с руководителями учреждений | IV квартал 2013 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |
| 11. | Организация мероприятий по представлению руководителем муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории муниципального района Кинельский, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | ежегодно | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский, с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) и муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечение повышения квалификации, переподготовки работников муниципальных учреждений культуры осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский | Информация в Министерство культуры Самарской области | 2014-2018 годы | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию |  |  |  |  |
| 13. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский, в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников | ежегодно | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) и муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 14. | Проведение разъяснительной работы среди работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, по введению эффективного контракта | Встречи, выступления и другие мероприятия, аналитическая записка руководителю МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский |  |  |  |  |
| 15. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский | локальные нормативные акты, акты заседания аттестационной комиссии | ежегодно | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Кинельский, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | муниципальные правовые акты | 2013-2014 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию). |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановлением Губернатора Самарской области от 30.10.2012 № 170 «Об утверждении Перечня значений показателей социально-экономического развития Самарской области на период с 2012 по 2020 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Планирование дополнительных расходов бюджета муниципального района Кинельский Самарской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Самарской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | проекты муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства муниципального района Кинельский Самарской области | 2013-2017 годы | Администрация муниципального района Кинельский с участием органов местного самоуправления сельских поселений (по согласованию). |  |  |  |  |
| 18. | Обеспечение мероприятий по представлению форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | формы федерального статистического наблюдения | ежеквартально, в установленные сроки | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 19. | Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | информация в Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Министерство культуры Самарской области | один раз в полугодие 2013 – 2018 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский, с участием муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 20. | Мониторинг реализации муниципальным районом Кинельский Самарской области Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р | информация в министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и в Министерство культуры Самарской области | 15 июля 2013 года, ежегодно, с 2014 года 15 января, 15 июля | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский, с участием муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 21. | Проведение мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | аналитическая записка министру культуры Самарской области, информация в министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и в Министерство культуры Самарской области | ежеквартально, начиная с II квартала 2013 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский, с участием муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Разработка и утверждение планов мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры (по согласованию с министерством культуры Самарской области) | муниципальные правовые акты | III квартал 2013 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский с участием муниципальных учреждений культуры сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |
| 23 . | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети «Интернет», проведение семинаров и других мероприятий | 2013-2018 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский |  |  |  |  |