Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  07.10.2013 года № 1657

г. Кинель

                                                                  

Об  утверждении  отчета   о  ходе    ре-

ализации    муниципальной      целевой

Программы    развития    сельского  хо-

зяйства и регулирования рынков  сель-

скохозяйственной продукции, сырья  и

продовольствия  муниципального  рай-

она Кинельский  Самарской области на

2013-2020 годы  за 9 месяцев 2013года

В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928                     от 27.06.2011 года администрация муниципального района Кинельский, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      целевой   Программы    развития    сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия  муниципального  района Кинельский  Самарской области на 2013-2020 годы  за 9 месяцев 2013года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района Кинельский Е.И. Хрисанова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального района Кинельский                       Н.В. Абашин

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»-1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

- Утверждено

- постановлением администрации

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

от _________  №  _____

Отчет о ходе реализации муниципальной целевой Программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия муниципального района Кинельский

Самарской области на 2013 – 2020 годы за 9 месяцев  2013 года

|  | № п/п; Наименование мероприятия; Общий объем финансирования на 2013 год, млн. рублей; Ход реализации программы, млн. рублей. I квартал; II квартал; III квартал; IV квартал. 1; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства; 10,44; -; 5,784; 5,784. 2; Предоставление субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Кинельского района Самарской области на оказание поддержки производства зерновых культур в целях возмещения части затрат в связи с производством зерновых культур; 5,79; -; -; -. 3; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство реализованного молока В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета; 9,124 6,995 2,129; -; 3,191 2,446 0,745; 9,064 6,949 2,115. 4; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета; 20,394 9,871 10,523; -; 16,706 8,086 8,620; 20,205 9,779 10,426. 5; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета; 0,500 0,308 0,192; -; 0,241 0,066 0,175; 0,241 0,066 0,175. 6; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета; 7,849 3,804 4,045; -; 4,242 0,677 3,565; 4,765 0,724 4,041. 7; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета; 0,252 0,013 0,239; -; 0,138 0,007 0,131; 0,229 0,012 0,217. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |