Администрация

ни       муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 24.02.2015  № __314 ____

г. Кинель

«Об утверждении отчёта о ходе реализации

районной муниципальной программы

«Ремонт, строительство и реконструкция

зданий школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2016 годы» за  2014 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной программы  «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы»за  2014 год.

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                   Н.В. Абашин

Болдов 21096

Рассылка: прокуратура- 1 экз.,Управление финансами – 1 экз.,

МБУ ИЦ «Междуречье» - 1 экз.

| Отчет о ходе реализации районной муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы» за 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. |  | Отчет о ходе реализации программы 2014 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |
| Проведение капитального ремонта зданий и помещений, пригодных для создания доп. мест (д/с п. Кинельский) | 1692,0 |  | - |  | - |  | 1683,5 |  | - |
| Доукомплектование оборудованием и инвентарем Бобровского детского сада | 230,0 |  | - |  | - |  | 230,0 |  | - |
| Противопожарные мероприятия в школах | 5000,0 |  | - |  | - |  | - |  | 4972,9 |
| Ремонт кровли нежилого здания - школа с. Алакаевка (спортзал и пищеблок) | 691,01 |  | - |  | - |  | - |  | 691,01 |
| Ремонт пищеблоков нежилых зданий школ в с. Бузаевка, с. Сырейка, с. Чубовка муниципального района Кинельский | 2209,26 |  | - |  | - |  | 2209,26 |  | - |
| Ремонт нежилого здания детского сада с. Малая Малышевка | 17 148,38 |  | - |  | - |  | - |  | 17 119,4 |
| Ремонт кровли нежилого здания школы в с. Красносамарское | 90,3 |  | - |  | - |  | - |  | 90,3 |
| Ремонт спортивных залов нежилых зданий школ муниципального района Кинельский | 3540,33 |  | - |  | - |  | 3540,33 |  | - |
| Замена оконных конструкций в нежилом здании - школа с. Красносамарское | 990,8 |  | - |  | - |  | 990,8 |  | - |
| Замена оконных конструкций в здании школы с. Покровка | 1218,55 |  | - |  | - |  | 1218,55 |  | - |
| Замена оконных и дверных конструкций в нежилом здании - школа с. Богдановка | 968,74 |  | - |  | - |  | 968,74 |  | - |
| Ремонт кровли нежилого здания - школа с. Красносамарское (пищеблок) | 99,93 |  | - |  | - |  | - |  | 99,93 |
| Текущий ремонт школ | 1500,0 |  | - |  | - |  | 1500,0 |  | - |
| Ремонт отмостки и цоколя в зданиях школ муниципального района Кинельский | 5284,27 |  | - |  | - |  | 5284,27 |  | - |
| Ремонт системы отопления, канализации, водопровода в здании детского сада с.Чубовка муниципального района Кинельский | 3295,7 |  | - |  | - |  | 3279,22 |  | - |
| Проектирование и строительство здания детского сада в с.Георгиевка | 82548,0 |  | - |  | - |  | - |  | 81407,6 |
| Благоустройство территории д/с с. Георгиевка | 464,04 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Монтаж ограждений здания школы с. Бузаевка и здания детского сада с. Георгиевка | 1691,41 |  | - |  | - |  | 1691,41 |  | - |
| Ремонт подвального помещения нежилого здания школы в с. Чубовка муниципального района Кинельский для размещения тира под пневматическое оружие | 741,96 |  | - |  | - |  | 741,96 |  | - |
| Проектные работы на реконструкцию объекта «Детский сад» в с. Домашка | 2700,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Ремонт д/с с. Богдановка | 2865,16 |  | - |  | - |  | 2865,16 |  | - |
| Приобретение оборудования и инвентаря для Октябрьской СОШ | 1404,48 |  | - |  | - |  | - |  | 1404,48 |
| Оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания доп. мест (д/с п. Кинельский) | 504,0 |  | -- |  | - |  | 455,22 |  | - |
| Проведение капитального ремонта зданий и помещений, пригодных для создания доп. мест (д/с п. Кинельский) | 1647,43 |  | - |  | - |  | 1647,43 |  | - |
| Ремонт кровли нежилых зданий школ в муниципальном районе Кинельский | 4135,06 |  | - |  | - |  | 4114,38 |  | - |
| Ремонт школы п. Октябрьский | 6416,33 |  | - |  | - |  | - |  | 6352,17 |
| Замена окон в зданиях школ с. Парфеновка и с. Бобровка | 3467,86 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Ремонт подвального помещения здания школы п. Кинельский | 87,1 |  | - |  | - |  | - |  | 87,1 |
| Работы по монтажу доп. секций радиаторов отопления в нежилом здании д/сада с. Чубовка | 99,98 |  | - |  | - |  | - |  | 99,98 |
| Работы по монтажу доп. секций радиаторов отопления 2 этажа в нежилом здании д/сада с. Чубовка | 199,45 |  | - |  | - |  | - |  | 199,45 |
| Приобретение оборудования и инвентаря для структурного подразделения д/с ГБОУ СОШ с. Георгиевка | 2065,97 |  | - |  | - |  | - |  | 2065,97 |
| Замена окон в нежилом здании школы с. Чубовка (д/сад) | 1884,27 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Всего финансирование | 156881,8 |  |  |  |  |  | 32420,23 |  | 114590,29 |
| Мероприятия районной муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы» за 2014 год освоены не в полном объеме по причине высокой волатильности валютного рынка в конце 2014 года, значительного роста цен на материалы и комплектующие, необходимости синхронизации периода проведения работ с каникулярным временем для обеспечения максимальной безопасности персонала и учащихся. Данные мероприятия запланированы к реализации в 2015 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель главы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.р. Кинельский по социальным вопросам |  |  |  | /Д.Н.Болдов/ |  |  |  |  |  |