Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 25.02.2015 г.      №   333

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной

среды жизнедеятельности и социальной интеграции

инвалидов в муниципальном районе Кинельский

на 2013-2015 годы» за   2014 год и о внесении изменений

в постановление администрации муниципального

района Кинельский от 26.07.2012 № 1191»

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» за  2014 год (Приложение).

2.Внести в  постановление администрации муниципального района Кинельский от 26.07.2012 № 1191 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» следующие изменения:

-в Приложении 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» в пункте 1.1.1 цифры «700 000» заменить цифрами «750 000»;

-в Приложении 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» пункт 1.2.5. исключить из Программы.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района

Кинельский						                                         Н.В. Абашин

Ефимов 21492

Рассылка: прокуратура -1 экз., Управление финансами-1 экз., орготдел -1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

администрации

муниципального района

Кинельский

от 25.02.2015 г. №  333

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» за 2014 год

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Общий объем финансирования, руб | Ход реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год |  |  |  |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |  | Итог |
|  | 1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 650 000 | - - | 646 750 |  | 646 750 |
| 1.1.2. | Организация инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений с целью определения соответствия требованиям доступности для инвалидов | - | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: | 650 000 | - | 646 750 |  | 646 750 |
|  | 1.2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие Web-страницы по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский, техническое сопровождение сайта | - | - | - |  | - |
| 1.2.2. | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | 20 000 | - | 20 000 |  | 20 000 |
| 1.2.3. | Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | - | - | - |  | - |
| 1.2.4. | Организация и проведение районных акций «Мы равные» и «За жизнь без барьеров» | 10 000 | - | 10 000 |  | 10 000 |
| 1.2.5. | Создание карты доступности муниципального района Кинельский и размещение ее на сайте www.kinel.ru | - | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: | 30 000 | - | 30 000 |  | 30 000 |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 680 000 | - | 676 750 |  | 676 750 |
|  | 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | 10 000 | - - | 10 000 |  | 10 000 |
|  | ИТОГО: | 10 000 | - - | 10 000 |  | 10 000 |
|  | 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | 90 000 | - | 90 000 |  | 90 000 |
| 2.2.2. | Организация, проведение и участие в районных, зональных и областных спартакиадах инвалидов муниципального района Кинельский | 30 000 | - - | 30 000 |  | 30 000 |
| 2.2.3. | Организация районного конкурса по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка» | 25 000 | - - | 25 000 |  | 25 000 |
| 2.2.4. | Организация проведения творческого фестиваля инвалидов | 30 000 | - - | 30 000 |  | - |
|  | ИТОГО: | 175 000 | - | 175 000 |  | 175 000 |
|  | ИТОГО по разделу 2: | 185 000 | - | 185 000 |  | 185 000 |
|  | ВСЕГО | 865 000 | - | 861 750 |  | 861 750 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» за 2014 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | 35 | 35 | 100 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
| 2. | Доля доступных для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов | % | 28 | 28 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг. Фактически достигнутые результаты выше плановых за счет софинансирования из областного и федерального бюджетов |
| 3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в сферах жизнедеятельности инвалидов | % | 65 | 82 | 126 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг). Фактически достигнутые результаты выше плановых вследствие проведения паспортизации в укороченные сроки в целях участия в государственной программе «Доступная среда» на 2011-2015годы на софинансирование |
| 4. | Доля инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 55 | 50 | 90 | Сведения от исполнителей |
| 5. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 25 | 25 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 35 | 35 | 100 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 103 |  |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» за  2014 год, а также по внесению изменений в Программу

I.По отчету:

На территории муниципального района Кинельский действует целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 26.07.2012 г. № 1191 (в ред. пост. от 05.03.2013 г. № 293; пост. от 13.11.2013 г. № 1908), которая стала продолжением целевой  программы, действующей на территории района с 2010 по 2012 годы.

На реализацию всех мероприятий Программы на 2014 год  были заложены денежные средства в размере 865 тыс. рублей.

Из средств мунинипального района Кинельский по Программе (задача 1.1.1)  были переоборудованы с учетом доступности для инвалидов следующие социально –значимые объекты:

-школа с. Алакаевка-231 502 руб.67 коп.;

-школа с.Богдановка- 204 936 руб.83 коп.;

-школа с. Новый Сарбай-210 310 руб. 50 коп.

На переоборудование социально-значимых объектов по Программе предусмотрено 650 000 рублей. Было потрачено 646 750 рублей.

В 2014 году были подготовлены анкеты обследования, паспорта доступности, реестры на 19 приоритетных социально-значимых объектов (из 87-ми утвержденных, которые были паспортизированы в 2013 году). Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда» (задача 1.1.2).

Функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте  «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский (задача 1.2.1 Программы).

Во втором полугодии были  подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности  и опубликованы   в газете «Междуречье» (задача 1.2.2). На это было выделено и потрачено по Программе 20 000 рублей.

К международному дню инвалидов была проведена акция «Мы равные» (задача 1.2.4). На эти цели было израсходовано 10 000 рублей.

Также был  организован и  проведен  круглый стол  по проблемам реабилитации инвалидов (задача 2.1.1). По Программе запланировано и потрачено 10 000 рублей.

Был организован и проведен конкурс социокультурных проектов «Творим, надеемся и верим!» (задача 2.2.1.Программы). Денежные средства на гранты победителям конкурса были запланированы и  потрачены в размере 90 000 рублей.

Была организована и проведена районная Паралимпийская Спартакиада (задача 2.2.2 Программы). На эти цели было выделено и израсходовано 30 000 рублей.

Также был проведен очередной конкурс по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка» (задача 2.2.3). На проведение данного мероприятия было израсходовано 25 000 рублей.

В 2014 году был организован и проведен творческий фестиваль инвалидов «Созвездие». На проведение фестиваля было запланировано и потрачено 30 000 рублей.

Был проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.

Таким образом, в 2014 году все  мероприятия Программы были выполнены. Из запланированных 865 000 рублей были израсходованы 861 750  рублей.

II. По внесению изменений:

В перечне мероприятий  к муниципальной программе «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» на 2015 год запланировано создание карты доступности муниципального района Кинельский и размещение ее на сайте www.kinel.ru. На выполнение этой задачи запланировано выделение 50 000 рублей. В 2014 году  создана и внедрена в Геоинформационный портал Самарской области автоматизированная информационная система по учету и актуализации обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур «Доступная среда». ГИС «Доступная среда» разработана в целях доведения до заинтересованных граждан наиболее актуальной информации о создании доступной среды для маломобильных граждан вплоть до конкретного адреса. В связи с этим, создание карты доступности муниципального района Кинельский на отдельном информационном ресурсе стало нецелесообразным,  и было принято решение данный пункт исключить из перечня мероприятий Программы. Денежные средства в размере 50 000 рублей, запланированные на создание карты доступности целесообразно перенести на оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов (пункт 1.1.1 в Перечне мероприятий к Программе).