| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 01.04.2015 | г. | № | 551 |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы за 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы за 2014 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава муниципального - района Кинельский |  | - Н.В. Абашин |
| --- | --- | --- |

Суворов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 551 от «01» апреля 2015 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа природоохранных мероприятий на территории муниципального района Кинельский на 2012-2015 годы.

- Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

- обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Кинельский, сохранение стабильной экологической обстановки в районе.

Задачи:

- Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения.

- Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение  текущего негативного воздействия на окружающую среду.

- Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление природопользования муниципального района Кинельский» является ответственным исполнителем по муниципальной программе природоохранных мероприятий на территории муниципального района Кинельский на 2012-2015 годы.

Муниципальная программа природоохранных мероприятий на территории муниципального района Кинельский на 2012-2015 годы (далее – муниципальная программа, программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 октября 2012 г. № 1643.

Основные результаты, достигнутые за 2014 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение экологической обстановки в районе, сокращение и предотвращение загрязнения окружающей среды | Снизился уровень загрязнения окружающей среды за счет проведенных мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципального района Кинельский. Так, за 2014 год было ликвидировано 14 несанкционированных объектов размещения отходов, проведена уборка мусора на общей площади более 465 га, выполнены работы по очистке русел рек Падовка и Сарбай от завалов древесины, высажено более 1007 саженцев деревьев и кустарников. |
| 2. | Повышение уровня социальной ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы | В 2014 году повышению уровня социальной ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы способствовало проведение фотовыставки «С любовью к природе», издание книги «Мое Междуречье», а также участие в региональной выставке «ЭкоЛидеры Самарской области». |
| 3. | Повышение уровня экологической культуры подрастающего поколения, положительного и гуманного отношения к окружающей среде | В 2014 году повышению уровня экологической культуры подрастающего поколения, положительному и гуманному отношению к окружающей среде способствовали занятия в экологическом классе, расположенном в пос. Формальный, а также проведение районных экологических конкурсов детских рисунков, поделок, сочинений, фотографий, рефератов, проектов, посвященных проблемам сохранения окружающей среды, экологических слетов, карнавалов, десантов, викторин, игр и т.д., организатором которых является МБУ «Управление природопользования». |
| 4. | Обеспечение населения достоверной и полной информацией по всем экологическим проблемам и путям их решения | В течение 2014 года до жителей муниципального района Кинельский доводилась информация по экологической тематике путем размещения статей в средствах массовой информации. |
| 5 | Поддержание на существующем уровне и улучшение системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района Кинельский | В декабре 2014 года, путем проведения открытого аукциона, был определен поставщик на поставку Мусоровоза с боковой загрузкой (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 29.12.2014 г.) |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Количество мероприятий, способствующих формированию у всех слоёв населения, прежде всего у молодёжи, экологически ответственного мировоззрения | ед. | 35 | 36 | 1,03 | Отчеты о проведенных мероприятиях. |
|  | Количество материалов экологической направленности, опубликованных в средствах массовой информации, а так же сведений о проведении тематических мероприятий | ед. | 10 | 27 | 2,7 | Журнал «Самара и Губерния», газета «Междуречье», «Российская газета» |
|  | Количество граждан и общественных объединений, принимающих участие в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в процедуре оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | ед. | 150 | 150 | 1 | Материалы общественных обсуждений, отчет о проведении экологических акций |
|  | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации о предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и предпринимаемых ими мерах по снижению такого воздействия | ед. | 15 | 18 | 1,2 | Газета «Междуречье» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,48 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) За 2014 год в рамках выполнения задачи по формированию экологической культуры, развитию экологического образования и воспитания были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

- Организация проведения и обеспечение экологических слетов, соревнований и т.д.

В течение 2014 года МБУ «Управление природопользования» были организованы и проведены экологические слеты, карнавалы, десанты, конкурсы, викторины, игры и т.д., в которых приняли участие 1092 человека, в том числе:

  - «Морозные узоры»

  - «Земля для нас – мы для Земли»

  - «День леса»

  - «Птицы нашего края»

  - «По страницам Красной книги»

  - «Неделя экологических знаний»

  - «Волга – колыбель жизни»

  - десант «Мастера чистоты»

  - выездное занятие «Подарок феи»

  - муниципальный конкурс «Дни защиты от экологической опасности - 2014»

  - региональный конкурс детских творческих работ на экологическую тематику «Культпоход»

  - «Дети в защиту животных»

  - «Экологический абордаж»

  - «Культура и экология – путь в будущее»

  - «Новогодние приключения»

  - слет юных экологов «Экотропы - 2014»

  - районный экологический карнавал «КультУра»

  - региональный экологический карнавал «КультУра»

  - «Экологический серпантин - 2014»

- Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий.

В течение 2014 года в экологическом классе, расположенном в п. Формальный, специалистами МБУ «Управление природопользования» были проведены эколого-просветительские и образовательные мероприятия, направленные на поддержку инициативы учащихся по освоению навыков исследовательской и природоохранной деятельности. Всего в экологическом классе было проведено 22 занятия, которые посетили 269 учащихся школ муниципального района Кинельский в возрасте от 7 до 16 лет. Кроме того, в экологическом  классе были проведены торжественные церемонии награждения победителей и участников районных экологических конкурсов.

В целях повышения ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы в 2014 году была организована выставка «Культура и экология – путь в будущее», которую посетили более 300 человек.

- Публикация статей по экологической тематике.

В средствах массовой информации были опубликованы статьи по экологической тематике, из них:

- газета «Российская газета» - 1 статья,

- журнал «Самара и Губерния» - 2 статьи,

- газета «Междуречье» - 24 статьи.

2) В 2014 году в рамках выполнения задачи по обеспечению реализации экологических интересов населения района, предотвращения текущего негативного воздействия на окружающую среду были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

- Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном влиянии на окружающую среду. В газете «Междуречье» были опубликованы 18 статей по данной тематике.

- Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района.

В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений и общественной экологической экспертизы материалов по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального района Кинельский, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 22.03.2006 г. № 94 МБУ «Управление природопользования» в 2014 году было организовано и проведено 18 общественных обсуждений, заказчиками которых являлись:

- ООО «СамараНИПИнефть»- 3;

- ОАО «ВолгоНИИгипрозем» - 5;

- ООО «Землеустроитель» - 2;

- ООО «Средневолжская землеустроительная компания» - 3;

- ООО «ТЕРРА» - 2;

- ООО «КФС-групп» - 1;

- Департамент охоты и рыболовства Самарской области – 1;

- Нижне-Волжское БВУ - 1.

- Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования.

В соответствии с Положением о применении экологического аудита на территории муниципального района Кинельский, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 04.04.2008 г. № 256  специалистами МБУ «Управление природопользования» в 2014 году был проведен экологический аудит 35 проектных материалов в сфере землепользования, из них:

- ОАО «ВолгоНИИгипрозем» - 19;

- ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» - 1;

- ООО «Целер» - 1;

- ООО «КФС-групп» - 1;

- ООО «Инвестстрой» - 1;

- ООО «ПКЦ ВолгоПроект» - 1;

- ООО «Группа ОНИКС» - 1;

- ООО «РОСС» - 1;

- ООО «Маяк» - 2;

- ОАО «Автодормостпроект» - 2;

- ООО «Терра» - 1

- ОАО «Гипросвязь» - 1,

- ООО «НефтеСтройПроект» - 1,

- ООО «Абрис» - 1,

- ООО «Средневолжская землеустроительная компания» - 1.

- Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории муниципального района Кинельский в соответствии с действующим законодательством.

В весенне-осенний период 2014 года на территории муниципального района Кинельский были организованы и проведены месячники по санитарной очистке и благоустройству территорий сельских поселений муниципального района Кинельский. В ходе проведенных мероприятий было вывезено более 1200 тонн отходов, площадь уборки составила 415 га, участие приняло 14528 человек.

В августе 2014 года на территории района была проведена акция «Всероссийский экологический субботник – Зеленая России» (далее – Акция). К участию в Акции были привлечены образовательные учреждения, учреждения культуры, социальные службы, а также предприятия, расположенные на территории района: МБУ «Управление природопользования», Кинельский почтамт «Почта России», ГБОУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский», ГБОУ СОШ, КФХ «Артемово», ООО СПК им. Антонова, СХПК «Покровское», МКП ЖКХ «Бобровское», ООО «Алакаевское ЖКХ», МКП «ЖКХ Благоустройство», а также депутаты Собрания представителей муниципального района Кинельский и др.

В ходе проведения Акции были выполнены следующие виды работ: очистка водоохранных зон водных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, а именно: озеро Бобровское (с. Бобровка), Утятник (с. Георгиевка), Широкое (с. Домашка), Родионово (п. Культура), Линьково (с. Павловка), Черное (с. Красносамарское); уборка придорожной территории вдоль автомобильных дорог, скашивание сорной растительности и др.

Результат проведения Акции: в Акции приняли участие – 2688 человек; задействовано 48 единиц техники, собрано и вывезено на полигон ТБО 123 тонны мусора, площадь убранной территории составила 510000м3.

Муниципальный конкурс «Дни защиты от экологической опасности-2014» (далее – Конкурс) на территории муниципального района Кинельский проводился с 15 апреля по 30 июня 2014 года в рамках Всероссийских Дней защиты от экологической опасности: Постановление администрации муниципального района Кинельский от 10.04.2014 г. №605 «Об организации проведения «Дней защиты от экологической опасности-2014» на территории муниципального района Кинельский».

Заявки на участие в Конкурсе были направлены в муниципальное бюджетное учреждение «Управление природопользования муниципального района Кинельский» в срок с 15 по 30 апреля 2014 года.

До 15 июля 2014 года участники Конкурса представили в учреждение Информационную карту участника.

Для оценки представленных на конкурс материалов была организована конкурсная комиссия. 24 июля 2014 года на заседании конкурсной комиссии были подведены итоги Конкурса.

К участию в Конкурсе в номинации «Лучшее сельское поселение» было принято от администраций поселений 12 заявок, из них приняли участие 10 сельских поселений, а именно: Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Красносамарское, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Сколково.

Номинация «Лучшее сельское поселение»

Диплом 1 степени и денежная премия 25000 рублей: администрация сельского поселения Бобровка;

Диплом 2 степени и денежная премия 15000 рублей: администрация сельского поселения Богдановка;

Диплом 3 степени и денежная премия в сумме 10000 рублей: администрация сельского поселения Красносамарское и администрация сельского поселения малая Малышевка.

- Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах.

Во время вегетационного периода растений 2014 года, на территории муниципального района Кинельский проводились санитарно-оздоровительные мероприятия в лесополосах по вырубке сухостойных, ветровальных, повреждённых и нежизнеспособных деревьев. Было вырублено  1 019 куб.м сухостойных деревьев, на общей площади 71,2 га.

В декабре 2014 года, в рамках проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесополосах по готовности к пропуску весеннего половодья были проведены работы по расчистке водоохранной зоны реки Сарбай, расположенной на территории муниципального района Кинелький:

	от села Новый Сарбай, вдоль русла реки Сарбай, до русла реки Большой Кинель, протяженностью 3,5 км, от завалов древесины и отдельно лежащих деревьев.

- Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений.

В рамках выполнения организации мероприятий по восстановлению зеленых насаждений с 27 сентября 2014 года по 10 октября 2014 года на территории муниципального района Кинельский была проведена районная экологическая акция «Посади дерево-2014» (далее-Акция). Организатор Акции – МБУ «Управление природопользования».

С целью проведения Акции были закуплены саженцы деревьев и кустарников в количестве 1007 штук на общую сумму 198750 (Сто девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Саженцы деревьев и кустарников были переданы в 12 сельских поселения для озеленения социально-значимых объектов.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования Программы в 2014 году за счет средств  бюджета муниципального района Кинельский составляет 4400,0 тыс. рублей.

По итогам 2014 года расходы ответственного исполнителя муниципальной программы составили 718,8 тыс. рублей или 16 % от объема годовых бюджетных назначений. Из них:

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2014 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| Задача 1. Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения и обеспечение экологических слётов, соревнований и т.д. | 200,0 | 200,0 |
| 1.2. | Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий | 115,0 | 58,0 |
| 1.3. | Публикация статей по экологической тематике | 65,0 | 64,96 |
| Задача 2. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном влиянии на окружающую среду | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.2. | Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.3. | Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.4. | Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории муниципального района Кинельский в соответствии с действующим законодательством, в том числе: | 520,0 | 339,1 |
| 2.4.1 | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах | 220,0 | 140,3 |
| 2.4.2 | Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений | 300,0 | 198,8 |
| 2.4.3 | Обследование природоохранных объектов | 0 | 0 |
| Задача 3. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |
| 3.1. | Закупка специализированного автомобиля на базе КамАЗ для организации транспортировки отходов производства и потребления на полигоны из всех населенных пунктов муниципального района Кинельский | 3500,0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 4400,0 | 661,7 |

Низкий объем расхода годовых бюджетных назначений в 2014 году объясняется следующим. 11 декабря 2014 года было размещено Извещение №01423000078140000209 о проведении электронного аукциона на приобретение Мусоровоза с боковой загрузкой для нужд муниципального бюджетного учреждения «Управление природопользования муниципального района Кинельский». Муниципальный контракт на поставку мусоровоза с боковой загрузкой  заключен 21 января 2015 года. Оплата за Мусоровоз проведена в январе 2015 года (Платежное поручение № 4 от 26.01.2015 года).

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение паспорта прог-раммы, объема финансиро-вания | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 19.11.2014 г. № 2272 | Действующий |
| 2. | Изменение объема финан-сирования | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 17.10.2014 г. №1974 | Утратил силу |
| 3. | Изменение объема финан- сирования | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар- ской области от 24.12.2013 г. №2288 | Утратил силу |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2014 года не в полной мере реализованы следующие мероприятия:

- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах.

- организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений

- обследование природоохранных объектов.

- оплата за мусоровоз с боковой загрузкой будет произведена после заключения муниципального контракта  в январе 2015 года

При этом следует отметить, что основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2014 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 87,9% (с учетом оплаты за Мусоровоз с боковой загрузкой).

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.