Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 09.04.2015 г. № 611

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчёта о ходе работ

по целевой программе «Повышение

эффективности бюджетных расходов

муниципального района Кинельский

Самарской области на период до 2014 года

за 2014 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по целевой программе муниципального района Кинельский Самарской области «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2014 года» за 2014 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление финансами администрации муниципального района Кинельский (Богданова А.В.).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Междуречье».

И.о.главы муниципального

района Кинельский                                                              А.В.Есипов

Богданов 21050.

Утвержден:

постановлением Главы

муниципального района

Кинельский Самарской области

от «__» апреля  2015  года  № ___

Отчёт о ходе работ по целевой программе

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2014 года»

за 2014 год.

Рассмотрение хода выполнения Программы осуществляется межведомственной комиссией при администрации муниципального района Кинельский по разработке и  реализации программы по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий, указанных в  приложении 2 к Программе.

При планировании бюджета муниципального района Кинельский рассматривается план прогноз социально-экономического развития района в двух вариантах: реалистичный и оптимистичный.  При возникновении рисков снижения доходов рабочей группой, созданной при Администрации муниципального района, рассматриваются мероприятия по снижению негативного воздействия экономических факторов на доходы бюджета, а также разработан и мониторится план долгосрочного комплексного социально-экономического развития муниципального района Кинельский.

В ходе реализации Программы проводится ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности участников бюджетного процесса. По результатам работы за  2014 год  просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Постановлением главы муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 утверждён Порядок принятия решений о разработке, формированию и реализации муниципальных программ, в соответствии с которым разработаны и приняты ряд муниципальных программ. Муниципальные программы и отчёты о ходе реализации принятых программ размещены на официальном сайте муниципального района Кинельский.

Постановлением Главы муниципального района Кинельский от 18.01.2012 года № 14  предусматривается обязательная публикация информации о деятельности муниципальных учреждений в сети Интернет.

Муниципальным казённым учреждениям, оказывающим муниципальные услуги,  установлены муниципальные задания, которые размещены на официальном сайте муниципального района Кинельский.

Постановлением главы муниципального района Кинельский от 27.09.2011 года № 1593 утверждён Порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании закреплённого за ними муниципального имущества.

При разработке муниципальных заданий производился расчёт стоимости муниципальной услуги. Информация о муниципальных заданиях размещена  на официальном сайте муниципального района Кинельский.

В 2014 году  доукомплектовано электронное оборудование для обеспечения полного перехода к оказанию муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме. Разработаны и утверждены регламенты по муниципальным бюджетным учреждениям, обеспечено сто процентное наличие ЭЦП (электронно-цифровая подпись).

В перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района Кинельский и муниципальными учреждениями входит 29 муниципальных услуг. Количество муниципальных услуг, предоставляемых сельскими поселениями - 12 в каждом поселении. Сведения о данных услугах внесены в ИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области.»

Разработано 100% административных регламентов на исполнение функций муниципального контроля.

Решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 29.06.2012 г. № 281 внесены изменения в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Кинельский» в части закрепления обязательности представления перечня муниципальных программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета муниципального района. При предоставлении проекта бюджета муниципального района  Кинельский на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов перечень муниципальных  программ был представлен в Собрание представителей муниципального района Кинельский.

По итогам работы за 2014 год  на  заседаниях Собрания представителей  были заслушены структурные подразделения администрации муниципального района Кинельский на предмет эффективности использования бюджетных средств и выявления затрат, которые могут быть оптимизированы.

На основании итогов социально-экономического развития района и отчётов по исполнению муниципальных заданий, рабочей группой по анализу расходных обязательств проводится анализ и оценка эффективности исполнения расходных обязательств и выносятся предложения по оптимизации бюджетных расходов на исполнение отдельных  расходных обязательств.

Также рабочей группой проводится оценка социальной эффективности и целесообразности сохранения бюджетных расходов по публичным обязательствам.

Согласно плана работы Контрольно-счётной палаты муниципального района Кинельский на 2014 год, в который включены контрольные мероприятия по организации и осуществлению контроля за законностью, эффективностью использования средств местного бюджета, проведена проверка в МБУ "Дом молодёжных организаций",  Администрации сельского поселения Богдановка и Администрации сельского поселения Георгиевка. По итогам проведённых контрольных мероприятий вынесено предложение по наказанию виновных лиц (дисциплинарное взыскание) и предложения по повышению эффективности расходования бюджетных средств, соблюдая при этом режим экономии.

Целевые показатели (индикаторы) решения задач, поставленных в Программе,  и их значения приведены  в приложении 1 к Отчёту.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к Отчёту по «Программе повышения  эффективности

бюджетных расходов муниципального района

Кинельский Самарской области на 2012-2014 годы»

за 2014 год.

Значение целевых показателей (индикаторов) Программы

| № | Целевые показатели (индикаторы) | Плановое значение на 2014 год | Результаты работы за 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | не более 10% | профицит |
| 2. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального района к расходам местного бюджета | 0 | 0 |
| 3. | Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов местного бюджета | не менее 5% | 22,2% |
| 4. | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | не более 15% | 275,6% |
| 5. | Доля условно утвержденных на плановый период расходов местного бюджета | не менее 5% | 7,5% |
| 6. | Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений к расходам бюджетов сельских поселений | 0 | 0 |
| 7. | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджетов сельских поселений | не менее 5% | 7,5% |
| Задача 2. Расширение использования программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |
| 8. | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ | не менее 50% | 50,7% |
| 9. | Доля расходов местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ | не менее 30% | 33,7% |
| Задача 3. повышение эффективности, качества и объёма предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 10. | Доля главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих контроль за выполнением муниципальных заданий на основании утвержденных порядков осуществления такого контроля | 100% | 100% |
| 11. | Доля казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления) | 33% | 33% |
| 12. | Доля муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных автономных и бюджетных учреждений | не менее 80% | 100% |
| 13. | Прирост объема доходов муниципальных бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности | не менее 5% | 91% |
| Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования |  |  |  |
| 14. | Наличие утвержденного местного бюджета на очередной год и плановый период («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 |
| 15. | Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов местного бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год | не более 15% | 342,7% |
| 16. | Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 |
| 17. | Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта местного бюджета («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 |
| 18. | Доля целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 % от первоначального | не более 25% | 24% |
| 19. | Наличие нормативно установленного обязательного проведения публичных обсуждений проектов целевых программ («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 0 |
| 20. | Доля целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | 100% | 0 |
| 21. | Наличие нормативного закрепления обязанности представления перечня целевых программ в составе материалов, представляемых совместно с проектом бюджета («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 |
| 22. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | не более 2 | 1 |
| Задача 5. Повышение эффективности обеспечения функций муниципального управления |  |  |  |
| 23. | Доля муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | более 50% | 30% |
| 24. | Доля функций исполнительных органов исполнительной власти, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения | 50% | 100% |
| Задача 6. Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств |  |  |  |
| 25. | Проведение ежегодной оценки целесообразности дальнейшего исполнения расходных обязательств, включенных в реестр расходных обязательств муниципального района Кинельский («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 |
| Задача 7. Совершенствование системы финансового контроля |  |  |  |
| 26. | Прекращение (или снижение) финансирования расходных обязательств в текущем финансовом году, признанных неэффективными по результатам проведения в последнем отчетном году соответствующей оценки эффективности бюджетных расходов («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 |
| 27. | Проведение оценки эффективности расходов бюджета в отчетном году («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 |
| Задача 8. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 28. | Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | 100% | 100% |
| 29. | Доля исполнительных органов, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет | 100% | 100% |