Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  15.04.2015 года № 632

г. Кинель

                                                                  

Об   утверждении   отчета   о  ходе    ре-

ализации    муниципальной  программы

«Устойчивое  развитие  сельских  терри-

торий   Кинельского района Самарской

области на 2014-2017  годы и на период

до 2020 года» за  2014 год

В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928                     от  27.06.2011 года администрация муниципального района Кинельский, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Устойчивое      развитие  сельских      территорий   Кинельского района Самарской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года»  за 2014год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района Кинельский Е.И. Хрисанова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о.Главы муниципального района Кинельский                     А.В. Есипов

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»-1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

- Утверждено

- постановлением администрации

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

от 15.04.2015  №  632

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» за 2014 год

Раздел 1. Выполнение целевых индикаторов и показателей результативности

| Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено на отчетный год в соответствии с заключенным с Минсельхозпродом Самарской области соглашением | Выполнено за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, – всего | кв м общей площади | 597,0 | 358,0 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв м общей площади | 321,0 | 358,0 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия – всего | ед | 7 | 3 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед | 4 | 3 |
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений | учен. мест |  |  |
| Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики | ед |  |  |
| Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | м2 |  |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 7,5 | 7,5 |
| Ввод в действие локальных водопроводов | км |  |  |
| Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | ед |  |  |
| Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед |  |  |

Раздел 2. Финансирование мероприятий

| Наимено-вание мероприятий | Предусмотрено (лимит) на отчетный год в соответствии с заключенным с Минсельхозпродом Самарской области соглашением, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено средств за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано средств за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | внебюджетные источники |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - всего | 13334,4 | 2557,3 | 5434,3 | 666,7 | 4676,1 | 13613,8 | 1086,4 | 2308,5 | 261,1 | 9957,8 | 18616,2 | 2557,3 | 5434,3 | 666,7 | 9957,9 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | 6577,0 | 1368,0 | 2907,0 | 328,9 | 1973,1 | 9840,6 | 1086,4 | 2308,5 | 261,1 | 6184,6 | 10788,5 | 1368,0 | 2907,0 | 328,9 | 6184,6 |
| Комплекс-ное обустрой-ство населен-ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-ной и инженер-ной инфра-структуры | 16274,6 | 4947,4 | 10513,5 | 813,7 | 0,0 | 16363,5 | 4947,4 | 10513,5 | 902,7 | 0,0 | 16363,5 | 4947,4 | 10513,5 | 902,7 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие сети фельдшер-ско-акушер-ских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие сети плоскост-ных спортив-ных сооруже-ний в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие газифика-ции в сельской местности | 16274,6 | 4947,4 | 10513,5 | 813,7 | 0,0 | 16363,5 | 4947,4 | 10513,5 | 902,7 | 0,0 | 16363,5 | 4947,4 | 10513,5 | 902,7 | 0,0 |
| развитие водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация проектов комплекс-ного обустрой-ства площадок под компакт-ную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 29609,0 | 7504,7 | 15947,8 | 1480,4 | 4676,1 | 29977,3 | 6033,8 | 12822,0 | 1163,8 | 9957,8 | 34979,7 | 7504,7 | 15947,8 | 1569,4 | 9957,9 |

Раздел 3. Стоимость введенных в действие (приобретенных) объектов и реализованных проектов

| Наименование объектов | Стоимость объектов, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Жилье - всего | 7612,426 |
| в том числе строительство | 5712,426 |
| приобретение | 1900,00 |
| Общеобразовательные учреждения |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты и/или офисы врачей общей практики |  |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |
| Распределительные газовые сети | 16363,525 |
| Локальные водопроводы |  |
| Объекты, включенные в состав проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |
| Реализованные проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку |  |

Раздел 4. Создание рабочих мест

| Направление | Количество созданных рабочих мест, ед. |
| --- | --- |
| Обслуживание и эксплуатация объектов инженерной инфраструктуры | 0 |
| Социальная сфера | 0 |
| Агропромышленный комплекс | 92 |