Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 20.04.2015 г. № 701

г. Кинель

                                                                  

Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

Программы «Развитие культуры

в муниципальном районе Кинельский»

на 2014-2016 г.г.» за 2014 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2016 г.г.»  за 2014 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

Быкова 36510

Рассылка: прокуратора – 1 экз., заместитель главы района по экономике – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз., МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1экз.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский                                             от 20.04. 2015 г. №  701

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы.

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

- развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества;

- совершенствование системы информационно - библиотечного обслуживания;

- повышение профессиональной компетентности кадров;

- совершенствование системы дополнительного образования детей.

- развитие материально-технической базы

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной

программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27 .12. 2013 г. № 2321.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

- Георгиевская ДШИ.

Основные результаты, достигнутые за 2014 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укрепление и совершенствование материально- технической базы КДУ района | Был проведен ремонт 6-ти учрежедний культуры : Алакаевский СДК, Бобровская сельская библиотека,Бузаевский СДК, Георгиевская ДШИ ,Комсомольский СДК, Дом-музей В.И. Ленина. Приобретены новые музыкальные инструменты, сценические костюмы и обувь для Георгиевской ДШИ и творческих коллективов ДК. Приобретен новый автобус « FIAT». Ученическая и офисная мебель. |
| 2. | Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества на территории м.р. Кинельский | Введена новая ставка руководителя хорового коллектива в ДК п. Кинельский. Открыты новые кружки самодеятельного народного творчества. Количество участников по-сравнению с 2013 г. увеличилось на 510 человек. |
| 3. | Расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению | Расширение спектра предоставляемых услуг как на платной основе, так и безвозмездной позволило привлечь в 2014 году в КДУ района большое количество посетителей. Проведено 500 платных мероприятий, которые посетили 17 968 человек. Всего в 2014 году зрителями и участниками культурно- досуговых мероприятий стали 192 612 человек. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Удельный вес жителей муниципального района Кинельский вовлеченных в социокультурную деятельность | % | 30 | 32 | 1 | Данные мониторинга деятельности КДУ района |  |
| 2. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 162 003 | 192612 | 1,19 | Данные мониторинга деятельности КДУ района |  |
| 3. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 2 840 | 3 350 | 1,18 | Данные мониторинга деятельности КДУ района |  |
| 4. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации; | % | 35 | 35 | 1 | Количество сертификатов о прохождении обучения, переподготовки |  |
| 4. | Количество детей, вовлеченных в процесс обучения в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры | Чел. | 107 | 120 | 1,12 | Данные мониторинга деятельности КДУ района |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2014 году были выполнены в полном объеме.

Всего в 2014 году в культурно – досуговых учреждениях проведено 3 174 различных мероприятий, общее число посетителей составило 192 612 человек. В 268 формированиях занимаются 3 350 человек, что составляет 10,3% от общего количества жителей района. Проведено 500 платных мероприятий, которые посетили 17 968 человек.

В 2014 году на средства муниципального бюджета произведен ремонт 5-ти учреждений культуры .

Ежегодно на территории муниципального района Кинельский проходит более 20 фестивалей, конкурсов и праздников районного уровня.

Некоторые из них из мероприятий районного уровня стали межмуниципальными  (фестиваль хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры» , конкурс юных  музыкантов « Музыкальный апрель» ) и  межрегиональными

( национальный казахский праздник «Камал айт»).

Занятия в кружках в учреждениях культуры муниципального района Кинельский осуществляется на бесплатной основе.

Средняя стоимость входного билета на платные мероприятия, которые проводятся:

- собственными силами – 25 рублей.

- сторонними организациями – 100 рублей.

В целях повышения значимости сферы культуры в жизнедеятельности общества, сохранения и дальнейшего формирования единого культурного пространства, развития и совершенствования материально-технической базы учреждений культуры, обеспечения доступности к культурным ценностям, информационным ресурсам и услугам сферы культуры, 2014 год объявлен  Президентом России  Годом культуры.

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», совместно с учреждениями культуры района был разработан отдельный план мероприятий, большей  части которых дан старт  именно в Год культуры.

Традиционным стало участие творческих коллективов и отдельных исполнителей  района   в конкурсах и фестивалях различного уровня.  В 2014 году на счету самодеятельных артистов победы в  межрайонных, областных и международных конкурсах.

Самые яркие достижения года:

Ирина Желовникова  п. Комсомольский

Лауреат II Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».

Лауреат 1 степени Областного фестиваля  «Расцвела под окошком белоснежная вишня» г.Самара;

Ансамль « Еркемай»  Аул казахский

Лауреат I Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».

1 место в Областном национальном празднике «Наурыз» в конкурсе презентации юрт;

Театральный коллектив «Мейрам :

Лауреат 1 степени   в Международном конкурсе «Радуга талантов» г.Самара;

3 место получил театральный коллектив «Мейрам» в Международной олимпиаде по казахскому языку и литературе г. Алма – аты, Республика Казахстан ;

Лауреат 2 степени в Областном фестивале национальных музеев  г. Самара;

Хор « Русская душа» с. Георгиевка

Дипломант Межрегиональный конкурса народно-хорового пения г. Самара

Лауреат Зонального этапа областного фестиваля- конкурса « Вместе со звездами»

Народный хор русской песни «Вдохновение» с. Домашка

Лауреат 1 степени Международного конкурса исполнительского мастерства «Турнир талантов» г. Нижний-Новгород

Лауреат 1 степени Международного конкурса исполнительского мастерства «Ступень к успеху» г. Сочи

Участники студии  народной студии « Подснежник»

Ансамбль танца «Сувенир»( младшая группа)

Лауреат 3 и Дипломант 1 степени Всероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Триумф» ;

Лауреат 3 степени областного конкурса хореографических коллектив «Зимняя сказка».

Вокальный ансамбль «Веселые нотки»

Лауреат 3 степениВсероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Триумф» .

Солистка вокального ансамбля « Веселые нотки» Бабушкина Варя

Дипломант 1 степени Всероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Триумф» ;

Дипломант 1 степени международного конкурса «Радуга талантов»;

Лауреат 2 степени международного конкурса детского и юношеского творчества «Вдохновение. Весна.» г. Санкт-Петербург.

Солистка вокального ансамбля Терещенкова Настя

Дипломант 3 степени Всероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Триумф»

Вокальный ансамбль «Подснежник»

Дипломант международного конкурса детского и юношеского творчества «Вдохновение. Весна.»  г. Санкт-Петербург

Танцевальный ансамбль « Импульс» п. Кинельский

Диплом 3 степени г. Чебоксары Международный конкурс « Созвездие – 2014» г. Чебоксары .

На протяжении многих лет  «Георгиевская детская школа искусств» - это единственное учебное заведение в муниципальном  районе  Кинельский в сфере культуры.

Контингент учащихся в 2014 году увеличился в 2 раза и составляет 150 человек. Так с марта 2014 года открыто художественное отделение в поселке  Кинельский, а с сентября 2014 года открыты 2 отделения: музыкальное и художественное в поселке  Кинелький.

Количество учащихся-лауреатов конкурсов различных уровней за последние  годы остается  высоким.

Значимые конкурсы этого учебного года:

1. X Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества  «Маэстро Марш»

2.Международном  фестивале-конкурсе «Созвездие - 2014» (художественное отделение)

3. XIХ Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская  палитра»

4.Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества                                   "Хрустальное сердце Мира"

5. Региональный этап Международного Фестиваля детского творчества и искусства для детей «Чунга-Чанга» 2014

6. III Детско-юношеский фестиваль духовых оркестров «Марш Победы»  традиционное выступление образцового  детского духового оркестра.

7.Ежегодный  конкурс «Одаренные и талантливые» дети муниципального района Кинельский.

За прошлый учебный год более 50 учащихся приняли участие в конкурсах различного уровня и получили более 30 наград.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение средств для проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие и народного самодеятельного творчества;

- выделение из местного бюджета средств для участия самодеятельных творческих коллективов, отдельных исполнителей и учащихся ДШИ в фестивалях и конкурсаз различных уровней;

-  укрепление материально-технической базы ( ремонт КДУ района, приобретение современного музыкального, звукового и светового оборудования) , обновление автопарка , приобретение костюмов и обуви для творческих коллективов.

3.5.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен в полном объеме.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 10.07.2014 г. № 1155 ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы раздел IV. «Развитие  материально- технической базы» был дополнен строками следующего содержания:

| №пп | Наименование мероприятий | Ответственное исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Бюджет | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего в 2014-2016 годах | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов и оборудования | МКУ «Управление КС и МП» | 2014 | местный | 800,0 | 800,0 | - | - | - |
| 4. | Ремонт крыши ДК с. Алакаевка | Администрация муниципального района Кинельский МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 | местный | 500,0 | 500,0 | - | - | - |
| 5. | Ремонт крыши ДК п. Комсомольский | Администрация муниципального района Кинельский МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 | местный | 6000,0 | 6000,0 | - | - | - |
| 6. | Ремонт здания библиотеки с. Бобровка | Администрация муниципального района Кинельский МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 | местный | 2600,0 | 2600,0 | - | - | - |
| 7. | Ремонт крыши ДК с. Бузаевка | Администрация муниципального района Кинельский МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 | местный | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - |
| 8. | Приобретение пассажирского автобуса | МКУ «Управление КС и МП» | 2014 | Местный бюджет | 1400,0 | 1400,0 | - | - | - |

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2014 году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 100%.

3.9.	Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.