Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 22.04.2015 г.__№_732___

г. Кинель

                                                                  

Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

Программы «Улучшение условий и охраны

труда в муниципальном районе Кинельский

на 2014 – 2016 г.г.» за 2014 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации  программы муниципального района Кинельский Самарской области «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Кинельский на 2014 – 2016 г.г.» за 2014 год (приложение № 1).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по  социальным вопросам Д.Н. Болдова.

- Опубликовать настоящее постановление в СМИ.

Глава муниципального  района  Кинельский      Н.В. Абашин

Новиков 21567

Приложение №1

к  постановлению

администрации муниципального                        района Кинельский № 732 от 22.04.2015 года

Отчет о ходе реализации Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Кинельский на 2014 – 2016 годы» за 2014 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период (2014 г.) | Соответствующий период (2013 г.) | Темп роста/убыли в % к соответствующему периоду (2013 году) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих | чел. | 0.1 | 0,14 | 140 |
| 2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | чел. | 0,065 | 0,071 | 109 |
| 3. | Число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | день | 12 | 16,0 | 133 |
| 4. | Количество нормативно – правовых актов в сфере охраны труда принятых в муниципальном образовании | шт. | 6 | 5 |  |
| 5. | Количество сборников инструкций, методических пособий и рекомендаций по охране труда, внедренных в организациях на территории района | экз. | 150 | 143 |  |
| 6. | Количество организаций. внедривших в практику современную систему управления охраной труда | % | 12 | 10 |  |
| 7. | Количество опубликованных в газете и на сайте администрации статей и публикаций по проблемам охраны труда | шт. | 17 | 16 |  |
| 8. | Количество проведенных семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда | шт. | 10 | 9 |  |
| 9. | Количество работодателей. ежеквартально предоставляющих отчет о состоянии условий и охраны труда | % | 15 | 10 |  |

показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Кинельский на 2014 – 2016 годы» за 2014 год

| № п/п | Финансовые показатели программы | Значение показателя(тыс. руб.) | Полученный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  | 1.108 |
|  | плановое | 307 |  |
|  | фактическое | 340 |  |
| 2. | Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны труда |  | 0 |
|  | плановое | 0 |  |
|  | фактическое | 0 |  |
| 3. | Повышение качества обучения работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  | 1.003 |
|  | плановое | 181.5 |  |
|  | фактическое | 182 |  |
| 4. | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  | 1 |
|  | плановое | 22 |  |
|  | фактическое | 22 |  |
| 5. | Проведение мониторинга условий и охраны труда |  | 0 |
|  | плановое | 0 |  |
|  | фактическое | 0 |  |
| 6. | Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения |  | 0.89 |
|  | плановое | 904 |  |
|  | фактическое | 803 |  |

Финансирование программных мероприятий осуществлялись за счет средств муниципальных учреждений и организаций, с целью экономии финансовых средств бюджета муниципального района Кинельский.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

Tf1  - фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 -	 нормативный индикатор, утвержденный программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

E - эффективность реализации программы (в процентах);

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN - нормативные индикаторы, утвержденные программой;

М - количество индикаторов программы.

Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации программы Е используются все целевые индикаторы программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации программы - Е от 80 % до 100 % и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.

После проведения расчетов получаем показатель эффективности реализации программы в 2014 году равной 113,3%

Пояснительная записка к постановлению администрации муниципального района Кинельский №732 от 22.04.2015 года «Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Кинельский на 2014 – 2016 г.г.» за 2014 год».

Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Кинельский на 2014 – 2016 г.г.»  принята постановлением администрации от 23.04.2014 года № 701.

Эффективность муниципального  управления в рамках  улучшения условий и охраны труда ежегодно оценивается по следующему перечню  показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления:

1.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих;

2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих;

3. Число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более.

Важным в развитии экономики муниципалитета является положительная динамика по указанным показателям.

Развитие сферы охраны труда в муниципальном районе Кинельский способствует повышению качества жизни населения района, снижению смертности от предотвратимых причин, и оказывает положительное влияние на улучшение демографической ситуации.

В представленном отчете темп роста показателей свидетельствует о стабильном развитии данного сектора, что подчеркивает эффективность муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Кинельский на 2014 – 2016 годы» за 2014 год.

Основанием для разработки проекта постановления администрации муниципального района Кинельский «Об утверждении отчёта о ходе реализации Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Кинельский на 2014 – 2016 г.г.» за 2014 год» является постановление администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Главный специалист по

охране труда	И.В. Новиков