Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Распоряжение

от 31.08.2015г. г. № 758_____

г. Кинель

                                                                  

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты»)  по повышению значений

показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в

муниципальном районе Кинельский

на 2015-2025 годы

В целях  реализации на территории муниципального района Кинельский Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский на 2015-2025 годы ( далее- «дорожная карта»).

2.Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», осуществляется в размерах и порядке, определенных нормативными правовыми актами муниципального района Кинельский и Самарской области.

3.Органам местного самоуправления и межведомственной рабочей группе при администрации муниципального района Кинельский по организации работы по обследованию приоритетных социально-значимых объектов,  являющимися исполнителями мероприятий «дорожной карты»:

обеспечить реализацию и исполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» в установленные сроки;

ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять Главе муниципального района Кинельский отчет о ходе реализации «дорожной карты».

4. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения возложить на заместителя главы по социальным вопросам муниципального района Кинельский.

Глава муниципального района

Кинельский						                          Н.В.Абашин

Ефимов 21492

Рассылка:   прокуратура – 1 экз.; членам межведомственной рабочей группы -19 экз.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения Администрации

муниципального района Кинельский

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский на 2015-2025 годы»

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон № 419-ФЗ) с 1 января 2016 года предусмотрено соблюдение установленных им условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и  транспортной инфраструктур, беспрепятственного пользования услугами, а также определены полномочия и обязанности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии  с  поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175 (пункт 11) органам местного самоуправления  рекомендовано разработать и принять комплексы (планы) мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг во сферах жизнедеятельности в рамках полномочий, переданных в установленном порядке органам местного самоуправления.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности  для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области разработан план мероприятий («дорожная карта»)  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский  на 2015-2025 годы,  который предусматривает перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский, а также мероприятия, с указанием исполнителей и сроков исполнения, реализуемые для достижения запланированных значений показателей.

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», осуществляется в размерах и порядке, определенных нормативными правовыми актами муниципального района Кинельский, а также софинансированием из областного и федерального бюджетов в рамках программы «Доступная среда в Самарской области».

|  | Приложение к распоряжению главы муниципального района Кинельский № 758 от «31» августа 2015 г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КИНЕЛЬСКИЙ

НА 2015-2025 ГОДЫ

(далее – дорожная карта)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КИНЕЛЬСКИЙ  (2015-2025 ГОДЫ)

Общее описание

1.План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуги  в муниципальном районе Кинельский (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить соблюдение установленных Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в общество входят в число приоритетных государственных задач.

В муниципальном районе Кинельский  в настоящее время проживает 2460  инвалидов, что составляет около 8% населения района.

В структуре общей численности инвалидов преобладают лица с II и III группами инвалидности. Удельный вес инвалидов I группы составляет 5,6 %, инвалидов II группы – 50 %, инвалидов III группы – 40,1 %, детей-инвалидов – 4,3 %.

Следует принимать во внимание, что доступность  объектов и услуг актуальна не только для инвалидов, но и для всех маломобильных групп населения.

В муниципальном районе Кинельский, начиная с 2010 года, ведется работа по созданию доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.

Создание доступной среды базировалось на следующих нормативно-правовых актов:

-Конвенция о правах инвалидов;

-Закон Российской Федерации от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-Закон Российской Федерации от 15.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

-Закон Самарской области № 7-ГД от 10.02.2009 года «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области  от 08.02.2010 № 169 «Об утверждении  целевой  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2010-2012 годы»;

В настоящее время действует постановление  администрации муниципального района Кинельский от 26.07.2012 г. № 1191 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение беспрепятственной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский  на 2013- 2015 годы».

В целях создания условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский  существует ряд приоритетных направлений работы.

Общее количество объектов, расположенных на территории муниципального района Кинельский по состоянию на 01.08.2015 год, составляет 166. Из объектов, частично оборудованных с учетом доступности инвалидам и другим маломобильным  категориям граждан на территории района определены 53 объекта, полностью оборудованных объектов нет.

В 2013 году была проведена работа по проведению паспортизации и анкетированию приоритетных социально-значимых объектов муниципального района Кинельский. Распоряжением администрации муниципального района Кинельский от 13.09.2013 г. № 783 «О создании межведомственной группы» была создана   межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский  по организации работы по обследованию доступности приоритетных социально-значимых объектов, утвержден её состав, а также утверждён территориальный перечень приоритетных социально –значимых объектов по муниципальному району Кинельский (в  соответствии с письмом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  от 21.08.2013 г. № 5/649). В соответствии с утвержденным перечнем, на территории муниципального района Кинельский было определено 81 социально-значимый объект, подлежащих  паспортизации. В результате проведенной работы данные объекты были обследованы. На каждый объект была составлена анкета и паспорт доступности, а также приложены фотоматериалы и план здания. Все анкеты и паспорта были оформлены (подписаны) в установленном порядке.  Составлен реестр объектов социальной инфраструктуры по муниципальному району Кинельский. Подготовленные материалы по паспортизации были переданы в Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области для дальнейшего размещения на интерактивной карте в сети Интернет-в государственной информационной системе «Геоинформационная система «Доступная среда» (далее-ГИС «Доступная среда»).  В настоящее время в ГИС «Доступная среда» нанесена информация о социально-значимых объектах муниципального района Кинельский, которая позволяет инвалидам оценить уровень доступности объектов с учетом различных ограничений жизнедеятельности.

По степени доступности из 81 приоритетных социально-значимых объектов:

-здравоохранения: 9-всего, из них 9- частично доступных;

-образования: 32 всего, из них 20- частично доступных, 12-недостунных;

-социальной поддержки: 5 –всего, из них  5- частично доступных;

-культуры: 15 всего, из них 8-частично доступны, 7 –недоступны;

-физкультуры и спорта: 2 –всего, из них 2 частично доступен;

-муниципальных органов управления: 14 –всего, из них  8-частично-доступных, 6- недоступны;

-почтовой связи: 4 -всего, из них - недоступны.

В настоящее время в муниципальном районе Кинельский действует муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы», принятая Постановлением главы муниципального района   Кинельский № 1191 от 26.07.2012 г.( с изменениями от   05.03.2013г. № 293 и  от 13.11.2013 г. № 1908), которая является продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2010 года.

В рамках Программы  функционирует Совет по делам инвалидов при главе муниципального района Кинельский, созданный  в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций, занимающихся проблемами инвалидности и инвалидов, а также выполнению мероприятий по обеспечению безбарьерной среды. Заседания Совета проводятся регулярно.

В 2014 году в рамках муниципальной программы было частично оборудовано с учетом доступности для маломобильных граждан  3 общеобразовательные школы  на территории района. На данные цели было  выделено 650 000  рублей из муниципального бюджета. В 2015 году планируется на оборудование социально-значимых объектов 750 000 рублей из муниципального бюджета.

Кроме оборудования социально-значимых объектов, в рамках Программы реализуется ряд мероприятий, способствующих социальной адаптации инвалидов.

Функционирует сайт МКУ м.р. Кинельский СО  «Управление социальной защиты и поддержки населения», где имеется Web-страница по реабилитации инвалидов. Регулярно осуществляется техническое сопровождение сайта.

Информационным центром «Междуречье»  публикуются  статьи в местной газете «Междуречье», а также транслируются сюжеты по местному телевидению по вопросам  инвалидности.

В течение года проводятся  круглые столы и районные акции по проблемам инвалидности.

Организуется и проводится ежегодная  районная Паралимпийская спартакиада инвалидов муниципального района Кинельский, в которой принимают участие  люди с ограниченными возможностями здоровья с сельских поселений района.

Также спортсмены –инвалиды  муниципального района принимают  участие в областной Паралимпийской спартакиаде, организуемой Министерством спорта  Самарской области.

Каждый год проводится районный конкурс по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка».

Кроме того был организован и проведен творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие».

Ежегодно проводится районный  конкурс   социокультурных проектов «Творим, надеемся и верим»,  направленных на создание безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья и  маломобильных групп населения. За период с 2010 года на территории муниципального района Кинельский реализовано 14 социокультурных проектов. На каждый проект выделяются гранты в размере до 45 000 рублей. Реализованные проекты были призваны решать наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды.

Отрадно, что  практика муниципального района Кинельский  в реализации социокультурных проектов была высоко оценена на первом областном конкурсе муниципальных практик «Территория развития», который в мае 2015 годы проводил Региональный Благотворительный  фонд «Самарская губерния». Проект, поданный Управлением социальной защиты и поддержки населения занял первое место в конкурсе.

В 2011 году в рамках конкурса социальных проектов, организованных Региональным отделением партии «Единая Россия»,  в муниципальном районе  Кинельский победителем стал проект «Институт независимой жизни», разработанный Кинельской районной общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»    совместно с муниципальным казенным учреждением муниципального района Кинельский Самарской области  «Управление социальной защиты и поддержки населения» на территории муниципального района Кинельский. Общий гранд по проекту составлял 100 000 рублей( из фонда Регионального отделения и местного отделения партии «Единая Россия»).  Проект был  направлен на социальную адаптацию инвалидов и их семей. Цель проекта- создание объединения молодых инвалидов как модели новой неформальной организации с целью взаимодействия с местным сообществом.

На все мероприятия муниципальной программы в период с 2013 по 2015 год запланировано 2 585 000 рублей, в том числе на оборудование социально- значимых объектов 1 950 000 рублей.

Кроме того, муниципальный район Кинельский стал участником областной целевой программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011-2015 годы. Было подписано соглашение № 727 от 07.10.2013 г. В рамках софинансирования была выделена субсидия из областного (и федерального) бюджета в размере 660 000 руб. На эти средства было оборудовано с учетом доступности 6 объектов образования (детские сады) и приобретено 11 знаков парковки для инвалидов.

Также, муниципальный район Кинельский подал заявку на софинансирование в  областную  целевую программу «Доступная среда в Самарской области» на 2015 год. В рамках софинансирования была  запрошена  субсидия из областного (и федерального) бюджета в размере 1 140 000 руб. В настоящее время документы находятся на рассмотрении. В 2015 году подана заявка на софинансировние на участие в областной целевой программе «Доступная среда в Самарской области на 2016-2020 годы» на 2016-2017 годы.

В  целях концентрации внимания органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления и организаций независимо от организационных форм собственности к проблеме создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Самарской области принят Закон Самарской области от 10.02.2009 N 7-ГД "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, информации и связи в Самарской области", который предусматривает:

повышение ответственности органов исполнительной власти, организаций и ведомств за реализацию норм Федерального закона"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

подготовку ежегодного доклада Губернатору Самарской области о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;

согласование заданий на проектирование, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур с территориальными органами социальной защиты населения по месту нахождения объекта.

Администрацией муниципального района Кинельский ежегодно начиная с 2010 года формируются доклады в Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области для  Губернатора Самарской области, которые содержат сведения о  состоянии дел в сфере создания доступности для маломобильных групп населения в районе.

- Межведомственное взаимодействие и координация работы

органов местного самоуправления  и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности

С 2010 года в муниципальном районе Кинельский  существует совещательный орган при Главе района – Совет по делам инвалидов (далее - Совет). Совет по делам инвалидов при главе муниципального района Кинельский  является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций, занимающихся проблемами инвалидности и инвалидов, разработки предложений по формированию и проведению политики в области профилактики инвалидности, социальной интеграции инвалидов и содействия выполнению  соответствующих программ, планов мероприятий, выполнению  мероприятий  по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов.

В составе Совета представители администрации района, Управления архитектуры, строительства и ЖКХ, Управления культуры, спорта и молодежной политики, Управления семьи и демографического развития, Управления социальной защиты и поддержки населения, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по муниципальному району Кинельский, главы сельских поселений, руководитель районной  организации Всероссийского общества инвалидов. При формировании плана работы Совета учитываются наиболее острые социальные проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды.

Проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский

Проблемы доступности объектов и услуг для  инвалидов в муниципальном районе Кинельский, так и с Самарской области, как и в России в целом, остаются актуальными и требуют дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

Значимой проблемой остается доступность для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский.

Актуальной для муниципального района Кинельский  остается проблема трудоустройства инвалидов. Доля инвалидов среди ищущих работу граждан растет из-за объективных сложностей с их трудоустройством (ограничения к определенным видам деятельности, трудности доставки до рабочего места в случае его удаленности, неэффективность квотирования рабочих мест и т.п.).

Не происходит массового включения инвалидов района  в процесс систематических занятий физической культурой и спортом. Несмотря на то, что в районе в последние 5 лет введены в эксплуатацию два спортивных комплекса,  многие проблемы в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов еще остаются нерешенными. Это и неприспособленность материальной спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, и недостаточное количество спортивных мероприятий, и отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре.

Большинство мероприятий учреждений культуры муниципального района Кинельский   также недоступно для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуется комплексное дооснащение техническими средствами адаптации и специальной литературой.

Существует высокая потребность в обустройстве и приспособлении государственных учреждений здравоохранения с целью обеспечения их доступности для инвалидов, в том числе приоритетных объектов здравоохранения муниципальной собственности.

Цели «дорожной карты»

Дорожная карта-это план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур  и условий для беспрепятственного пользования услугами, разработанный на переходный период (с 2015 по 2025 годы).

Дорожная карта доступности для инвалидов объектов и услуг:

-документ долгосрочного планирования развития доступной среды для инвалидов;

-позволяет реализовать задачи мониторинга и контроля в сфере создания доступной среды для инвалидов;

-определяет «зоны ответственности» различных ведомств и отраслевых направлений на территории муниципального образования.

Дорожная карта муниципального района Кинельский содержит:

1.Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки (описательная часть).

2. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты муниципального района Кинельский.

3.Перечень мероприятий дорожной карты муниципального района Кинельский, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Дорожная карта муниципального образования разрабатывается исходя из:

а) из разделов свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения",

б) из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и

услуг в соответствующих сферах деятельности;

в)  из стратегий развития в соответствующих сферах деятельности;

г) из бюджетных ассигнований  местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Дорожная карта утверждается главой муниципального образования в срок  до 1 октября 2015 года. При реализации дорожной карты необходимо учитывать перечень приоритетных социально-значимых объектов муниципального района Кинельский. Участниками (разработчиками) дорожной карты являются администрация муниципального района Кинельский (включая отделы и подразделения), общественная организация ветеранов и инвалидов и другие организации, занимающиеся проблемами инвалидов. Дорожная карта должна быть опубликована на официальном сайте муниципального района Кинельский.

Цель дорожной карты: обеспечить условия доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами в муниципальном районе Кинельский в части вопросов местного самоуправления.

Задачи: поэтапное повышение до уровня требований Конвенции и Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий пользования услугами, определив при этом сроки переходного периода. Данная дорожная карта разработана на срок с 2015 по 2025 годы.

Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены в таблице.

II.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

дорожной карты муниципального района Кинельский, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта муниципальной программы по созданию безбарьерной среды для инвалидов в муниципальном районе Кинельский |  |  | Поручение Главы муниципального района Кинельский. Постановление администрации м р Кинельский № 1999 от 22.11.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский, заместитель главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам Болдов Д.Н. | октябрь 2015 | Принятие муниципальной программы по созданию безбарьерной среды для инвалидов в муниципальном районе Кинельский |
| 1.2. | Организация проведения заседаний Совета по делам инвалидов при Главе муниципального района Кинельский |  |  | Распоряжение Администрации муниципального района Кинельский от 27.05.2010 № 574 «О создании Совета по делам инвалидов» | Администрация муниципального района Кинельский , заместитель главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам Болдов Д.Н. | ежегодно | Функционирование Совета по делам инвалидов в целях обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления, общественной организации инвалидов и иных организаций, занимающихся проблемами инвалидности и инвалидов |
| 1.3. | Подготовка ежегодного доклада Губернатору Самарской области о состоянии дел по созданию в муниципальном районе Кинельский доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан |  |  | Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский, заместитель главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам Болдов Д.Н. | ежегодно до 1 февраля | Ежегодный отчет муниципального района Кинельский о состоянии дел по созданию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан |
| 1.4. | Разработка порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский |  |  | Поручение первого вице-губернатора-председатея Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697(п.4) | Администрация муниципального района Кинельский | 2016 | Утвержденные порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.5. | Проведение с общественной организацией инвалидов мониторинга удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов |  |  |  | Администрация муниципального района Кинельский, общественная организация ветеранов и инвалидом муниципального района Кинельский(по согласованию) | ежегодно | Аналитическая записка обуровне удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внесение (обновление) сведений об объектах социальной инфраструктуры муниципального района Кинельский в виде анкет и паспортов на Геоинформационную систему «Доступная среда» (ГИС «Доступная среда») |  | Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2012 № 425 «О создании, развитии (модернизации) и эксплуатации государственных информационных систем Самарской области». Письмо Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 08.10.2014 № 5-15/493 |  | МКУ мр Кинельский СО «Управление социальной защиты и поддержки населения» | постоянно | Учет и актуализация обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский |
| 2.2. | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение муниципального района Кинельский Самарской области «Управление социальной защиты и поддержки населения» | постоянно | Систематизация информациио доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности; размещение информации и доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры не карте доступности объектов; разработкамероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; объективный контроль и оценка эффективности их реализации. |
| 2.3. | Обустройство и приспособление приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Кинельский |  | Постановление администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы (при условии софинансирования) |  | Администрация муниципального района Кинельский, Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Министерство культуры Самарской области, Министерство спорта Самарской области | 2015-2025 | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов приоритетных социально значимых объектов муниципального района Кинельский |
| 2.4. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» |  | Постановление администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. |  | Администрация муниципального района Кинельский | 2015 год | Повышение качества и доступности оказания социальных услуг на территории муниципального района Кинельский |
| 2.5. | Участие в Реализации государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы в целях софинансирования |  | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» |  | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Администрация муниципального района Кинельский | 2015 год | Привлечение денежных средств из областного и федерального бюджетов на оборудование социально-значимых объектов муниципального района Кинельский |
| 2.6. | Участие в Реализации государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2016-2020 годы в целях софинансирования |  |  |  | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Администрация муниципального района Кинельский Министерство культуры Самарской области; Министерство спорта Самарской области | 2016-2020 годы | Привлечение денежных средств из областного и федерального бюджетов на оборудование социально-значимых объектов муниципального района Кинельский |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Согласование с органами социальной защиты муниципального района Кинельский заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»; Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2009 № 598 «Об утверждении Порядка согласования с территориальными органами социальной защиты населения заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур» |  |  | Муниципальное казенное учреждение муниципального района Кинельский Самарской области «Управление социальной защиты и поддержки населения» | постоянно | Согласованные в соответствии с требованиями СНиПа 35-01-2001 задания на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур муниципального района Кинельский |
| 3.2. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Администрация муниципального района Кинельский, Организационный отдел администрации, Администрации сельских поселений муниципального района Кинельский | 1 июля 2016 | Предоставление муниципальных услуг в соответствии в административными регламентами предоставления муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов |
| 3.3. | Проведение обучения специалистов администрации муниципального района Кинельский, работающих с инвалидами (в том числе отделов и управлений администрации) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Поручение первого вице-губернатора-председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (п.7) |  |  | Администрация муниципального района Кинельский, Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Министерство культуры Самарской области, Министерство спорта Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области | 2015-2025 | Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством |

| ТАБЛИЦА повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты муниципального района Кинельский. № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский | 3,7 % | 11,1% | 17,2% | 18,5% | 22,2% | 24,6% | 29,6% | 35,8% | 40,7% | 45,6% | 50,6% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам Д.Н. Болдов |  |  |  |  |  |  |
| I. Сфера социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в муниципальном районе Кинельский | 15,7% | 42,1% | 63,1% | 63,1% | 68,4% | 73,6% | 78,9% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам Д.Н. Болдов |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Кинельский по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский | 50% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам Д.Н. Болдов |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский | - | - | - | 25% | 29% | 34% | 39% | 43% | 46% | 50% | 54% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам Д.Н. Болдов |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес объектов социальной защиты населения от общего количества приоритетных объектов социальной защиты населения в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия | 15,7% | 42,1% | 63,1% | 63,1% | 68,4% | 73,6% | 78,9% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам Д.Н. Болдов |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес объектов социальной защиты населения от общего количества приоритетных объектов социальной защиты населения в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия | 15,7% | 42,1% | 63,1% | 63,1% | 68,4% | 73,6% | 78,9% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам Д.Н. Болдов |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Удельный вес объектов социальной защиты населения от общего количества приоритетных объектов социальной защиты населения в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия | 15,7% | 42,1% | 63,1% | 63,1% | 68,4% | 73,6% | 78,9% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам Д.Н. Болдов |  |  |  |  |  |  |
| IV. Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере образования в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования по муниципальному району Кинельский | - | - | - | - | - | - | 3,7% | 8,2% | 14,7% | 20,1% | 25,3% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам Д.Н. Болдов |  |  |  |  |  |  |
| V. Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры по муниципальному району Кинельский | - | 6,6% | 13,3% | 20% | 26,6% | 33,3% | 40% | 46,6% | 53,3% | 60% | 66,6% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Руководитель Быкова Ж.А. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия1 | - | 6,6% | 13,3% | 20% | 26,6% | 33,3% | 40% | 46,6% | 53,3% | 60% | 66,6% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Руководитель Быкова Ж.А. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия2 | - | 6,6% | 13,3% | 20% | 26,6% | 33,3% | 40% | 46,6% | 53,3% | 60% | 66,6% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Руководитель Быкова Ж.А. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Удельный объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия3 | - | 6,6% | 13,3% | 20% | 26,6% | 33,3% | 40% | 46,6% | 53,3% | 60% | 66,6% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Руководитель Быкова Ж.А. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего числа таких специалистов | - | - | 2,2% | 2,6% | 3,2% | 4,4% | 4,8% | 5,2% | 5,6% | 6,0% | 6,2% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Руководитель Быкова Ж.А. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах (Всего зрительных мест – 3695) | - | 0,32% | 0,83% | 0,94% | 1,08% | 1,21% | 1,38% | 1,48% | 1,67% | 1,86% | 2% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Руководитель Быкова Ж.А. |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Сфера физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в муниципальном районе Кинельский | - | - | - | - | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Руководитель Быкова Ж.А. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Удельный вес объектов физической культуры и спорта от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия1 | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Руководитель Быкова Ж.А |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Удельный вес объектов физической культуры и спорта от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия2 | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Руководитель Быкова Ж.А |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Удельный вес объектов физической культуры и спорта от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия3 | - | - | - | - | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Руководитель Быкова Ж.А |  |  |  |  |  |  |

К специальным мероприятиям для инвалидов по зрению относятся:

- дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- наличие сотрудников, на которых  административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций;

- допуск тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника.

К специальным мероприятиям для инвалидов по слуху относятся:

- дублирование необходимой звуковой информации;

- допуск сурдопереводчика;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам;

- наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций.

К специальным мероприятиям для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся:

- оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам;

- наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для использования этих функций.