Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 15.02.2016 г.  №  231

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Обеспечение

безбарьерной среды жизнедеятельности

и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский

на 2013-2015 годы» за   2015 год

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» за  2015 год (Приложение).

2.Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

Ефимов 21492

Рассылка: прокуратура -1 экз., Управление финансами-1 экз., орготдел -1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

администрации

муниципального района

Кинельский

От 15.02.2016 г. №231

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Общий объем финансирования,тыс. руб | Ход реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  | I полугодие, тыс. руб. | II полугодие, тыс. руб. |  | Итог, тыс. руб. |
|  | 1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 1810,67954 | - | 669,37954 |  | 669,37954 |
| 1.1.2. | Организация инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений с целью определения соответствия требованиям доступности для инвалидов | - | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: | 1810,67954 | - | 669,37954 |  | 669,37954 |
|  | 1.2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие Web-страницы по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский, техническое сопровождение сайта | - | - | - |  | - |
| 1.2.2. | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | 20 | - | 20 |  | 20 |
| 1.2.3. | Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | - | - | - |  | - |
| 1.2.4. | Организация и проведение районных акций «Мы равные» и «За жизнь без барьеров» | 10 | - | 9,91875 |  | 9,91875 |
| 1.2.5. | Создание карты доступности муниципального района Кинельский и размещение ее на сайте www.kinel.ru | - | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: | 30 | - | 29,91875 |  | 29,91875 |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 1840,679 | - | 699,29804 |  | 699,29804 |
|  | 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | 10 | - - | 9,91875 |  | 9,91875 |
|  | ИТОГО: | 10 | - - | 9,91875 |  | 9,91875 |
|  | 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | 90 | - | 90 |  | 90 |
| 2.2.2. | Организация, проведение и участие в районных, зональных и областных спартакиадах инвалидов муниципального района Кинельский | 30 | - | 30 |  | 30 |
| 2.2.3. | Организация районного конкурса по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка» | 25 | 25 | - |  | 25 |
|  | ИТОГО: | 145 | 25 | 120 |  | 145 |
|  | ИТОГО по разделу 2: | 155 | 25 | 129,919 |  | 154,919 |
|  | ВСЕГО | 1995,67954 | 25 | 829,21704 |  | 854,21704 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | 40 | 40 | 100 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
| 2. | Доля доступных для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов | % | 35 | 35 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг. Фактически достигнутые результаты выше плановых за счет софинансирования из областного и федерального бюджетов |
| 3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в сферах жизнедеятельности инвалидов | % | 80 | 80 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг). Фактически достигнутые результаты выше плановых вследствие проведения паспортизации в укороченные сроки в целях участия в государственной программе «Доступная среда» на 2011-2015годы на софинансирование |
| 4. | Доля инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 60 | 50 | 83 | Сведения от исполнителей |
| 5. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 28 | 28 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 45 | 45 | 100 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 97 |  |