Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  11.03.2016 г. № 386

г. Кинель



Об утверждении отчёта о ходе реализации

районной программы «Противодействие

коррупции на территории муниципального

района Кинельский на 2013-2015 годы»

за 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский, Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчёт о ходе реализации районной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального района Кинельский на 2013-2015 годы» за 2015 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального                                                                     Н.В. Абашин

районаКинельский

Толкунова 21505

Рассылка: прокуратура-1 экз., Управление финансами – 1 экз., орготдел – 1 экз.

- Приложение № 1

- к постановлению администрации муниципального района Кинельский

- № _____ от «___» ____ 2016 г.

- Отчет о ходе реализации районной программы

- «Противодействие коррупции на территории

- муниципального района Кинельский на 2013-2015 годы»

- за 2015 год

Районная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального района Кинельский на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский № 402 от 21.03.2013 г. (далее – Программа).

Постановлением администрации муниципального района Кинельский     № 1163 от 14.07.2014 г. «О внесении изменений в районную программу «Противодействие коррупции на территории муниципального района Кинельский на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский № 402 от 21.03.2013 г.» и постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1846 от 06.10.2014 г. «О внесении изменений в районную программу «Противодействие коррупции на территории муниципального района Кинельский на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский № 402 от 21.03.2013 г.» в раздел 4 Программы «Перечень мероприятий Программы» были внесены актуальные изменения.

- На реализацию мероприятий Программы в 2015 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 100,0 тыс. рублей. В течение 2015 года расходы по данной Программе не осуществлялись.

- Мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на реализацию мер государственной политики в сфере противодействия коррупции, снижение уровня коррупции и поэтапное устранение причин ее возникновения, были осуществлены в рамках текущей деятельности администрации муниципального района Кинельский Самарской области и соисполнителей Программы.

| N п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования, руб. | Отчет о реализации программы, руб. | Информация о ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты в соответствии с требованиями и нормами действующего федерального законодательства, в том числе в сфере противодействия коррупции | в рамках текущей деятель-ности | - | Администрацией муниципального района Кинельский в течение 2015 года было принято 145 нормативных правовых актов. Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции, принятые в 2015 году: - Постановление № 148 от 02.02.2015 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 2061 от 29.11.2013 г. «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». - Постановление № 172 от 09.02.2015 г. «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального района Кинельский Самарской области и руководителями муниципальных учреждений муниципального района Кинельский Самарской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». - Постановление № 173 от 09.02.2015 г. О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального района Кинельский и муниципальными служащими администрации муниципального района Кинельский сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». - Постановление № 2462 от 22.12.2015 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 504 от 27.03.2014 г. «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский Самарской области и урегулированию конфликта интересов». |
| 1.2 | Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также иных действующих нормативных правовых актов, в том числе в сфере противодействия коррупции | в рамках текущей деятель-ности | - | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг разработаны в соответствии с действующим законодательством, по мере необходимости в них вносятся актуальные изменения и дополнения |
| 1.3 | Совершенствование системы нормативных правовых актов, устанавливающих порядок проведения, обобщения, анализа и опубликования результатов антикоррупционной экспертизы (независимой антикоррупционной экспертизы) муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | в рамках текущей деятель-ности | - | Постановлением № 1733 от 18.10.2013 г. «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов администрации муниципального района Кинельский» утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы. Постановлением № 589 от 17.04.2014 г. «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 1733 от 18.10.2012 г.» в указанный порядок были внесены актуальные изменения. В течение 2015 года дополнения и изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы не вносились. |
| 1.4 | Нормативное закрепление установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции запретов, ограничений и обязанностей в отношении лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | в рамках текущей деятель-ности | - | Соответствующие положения внесены в Устав муниципального района Кинельский, трудовые договоры и должностные инструкции лиц, замещающих должности муниципальной службы. |
| - Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции - в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский |  |  |  |  |
| 2.1. Вопросы кадровой политики |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение эффективного исполнения должностными лицами своих должностных обязанностей, определяемых в соответствии с действующим законодательством | в рамках текущей деятель-ности | - | Проводится аттестация служащих (за отчетный период (2015 г.) проведено 3 заседания аттестационной комиссии, аттестовано 8 муниципальных служащих, 4 муниципальным служащим присвоен классный чин (трем из них – первый, одному – очередной), на заседаниях коллегии при администрации района заслушиваются отчеты о работе отделов администрации (отдела экономики; отдела конкурсов, аукционов и муниципального заказа; отдела земельных отношений) и деятельности муниципальных учреждений (МБУ «Дом молодежных организаций», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», МБУ «Управление природопользования»). |
| 2.1.2 | Проведение в рамках действующего законодательства добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих, для определения их отношения к проявлениям коррупции. | в рамках текущей деятель-ности | - | В 2015 г. проведено добровольное тестирование 18 граждан, поступающих на работу в администрацию муниципального района Кинельский. Граждане при поступлении на муниципальную службу знакомятся под роспись с действующими нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции, с ограничениями и запретами, связанными с прохождением муниципальной службы, требованиями к служебному поведению, Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих. Ежегодно проводятся семинары для муниципальных служащих с целью ознакомления с изменениями в действующем законодательстве в сфере противодействия коррупции. |
| 2.1.3 | Внедрение в соответствии с требованиями действующего законодательства в деятельность кадровых служб необходимых компьютерных программ и электронных баз данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.), используемых в целях проверки достоверности и полноты предоставляемых муниципальными служащими, их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | в рамках текущей деятель-ности | - | - |
| 2.1.4 | Проведение проверок информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов у муниципального служащего, поступающей представителю нанимателя в установленном законодательством порядке. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | в рамках текущей деятель-ности | - | Факты возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, за отчетный период отсутствуют. |
| 2.1.5 | Проведение в порядке, определяемом представителем нанимателя (работодателя), проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | в рамках текущей деятель-ности | - | Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 567 от 29.04.2010г. Уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений в течение 2015 г. не поступало |
| 2.1.6 | Организация работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | в рамках текущей деятель-ности | - | Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постанов-лением администрации муниципального района Кинельский № 504 от 27.03.2014 г. |
| 2.1.7 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте в сети Интернет органа местного самоуправления информации об итогах деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за отчетный период | в рамках текущей деятель-ности | - | Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов размещается на официальном сайте в сети Интернет |
| 2.1.8 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте в сети Интернет органа местного самоуправления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции | в рамках текущей деятель-ности | - | Принято Постановление № 608 от 02.05.2012 года «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский и предоставления для опубликования в средствах массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего администрации муниципального района Кинельский, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции размещаются на официальном сайте в сети Интернет |
| 2.2. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение регулярной деятельности Межведомственной комиссии муниципального района Кинельский по противодействию коррупции с ежегодными отчетами, обобщением и анализом результатов | в рамках текущей деятель-ности | - | Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1845 «а» от 31.10.2013 г. была создана межведомственная комиссия муниципального района Кинельский по противодействию коррупции. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом работы. Информация о деятельности межведомственной комиссии размещается на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский (http://www.kinel.ru/protivodejjstvie-korruptsii/mezhvedomstvennaja-komissija/ |
| 2.2.2 | Образование комиссий по противодействию коррупции в муниципальных бюджетных (казенных) учреждениях муниципального района Кинельский, структурных подразделениях администрации муниципального района Кинельский, обеспечение их регулярной деятельности с ежегодными отчетами, обобщением и анализом результатов | в рамках текущей деятель-ности | - | В муниципальных бюджетных и казенных учреждениях муниципального района Кинельский образованы комиссии по противодействию коррупции, реализуются планы мероприятий по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений |
| 2.2.3 | Обеспечение регулярной деятельности комиссий по противодействию коррупции в сельских поселениях муниципального района Кинельский с ежегодными отчетами, обобщением и анализом результатов | в рамках текущей деятель-ности | - | Во всех двенадцати сельских поселениях района созданы комиссии по противодействию коррупции. |
| 2.2.4 | Организация контроля за качественным и своевременным рассмотрением обращений и жалоб физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения о нарушениях их прав и законных интересов, а также о фактах коррупции, превышения (неисполнения) должностных полномочий, нарушении ограничений и запретов, налагаемых на муниципальных служащих | в рамках текущей деятель-ности | - | Осуществляется контроль за обращениями и жалобами физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ведется анализ результатов рассмотрения устных и письменных обращений, поступивших в администрацию муниципального района Кинельский, с составлением ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов. |
| 2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Самарской области |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Размещение в соответствии с действующим законодательством на официальном сайте органа местного самоуправления нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов при мониторинге их правоприменения | в рамках текущей деятель-ности | - | Постановлением № 1733 от 18.10.2012 г. «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов администрации муниципального района Кинельский» утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы. Постановлением № 589 от 17.04.2013 г. «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 1733 от 18.10.2012 г.» в указанный порядок были внесены актуальные изменения. В течение 2014-2015 годов дополнения и изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы не вносились. За 2015 год на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального района Кинельский размещено 144 проекта нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Сведений от независимых экспертов за указанный период не поступало (http://www.kinel.ru/dokumenty/proekty-npa-dlja-nezavisimojj-antikorruptsionnojj-ekspertizy/ ). После принятия нормативные правовые акты публикуются в газете «Междуречье» и размещаются на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский (http://www.kinel.ru/dokumenty/postanovlenija-glavy/), за 2015 год было принято и размещено на официальном сайте 145 нормативных правовых актов. |
| 2.3.2 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативныхправовых актов и проектов нормативных правовых актов нормативных правовых актов | в рамках текущей деятель-ности | - | Администрацией района для проведения антикоррупционной экспертизы 122 проекта нормативных правовых актов направлено в Кинельскую межрайонную прокуратуру. Коррупциогенных факторов не выявлено. |
| 2.3.3 | Ежегодное обобщение, анализ и опубликование результатов проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в том числе с учетом сведений, полученных от независимых экспертов, а также при мониторинге правоприменения | в рамках текущей деятель-ности | - | Проводится ежегодное обобщение, анализ и опубликование результатов проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. |
| 2.4. Антикоррупционный мониторинг |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Проведение ежегодного анонимного анкетирования муниципальных служащих по вопросам их отношения к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в органе местного самоуправления муниципального района Кинельский с ежегодным обобщением и анализом результатов | в рамках текущей деятель-ности | - | В 2015 г. проведено ежегодное анонимное тестирование муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский (Анкетный опрос по вопросам отношения муниципальных служащих к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в администрации муниципального района Кинельский), в опросе приняли участие 29 муниципальных служащих. |
| 2.4.2 | Мониторинг коррупционных правонарушений и преступлений, выявляемых контрольными, надзорными и правоохранительными органами при организации торгов по закупкам товаров, проведению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд, с ежегодным обобщением и анализом результатов | в рамках текущей деятель-ности | - | Проводится мониторинг коррупционных правонарушений и преступлений, выявляемых контрольными, надзорными и правоохранительными органами при организации торгов по закупкам товаров, проведению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд (за 2015 год данных фактов не выявлено). |
| 2.4.3 | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг путем опросов конечных потребителей с ежегодным обобщением и анализом результатов | в рамках текущей деятель-ности | - | Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг, направленный в том числе на выявление признаков коррупционных правонарушений муниципальными служащими, проводится ежеквартально МБУ м.р. Кинельский «МФЦ». |
| 2.4.4 | Антикоррупционный мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, предоставляемых самостоятельно, либо в электронном виде, либо через многофункциональные центры, в том числе с использованием данных, получаемых на основе анализа жалоб и обращений конечных потребителей, с ежегодным обобщением и анализом результатов | в рамках текущей деятель-ности | - | Антикоррупционный мониторинг проводится в соответствии с распоряжением администрации муниципального района Кинельский № 567 от 15.07.2014 г. «О мерах по противодействию коррупции», которым утвержден план проверок исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями, отделами администрации муниципального района Кинельский, муниципальными учреждениями. Распоряжением администрации муниципального района Кинельский № 9 от 15.01.2015 г. в план проведения проверок были внесены изменения. |
| 2.4.5 | Мониторинг информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района Кинельский, размещенной в средствах массовой информации, а также содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с обобщением и рассмотрением результатов на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов | в рамках текущей деятель-ности | - | Фактов проявления коррупции в деятельности должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района Кинельский при проведении мониторинга публикаций в средствах массовой информации за отчетный период не выявлено. |
| 2.5. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Организация и проведение ежегодной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также должности в подведомственных муниципальных учреждениях, в чьи должностные обязанности входит участие в реализации мер по противодействию коррупции | в рамках текущей деятель-ности | - | Специализированное обучение, связанное с вопросами противодействия коррупции, за отчетный период прошли 2 сотрудника категории «руководители». |
| 2.5.2 | Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в муниципальных печатных и электронных средствах массовой информации | в рамках текущей деятель-ности | - | Публикация в СМИ материалов о деятельности администрации муниципального района Кинельский, структурных подразделений, подведомственных учреждений осуществляется постоянно. На официальном сайте муниципального района Кинельский в сети Интернет производится регулярное размещение и обновление информации по вопросам противодействия коррупции, отчётов о реализации мер антикоррупционной деятельности за отчетный период, сведений о результатах рассмотрения обращений граждан, сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский, руководителей муниципальных учреждений, информации о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. |
| 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления муниципального района Кинельский укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |
| 3.1 | Поэтапный переход в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства к предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории муниципального района Кинельский | в рамках текущей деятель-ности | - | Ведется поэтапный переход в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства к предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский |
| 3.2 | Наполнение официального интернет-сайта информацией о деятельности муниципального района Кинельский в сфере противодействия коррупции, а также об эффективности исполнения муниципальных антикоррупционных программ | в рамках текущей деятель-ности | - | На официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в разделе «Противодействие коррупции» размещается информация о деятельности муниципального района Кинельский в сфере противодействия коррупции, информация о работе межведомственной комиссии по противодействию коррупции, информация о реализации муниципальной программы по противодействию коррупции, сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений и другая актуальная информация. |
| 3.3 | Обеспечение функционирования в муниципальном районе Кинельский телефонов "горячей линии" по вопросам противодействия коррупции, интернет-приемных, электронных почтовых адресов и других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщить (в том числе в режиме реального времени) о ставших им известными фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих совершению коррупционных правонарушений и преступлений. Выделение обращений о признаках коррупционных правонарушений и преступлений, а также выявленных коррупциогенных факторах в обособленную категорию обращений граждан с пометкой "Антикоррупционный вопрос" с последующим ежегодным обобщением и анализом эффективности принимаемых мер по этим обращениям. | в рамках текущей деятель-ности | - | Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1345 от 24.08.2011 г. «О регламенте деятельности телефона горячей линии по вопросам противодействия коррупции администрации муниципального района Кинельский» введена в действие «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции. Электронная ссылка на антикоррупционный раздел официального сайта ОМС http://www.kinel.ru/protivodejjstvie-korruptsii Электронный адрес официального сайта ОМС в сети Интернет-www.kinel.ru Адрес электронной почты, по которому пользователем информации может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация, в том числе по вопросам противодействия коррупции, в ОМС - radmin@kinel.ru. Обращений с признаками антикоррупционных правонарушений и преступлений в администрации муниципального района Кинельский за отчетный период не поступало. |
| 3.4 | Публикация в средствах массовой информации, размещение на официальном интернет-сайте администрации муниципального района Кинельский ежегодных отчетов об итогах принятых мер антикоррупционной направленности | в рамках текущей деятель-ности | - | Ежегодные отчеты об итогах принятых мер антикоррупционной направленности размещаются на официальном интернет-сайте муниципального района Кинельский (http://www.kinel.ru/protivodejjstvie-korruptsii/zakonodatelstvo-v-sfere-protivodejjstvija-korruptsii/), публикуются в газете «Междуречье» |
| 3.5 | Развитие на базе объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса служб телефонов "горячей линии", "скорой юридической помощи" для оказания предпринимателям юридических консультаций по телефону посредством размещения информации на официальных сайтах в сети Интернет (в режиме реального времени), по электронной почте в случае возникновения коррупционных ситуаций либо ситуаций, связанных с попытками недружественного поглощения (преднамеренного банкротства) их организаций | в рамках текущей деятель-ности | - | Обращений на телефоны «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в администрации муниципального района Кинельский (постановление администрации муниципального района Кинельский № 1345 от 24.08.2011 г. «О регламенте деятельности телефона горячей линии по вопросам противодействия коррупции администрации муниципального района Кинельский») за отчетный период не поступало. |
| 3.6 | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий антикоррупционной направленности в средствах массовой информации | в рамках текущей деятель-ности | - | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий антикоррупционной направленности в средствах массовой информации осуществляется МБУ «Информационный центр «Междуречье» (газета «Междуречье», телепрограмма «Междуречье»). Ежегодные отчеты об итогах принятых мер антикоррупционной направленности размещаются на официальном интернет-сайте муниципального района. |
| ИТОГО: |  | 100,00 | 0,00 | х |