Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 17.03.2016  г. № 415

г. Кинель

                                                                  

Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

Программы ««Развитие библиотечного

обслуживания муниципального района

Кинельский» на 2014-2018 г.г.» за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы ««Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2018 г.г.» за 2015 год.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального

района Кинельский                                                          Н.В. Абашин

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., заместитель главы района по экономике – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз., МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1экз.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от 17 марта 2016 г. № 415

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания

муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы.

2.  Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

Совершенствование деятельности библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий для всестороннего развития жителей муниципального района Кинельский.

Задачи:

1. Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями для привития интереса к чтению;
2. Обеспечение условий для доступа граждан к  информационным ресурсам библиотечных фондов муниципального района Кинельский;
3. Удовлетворение духовных и досуговых интересов граждан, развитие их творческих способностей;

4. Развитие материально – технической базы

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной

программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания

муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы (далее Программа)

утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский

от 27 .12. 2013 г. № 2320.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- районная межпоселенческая  центральная библиотека (далее -  МЦБ) ;

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

-сельские библиотеки.

Основные результаты, достигнутые за 2015 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы информационно- библиотечного обслуживания | Одним из основных моментов в работе библиотеки является то, что основные услуги остаются бесплатными. На селе, где большой процент жителей имеют невысокие доходы, не все могут себе позволить купить книги или оформить подписку. Библиотека предоставляет услугу бесплатного пользования и бесплатного доступа к любому виду информации. В 2015г. количество библиотек, имеющих ПК-18 единиц. |
| 2. | Пополнение и обновление библиотечных фондов | Увеличение количества библиографических записей в корпоративном ЭК МЦБ м.р. Кинельский по дорожной карте выполняется на 100% и составляет 1,04% по сравнению с 2014 годом. |
| 3. | Увеличение читательской активности | Для увеличения читательской активности библиотеки МЦБ м.р. Кинельский проводят мероприятия различных форм: литературный ринг, Акция «Лучшая читающая семья». В летнее время во всех библиотеках работает программа летнего чтения. |
| 4. | Повышение профессиональной компетентности кадров. | Согласно штатным расписаниям в библиотеках района работают 24 человека. В 2015 г. заведующая МЦБ обучалась в «Летней школе директоров» в г. Белгород, и прошла дистанционное обучение в СОУНБ, библиотекарь аула Казахский обучались дистанционно в СОУНБ. Два сотрудника получают высшее образование на профильном отделении СГИК. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достиг-нутые |  |  |
| - 1 | Охват библиотечным обслуживанием: число пользователей/число жителей | % | 42 | 42 | 100 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 2 | Число пользователей библиотек | Чел. | 13920 | 13923 | 100 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 3 | Книговыдача | Экз. | 260950 | 304012 | 117 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| 4 | Количество электронных записей сводного каталога | записей | 25229 | 25229 | 100 | Мониторинг записей ЭК. |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки.

В 2015 году в рамках выполнения задачи  повышения роли  библиотек, как просветительских и информационных центров были проведены мероприятия муниципальной программы:

Комплектование библиотечных фондов

В 2015 году на комплектование было выделено 37,9 тыс. рублей из областного бюджета. На эти средства приобретена литература и периодические издания для МЦБ. В библиотеки поселений поступала -  БРЭ, православная энциклопедия а также литература  из областной научной библиотеки. В основном фонды сельских библиотек пополнялись периодическими изданиями. Кроме того из  фонда МЦБ выделялась на  временное пользование вновь приобретенная литература.

В 2015 году на комплектование фондов израсходованы денежные средства выделенные областным бюджетом. За счет пожертвований получено 1106 экземпляров книг из пожертвований читателей поселений .

На подписку периодических изданий в 2015 году было выделено из местного бюджета 434, 1 тыс. руб., в рамках Государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области до 2020» приобрели литературно-художественные журналы по утверждённому списку. Из областного бюджета на подписку журналов выделено –  30 300,00 тыс. руб., что позволило выписать самые необходимые издания для читателей.

В результате среднее количество выписываемых журналов и газет на 1 библиотеку составило 15,8 экземпляров.

По сравнению с 2014 годом, в 2015 году выделено денежных средств на По сравнению с 2014 годом финансовых средств было выделено меньше на 175 211, 00 руб. Однако с увеличением цен на периодические издания и книги, кол-во поступлений в 2015 году не возросло.

Отдел комплектования  продолжил в 2015 году работу по переводу карточек учетного каталога в электронный формат. За 2015 год переведено 4205  карточек.

Массовые мероприятия проводимые в библиотеках района являются

неотъемлемой частью работы:

- В 2015 году объявленным Годом Литературы и 70-летия Победы Межпоселенческая Центральная Библиотека(далее - МЦБ) м.р. Кинельский выпустила электронную фотокнигу «Народная Победа», на финансирование книги выделила районная  администрация – 15,00 тыс., руб. Так же МЦБ заказала и разместила в ДК п. Кинельский  баннер 3х8 м., с фото участников ВОВ , всех поселений, в сельские поселения библиотек заказали и раздали плакаты с участниками ВОВ, всех сельских поселений, финансирование было выделено из местного бюджета – 37,00 тыс. руб.

- В январе был объявлен районный конкурс сельских библиотек на лучшую организацию работы, посвященную празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в конкурсе оценивались  такие номинации:

1. Лучшая презентация «Наши односельчане в годы войны»;                                2. Лучшее  массовое военно-патриотическое мероприятие;                                   3.  Лучшее продвижение художественной книги патриотической тематики;

4. Итоги работы поисковой деятельности библиотек по акции «Победный май».

По итогам конкурса были распределены места:

1 место - Чубовская сельская библиотека;

2 место - Комсомольская сельская библиотека;

3 место - Аульская сельская библиотека.

Участие приняли 8 сельских библиотек, дипломами участника награждены: Бобровская, Маломалышевская, Домашкинская, Сырейская,       Большемалышевская сельские библиотеки. Конкурс финансировался благодаря администрации муниципального района Кинельский – 15,0 тыс. руб.

- Общероссийский день библиотек  проведен открытием после капитального ремонта Бобровской сельской библиотеки.  На мероприятие были приглашены ветераны сельских библиотек, читатели, библиотекари, гости районной, поселковой администрации. Из местного бюджета районной администрации было выделено – 17,0 тыс. руб.

- Программа детского летнего чтения дала высокий результат работы сельских библиотек, были проведены самые разные формы работы с детьми, что повысило книговыдачу в библиотеках. Проходили литературные ринги, КВН, мастер - классы, работа экологической направленности, литературные викторины, театрализованные игры, был подведен итог акции почты России «Самый читающий школьник», Шилова Анастасия читательница, ученица 4 класса Комсомольской СОШ заняла 1 место по Самарской  области. Мероприятие «Программа детского летнего чтения» финансировалась районной администрацией м.р. Кинельский – 15,00 тыс. руб.

- В ноябре прошел отборочный тур районного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь – 2015»,  декабре состоялся  очный тур, победителем конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь–2015» стала заведующая Георгиевской сельской библиотекой Мурысева Валентина Ивановна благодаря финансированию администрации м.р. Кинельский – 20,0 тыс. руб.

- В сентябре 2015г. был подведен итог районного фотоконкурса «Книга и Я друзья!»

На конкурс было прислано более 50 заявок, жюри определило победителей фотоконкурса и вручили дипломы и подарки по номинациям:

-   «Образ книги»;

-  «Человек и книга»;

-   «Читающий город, поселок, село».

Были награждены:

Читатели Бобровской сельской библиотеки;

Читатели Сырейской сельской библиотеки;

Читатели аул Казахской сельской библиотеки;

Читатели Маломалышевской сельской библиотеки;

Читатели Комсомольской сельской библиотеки.

Финансирование бюджета администрации м.р. Кинельский фотоконкурса «Книга и Я друзья!» – 5, 0 тыс. руб.

В течение года были проведены семинары-практикумы. Вновь поступившие на работу библиотекари проходили обучение на базе районной и областных библиотек.

В областном конкурсе Профессионального мастерства  проходившего на базе  муниципального района Кинельский ДК пос. Кинельский, стала лауреатом конкурса заведующая Сырейской сельской библиотекой Васильева Валентина Николаевна.

В декабре подведены итоги районной акции «Самая читающая семья», ею стала семья Целиковых  пос. Кинельский, из местного бюджета было выделено – 7 000,00 тыс., руб.

По программе «Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и  развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» из местного бюджета было выделено 3, 2 тыс. руб., финансирование областного бюджета – 64, 4 тыс., руб., приобретено программное обеспечение – 15,00 тыс., руб.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение из местного бюджета средств  на развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

- возможность повышения квалификации специалистов сельских библиотек;

- расширение спектра предоставляемых услуг в сельских библиотеках.

3.5. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен в полном объеме.

3.7.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от  01. 03. 2016 г. № 331  ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы раздел

I. Комплектование библиотечных фондов пункт 2 и раздел

IV.  Развитие материально- технической базы пункты раздел 2-3 были изменены

| №пп | Наименование мероприятий | Ответственное исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Бюджет | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего в 2014-2016 годах | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ожидаемый результат |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Комплектование библиотечных фондов библиотек поселений, включая: изучение читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, осуществление закупок изданий | МКУ «Управление культуры спорта и молодежной политики» Кинельская Межпоселенческая центральная библиотека | 2015 | Местный бюджет Областной бюджет |  | 219,0 0 | 0 37,9 |  |  |

| 3. | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МКУ «Управление КС и МП» Кинельская МЦБ. | 2015 | Местный бюджет Областной бюджет |  |  | 3,2 64,4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Приобретение программного обеспечения | МКУ «Управление КС и МП» Кинельская МЦБ. | 2015 | Местный бюджет |  |  | 15,0 |  |  |

3.8.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2015 году все запланированные  задачи  выполнены , результаты достигнуты.

3.9.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 65,5 %.

3.10.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.