Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 22.03.2016 г. № 434

г. Кинель

                                                                  

Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

Программы «Развитие культуры

в муниципальном районе Кинельский»

на 2014-2018 г.г.» за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский,  администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2018 г.г.»  за 2015 год.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального

района Кинельский                                                          Н.В. Абашин

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., заместитель главы района по экономике – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз., МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1экз.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

____________________от ______№

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы.

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

Формирование благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культуры на территории муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

- развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества;

- повышение профессиональной компетентности кадров;

- совершенствование системы дополнительного образования детей.

- развитие материально-технической базы

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27 .12. 2013 г. № 2321.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- Администрация муниципального района Кинельский

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

- МБОУ ДОД «Георгиевская ДШИ».

Основные результаты, достигнутые за 2015 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие культурных инициатив | Количество самодеятельных коллективов и любительских объединений составляет 268 единиц. Количество участников в коллективах составляет 3 185 человек , 1 524 человека из них - дети до 14 лет. |
| 2. | Повышение уровня нравственно- эстетического и духовного развития населения района. | Всего в 2015 году зрителями и участниками культурно - досуговых мероприятий стали 192 136 человек, 16 404 человек зрители платных мероприятий. На 10,9 % увеличился показатель «доля детей от общего количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях». При плановой цифре 134 человека этот показатель составляет 754 человека. |
| 3. | Расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению | Расширение спектра предоставляемых услуг, как на безвозмездной, так и на платной основе позволило привлечь в 2015 году в КДУ района большое количество посетителей. Проведено 2 828 культурно - досуговых мероприятий, 443 на платной основе. Проведено 1 050 мероприятий для детей до 14 лет. |
| 4. | Привлечение дополнительных инвестиций в сферу культуры | В 2015 году завершен капитальный ремонт Бобровской сельской библиотеки. Приобретено 2 ученических баяна. |
| 5. | Формирование имиджа района, как местности привлекательной для жизни и творчества | В 2015 году Кинельский район выбран площадкой для проведения мероприятий : 1 межзонального, 1 областного и 1 регионального уровня. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской | % | 79,6 | 80,0 | 101 % | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 08.08.2013 № 1289 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Кинельский» |  |
| 2. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 173 019 | 173 944 | 101 % | Данные мониторинга деятельности КДУ района |  |
| 3. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 2 883 | 3 185 | 110 % | Данные мониторинга деятельности КДУ района |  |
| 4. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 13 | 28 | 215,4 | Количество сертификатов о прохождении обучения, переподготовки |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2015 году были выполнены в полном объеме.

Всего в 2015 году в культурно – досуговых учреждениях проведено 2 828  различных мероприятий, общее число посетителей составило 192 136 человек. В 268 формированиях занимаются 3 185 человек. Проведено 443 платных мероприятия, которые посетили 16 404   человек.

В 2015 году на средства муниципального бюджета закончен ремонт здания Бобровской сельской библиотеки.

Ежегодно на территории муниципального района Кинельский проходит более 20 фестивалей, конкурсов и праздников районного уровня.

Некоторые из них из мероприятий районного уровня стали межмуниципальными  (фестиваль хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры», конкурс юных  музыкантов «Музыкальный апрель») и  межрегиональными (национальный казахский праздник «Камал айт»).

Традиционным стало участие творческих коллективов и отдельных исполнителей  района   в конкурсах и фестивалях различного уровня.  В 2015 году на счету самодеятельных артистов победы в  6 межрайонных, 9 областных и  4 международных конкурсах.

39 специалистов отрасли повысили свой профессиональный уровень приняв участие в обучающих семинарах, мастер- классах.

Контингент учащихся Георгиевской ДШИ в 2015 году увеличился и с учетом учащихся подготовительного отделения составляет  170  человек.

Количество учащихся-лауреатов конкурсов различных уровней за последние  годы остается  высоким.

За прошлый учебный год учащиеся ДШИ завоевали 22 призовых места, приняв участие в 5 международных, 3 Всероссийских,2 межрегиональных, 3 областных, 1 межзональном и 2 районных конкурсах и фестивалях.

В 2015 году на средства муниципального бюджета закончен ремонт здания Бобровской сельской библиотеки и приобретено 2 ученических баяна.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение средств для проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие и народного самодеятельного творчества;

- выделение из местного бюджета средств для участия самодеятельных творческих коллективов, отдельных исполнителей и учащихся ДШИ в фестивалях и конкурсах различных уровней;

-  укрепление материально-технической базы.

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен в полном объеме.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 16.03.2016  г. № 408 ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы раздел

III . Совершенствование системы дополнительного образования детей

был изменен

| №пп | Наименование мероприятий | Ответственное исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Бюджет | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего в 2014-2016 годах | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ожидаемый результат |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Награждение одаренных и талантливых детей района «Парад талантов» | МКУ «Управление КС и МП», Управление семьи и демографического развития | 2015 | Местный бюджет |  |  | 62,275 |  |  |

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 16.03.2016 г. № 408 ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы раздел

I.Развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества

был дополнен строками следующего содержания:

| №пп | Наименование мероприятий | Ответственное исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Бюджет | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего в 2014-2016 годах | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ожидаемый результат |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов, юбилейных и значимых мероприятий года | МКУ «Управление КС и МП» | 2015 | Местный бюджет |  |  | 2 073,399 |  |  |

Раздел

IV. «Развитие  материально- технической базы» был дополнен строками следующего содержания:

| №пп | Наименование мероприятий | Ответственное исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Бюджет | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего в 2014-2016 годах | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ожидаемый результат |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов и оборудования | МКУ «Управление КС и МП» | 2015 | Местный |  |  | 60, 126 |  |  |
| 3. | Ремонт здания библиотеки с. Бобровка | МБУ « | 2014-2015 | Местный |  |  | 655,0 |  |  |

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2015 году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 90,3 %.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.