Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  25.04.2016 года № 674

г. Кинель

                                                                  

О  внесении  изменений в  постановление

администрации  муниципального  района

Кинельский  № 1659  от  07.10.2013 года

«Об    утверждении муниципальной про-

граммы   «Устойчивое развитие сельских

территорий  Кинельского района Самар-

ской области на 2014- 2017 годы и на пе-

риод до 2020 года»

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области № 616 от 13.11.2013 года,  администрация  муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 07.10.2013 года № 1659   «Об         утверждении      муниципальной программы      «Устойчивое      развитие  сельских      территорий   Кинельского района Самарской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года»  следующие изменения:

в муниципальной программе «Устойчивое      развитие  сельских      территорий  муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года» (далее Программа):

в паспорте Программы:

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2014 - 2020 годах, составляет 473 940 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 32 868 тыс. руб.;

2015 г. – 31 264 тыс. руб.;

2016 г. – 122 748 тыс. руб.;

2017 г. – 84 940 тыс. руб.;

2018 г. – 71 500 тыс. руб.;

2019 г. – 88 120 тыс. руб.;

2020 г. – 42 500 тыс. руб.

в тексте Программы:

таблицу 10 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района и молодых семей и молодых специалистов» изложить в следующей редакции:

Таблица 10 Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях

Муниципального района и молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. изм. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 54 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
|  |  | кв.м | 5308 | 144 | 340 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 72 |
|  |  | млн. руб. | 149,285 | 4,908 | 6,507 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 2,39 |
| 1.1 | Сельское поселение Алакаевка | домов | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | кв.м | 912 | 72 | 120 | 162 | 162 | 162 | 162 | 72 |
| 1.2 | Сельское поселение Бобровка | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Сельское поселение Богдановка | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Сельское поселение Георгиевка | домов | 17 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
|  |  | кв.м | 2243 | - | 75 | 542 | 542 | 542 | 542 | - |
| 1.5 | Сельское поселение Домашка | домов | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | кв.м | 288 | - | - | 72 | 72 | 72 | 72 | - |
| 1.6 | Сельское поселение Кинельский | домов | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | кв.м | 216 | - | - | 54 | 54 | 54 | 54 | - |
| 1.7 | Сельское поселение Комсомольский | домов | 9 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|  |  | кв.м | 648 | 72 | - | 144 | 144 | 144 | 144 | - |
| 1.8 | Сельское поселение Красносамарское | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Сельское поселение Малая Малышевка | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Сельское поселение Новый Сарбай | домов | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | кв.м | 569 | - | 145 | 106 | 106 | 106 | 106 | - |
| 1.11 | Сельское поселение Сколково | домов | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | кв.м | 432 | - | - | 108 | 108 | 108 | 108 | - |
| 1.12 | Сельское поселение Чубовка | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 70 | 4 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 1 |
|  |  | кв.м | 4771 | 204 | 1247 | 812 | 812 | 812 | 812 | 72 |
|  |  | млн. руб. | 143,79 | 11,6 | 23,28 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 2,39 |
| 2.1 | Сельское поселение Алакаевка | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Сельское поселение Бобровка | домов | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 118 | 54 | 64 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Сельское поселение Богдановка | домов | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 79 | - | 79 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Сельское поселение Георгиевка | домов | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
|  |  | кв.м | 884 | 54 | 74 | 189 | 189 | 189 | 189 | - |
| 2.5 | Сельское поселение Домашка | домов | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | кв.м | 739 | 42 | 161 | 116 | 116 | 116 | 116 | 72 |
| 2.6 | Сельское поселение Кинельский | домов | 14 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
|  |  | кв.м | 901 | - | 145 | 189 | 189 | 189 | 189 | - |
| 2.7 | Сельское поселение Комсомольский | домов | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|  |  | кв.м | 651 | - | 187 | 116 | 116 | 116 | 116 | - |
| 2.8 | Сельское поселение Красносамарское | домов | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 216 | 54 | 162 | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Сельское поселение Малая Малышевка | домов | 13 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
|  |  | кв.м | 883 | - | 75 | 202 | 202 | 202 | 202 | - |
| 2.10 | Сельское поселение Новый Сарбай | домов | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Сельское поселение Сколково | домов | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 59 | - | 59 | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Сельское поселение Чубовка | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |

таблицу 11 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района» изложить в следующей редакции:

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | уч. мест | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 6 | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 21,0 | - | - | 10,68 | 10,32 | - | - | - |
| 2.1 | Сельское поселение Бобровка (п.Формальный) | единиц | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,56 | - | - | 3,56 | - | - | - | - |
| 2.2 | Сельское поселение Богдановка (п. Красный Ключ) | единиц | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,56 | - | - | 3,56 | - | - | - | - |
| 2.3 | Сельское поселение Комсомольский (с.Покровка, п. Тургеневка) | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 7,12 | - | - | - | 7,12 | - | - | - |
| 2.4 | Сельское поселение Малая Малышевка (с. Александровка) | единиц | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,56 | - | - | 3,56 | - | - | - | - |
| 2.5 | Сельское поселение Домашка | единиц | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,2 | - | - | - | 3,2 | - | - | - |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | пос. мест | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: С.п.Малая Малышевка | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | 1568 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | 5,468 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | 5,468 | - | - | - | - |

таблицу 12 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района» изложить в следующей редакции:

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 11,278 | 7,5 | 0,9 | 2,878 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 22,57 | 16,27 | 1,477 | 4,823 |  |  |  |  |
| 1.1 | Сельское поселение Комсомольский | км | 11,278 | 7,5 | 0,9 | 2,878 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 22,57 | 16,27 | 1,477 | 4,823 | - | - | - | - |
| 1.3 | Сельское поселение Богдановка | км | 2,3 | - | - | - | 0,8 | - | - | 1,5 |
|  |  | млн. руб. | 3,22 | - | - | - | 1,12 | - | - | 2,10 |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водоводов | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 26,6 | - | - | - | - | - | 11,15 | 15,45 |
|  |  | млн.руб | 37,24 | - | - | - | - | - | 15,62 | 21,62 |
|  | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Сельское поселение Алакаевка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
|  |  | млн.руб | 0,56 | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,28 |
| 2.2 | Сельское поселение Георгиевка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 8,7 | - | - | - | - | - | 4,35 | 4,35 |
|  |  | млн.руб | 12,18 | - | - | - | - | - | 6,09 | 6,09 |
| 2.3 | Сельское поселение Домашка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 4,5 | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 |
|  |  | млн.руб | 6,3 | - | - | - | - | - | 2,80 | 3,50 |
| 2.4 | Сельское поселение Кинельский |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 2,8 | - | - | - | - | - | 1,40 | 1,40 |
| 2.5 | Сельское поселение Комсомольский |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
|  |  | млн.руб | 11,2 | - | - | - | - | - | 4,20 | 7,00 |
| 2.6 | Сельское поселение Малая Малышевка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 2,0 | - | - | - | - | - | 0,6 | 1,4 |
|  |  | млн.руб | 2,8 | - | - | - | - | - | 0,85 | 1,95 |
| 2.7 | Сельское поселение Сколково |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | млн.руб | 1,40 | - | - | - | - | - | - | 1,40 |

таблицу 13 «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселений Муниципального района» изложить в следующей редакции:

Таблица 13

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Малая Малышевка | млн. руб. | - | - | - | 35,1 |  | - | - | - |
| 6.1 | Проектные и изыскательские работы для строительства инженерной инфраструктуры на участках комплексной застройки в с. Малая Малышевка | млн. руб. | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 6.2 | Разработка проекта планировки территории юго-западной части села Малая Малышевка | млн. руб | - |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 6.3 | Строительство подъездных дорог | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | - | - |
| 6.4.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 | - | - | 1 |  | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | 1,00 | - | - | 1,00 |  | - | - | - |
| 6.4.2 | ВЛ-10 кВ | км | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | -- | - | - |  | - | - | - |
| 6.4.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 6.4.4 | Линия уличного освещения | км | 5 | - | - | 5 |  | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 6,0 | - | - | 6,0 |  | - | - | - |
| 6.5 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 13,0 | - | - | 13,0 |  | - | - | - |
| 6.5.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 1,5 | - | - | 1,5 |  | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - |
| 6.5.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 3,5 | - | - | 3,5 |  | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 9,0 | - | - | 9,0 |  | - | - | - |
| 6.6 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 10,0 | - | - | 10,0 |  | - | - | - |
| 6.6.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 6.6.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 6.6.4 | Строительство водопровода | км | 5 | - | - | 5 |  | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 7,0 | - | - | 7,0 |  | - | - | - |
| 6.7 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | - | - | - | - | -- | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 6.7.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |

таблицу 14 «Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района» изложить в следующей редакции:

Таблица 14

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельском поселении Домашка (экология, очистка рек, озер) – 55 человек | млн. руб. | 20,5 | - | - | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельском поселении Сколково – 70 человек | млн. руб. | 10,00 | - | - | - | 5,00 | - | - | 5,00 |
| 3 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельском поселении Комсомольский – 30 человек | млн. руб. | 5,00 | - | - | - | 2,00 | - | 3,00 | - |
| 4 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельском поселении Богдановка – 70 человек | млн. руб. | 20,5 | - | - | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Итого | млн. руб. | 56,0 | - | - | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 |

таблицу 14 «Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района» изложить в следующей редакции:

Таблица 15

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и проведение конкурса в части популяризации достижений в развитии сельских поселений | млн. руб. | 5,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого | млн. руб. | 5,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

в разделе IV «Объемы и источники финансирования Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 473,940 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 127,661 млн. рублей;

за счет средств бюджета Самарской области  – 217,082 млн. рублей;

за счет средств бюджета Кинельского района  –   13,213 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений – 10,824 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 105,16 млн. рублей.

таблицу 16 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2020 годах» изложить в следующей редакции:

Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 149,285 | 4,908 | 6,507 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 2,39 |
|  |  | - федеральный бюджет | 25,105 | 0,678 | 2,687 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 0,42 |
|  |  | - региональный бюджет | 63,28 | 1,44 | 1,15 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 0,89 |
|  |  | - районный бюджет | 5,77 | 0,19 | 0,06 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,12 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 55,13 | 2,6 | 2,61 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 0,96 |
| 1.1 | Сельское поселение Алакаевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 29,119 | 3,172 | 2,437 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 2,39 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,595 | 0,408 | 1,007 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,42 |
|  |  | - региональный бюджет | 10,229 | 0,868 | 0,431 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 0,89 |
|  |  | - районный бюджет | 0,94 | 0,116 | 0,024 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,12 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 12,355 | 1,78 | 0,975 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,96 |
| 1.2 | Сельское поселение Бобровка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Сельское поселение Георгиевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 57,122 | - | 2,202 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 8,03 | - | 0,91 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 29,83 | - | 0,39 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | - |
|  |  | - районный бюджет | 2,062 | - | 0,022 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 17,2 | - | 0,88 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | - |
| 1.4 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,56 | - | - | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,68 | - | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 3,56 | - | - | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,48 | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,84 | - | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | - |
| 1.5 | Сельское поселение Кинельский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,16 | - | - | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,24 | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,68 | - | - | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,36 | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,88 | - | - | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | - |
| 1.6 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 20,53 | 1,73 | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,63 | 0,27 | - | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 7,69 | 0,57 | - | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,71 | 0,07 | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 8,5 | 0,82 | - | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | - |
| 1.7 | Сельское поселение Малая Малышевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Сельское поселение Новый Сарбай | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 13,828 | - | 1,868 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,85 | - | 0,77 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,81 | - | 0,33 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,618 | - | 0,018 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,55 | - | 0,75 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 1.9 | Сельское поселение Сколково | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,96 | - | - | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,08 | - | - | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,48 | - | - | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,6 | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,8 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 1.10 | Сельское поселение Чубовка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 143,79 | 11,6 | 23,28 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 2,39 |
|  |  | - федеральный бюджет | 36,7 | 1,36 | 11,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,54 |
|  |  | - региональный бюджет | 53,6 | 2,87 | 4,2 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 1,01 |
|  |  | - районный бюджет | 6,97 | 1,2 | 0,25 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,12 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 46,52 | 6,17 | 7,23 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,72 |
| 2.1 | Сельское поселение Алакаевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Сельское поселение Богдановка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,23 | - | 1,23 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,60 | - | 0,60 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 0,25 | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,012 | - | 0,012 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,37 | - | 0,37 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Сельское поселение Бобровка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,45 | 2,67 | 1,78 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,22 | 0,36 | 0,86 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,22 | 0,76 | 0,37 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,89 | 0,087 | 0,017 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,21 | 0,68 | 0,53 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Сельское поселение Георгиевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 31,94 | 4,3 | 1,68 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,77 | 0,36 | 0,81 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 12,23 | 0,76 | 0,35 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | - |
|  |  | - районный бюджет | 2,21 | 0,087 | 0,016 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 10,73 | 2,31 | 0,50 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - |
| 2.5 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 22,25 | 3,16 | 2,38 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 2,39 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,17 | 0,28 | 1,15 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,54 |
|  |  | - региональный бюджет | 8,17 | 0,59 | 0,49 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,01 |
|  |  | - районный бюджет | 0,93 | 0,067 | 0,024 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 7,98 | 2,22 | 0,72 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,72 |
| 2.6 | Сельское поселение Кинельский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 29,56 | - | 3,6 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 7,34 | - | 1,74 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 11,86 | - | 0,74 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,36 | - | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 9,00 | - | 1,08 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - |
| 2.7 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,85 | - | 3,53 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,9 | - | 1,70 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 6,81 | - | 0,73 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,76 | - | 0,04 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,38 | - | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | - |
| 2.8 | Сельское поселение Красносамарское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,83 | 2,95 | 3,88 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,23 | 0,36 | 1,87 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,56 | 0,76 | 0,80 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,91 | 0,087 | 0,04 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,13 | 0,96 | 1,17 | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Сельское поселение Малая Малышевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 28,34 | - | 2,38 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,75 | - | 1,15 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 11,61 | - | 0,49 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,35 | - | 0,024 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 8,64 | - | 0,72 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - |
| 2.10 | Сельское поселение Новый Сарбай | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,79 | - | 1,79 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,86 | - | 0,86 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 0,37 | - | 0,37 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,018 | - | 0,018 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,54 | - | 0,54 | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Сельское поселение Сколково | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,79 | - | 1,79 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,86 | - | 0,86 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 0,37 | - | 0,37 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,018 | - | 0,018 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,54 | - | 0,54 | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 21,0 | - | - | 10,68 | 10,32 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,31 | - | - | 3,21 | 3,10 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 14,69 | - | - | 7,47 | 7,22 | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Сельское поселение Бобровка (п. Формальный) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,56 | - | - | 3,56 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,07 | - | - | 1,07 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,49 | - | - | 2,49 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,2 | Сельское поселение Богдановка (п.Красный Ключ) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,56 | - | - | 3,56 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,07 | - | - | 1,07 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,49 | - | - | 2,49 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Сельское поселение Комсомольский (с. Покровка, п. Тургеневка) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,12 | - | - | - | 7,12 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,14 | - | - | - | 2,14 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,98 | - | - | - | 4,98 | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Сельское поселение Малая Малышевка (с.Александровка) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,56 | - | - | 3,56 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,07 | - | - | 1,07 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,49 | - | - | 2,49 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,2 | - | - | - | 3,2 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,96 | - | - | - | 0,96 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,24 | - | - | - | 2,24 | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: С. Малая -Малышевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | 5,468 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | 1,416 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | 3,579 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | 0,473 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 21,057 | 16,36 | 1,477 | - | 1,12 | - | - | 2,10 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,92 | 4,95 | - | - | 0,34 | - | - | 0,63 |
|  |  | - региональный бюджет | 14,013 | 10,51 | 1,403 | - | 0,73 | - | - | 1,37 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 1,124 | 0,90 | 0,074 | - | 0,05 | - | - | 0,1 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,837 | 16,36 | 1,477 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,95 | 4,95 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 11,913 | 10,51 | 1,403 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,974 | 0,90 | 0,074 | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Сельское поселение Богдановка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,22 | - | - | - | 1,12 | - | - | 2,10 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,97 | - | - | - | 0,34 | - | - | 0,63 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,1 | - | - | - | 0,73 | - | - | 1,37 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,15 | - | - | - | 0,05 | - | - | 0,10 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 37,24 | - | - | - | - | - | 15,62 | 21,62 |
|  |  | - федеральный бюджет | 11,18 | - | - | - | - | - | 4,69 | 6,49 |
|  |  | - региональный бюджет | 24,21 | - | - | - | - | - | 10,15 | 14,06 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 1,85 |  |  |  |  |  | 0,78 | 1,07 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Сельское поселение Алакаевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,56 | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,28 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,16 | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,36 | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,18 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,04 | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Сельское поселение Георгиевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 12,18 | - | - | - | - | - | 6,09 | 6,09 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,66 | - | - | - | - | - | 1,83 | 1,83 |
|  |  | - региональный бюджет | 7,92 | - | - | - | - | - | 3,96 | 3,96 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,30 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,3 | - | - | - | - | - | 2,80 | 3,50 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,89 | - | - | - | - | - | 0,84 | 1,05 |
|  |  | - региональный бюджет | 4,1 | - | - | - | - | - | 1,82 | 2,28 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,31 | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,17 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4 | Сельское поселение Кинельский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,8 | - | - | - | - | - | 1,40 | 1,40 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,84 | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,42 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,82 | - | - | - | - | - | 0,91 | 0,91 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,2 | - | - | - | - | - | 4,20 | 7,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,36 | - | - | - | - | - | 1,26 | 2,10 |
|  |  | - региональный бюджет | 7,28 | - | - | - | - | - | 2,73 | 4,55 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,56 | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,35 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.6 | Сельское поселение Малая Малышевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,8 | - | - | - | - | - | 0,85 | 1,95 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,85 | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,59 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,82 | - | - | - | - | - | 0,55 | 1,27 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,13 | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,09 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.7 | Сельское поселение Сколково | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,40 | - | - | - | - | - | - | 1,40 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,42 | - | - | - | - | - | - | 0,42 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,91 | - | - | - | - | - | - | 0,91 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,07 | - | - | - | - | - | - | 0,07 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 35,1 | - | - | 35,1 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,53 | - | - | 10,53 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 19,31 | - | - | 19,31 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 1,75 | - | - | 1,75 | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,51 | - | - | 3,51 | - | - | - | - |
| 9.1 | Сельское поселение Малая Малышевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 10 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 56,00 | - | - | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 28,00 | - | - | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,50 |
|  |  | - региональный бюджет | 22,40 | - | - | 4,00 | 4,80 | 4,00 | 4,40 | 5,20 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 5,60 | - | - | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 1,30 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 | Сельское поселение Богдановка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 20,50 | - | - | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,25 | - | - | 2,50 | 1,25 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | - региональный бюджет | 8,20 | - | - | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 2,05 | - | - | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 20,50 | - | - | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,25 | - | - | 2,50 | 1,25 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | - региональный бюджет | 8,20 | - | - | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 2,05 | - | - | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,00 | - | - | - | 2,00 | - | 3,00 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,50 | - | - | - | 1,00 | - | 1,50 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,00 | - | - | - | 0,80 | - | 1,20 | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,50 | - | - | - | 0,20 | - | 0,30 | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.4 | Сельское поселение Сколково | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,00 | - | - | - | 5,00 | - | - | 5,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,00 | - | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 |
|  |  | - региональный бюджет | 4,00 | - | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 1,00 | - | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,50 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,00 | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,50 | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 473,941 | 32,868 | 31,264 | 122,748 | 84,94 | 71,50 | 88,12 | 42,50 |
|  |  | - федеральный бюджет | 127,661 | 6,988 | 14,287 | 31,786 | 21,07 | 16,63 | 21,82 | 15,08 |
|  |  | - региональный бюджет | 217,082 | 14,82 | 6,753 | 61,089 | 39,48 | 30,73 | 41,28 | 22,93 |
|  |  | - районный бюджет | 13,213 | 1,39 | 0,31 | 3,173 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,24 |
|  |  | - бюджет МО | 10,824 | 0,90 | 0,074 | 2,85 | 1,35 | 1,10 | 1,98 | 2,57 |
|  |  | - внебюджетные источники | 105,16 | 8,77 | 9,84 | 23,85 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 1,68 |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»-1, Управление финансами –  1 экз., Управление сельского хозяйства – 1, Управление строительства- 1.