Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  20.05. 2016 г. №   885

г. Кинель

«Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

зданий школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский,

модернизация систем отопления»

на 2016-2018 годы»

Руководствуясь Федеральным законом Российской федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом муниципального района Кинельский,  администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления»  на 2016-2018 годы».

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» Колесника Сергея Ивановича.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                       Н.В.Абашин

Колесник С.И.  21206

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»-1 экз.

Утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области

№_885_от 20.05.2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                            «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ»

НА 2016-2018 ГОДЫ»

(далее - Программа)

Кинель 2016

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация систем отопления зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2016-2018 годы Распоряжение администрации муниципального района Кинельский № МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» Администрация муниципального района Кинельский, муниципальное бюджетное учреждение «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский», а также юридические и физические лица, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; снижение потребления электрической энергии, снижение себестоимости передачи тепловой энергии. Выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, электроснабжения - годовая экономия условного топлива на производство и передачу тепловой энергии составит 18,02 т.у.т. из них: 2016 г.-7,30 т.у.т., 6,33 тыс. м3 –природный газ 2017 г.- 5,92 т.у.т., 5,13 тыс. м3 –природный газ 2018 г.- 4,80 т.у.т., 4,16 тыс. м3 –природный газ -годовая экономия условного топлива на производство и передачу тепловой энергии в стоимостном выражении составит: 87,95 тыс. руб. в т.ч. 2016 г.-31,37 тыс. руб. 2017 г.-29,27 тыс.руб. 2018 г.-27,31 тыс. руб. Экономия электроэнергии от проведенных мероприятий в стоимостном выражении составит: 8987,6 тыс. руб. в т.ч. 2016 г.-1150,0тыс. руб. 2017 г.-3918,8 тыс. руб. 2018 г.-3918,8 тыс. руб. 2016г. – 1 этап (II-III квартал) 2017г. – 2 этап (II-III квартал) 2018 г. – 3 этап (II-III квартал) Общий объем финансирования программных мероприятий в 2016 году составляет 4153,0 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 4153,0 тыс. руб., В 2017 году объем финансирования программных мероприятий составит 7638,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 7548,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 90,0 тыс. руб., В 2018 году объем финансирования программных мероприятий составит 7937,7тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 7847,7тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 90,0 тыс. руб. Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче на 0,34 % в т.ч.: 2016 г.- 0,00 % 2017 г.- 0,17 % 2018 г.- 0,17% Снижение объема потребления электроэнергии на 1755,64 тыс. кВт в т.ч.: 2016 г.-284,64 тыс.кВт 2017 г.-732,28 тыс.кВт 2018 г.-738,72 тыс.кВт |
| --- | --- |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ.

Муниципальное бюджетное учреждение  «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района  Кинельский» оказывает услуги по теплоснабжению в горячей воде от  модульных отопительных котельных для нужд отопления потребителей. Потребителями тепловой энергии являются объекты социально-культурного назначения населенных пунктов: с.п. Алакаевка, с. Бобровка, с. Богдановка, с. Аул Казахский, с. Большая Малышевка, с. Георгиевка, с. Вертяевка, с. Гурьевка, с. Домашка, с. Парфеновка, п. Кинельский, п. Угорье, п. Комсомольский, с. Покровка, с. Грачевка, с. Красносамарское, с. Новый –Сарбай, с. Бузаевка, с. Сырейка, г. Кинель. На балансе предприятия находится 61модульная отопительная  котельная. Топливоснабжение котельных МБУ  осуществляется природным газом, на основании заключенных действующих договоров поставки газа. Резервное топливо не предусмотрено. Потребление природного газа ведется по приборам учета. Передача тепловой энергии от модульных котельных осуществляется по тепловым сетям, общей протяженностью 3.1 км (в однотрубном исчислении) надземной и подземной бесканальной) прокладки Ø57 мм- по закрытой системе. Год ввода сетей в эксплуатацию 1998 -2005 годы.

Котлоагрегаты находятся в эксплуатации с 1998 года. По данным энергетического обследования, проводимого в 2012 году было выявлено, что большая изношенность котельного оборудования не отвечает требованиям энергоэффективности.

Сравнительный анализ паспортного и фактического Коэффициента Полезного Действия указывает на  то, что несмотря на своевременно проводимое техническое обслуживание котлов происходит ухудшение их технико-экономических показателей, увеличение в них потерь тепла, и как следствие увеличение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Для увеличения эффективности работы обследуемых котельных, снижения потерь тепловой энергии в котлах и увеличения коэффициента использования топлива, в качестве мероприятия рекомендуемого к выполнению - предлагается заменить котлы, имеющие низкий Коэффициент Полезного Действия и высокий удельный расход топлива на выработку тепла на более экономичные котлы.

В частности рекомендуется заменить котлы марки  КЧМ, т.к. при работе на газе они имеют почти в полтора раза худший Коэффициент Полезного Действия, чем газовые котлы марки Микро.

В общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории сельских поселений муниципального района Кинельский для освещения классных комнат, спортивных залов и других помещений используются обычные светильники с  лампами  накаливания, которые не отвечают современным требованиям энергоэффективности. Высокое потребление электроэнергии и сравнительно небольшой срок эксплуатации свидетельствует о необходимости замены светильников на более экономичные  энергосберегающие  светильники. Для реализации задач данной программы энергосбережения, направленных на повышение энергоэффективности в области электроснабжения, планируется начиная с 2016 года по 2018 год провести замену 3668 светильников во всех общеобразовательных учреждениях , расположенных на территории 12 сельских поселений Кинельского района. Выполнение данного мероприятия позволит увеличить срок использования светильников более чем в 2 раза, уменьшить потребление электроэнергии на 60 % .

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные цели Программы:

1. эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2. поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. снижение себестоимости передачи тепловой энергии

4. снижение потребления электрической энергии

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.

2. выполнение работ по модернизации оборудования электроосвещения.

Результатами выполнения мероприятий программы служат  замена  котлов , запорной арматуры и другого оборудования на подведомственных модульных котельных, замена  3688  (трех тысяч  шестьсот восьмидесяти восьми) единиц энергосберегающих электрических светильников  для общеобразовательных учреждений двенадцати  сельских поселений муниципального района Кинельский.

III. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ.

I этап – II-III квартал  2016г.

II этап – II-III квартал 2017г.

III этап - II-III квартал 2018 г.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МЕРОПРИЯТИЙ) ПРОГРАММЫ.

Представлены в Приложениях №1 на 2016, №1 на 2017год  и №1 на 2018 год,  №2 на 2016 г., 2017 и 2018 годы  к Программе.

V. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

При реализации мероприятий  Программы, в случае выявления или возникновения  вопросов нормативного правового характера администрацией муниципального района Кинельский формируются проекты соответствующих нормативных правовых актов и выносятся на их рассмотрение. 
При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости участники Программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

VI. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Общий объем финансирования программных  мероприятий  в  2016 году составляет   4153,00 руб. в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 4153,00 тыс. руб., В 2017 году общий объем финансирования программных  мероприятий составит 7638,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 7548,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 90,0 тыс. руб. В 2018 году общий объем финансирования программных  мероприятий составит 7937,70 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 7847,70 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 90,0 тыс. руб.

VII. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ  ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы указывается в процентном отношении и рассчитывается по формуле:

О = В / З × 100,

где О – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, В – количество выполненных мероприятий по замене котлов и другого оборудования, а также замене электрических светильников на энергосберегающие  по состоянию на 31 декабря 2016 г., З – количество запланированных мероприятий по замене котлов и другого оборудования, а также замене электрических светильников на энергосберегающие;

где О – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, В – количество выполненных мероприятий по замене котлов и другого оборудования, а также замене электрических светильников на энергосберегающие  по состоянию на 31 декабря 2017 г., З – количество запланированных мероприятий по замене котлов и другого оборудования, а также замене электрических светильников на энергосберегающие;

где О – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, В – количество выполненных мероприятий по замене котлов и другого оборудования, а также замене электрических светильников на энергосберегающие  по состоянию на 31 декабря 2018 г., З – количество запланированных мероприятий по замене котлов и другого оборудования, а также замене электрических светильников на энергосберегающие;

2. Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

- R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XnПлан.– плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых указано в приложениях №1 к муниципальной программе.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее                 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная  программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее                   100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном                          100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М Е Р О П Р И Я Т И Я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 2016 год |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Результаты |  |
|  |  |  |  | всего, тыс. руб. |  |  | в натур.выр. | в стоимостном выражении |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | бюджет Кинельского района |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Сельское поселение Алакаевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Алакаевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2016 | 69 | 0 | 6 | Замена 25 светильников на энергосберегающие в спортивном зале и пищеблоке | Экономия 68.4 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
|  | Итого по Алакаевскому сельскому поселению: |  |  | 69 | 0 | 69 |  | 68.4 |
|  |  | 2. Сельское поселение Бобровка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Бобровка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2016 | 48 | 0 | 48 | Замена 16 светильников на энергосберегающие | Экономия 44 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
| 3 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы п.Октябрьский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2016 | 72 | 0 | 72 | Замена 24 светильников на энергосберегающие | Экономия 66 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
|  | Итого по сельскому поселению Бобровка: |  |  | 120 | 0 | 120 |  | 110 |
|  |  | 3. Сельское поселение Георгиевка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Георгиевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2016 | 66 | 0 | 66 | Замена 12 светильников на энергосберегающие спортзал | Экономия 33 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
|  | Итого по сельскому поселению Георгиевка: |  |  | 66 | 0 | 66 |  | 33 |
|  |  | 4. Сельское поселение Кинельский |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы п. Кинельский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2016 | 66 | 0 | 66 | Замена 12 светильников на энергосберегающие | Экономия 33 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
|  | Итого по сельскому поселению Кинельский: |  |  | 66 | 0 | 66 |  | 33 |
|  |  | 5. Сельское поселение Комсомольский |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы п.Комсомольский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2016 | 360 | 0 | 360 | Замена 120 светильников на энергосберегающие | Экономия 328 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
|  | Итого по сельскому поселению Комсомольский: |  |  | 360 | 0 | 360 |  | 328 |
|  |  | 6. Сельское поселение Красносамарское |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с . Красносамарское | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2016 | 66 | 0 | 66 | Замена 12 светильников на энергосберегающие | Экономия 33 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
|  | Итого по сельскому поселению Красносамарское: |  |  | 66 | 0 | 66 |  | 33 |
|  |  | 7. Сельское поселение Новый Сарбай |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Новый Сарбай | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2016-2018 | 80 | 0 | 80 | Замена 200 светодиодных ламп | улучшение освещенности |
|  | Итого по сельскому поселению Новый Сарбай: |  |  | 80 | 0 | 80 |  | 0 |
|  |  | 8. Сельское поселение Сколково |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Бузаевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2016 | 188,00 | 0 | 188 | Замена светильников16 на энергосберегающие 12 ламп в спортзале 90 светодиодных лампочек | Экономия 118 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
|  | Итого по сельскому поселению Сколково: |  |  | 188 | 0 | 188 |  | 118 |
|  |  | 9. Сельское поселение Чубовка |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы п. Сырейка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2016 | 468 | 0 | 468 | Замена 156 светильников на энергосберегающие | Экономия 426.8 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
|  | Итого по сельскому поселению Чубовка: |  |  | 468 | 0 | 468 |  | 426,8 |
|  | Итого по Кинельскому району: |  |  | 1483 | 0 | 1483 | 593 | 1150 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М Е Р О П Р И Я Т И Я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 2017 год |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Результаты |  |
|  |  |  |  | всего, тыс. руб. |  |  | в натур.выр. | в стоимостном выражении |
|  |  |  |  |  | бюджет Кинельского района | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Сельское поселение Бобровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Бобровка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 276 | 276 | 0 | Замена 92 светильников на энергосберегающие | Экономия 251,6 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
| 2 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы п. Октябрьский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 219 | 219 | 0 | Замена 73 светильников на энергосберегающие | Экономия 199,55 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
| 3 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы п. Октябрьский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
| 4 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке нежилом здании школы с. Бобровка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6,00 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Бобровка: |  |  | 507 | 495 | 12 |  | 451,15 |
|  |  | 3. Сельское поселение Богдановка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Богдановка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 465 | 465 | 0 | Замена 155 светильников на энергосберегающие | Экономия 422,7 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
| 6 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Богдановка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии | 12 |
| 7 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Аул Казахский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 42 | 42 | 0 | Замена 14светильников на энергосберегающие | Экономия 38,3тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
|  | Итого по сельскому поселению Богдановка: |  |  | 513 | 507 | 6 |  | 461 |
|  |  | 4. Сельское поселение Георгиевка |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Георгиевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 492 | 492 | 0 | Замена 164 светильников на энергосберегающие | Экономия 118,5тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 9 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Георгиевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Георгиевка: |  |  | 498 | 492 | 6 |  | 118,5 |
|  |  | 5. Сельское поселение Домашка |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Пафеновка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 258 | 258 |  | Замена 86 светильников на энергосберегающие | Экономия 235,3 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 11 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с.Парфеновка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6 |  | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Домашка: |  |  | 264 | 258 | 6 |  | 235,3 |
|  |  | 6. Сельское поселение Кинельский |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы п. Кинельский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 132 | 132 | 0 | Замена 44 светильников на энергосберегающие | Экономия 120,3 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 13 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы п.Кинельский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
| 14 | Замена ламп освещения на светодиодные в здании детского сада п. Кинельский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 279 | 279 | 0 | Замена 93светильников на энергосберегающие | Экономия 254,45 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 15 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в здании детского сада п.Кинельский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Кинельский: |  |  | 423 | 411 | 12 |  | 374,75 |
|  |  | 7. Сельское поселение Комсомольский |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы п. Комсомольский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 411 | 411 | 0 | Замена 137 светильников на энергосберегающие | Экономия 374,95 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 17 | Установка приборов учета эл. энергии в в пищеблоке в нежилом здании школы п.Комсомольский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
| 18 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Покровка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 279 | 279 | 0 | Замена 93светильников на энергосберегающие | Экономия 255,8 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 19 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с.Покровка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Комсомольский: |  |  | 702 | 690 | 12 |  | 630,75 |
|  |  | 8. Сельское поселение Красносамарское |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с . Красносамарское | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 36 | 36 |  | Замена 12 светильников на энергосберегающие | Экономия 112,7 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 21 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Красносамарское | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6,00 |  | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Красносамарское: |  |  | 42 | 36 | 6 |  | 112,7 |
|  |  | 5.1.9. Сельское поселение Малая Малышевка |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Малая Малышевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 492 | 492 | 0 | Замена 164 светильников на энергосберегающие | Экономия 450 тыс.руб. за весь период реализации Программы |
| 23 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Малая Малышевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Малая Малышевка: |  |  | 498 | 492 | 6 |  | 450 |
|  |  | 11. Сельское поселение Сколково |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Сколково | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 594 | 594 | 0 | Замена 198 светильников на энергосберегающие | Экономия 543,1 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 25 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Сколково | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
| 26 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Бузаевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 150,00 | 150 | 0 | Замена 50светильников на энергосберегающие | Экономия 98,3 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 27 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Бузаевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 12,00 | 0 | 12 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Сколково: |  |  | 762 | 744 | 18 |  | 641,4 |
|  |  | 12. Сельское поселение Чубовка |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Чубовка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 486 | 486 | 0 | Замена 162 светильников на энергосберегающие | Экономия 443,25 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
| 29 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Чубовка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2017 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Чубовка: |  |  | 492 | 486 | 6 |  | 443,25 |
|  | Итого по Кинельскому району: |  |  | 4701 | 4611 | 90 | 1536 | 3918,8 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М Е Р О П Р И Я Т И Я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 2018 год |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Результаты |  |
|  |  |  |  | всего, тыс. руб. |  |  | в натур.выр. | в стоимостном выражении |
|  |  |  |  |  | бюджет Кинельского района | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Сельское поселение Бобровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Бобровка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 276 | 276 | 0 | Замена 92 светильников на энергосберегающие | Экономия 251,6 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
| 2 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы п. Октябрьский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 219 | 219 | 0 | Замена 73 светильников на энергосберегающие | Экономия 199,55 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
| 3 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы п. Октябрьский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
| 4 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Бобровка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6,00 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Бобровка: |  |  | 507 | 495 | 12 |  | 451,15 |
|  |  | 3. Сельское поселение Богдановка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Богдановка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 462 | 462 | 0 | Замена 154 светильника на энергосберегающие | Экономия 422,7 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
| 6 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Богдановка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии | 12 |
| 7 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Аул Казахский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 42 | 42 | 0 | Замена 14светильников на энергосберегающие | Экономия 38,3тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
|  | Итого по сельскому поселению Богдановка: |  |  | 510 | 504 | 6 |  | 461 |
|  |  | 4. Сельское поселение Георгиевка |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Георгиевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 492 | 492 | 0 | Замена 164 светильников на энергосберегающие | Экономия 118,5тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 9 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Георгиевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Георгиевка: |  |  | 498 | 492 | 6 |  | 118,5 |
|  |  | 5. Сельское поселение Домашка |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Парфеновка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 258 | 258 |  | Замена 86 светильников на энергосберегающие | Экономия 235,3 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 11 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с.Парфеновка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6 |  | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Домашка: |  |  | 264 | 258 | 6 |  | 235,3 |
|  |  | 6. Сельское поселение Кинельский |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы п. Кинельский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 132 | 132 | 0 | Замена 44 светильников на энергосберегающие | Экономия 120,3 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 13 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы п.Кинельский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
| 14 | Замена ламп освещения на светодиодные в здании детского п. Кинельский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 279 | 279 | 0 | Замена 93светильников на энергосберегающие | Экономия 254,45 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 15 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в здании деского сада п.Кинельский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Кинельский: |  |  | 423 | 411 | 12 |  | 374,75 |
|  |  | 7. Сельское поселение Комсомольский |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы п. Комсомольский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 411 | 411 | 0 | Замена 137 светильников на энергосберегающие | Экономия 374,95 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 17 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы п.Комсомольский | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
| 18 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Покровка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 282 | 282 | 0 | Замена 94 светильника на энергосберегающие | Экономия 255,8 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 19 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с.Покровка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Комсомольский: |  |  | 705 | 693 | 12 |  | 630,75 |
|  |  | 8. Сельское поселение Красносамарское |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с . Красносамарское | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 36 | 36 |  | Замена 12 светильников на энергосберегающие | Экономия 112,7 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 21 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Красносамарское | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6,00 |  | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Красносамарское: |  |  | 42 | 36 | 6 |  | 112,7 |
|  |  | 5.1.9. Сельское поселение Малая Малышевка |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Малая Малышевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 495 | 495 | 0 | Замена 165 светильников на энергосберегающие | Экономия 450 тыс.руб. за весь период реализации Программы |
| 23 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Малая Малышевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Малая Малышевка: |  |  | 501 | 495 | 6 |  | 450 |
|  |  | 11. Сельское поселение Сколково |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Сколково | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 597 | 597 | 0 | Замена 199 светильников на энергосберегающие | Экономия 543,1 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 25 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Сколково | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
| 26 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Бузаевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 147,00 | 147 | 0 | Замена 49 светильников на энергосберегающие | Экономия 98,3 тыс. руб. за весь период реализации Программы |
| 27 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Бузаевка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 12,00 | 0 | 12 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Сколково: |  |  | 762 | 744 | 18 |  | 641,4 |
|  |  | 12. Сельское поселение Чубовка |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена ламп освещения на светодиодные в нежилом здании школы с. Чубовка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 486 | 486 | 0 | Замена 162 светильников на энергосберегающие | Экономия 443,25 тыс.руб. за весь срок реализации Программы |
| 29 | Установка приборов учета эл. энергии в пищеблоке в нежилом здании школы с. Чубовка | МБУ "Управления и обслуживания муниципального района Кинельский" | 2018 | 6 | 0 | 6 | Контроль за расходом эл. энергии |  |
|  | Итого по сельскому поселению Чубовка: |  |  | 492 | 486 | 6 |  | 443,25 |
|  | Итого по Кинельскому району: |  |  | 4707 | 4617 | 90 | 1539 | 3918,8 |

Приложение №2

МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ»

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

На 2016 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ (руб) | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение котлов «Хопер-100» - 4шт., «Хопер-50» -1 шт. | Апрель-май | Колесник С.И., Путрин С.В. | 375 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | торги |
| 2 | Замена котлов «Хопер-100» 4шт. с устройством котловых гребенок в котельных №1 и №2 администрации (Ленина-36). | май – август | Колесник С.И. Никифоров С.А. Ковнер Б.Д. | 120 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 3 | Замена котла «Хопер-50» и замена теплотрассы (60м) от котельной до здания Домашкинской больницы. | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 95 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 4 | Замена автоматики котла, установка расширительного бака и изготовление узла подпитки в котельной КБО с.Домашка | май – июнь | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 35 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 5 | Устройство наружной раздаточной гребенки на 3 объекта с изготовлением шкафа и ремонтом колодца в котельной Бобровского д/сада | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 90 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 6 | Замена электрического ввода в котельной Алакаевского д/сада (гусак, опоры,провод). | июнь - август | Колесник С.И. Авдеев Н.А. Мартюшев Б.А. | 12 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 7 | Замена автоматики САБК и утепление теплотрассы в котельной Сельского Дома культуры с.Аул Казахский | июнь – июль | Колесник С.И. Никифоров С.А. Самойлов А.В. | 15 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 8 | Установка запорной арматуры на насосы, устройство бетонных полов с покраской и устройство откосов у дверей (3шт) в котельной Красносамарской средней общеобразовательной школы. | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. Князев В.В. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 9 | Ремонт здания котельной Красносамарского д/сада: заложить 1 дверь, заменить входную дверь и окно, внутренняя отделка, устройство отмостки здания. | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. Князев В.В. | 45 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 10 | Замена автоматики БАРК на 2-м котле в котельной Красносамарского Сельского Дома Культуры | июнь – июль | Никифоров С.А. Князев В.В. | 8 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 11 | Ремонт распределительной гребенки в подвале пристроя в нежилом здании школы с.Красносамарское. | июнь – июль | Никифоров С.А. Князев В.В. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 12 | Изготовление и установка насосной гребенки, замена запорной арматуры, косметический ремонт в котельной Парфеновского Сельского Дома Культуры, изоляция теплотрассы (15м) до СДК, перевод системы отопления на закрытую. | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 70 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 13 | Изготовление и замена кожуха дымовой трубы на котельной Богдановского Сельского Дома Культуры | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 60 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 14 | Замена запорной арматуры на котлах с заменой насосной группы и изготовлением гребенки в котельной Богдановского д/сада | июль - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 85 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 15 | Установка регулирующих кранов на восьми стояках на системе отопления Богдановского д/сада | июль - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 45 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 16 | Ремонт крыши в котельной Покровской средней общеобразовательной школы | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. Колбенов С.И. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 17 | Изготовление и замена кожуха дымовой трубы на котельной Бузаевского Сельского Дома Культуры | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 60 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 18 | Замена теплоизоляции на «скорлупу» на теплотрассе от котельной Богдановской администрации до объектов (95м). | июль - август | Колесник С.И. Никифоров С.А. Самойлов А.В. | 70 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 19 | Проведение изоляционных работ на теплотрассах (150м) | август - сентябрь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 50 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 20 | Замена запорной арматуры на котлах с заменой насосной группы и изготовлением гребенки в котельной спортшколы и ЖКХ с.Георгиевка | август - сентябрь | Колесник С.И. Никифоров С.А. Свищев С.В. | 90 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 21 | Перевод системы отопления в закрытую, установка дополнительной батареи в здании Сырейского д/сада. | апрель - июнь | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 35 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 22 | Установка ТРМ с выводом на звонок громкого боя в котельной Вертяевского Сельского Дома Культуры. | июнь - август | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 23 | Приобретение изоляционных материалов | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 150 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | торги |
| 24 | Приобретение расходных электроматериалов. | январь - декабрь | Колесник С.И. Авдеев Н.А. | 400 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | торги |
| 25 | Приобретение насосов Wilo и запорной арматуры | май – июль | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 240 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 26 | Приобретение запальников и терморегуляторов на котлы «Хопер-100» и «Микро-100» | июль - август | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 60 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 27 | Приобретение краски и строительных материалов для ремонта котельных МБУ. | май – август | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 110 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 28 | Прочие и непредвиденные расходы (работы, появившиеся по окончанию отопительного сезона) | весь период | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 250 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
|  | итого по работам: |  |  | 2 670 000 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2670 000 |  |  |

Приложение №2

МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ»

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

на 2017 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ (руб) | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена котлов «Хопер-100» 4шт. с устройством котловых гребенок в котельных №1 и №2 администрации (Ленина-36). | май – август | Колесник С.И. Никифоров С.А. Ковнер Б.Д. | 120 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 2 | Устройство вводного теплового узла с регулировкой температуры в нежилом здании школы с.Георгиевка. | июнь – июль | Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 110 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 3 | Устройство вводного теплового узла без регулировки температуры в нежилом здании школы с.Алакаевка. | июль - август | Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 85 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 4 | Замена котла «Хопер-50» и замена теплотрассы (60м) от котельной до здания Домашкинской больницы. | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 95 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 5 | Замена автоматики котла, установка расширительного бака и изготовление узла подпитки в котельной КБО с.Домашка | май – июнь | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 35 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 6 | Устройство наружной раздаточной гребенки на 3 объекта с изготовлением шкафа и ремонтом колодца в котельной Бобровского д/сада | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 90 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 7 | Замена электрического ввода в котельной Алакаевского д/сада (гусак, опоры,провод). | июнь - август | Колесник С.И. Авдеев Н.А. Мартюшев Б.А. | 12 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 8 | Замена автоматики САБК и утепление теплотрассы в котельной Сельского Дома Культуры с. Аул Казахский | июнь – июль | Колесник С.И. Никифоров С.А. Самойлов А.В. | 15 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 9 | Установка запорной арматуры на насосы, устройство бетонных полов с покраской и устройство откосов у дверей (3шт) в котельной Красносамарской средней общеобразовательной школы | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. Князев В.В. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 10 | Ремонт здания котельной Красносамарского д/сада: заложить 1 дверь, заменить входную дверь и окно, внутренняя отделка, устройство отмостки здания. | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. Князев В.В. | 45 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 11 | Замена автоматики БАРК на 2-м котле в котельной Красносамарского Сельского Дома Культуры | июнь – июль | Никифоров С.А. Князев В.В. | 8 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 12 | Ремонт распределительной гребенки в подвале пристроя в нежилом здании школы с.Красносамарское. | июнь – июль | Никифоров С.А. Князев В.В. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 13 | Изготовление и установка насосной гребенки, замена запорной арматуры, косметический ремонт в котельной Парфеновского Сельского Дома Культуры, изоляция теплотрассы (15м) до СДК, перевод системы отопления на закрытую. | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 70 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 14 | Изготовление и замена кожуха дымовой трубы на котельной Богдановского Сельского Дома Культуры | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 60 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 15 | Замена запорной арматуры на котлах с заменой насосной группы и изготовлением гребенки в котельной Богдановского д/сада | июль - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 85 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 16 | Установка регулирующих кранов на восьми стояках на системе отопления Богдановского д/сада | июль - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 45 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 17 | Ремонт крыши в котельной Покровской средней общеобразовательной школы | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. Колбенов С.И. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 18 | Изготовление и замена кожуха дымовой трубы на котельной Бузаевского Сельского Дома Культуры | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 60 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 19 | Замена теплоизоляции на «скорлупу» на теплотрассе от котельной Богдановской администрации до объектов (95м). | июль - август | Колесник С.И. Никифоров С.А. Самойлов А.В. | 70 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 20 | Проведение изоляционных работ на теплотрассах (150м) | август - сентябрь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 50 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 21 | Замена запорной арматуры на котлах с заменой насосной группы и изготовлением гребенки в котельной спортшколы и ЖКХ с.Георгиевка | август - сентябрь | Колесник С.И. Никифоров С.А. Свищев С.В. | 90 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 22 | Перевод системы отопления в закрытую, установка дополнительной батареи в здании Сырейского д/сада. | апрель - июнь | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 35 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 23 | Установка ТРМ с выводом на звонок громкого боя в котельной Вертяевского Сельского Дома Культуры. | июнь - август | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 24 | Приобретение автомобильной резины для транспорта МБУ. | июнь - август | Колесник С.И. Зезин В.А. | 180 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | торги |
| 25 | Приобретение изоляционных материалов | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 150 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | торги |
| 26 | Приобретение расходных электроматериалов. | январь - декабрь | Колесник С.И. Авдеев Н.А. | 400 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | торги |
| 27 | Приобретение насосов Wilo и запорной арматуры | май – июль | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 240 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 28 | Приобретение запальников и терморегуляторов на котлы «Хопер-100» и «Микро-100» | июль - август | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 60 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 29 | Приобретение краски и строительных материалов для ремонта котельных МБУ. | май – август | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 110 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 30 | Прочие и непредвиденные расходы (работы, появившиеся по окончанию отопительного сезона) | весь период | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 517 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
|  | итого по работам: |  |  | 2 937000 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2 937000 |  |  |

Приложение №2

МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ»

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

на 2018 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ (руб) | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена котлов «Хопер-100» 4шт. с устройством котловых гребенок в котельных №1 и №2 администрации (Ленина-36). | май – август | Колесник С.И. Никифоров С.А. Ковнер Б.Д. | 120 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 2 | Устройство вводного теплового узла с регулировкой температуры в нежилом здании школы с.Георгиевка. | июнь – июль | Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 110 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 3 | Устройство вводного теплового узла без регулировки температуры в нежилом здании школы с.Алакаевка. | июль - август | Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 85 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 4 | Замена котла «Хопер-50» и замена теплотрассы (60м) от котельной до здания Домашкинской больницы. | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 95 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 5 | Замена автоматики котла, установка расширительного бака и изготовление узла подпитки в котельной КБО с.Домашка | май – июнь | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 35 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 6 | Устройство наружной раздаточной гребенки на 3 объекта с изготовлением шкафа и ремонтом колодца в котельной Бобровского д/сада | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 90 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 7 | Замена электрического ввода в котельной Алакаевского д/сада (гусак, опоры,провод). | июнь - август | Колесник С.И. Авдеев Н.А. Мартюшев Б.А. | 12 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 8 | Замена автоматики САБК и утепление теплотрассы в котельной Сельского Дома Культуры с.Аул Казахский | июнь – июль | Колесник С.И. Никифоров С.А. Самойлов А.В. | 15 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 9 | Установка запорной арматуры на насосы, устройство бетонных полов с покраской и устройство откосов у дверей (3шт) в котельной Красносамарской средней общеобразовательной школы | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. Князев В.В. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 10 | Ремонт здания котельной Красносамарского д/сада: заложить 1 дверь, заменить входную дверь и окно, внутренняя отделка, устройство отмостки здания. | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. Князев В.В. | 45 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 11 | Замена автоматики БАРК на 2-м котле в котельной Красносамарского Сельского Дома Культуры | июнь – июль | Никифоров С.А. Князев В.В. | 8 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 12 | Ремонт распределительной гребенки в подвале пристроя в нежилом здании школы с.Красносамарское. | июнь – июль | Никифоров С.А. Князев В.В. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 13 | Изготовление и установка насосной гребенки, замена запорной арматуры, косметический ремонт в котельной Парфеновского Сельского Дома Культуры, изоляция теплотрассы (15м) до СДК, перевод системы отопления на закрытую. | июнь - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 70 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 14 | Изготовление и замена кожуха дымовой трубы на котельной Богдановского Сельского Дома Культуры | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 60 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 15 | Замена запорной арматуры на котлах с заменой насосной группы и изготовлением гребенки в котельной Богдановского д/сада | июль - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 85 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 16 | Установка регулирующих кранов на восьми стояках на системе отопления Богдановского д/сада | июль - август | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 45 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 17 | Ремонт крыши в котельной Покровской средней общеобразовательной школы | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. Колбенов С.И. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 18 | Изготовление и замена кожуха дымовой трубы на котельной Бузаевского Сельского Дома Культуры | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 60 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 19 | Замена теплоизоляции на «скорлупу» на теплотрассе от котельной Богдановской администрации до объектов (95м). | июль - август | Колесник С.И. Никифоров С.А. Самойлов А.В. | 70 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 20 | Проведение изоляционных работ на теплотрассах (150м) | август - сентябрь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 50 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 21 | Замена запорной арматуры на котлах с заменой насосной группы и изготовлением гребенки в котельной спортшколы и ЖКХ с.Георгиевка | август - сентябрь | Колесник С.И. Никифоров С.А. Свищев С.В. | 90 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 22 | Перевод системы отопления в закрытую, установка дополнительной батареи в здании Сырейского д/сада. | апрель - июнь | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 35 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 23 | Установка ТРМ с выводом на звонок громкого боя в котельной Вертяевского Сельского Дома Культуры. | июнь - август | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 25 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 24 | Приобретение автомобильной резины для транспорта МБУ. | июнь - август | Колесник С.И. Зезин В.А. | 180 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | торги |
| 25 | Приобретение изоляционных материалов | май – июнь | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 150 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | торги |
| 26 | Приобретение расходных электроматериалов. | январь - декабрь | Колесник С.И. Авдеев Н.А. | 400 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | торги |
| 27 | Приобретение насосов Wilo и запорной арматуры | май – июль | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 240 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 28 | Приобретение запальников и терморегуляторов на котлы «Хопер-100» и «Микро-100» | июль - август | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 60 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 29 | Приобретение краски и строительных материалов для ремонта котельных МБУ. | май – август | Колесник С.И. Никифоров С.А. | 110 000 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| 30 | Прочие и непредвиденные расходы (работы, появившиеся по окончанию отопительного сезона) | весь период | Колесник С.И. Ковнер Б.Д. Никифоров С.А. | 810 700 | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |  |
|  | итого по работам: |  |  | 3230 700 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 3230 700 |  |  |