Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 28.01.2013 год №  59

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

целевой программы «Обеспечение безбарьерной

среды жизнедеятельности и социальной интеграции

инвалидов в муниципальном районе Кинельский

на 2010-2012 годы» за  IV квартал 2012 года»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2010-2012 годы» за IV квартал  2012 года (Приложение 1).

2.Принять к сведению информацию о реализации программы за 2012 год (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района

Кинельский						         Н.В. Абашин

Ефимов 21492 Рассылка: прокуратура -1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчет о ходе реализации целевой программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2010 – 2012 годы»

|  | Наименование мероприятия | Общий объем финан-сирова-ния,руб. | Ход реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|  | Цель 1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов: | 500 000 | - |  | - |  |
|  | Строительство пандуса к зданию ясли-сад ГБОУ СОШ пос.Кинельский, ул.Рабочая д.4А |  | - | 31 776,96 | - |  |
|  | Строительство пандуса к зданию детского сада ГБОУ СОШ с.Георгиевка, ул.Юбилейная, д.2А |  | - | 38 729,37 | - |  |
|  | Строительство пандуса к зданию детского сада ГБОУ СОШ с. Чубовка, ул. Юбилейная, д.4А |  | - | 22 272,21 | - |  |
|  | Строительство пандуса к зданию детского ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1А |  | - | 68 504,59 | - |  |
|  | Строительство пандуса к зданию детского сада ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка, ул. Молодежная д.19 |  | - | 45 281,53 | - |  |
|  | Строительство пандуса к зданию детского сада ГБОУ СОШ с.Домашка, ул.Большая д.45 |  | - | 64 908,84 | - |  |
|  | Строительство пандуса к зданию Администрации муниципального района Кинельский г.Кинель, ул.Ленина д.36 |  | - | 128 090,63 | - |  |
|  | Строительство пандуса к зданию ГБОУ СОШ (школа) пос. Кинельский |  | - | - | - | 98 718,34 |
|  | ИТОГО по задаче 1.1: | 500 000 | - | 399 564,13 | - | 98 718,34 |
|  | Задача 1.2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация выпуска периодического информационного бюллетеня, посвящённого проблемам инвалидов: Публикация статьи в газете «Междуречье» № 39 от 02.06.2012г. «Этим детям нужна помощь» | 10 000 | - | 10 000 | - | - |
| 1.2.2. | Создание Web-страницы по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте «Управления социальной защиты населения» м.р. Кинельский, техническое сопровождение сайта. | ___ | Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте МКУ м.р. Кинельский СО «Управления социальной защиты и поддержки населения» создана; техническое сопровождение сайта осуществляется. |  |  |  |
| 1.2.3. | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье» 24.08.2012г | 10 000 | - | - | 5 000 | - |
| 1.2.4. | Организация и проведение районной акции «Мы равные» в общеобразовательных учреждениях | 15 000 | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Создание и функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов. | ___ | Совет по делам инвалидов при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среде жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов создан и функционирует (распоряжение администрации мр Кинельский от 27.05.2010 № 574). |  |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 1.2: | 35 000 | - | 10 000 | 5 000 | - |
|  | ИТОГО по цели 1: | 535 000 |  | 409 564,13 | 5 000 | 98 718,34 |
|  | Цель 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Усиление информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация проведения мониторинга по определению потребностей инвалидов в мерах по обеспечению доступной среды жизнедеятельности. | 10 000 | Подготов-лен и сдан отчет в Министе-рство здравоохранения и социаль-ного развития о выпол-нении Закона № 7-ГД от 10.02.2009 | Проведено обследова-ние квартир инвалидов-колясочни-ков | Осуществле-нина обществен-ная оценка оборудован-ных зданий | - |
| 2.1.2. | Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья. | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
|  | ИТОГО по задаче 2.1: | 20 000 | - | - | - | 10 000 |
|  | Задача 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация проведения творческих фестивалей и конкурсов инвалидов | 20 000 | - | - | - | 20 000 |

| 2.2.2. | Организация и проведение специальной олимпиады и спартакиад для инвалидов, обеспечение участия спортсменов-инвалидов муниципального района Кинельский в областных и всероссийских соревнованиях специальной олимпиады. | 20 000 | - | - | 20 000 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3. | Организация районного конкурса по рыбной ловле среди инвалидов. | 20 000 | - | - | 20 000 | - |
|  | ИТОГО по задаче 2.2: | 60 000 | - | - | 40 000 | 20 000 |
|  | ИТОГО по цели 2: | 80 000 | - | - | 40 000 | 30 000 |
|  | ВСЕГО | 615 000 | - | 409 564,13 | 45 000 | 128 718,34 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Информация о реализации целевой  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2010-2012 годы»

за 2012 год

На территории муниципального района Кинельский в течение 2012 года продолжалась реализация целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2010-2012 годы» (далее Программа).  Цели  и задачи Программы реализовывались посредством мероприятий Программы.

Целью 1 ставилось  обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов. Для достижения данной цели была предложена реализация задачи 1.1.- оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов. Для реализации данного пункта Программы было проведено оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский. Было оборудовано с учетом доступности шесть детских садов, здание администрации муниципального района Кинельский, и одна школа (см. информацию в приложении 1). На реализацию данных мероприятий по Программе было запланировано 500 000 рублей. Израсходовано 498 282,47рублей,   осталось  1 717,53 руб. Данная сумма осталась неосвоенной в связи с тем, что согласно локальному ресурсному сметному расчету по обустройству пандуса к зданию ГБОУ СОШ в пос. Кинельский потребовалось меньше денежных средств.

Задача 1.2. предусматривала обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов.

Был организован выпуск периодического бюллетеня, посвященного проблемам инвалидов. На проведение данного мероприятия было запланировано и потрачено 10 000 рублей.

Создана и функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте МКУ м.р. Кинельский СО «УСЗиПН», регулярно осуществляется техническое сопровождение сайта.

В течение года обеспечивалось изготовление и трансляция телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе  «Междуречье». На эти цели предусмотрено 10 000 рублей. Израсходовано 5 000 рублей.  Это связано с тем, что некоторые телевизионные сюжеты были сняты в плановом порядке и затрат средств не потребовалось.

Также было запланировано проведение районной акции «Мы равные» в общеобразовательных  учреждениях. На это было предусмотрено 15 000 рублей. Данный пункт Программы не был выполнен в связи с тем, что не удалось в 2012 году  осуществить сотрудничество с ассоциацией инвалидов-колясочников «Десница» из-за плотного  графика работы данной организации.

Создан и функционирует Совет по делам инвалидов при главе  муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среде жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов (распоряжение администрации м.р. Кинельский от 27.05.2010 г. № 574).

Целью 2 является повышение качества и уровня жизни инвалидов в общество. Для реализации данной цели ставилась задача 2.1.- усиление информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов. Для осуществления данной задачи был организован и проведен мониторинг по определению потребностей инвалидов в мерах по обеспечению доступной среды жизнедеятельности. В рамках данного мониторинга было осуществлено обследование квартир инвалидов-колясочников. На данные цели было запланировано по Программе 10 000 рублей. Но так как мониторинг  проводили специалисты Управления социальной защиты и поддержки населения в рамках плановых выездов, то денежные средства на бензин были израсходованы из средств Управления.

Следующим пунктом Программы является проведение круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов. На реализацию данного мероприятия по Программе предусмотрено и израсходовано 10 000 рублей. Был проведен круглый стол, заседание Совета по делам инвалидов при главе муниципального района Кинельский.

Задачей 2.2. предусмотрена социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации. Было организовано мероприятие «Территория равных возможностей», на которое было запланировано и потрачено 20 000 рублей.

Была проведена районная спартакиада инвалидов муниципального района Кинельский. На проведение данного мероприятия было запланировано и потрачено 20 000 рублей.

Был организован и проведен районный конкурс по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка». На проведение конкурса было запланировано и потрачено 20 000 рублей.

Итого на реализацию программных мероприятий было запланировано на 2012 год 615 000рублей, израсходовано 583 282,47 рублей.

Основные мероприятия Программы были выполнены.