Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 03.03.2017 г. №  338

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Обеспечение

безбарьерной среды жизнедеятельности

и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский

на 2016-2018 годы»  за 2016 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы»  за 2016 год (Приложение).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» за 2016 год.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

Глава муниципального района

Кинельский				                                         Н.В. Абашин

Болдов ДН 21096

Рассылка: прокуратура -1 экз., Управление финансами-1 экз., орготдел -1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

администрации

муниципального района

Кинельский

От 03.03.2017 г. № 338

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» за 2016 год

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Общий объем финансирования,тыс. руб | Ход реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |  |  |
|  |  |  | I полугодие, тыс. руб. | II полугодие, тыс. руб. |  | Итог, тыс. руб. |
|  | 1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 800,0 | - | 99,919 |  | 99,919 |
| 1.1.2. | Организация инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений с целью определения соответствия требованиям доступности для инвалидов | - | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: | 800,0 | - | 99,919 |  | 99,919 |
|  | 1.2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие Web-страницы по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский, техническое сопровождение сайта | - | - | - |  | - |
| 1.2.2. | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | 20 | - | 20 |  | 20 |
| 1.2.3. | Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | - | - | - |  | - |
| 1.2.4. | Организация и проведение районных акций «Мы равные» и «За жизнь без барьеров» | - | - | - |  | - |
| 1.2.5. | Создание карты доступности муниципального района Кинельский и размещение ее на сайте www.kinel.ru | - | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: | 20 | - | 20 |  | 20 |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 820,0 | - | 119,919 |  | 119,919 |
|  | 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | 10 | - - | 10 |  | 10 |
|  | ИТОГО: | 10 | - - | 10 |  | 10 |
|  | 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | 100 | - | 100 |  | 100 |
| 2.2.2. | Организация, проведение и участие в районных, зональных и областных спартакиадах инвалидов муниципального района Кинельский | 30 | - | 30 |  | 30 |
| 2.2.3. | Организация районного конкурса по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка» | 30 | 30 | - |  | 30 |
|  | ИТОГО: | 160 | 30 | 130 |  | 160 |
|  | ИТОГО по разделу 2: | 170 | 30 | 140 |  | 170 |
|  | ВСЕГО | 990,0 | 30 | 259,919 |  | 289,919 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» за 2016 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | 45 | 45 | 100 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
| 2. | Доля доступных для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов | % | 37 | 37 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг. |
| 3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в сферах жизнедеятельности инвалидов | % | 86 | 100 | 116 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг). Фактически достигнутые результаты выше плановых вследствие проведения паспортизации в укороченные сроки в целях участия в государственной программе «Доступная среда» на 2011-2015годы на софинансирование |
| 4. | Доля инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 60 | 50 | 83 | Сведения от исполнителей |
| 5. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 28 | 28 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 45 | 45 | 100 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 99,8 |  |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» за  2016 год

На территории муниципального района Кинельский в 2016 году действовала  муниципальная  программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 13.10.2015 г. № 1863, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2013 по 2015 годы.

В связи с отсутствием софинансирования со стороны бюджета Самарской области в 2016 году, мероприятия Программы реализовывались исключительно за счет средств бюджета м.р. Кинельский.  На реализацию всех мероприятий Программы на 2016 год  были запланированы  денежные средства в размере 990, 00 рублей. Из них потрачено 289 919, 59 рублей.

Из средств муниципального бюджета   по Программе (задача 1.1.1)  было запланировано переоборудование с учетом доступности для инвалидов следующих социально – значимых объектов:

-  административное здание в с. Красносамарское (в здании находится администрация сельского поселения Красносамарское);

-  административное здание в с. Чубовка (в здании находится администрация сельского поселения Чубовка);

-  административное здание в с. Домашка (в здании находится администрация сельского поселения Домашка);

-  административное здание в с. Бобровка (в здании находится администрация сельского поселения Бобровка).

В 2016 году работы были выполнены только на одном из четырех запланированных объектов.

Установление срока исполнения муниципальных контрактов на оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры населенного пункта Чубовка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» и оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов Бобровка и Домашка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы»  до 31.05.2017 года и невыполнение в срок мероприятий муниципальной программы произошло ввиду следующих обстоятельств:

Муниципальный контракт № 0142300007816000087-0068379-01 на оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» был заключен между Муниципальным бюджетным учреждением «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района и Обществом с ограниченной ответственностью «Оптималь» 15.09.2016 года. На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон.

24.10.2016г. были размещены извещения о проведении запроса котировок на оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры населенного пункта Чубовка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» и оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов Бобровка и Домашка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» (№ извещений №0142300007816000104 и №0142300007816000105). На основании ч. 6 ст. 77 Федерального закона № 44-ФЗ запросы котировок были признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

09.11.2016 были повторно размещены извещения о проведении запроса котировок на оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры населенного пункта Чубовка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» и оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов Бобровка и Домашка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» (№ извещений №0142300007816000115 и №0142300007816000116). В связи с возникновением неблагоприятных климатических условий для выполнения работ, являющихся предметом закупки, и, как следствие, наличия риска непроведения торгов и незаключения контракта на выполнения работ (ввиду отсутствия заявок на участие в запросе котировок), срок окончания выполнения работ в извещении о проведении закупки был изменен на «не позднее 30 апреля 2017 года».

09.12.2016 года по итогам проведения запросов котировок были заключены муниципальные контракты на оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры населенного пункта Чубовка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» (№ муниципального контракта №0142300007816000115-0068379-01) и оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов Бобровка и Домашка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» (№ контракта № 0142300007816000116-0068379-01) с Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙСТАНДАРТ».

После возникновения благоприятных климатических условий работы по муниципальным контрактам будут завершены.

На переоборудование социально-значимых объектов по Программе было запланировано  800 000 рублей, израсходовано на конец 2016 года  - 99919,59 рублей.

В 2016 году была продолжена работа по  подготовке анкет обследования, паспортов доступности  на  приоритетные социально-значимые объекты муниципального района Кинельский. Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда» (задача 1.1.2).

Функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте  «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский (задача 1.2.1 Программы).

Во втором полугодии были  подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности  и опубликованы   в газете «Междуречье» (задача 1.2.2). На это было выделено и потрачено по Программе 20 000 рублей.

Также был  организован и  проведен  круглый стол  по проблемам реабилитации инвалидов (задача 2.1.1). По Программе запланировано  10 000 рублей, израсходовано -  10 000 рублей.

Был организован и проведен конкурс социокультурных проектов «Творим, надеемся и верим!» (задача 2.2.1.Программы). Денежные средства на гранты победителям конкурса были запланированы и  потрачены в размере 100 000 рублей.

Была организована и проведена районная Паралимпийская Спартакиада (задача 2.2.2 Программы). На эти цели было выделено и израсходовано 30 000 рублей.

Также был проведен очередной конкурс по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка» (задача 2.2.3). На проведение данного мероприятия было израсходовано 30 000 рублей.

Был проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.

Таким образом, в 2016 году все  мероприятия Программы были выполнены не в полном объеме по приведенным выше причинам. Из запланированных 990 000 рублей были израсходованы 289 919, 59 рублей (29,28% от запланированного объема). Однако, несмотря на это, целевые показатели, предусмотренные программой в 2016 году, были достигнуты.