Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Распоряжение

от  16.03.2017 года № 285

г. Кинель

Об   утверждении   отчета   о  ходе    ре-

ализации    муниципальной  программы

«Устойчивое  развитие  сельских  терри-

торий   Кинельского  района Самарской

области на 2014-2017  годы и на период

до 2020 года» за  2016 год

В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года:

1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Устойчивое      развитие  сельских      территорий   Кинельского района Самарской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года»  за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

Глава муниципального района Кинельский                               Н.В. Абашин

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1,  Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Утверждено

распоряжением администрации

муниципального района Кинельский

№285 от «16» марта 2017 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году.

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года».

- Цель и задачи программы

Цель: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Кинельского района.

Задача: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Кинельского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

- Оценка результативности и эффективности

реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

Введено (приобретено) 811,1 кв. метров, в том числе 199,8 кв. метров молодыми семьями и специалистами. Перечислены  средства социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 12 семьям жителей муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе 6 молодым семьям и молодым специалистам.

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
| 1 | Ввод (приобретение) 21159 кв. метров жилья для сельских граждан, проживающих в Кинельском районе, в том числе 13875 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов. | кв. м. общей площади | 1243,73 432,67 | 811,1 199,8 | 0,65 0,46 | Форма 1-УРСТ. Граждане, получившие социальные выплаты на строительство жилого дома, вправе осуществить ввод жилого дома в течение 2,5 лет с даты получения социальной выплаты. |
| 2 | Строительство распределительного газопровода с.п. Комсомолец | км | 2,84 | 2,84 | 1,00 |  |
| 3 | Строительство плос- костных спортивных сооружений с.п. Малая Малышевка | кв.м. | 1568 | 1568 | 1,00 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

-улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов:

Количество семей, улучшивших жилищные условия – 6, их них 3 молодых семей и молодых специалистов. Участники программы, получившие социальные выплаты на строительство жилого дома, имеют право в течение двух с половиной лет с даты выдачи свидетельства оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи;

-строительство распределительного газопровода  2,84 км п. Павловка сельского поселения Комсомольское – выполнено в установленные сроки;

-строительство плоскостной спортивной площадки в с. Малая Малышевка 1568 кв. м. – выполнено в установленные сроки.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы на улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 2016 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 20353,521 тыс. рублей, в том числе: 14025,649 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 6010,993 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    316,879 тыс. рублей. Кроме этого предусмотрены средства внебюджетных источников – 11334,437 тыс. рублей.  Из них молодым семьям и молодым специалистам предусмотрено 9385,231 тыс. рублей, в том числе: 6475,809 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2775,347 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    134,075 тыс. рублей.  Кроме этого средства внебюджетных источников – 4022,243 тыс. рублей.

Согласно п. 2.2.6. соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и администрацией муниципального района Кинельский Самарской области, администрация муниципального района Кинельский Самарской области перечисляет средства федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренные на отчетный период, на банковские счета получателей социальной выплаты, предназначенные для зачисления социальной выплаты, в течение 3 рабочих дней со дня поступления субсидий в доход бюджета администрации муниципального района Кинельский Самарской области.

Фактически профинансировано средств за отчетный период: всего – 20353,521 тыс. рублей, в том числе: 14025,649 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 6010,993 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    316,879 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 5965,354 тыс. рублей.  Из них молодым семьям и молодым специалистам – 9385,231 тыс. рублей, в том числе: 6475,809 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2775,347 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    134,075 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 507,097  тыс. рублей.

Из них профинансировано в соответствии с подтверждающими документами (актами выполненных работ, договорами купли-продажи и прочее): всего – 20019,96 тыс. рублей, в том числе: 9687,070 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 4151,602 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    215,929 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 5965,354 тыс. рублей.  Из них молодым семьям и молодым специалистам – 6478,15 тыс. рублей, в том числе: 4120,025 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1765,725 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    85,301 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 507,097  тыс. рублей

Срок реализации субсидии, выделенной на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве, то есть до 24.05.2017. Таким образом, оставшиеся средства будут освоены получателями в 2017 году.

Кроме этого, в 2016 году были освоены 5 социальных выплат, денежные средства на которые были выделены в 2015 году, на сумму 7239,524 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета в сумме 4990,614 тыс. рублей, областного бюджета – 2138,834 тыс. рублей, местного бюджета – 110,076 тыс. рублей.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2016 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района | 10968,29 | 10968,29 |
| 2 | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | 9385,231 | 9385,231 |
|  | ИТОГО по жилью | 20353,521 | 20353,521 |
| 3 | Строительство распределительного газопровода с.п. Комсомолец | 3002,78 | 3002,78 |
| 4 | Строительство плос- костных спортивных сооружений с.п. Малая Малышевка | 5468,71 | 5441,36 |
| ВСЕГО по программе: |  | 28825,011 | 28797,661 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание для реализации показателя не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

В программу было внесено одно изменение. Постановлением  администрации муниципального района Кинельский  №674 от 25.04.16 г.  в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области на реализацию мероприятий по развитию сети  плоскостных  спортивных сооруженийв сельской местности, утвержденным  Постановлением Правительства Самарской области №616 от 13.11.2013 г. в таблицы 11 и 16 программы внесены данные о строительстве спортивной площадки в селе Малая Малышевка.

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2016 года показатель, влияющий непосредственно на достижение результатов программы в 2016 году, исполнен не в полной мере. Поскольку согласно условиям Программы, граждане, получившие социальную выплату на строительство жилого дома, вправе осуществить ввод жилого дома в течение 2,5 лет с даты получения социальной выплаты. То есть, срок ввода жилых помещений у граждан, получивших социальные выплаты на строительство жилого дома, в 2014 и 2015 годах, истекает в 2017 году.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

R=(1/3*(811,1/1243,73+2,84/2,84+1568/1568))/(28797,661/28825,011)*100%= 88,5 %

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» реализация показателя признается  эффективным.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить реализацию программы в 2017 году.

Начальник юридического отдела

администрации муниципального

района Кинельский                                                                    Т.Л. Силантьева