- Администрация

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

- Распоряжение

- от  16.03.2017 года № 286

- г. Кинель

- Об   утверждении   отчета   о  ходе    ре-

- ализации    муниципальной  программы

- «Развитие    сельского   хозяйства  и  ре-

- гулирования     рынков     сельскохозяй-

- ственной   продукции,  сырья  и   продо-

- вольствия     муниципального      района

- Кинельский    Самарской    области     на

- 2013-2020 годы» за  2016 год

- В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года:

- 1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Развитие    сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия  муниципального  района Кинельский  Самарской области на 2013-2020 годы»  за 2016 год.

- 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

- Глава муниципального района Кинельский                                      Н.В. Абашин

- Хрисанов 2-10-10

- Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Утверждено

распоряжением администрации

муниципального района Кинельский

№286 от «16» марта 2017 г.

Отчет о ходе реализации муниципальной   программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2020 годы»  за 2016 год

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2020 годы».

2.Цель и задачи программы

Цели и задачи: создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Кинельский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

- достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Кинельский;

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Кинельский;

- - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

- повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Кинельский сельскохозяйственной продукции;

- повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский, обновление и модернизация основных фондов;

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Кинельский;

- развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

3.Оценка результативности и эффективности

реализации  программы  в 2016 году.

3.1 Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период

В   2016 году  агропромышленным  комплексом   выполнено   соглашение, заключенное  Администрацией района с  МСХ Самарской области

- производство мяса в хозяйствах всех категорий: задание 11250 тн, выполнение 13687,2 тн или 121,7%,

- производство молока в хозяйствах всех категорий: задание 18600 тн, выполнение 20501,4тн или 110,2%,

- производство зерна : задание 56,3 тыс. тн, выполнение 71,5 тыс. тн или 127%.

Выполнено   и   задание  Правительства   Самарской   области   по  росту маточного поголовья   КРС   и закупкам мяса и  молока  перерабатывающими предприятиями Самарской области

-   поголовье коров: задание 4548 голов, выполнение – 4765 голов, или 104,8%

-закупка мяса: задание 3825 тн, выполнение 4360 тн или 114%,

-закупка молока  задание 11500 тн, выполнение 12535 тн или 109%.

3.2. Результаты достижения значенийцелевых индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора Соглашения | Ед. изм. | 2015 год факт | Значения целевых индикаторов Соглашения в 2016 году |  | Степень достижения целевых индикаторов программы, % | Причины недостижения целевого индикатора Соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | Факт ожид. |  |  |
| - Динамика и прогноз развития сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в %к предыдущему году | 99 | 101,2 | 106,5 | 105,2 |  |
| 1.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 65 | 104,3 | 107,9 | 103,4 |  |
| 1.3 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 28,0 | 12,6 | 17,7* | 140,6 | *- отчет за 9 мес. 2016 |
| 1.4 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 15270 | 15575 | 16379** | 105,2 | **- данные оперативного наблюдения МКУ «УСХиП» муниципального района Кинельский по 22-м крупным и средним сельскохозяйствен-ным предприятиям со среднегодовой численностью работающих 728 человек. |
| - Развитие подотрасли растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: Зерновые и зернобобовые Картофель | тыс.тн тыс.тн | 54,0 17,7 | 56,3 17,7 | 71,5 17,2 | 127 97 | 99,97% карто-феляпроизво-дится в ЛПХ. Расчет объемов валового производства осуществляется органами государственной статистики |
| 2.2 | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | % | 23,2 | 23,2 | 13,05 | 56,2 | Финансовый кризис, нехватка оборотных средств для проведения посевной компании привели к снижению доли застрахованных посевов |
| 2.3 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 11,4 | 9,0 | 9,0 | 100 | При расчете учитывались посевные площади без многолетних трав 6236 га :(74717-5327) |
| 2.4 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | 19,2 | 20 | 14,8 | 74 | В связи с двукратным ростом цен на минеральные удобрения сельскохозяйственные предприятия не смогли закупить их в нужном объеме. |
| 2.5 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | тыс.га | - | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| - Развитие подотрасли животноводства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 12079,6 | 11250 | 13687,2 | 121,7 |  |
| 3.2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 20417,8 | 18600 | 20501,4 | 110,2 |  |
| 3 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ | голов | 669 | 700 | 728 | 104 |  |
| - Техническая и технологическая модернизация |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизво-дителями всех форм собственности (включая ЛПХ): тракторы зерноуборочные комбайны кормоуборочные комбайны | штук штук штук | 27 7 2 | 23 7 1 | 25 11 1 | 108,7 157,1 100 |  |
| 4.2 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 135 | 135 | 135 | 100 |  |

- 3.3. Перечень мероприятий выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

| Мероприятия | Выполнение |
| --- | --- |
| - Создать условия для эффективной реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 г. № 624 | - Перечень мероприятий по повышению эффективности реализации государственной программы: - -разработка и утверждение нормативно-правовых актов по обеспечению расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных государственных полномочий и в результате принятия муниципальной программы и выполняемых самостоятельно за счет и в пределах средств местного бюджета, сформированных за счет субсидий, поступающих из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом выполнения показателей социально-экономического развития; - -обеспечение стабильного роста продукции животноводства и растениеводства высокого качества (рост производства молока в хозяйствах всех категорий за 2016 год составил 0,5%, мяса – 13,1%); - Содействие малым формам хозяйствования: - -содействие в создании и развитии КФХ: - в 2016 году за счет полученных грантов строит семейную молочную ферму на 110 скотомест ИП Галиев Тимур Наилович в сельском поселении Кинельский; - за счет собственных средств: - - провел реконструкцию действующей фермы с увеличением скотомест с 150 до 300 Набоян Алик Асоевич сельское поселение Кинельский; - - начинающий фермер Молбасарова Айбол Каяржановна построила молочную ферму на 30 скотомест в сельском поселении Богдановка; - - начинающий фермер Коломин Виктор Викторович строит новую молочную ферму на 40 скотомест в сельском поселении Сколково; - - проведена реконструкция откормочных площадок с увеличением скотомест на семейных фермах по откорму КРС у ИП Набояна ХДР Асои – увеличено число ското-мест на 150 голов; - -построены новые животноводческие помещения в КФХ Набоян Кярам Аскарович на 120 голов, Асоян Мишир Слоевич на 100 голов, Бакоян Алиса Алихановна на 150 голов, Набоян Алик Асоевич на 100 голов; - - построено зернохранилище для хранения кормов в животноводческом КФХ Гасоян Жанны Шукуровны; - - проведена реконструкция 2-х телятников в СПК (к-зе) им. Куйбышева; - -активизация работы по увеличению посевных площадей, повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и недопущению их вывода из сельскохозяйственного оборота (в 2016 году по сравнению с предыдущим годом площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 189 га, а по сравнению с 2014 годом на 1672 га, а площадь посева сельскохозяйственных культур соответственно на 1531 га и 5577 га. - -в целях повышения эффективности использования пашни внесено минеральных удобрений на 1 га посевной площади в 2016 г. -14,8 кг д.в. при задании 20,0 кг. Уменьшение количества внесенных удобрений вызвано резким их удорожанием (в два раза) и не сказалось на выполнении производственной программы (зерновые задание 56,3 тыс. тн, факт 71,5 тыс. тн) так как ряд хозяйств обеспечили внекорневую - подкормку микроудобрениями, которые не берутся в расчет показателя; - - оригинальными и элитными семенами засеяно 9,0% от всей площади зерновых культур. Уменьшение количества покупных элитных и оригинальных семян по сравнению с предыдущим годом вызвано резким их удорожанием и не сказалось на выполнении производственной программы ( зерновые задание 56,3 тыс. тн, факт 71,5 тыс. тн); - -активизация работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями по участию их в областных семинарах, выставках, ярмарках: - на XVIII Поволжской агропромышленной выставке были награждены дипломами и золотыми медалями 13 предприятий, КФХ и ЛПХ агропромышленного комплекса Кинельского района. В том числе в номинации «За большой вклад в развитие животноводства 7 наград ( ООО «Агроком», ООО «Гибридный», ООО «Степь», ОАО «Самарское», ИП глава КФХ Должикова О.В., ЛПХ Пузикова Т.А., ЛПХ Климины), в номинации «За большой вклад в развитие растениеводства 2 награды (ООО «Орикс», ИП глава КФХ Климанов В.Б.), в номинации «За развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 4 награды (ООО «Молочный Мир», ООО «Георгиевский хлебозавод», ООО «Сколковские напитки», ИП глава КФХ Гусева А.А.) - -содействие малым формам хозяйствования – обеспечение активного участия индивидуальных предпринимателей глав КФХ в областной программе на получение грантов - с 2012 по 2016 г.г. 18 глав КФХ получили гранты на общую сумму 70,5 млн. руб., в том числе в 2016 году 4 КФХ на 22,8 млн. руб.; - -совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации, организация экскурсий на предприятия АПК в целях закрепления на селе молодых специалистов. |
| - 2.Обеспечивать результативность использования бюджетных средств, предоставленных муниципальному району на развитие агропромышленного комплекса | - В 2016 году были доведены бюджетные средства на развитие агропромышленного комплекса по следующим направлениям: - -предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства - 24,708 млн.рублей; - -предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники и (или) оборудования для хранения и производства молока – 1,246 млн. рублей; - -предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, и сельскохозяйственным производственным кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров молочного направления продуктивности – 5,263 млн. рублей; - -предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение строительных материалов для строительства животноводческих объектов для содержания закупленных племенных нетелей – 0,498 млн. рублей; - -предоставление субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Кинельского района Самарской области за ввод в оборот неиспользуемой пашни– 0,040 *млн. рублей; - -предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 5,425 млн. рублей - в том числе: - за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета – 0,901 млн. рублей - за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета – 4,524 млн. рублей; - -предоставление субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) – 0,183 млн. рублей - в том числе: - за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета – 0,051 млн. рублей - за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета – 0,132 млн. рублей. - Данная поддержка оказала положительное влияние на выполнение всех контрольных показателей. - - производство мяса в хозяйствах всех категорий : задание 11250 тн, выполнение 13665 тн или 121,5%, - - производство молока в хозяйствах всех категорий: задание 18600 тн, выполнение 20501тн или 110,2%, - - производство зерна : задание 56,3 тыс. тн, выполнение 71,5 тыс. тн или 127%. |
| - 3. Оказывать содействие населению в реализации продукции личных подворий заготовительным и перерабатывающим организациям, расположенным на территории муниципального образования | - Муниципальный район Кинельский является пригородным, поэтому владельцы личных подсобных хозяйств реализуют излишки своей продукции на рынках городов Кинель, Самара, Тольятти по ценам значительно выше цен, установленных перерабатывающими предприятиями и предприятиями потребительской кооперации, и не имеют проблем с реализацией. Однако, с наиболее активными владельцами ЛПХ ведется работа и они регистрируются в качестве предпринимателей, глав КФХ. При увеличении объемов производства они реализуют часть продукции на перерабатывающие предприятия. В 2016 году число таких КФХ увеличилось на 5 по сравнению с 2015 годом. |

*- субсидии получены не по всем введенным в оборот гектарам, так как пакеты документов были оформлены не надлежащим образом.

3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Оценивая  результаты   текущего  года  в   отрасли растениеводства можно уверенно  сказать,  что   в  целом   2016 год  состоялся.     Собрано  71500 тонн  зерна в  весе  после доработки  с  уборочной  площади – 35014 га,  при средней урожайности  –  20,4 цн/га    ( для сравнения:   средняя урожайность  по области 19,1 цн/га).

Наивысшая     урожайность    среди   сельскохозяйственных    организаций получена  в компании  «БИО-ТОН» - 33 цн/га,  с  уборочной площади  –  2739 га,   второй   результат  у   предприятия   «Астра»  -  25,7  цн/га,  с  уборочной площади  –  2188  га, третий   в    СПК  (к-зе)   им.  Калягина   –   23,7 цн/га,  с уборочной площади – 1654 га.

Необходимо  отметить  достигнутые  результаты  и таких коллективов, как  ООО   «Поволжская МИС»,     урожайность   -   21,6   цн/га,   СПК  (к - з)  им. Куйбышева  -  21,6  цн/га,  ЗАО  «Бобровское»   -  21,2 цн/га,  в  ООО   «АПК Комсомолец»  -  20,9 цн/га.

КФХ  намолотили  –  16900 тн зерна с уборочной  площади – 8570 га  и  с урожайностью -19,8 цн/га. 25,1 цн/га  урожайность  у ИП  Печникова В.В. с уборочной площади  - 350 га,   у  ИП  Попова И.И.  –  21,3 цн/га  с площади -4270 га,  20,5 цн/га получена урожайность в КХ Артемова И.И.,  с  площади 1466 га.

Безусловно, все названные и  сельскохозяйственные предприятия, и КФХ создали   основу   урожая  текущего   года   нашего   района,    демонстрируя высокий уровень  культуры земледелия  и достойную организацию труда  на всей технологической цепочке от подготовки почвы под посев до проведения уборочных работ.     Из   71500 тн  общего   объема  собранного  зерна  по  району  на  их  долю приходится 47902 тн или 67%   валового сбора зерна.

Именно   растениеводство    в    текущем    году    определяет     экономику сельскохозяйственного    производства    в     районе.   Прибыль    от    продаж  растениеводческой   продукции    в   текущем  году составляет более 250 млн. рублей,  рентабельность  37,3%,  и  это   не  предел.  Необходимо    осваивать и  расширять  производство  новых  высокорентабельных культур, оттачивать технологии их возделывания.

Сегодня  такой культурой является кукуруза  на  зерно.  Ее производство в 2016   году  составило   7,5%   от  валового   сбора   зерновых,  но урожайность   в  среднем   по району 27,6 цн/га,   а  рентабельность   продаж 60,8%, что на 25% выше аналогичного показателя по подсолнечнику.

В текущем году приобретено 37 единиц самоходной техники  и  95 единиц прицепного  оборудования   на  общую   сумму  230 млн.   рублей.     Следует отметить,  что  с каждым годом расширяется  количество  сельскохозяйственных   организаций   и   КФХ  приобретающих  новую  технику.  Если   в  2012 году таких  хозяйств было - 11, в 2014 – 20, то в текущем  году их уже 28.

Приняты все необходимые меры для того, чтобы    активизировать    этот    процесс ,   используя    все    имеющиеся инструменты:  лизинг,  кредитные организации и т.д..

Обновление основных   средств    не   ограничилось только  приобретением техники.  Активно    велось    строительство    и   капитальный    ремонт животноводческих      помещений    и    объектов    растениеводства.     Только благодаря      этому      строительству       удалось      значительно     увеличить

производство мяса.

В 2016 году построено и реконструировано  11  ферм   на  1250   скотомест.

3.5 Данные о бюджетных ассигнованиях направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных входе реализации программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2016 год, млн. рублей | Фактически освоено млн. руб. | Экономия (-); пере-расход(+) млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства | 24,739 | 24,708205 | -0,0308 |
| 2 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, и перерабатывающим предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники и (или) оборудования для хранения и производства молока | 1,247 | 1,2464 | -0,0006 |
| 3 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание закупленных племенных нетелей | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский производственным кооперативам осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров молочного направления продуктивности | 5,264 | 5,2632 | -0,0008 |
| 5 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение строительных материалов для строительства животноводческих объектов для содержания закупленных племенных нетелей В том числе за счет средств бюджета муниципального района Кинельский | 0,500 | 0,498241 | -0,0018 |
| 6 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку кормов для содержания поголовья свиней В том числе за счет средств бюджета муниципального района Кинельский | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Предоставление субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Кинельского района Самарской области на оказание поддержки производства зерновых культур, зернобобовых и кормовых культур | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Предоставление субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области за ввод в оборот неиспользуемой пашни и залежи В том числе за счет средств бюджета муниципального района Кинельский | 0,496 0,496 | 0,040 0,040 | -0,456 -0,456 |
| 9 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство реализованного молока | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части % ставки по краткосрочным кредитам (займам0 на развитие молочного скотоводства | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 5,426 0,901 4,525 | 5,424628 0,900666 4,523962 | -0,098628 -0,000334 -0,098294 |
| 14 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Предоставление субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) | 0,195 | 0,18276 | -0,01224 |
|  | В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 0,058 0,137 | 0,050575 0,132185 | -0,007425 -0,004815 |
| 16 | Совершенствование системы сельскохозяйственного консультирования, проведение и участие в обучающих семинарах, организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников АПК В том числе: за счет средств местного бюджета | 0,0867 0,0867 | 0,086644 0,086644 | -0,000056 -0,000056 |
| 17 | Изучение передовых методов ведения сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства, организация и проведение районного практического семинара «День Поля» В том числе: за счет средств местного бюджета | 0,032 0,032 | 0,032 0,032 | 0 0 |
| 18 | Изучение передовых методов ведения сельскохозяйственного производства в отрасли животноводства, организация и проведение районного практического семинара «День Фермы» | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Проведение взаимопроверок с демонстрацией передовых технологий, новой техники В том числе: за счет средств местного бюджета | 0,018 0,018 | 0,018 0,018 | 0 0 |
| 20 | Мероприятия стимулирующего характера, повышающие престиж сельскохозяйственных профессий: конкурсы среди работников сельскохозяйственных предприятий района «Лучший по профессии»,акция «Хозяйка села», конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство» | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Проведение районного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В том числе: за счет средств местного бюджета | 0,550 0,550 | 0,567775 0,567775 | +0,017775 +0,017775 |
| 22 | Мероприятия по осуществлению анализа рынков сельскохозяйственной и продовольственной продукции района В том числе: за счет средств местного бюджета | 0,0032 0,0032 | 0 0 | -0,0032 -0,0032 |
| 23 | Проведение ежегодной агропромышленной выставки, форума В том числе: за счет средств местного бюджета | 0,200 0,200 | 0,177089 0,177089 | -0,022911 -0,022911 |
| 24 | Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций В том числе: за счет средств местного бюджета | 0,0192 0,0192 | 0,019194 0,019194 | -0,000006 -0,000006 |
| 25 | Совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации, организация экскурсий на предприятия АПК в целях закрепления на селе молодых специалистов | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Материально – техническое и финансовое обеспечение Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района Кинельский Самарской области, осуществляющего исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохо-зяйственного производства* В том числе: за счет средств областного бюджета поступающих в местный бюджет | 6,5374 6,5374 | 6,423901 6,423901 | -0,113499 -0,113499 |

Итого выделено бюджетами всех уровней 45313,5 тыс. руб. Фактически освоено 44688,037 тыс. руб. Выделенные средства освоены на 98,6%.

Из 0,625463 млн. руб. не освоенных в 2016 году  91% составляет  экономия средств по  двум пунктам:

п. 26  «Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ «УСХиП» муниципального района Кинельский - 113,499 тыс. руб . или  18,1% от общей суммы экономии. Основание  - экономия средств в связи с применением закона №44-ФЗ;

п. 8  представление субсидий за ввод в оборот неиспользуемой пашни и

залежи – 456 тыс. руб., или 72,9% от общей суммы экономии. Основание –не соблюдение условий порядков при оформлении пакетов документов на представление субсидий.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание для реализации показателей не используется.

3.7  Информация о внесении ответственным исполнителем муниципальной программы   изменений в программу.

За 2016 год было внесено 5 изменений в программу:

1.  Постановлением  администрации муниципального района  Кинельский   № 534 от 05.04.2016 г. из  общей суммы стимулирующих субсидий в животноводстве выделена сумма в размере 2,5 млн. руб. на субсидирование приобретения оборудования для хранения и производства молока.

2.Постановлением администрации муниципального района  Кинельский

№ 670  от  22.04.2016 г., изменения в программу внесены в связи с   принятием закона Самарской области №38-ГД от 01.04.2016 г.  « О внесении изменений в  Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов». Постановлением предусмотрены  изменения в 2016 году:

-  субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки  по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в сумме 5568 тыс. руб.;

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки  по долгосрочным, среднесрочным кредитам (займам) в сумме 101 тыс. руб.;

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки  по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в сумме 7691 тыс. руб.;

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки  по краткосрочным кредитам (займам) на на переработку продукции растениеводства и животноводства в сумме 0 тыс. руб.;

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области  по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 2306 тыс. руб.;

3.Постановлением администрации муниципального района  Кинельский  №1162  от  24.06.2016 г. утверждено перераспределение сумм стимулирующих субсидий с выделением субсидии на содержание коров  молочного и (или) мясного направления продуктивности:

-  предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории  муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства  в сумме 9,637 млн. руб., в том числе из местного бюджета 9,637 млн. руб.;

-предоставление субсидий за счет средств местного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственным производственным кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории  муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров  молочного и (или) мясного направления продуктивности в сумме 5,264 млн. руб., в том числе из местного бюджета 5,264 млн. руб.;

- предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории  муниципального района Кинельский, на оказание поддержки производства зерновых, зернобобовых и кормовых культур в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство п зерновых, зернобобовых и кормовых культур   в сумме 12,001млн. руб., в том числе за счет местного бюджета 12,001 млн. руб..

4. Постановлением администрации муниципального района  Кинельский  №1529  от  16.08.2016 г. приведена в соответствие с Законом Самарской области № 68-ГД от 08.06.216 г.  Программа:

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства,  пункт 11 раздел 4 Программы, на основании  Закона Самарской области № 68-ГД от 08.06.2016 года, приведен в соответствие с бюджетной заявкой;

- раздел 3 Программы «Целевые индикаторы и  показатели, характеризующие ежегодный ход и  итоги реализации Программы» по 2016 году приведены в соответствие с Дополнительным  соглашением № 1 от 20.06.2016 г. к                      «Соглашению между министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и администрацией муниципального района Кинельский Самарской области о взаимодействиипри реализации мероприятий  программ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий Самарской области в 2014-2020 годах от 20.05.2014 №68» ;

5. Постановлением   администрации  муниципального района  Кинельский  № 2017  от  16.12.2016 г. проведена:

- корректировка сумм субсидий представляемых  сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства,  пункт 13 раздел 4 Программы, на основании  Закона Самарской области           № 110- ГД от 11.11.2016 года, приведен в соответствие с бюджетной заявкой;

- корректировка сумм субсидий представляемых малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам),  пункт 15 раздел 4 Программы, на основании  Закона Самарской области № 110-ГД от 11.11.2016 года, приведен в соответствие с бюджетной заявкой;

- корректировка  распределения сумм поступивших стимулирующих субсидий с целью наиболее эффективного использования  средств государственной поддержки.

- Раздел 3.8. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы» за 2016 год

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы (далее – Программа) осуществляется администрацией муниципального района Кинельский Самарской области путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле

Тек

%

100

1





План

Тек

План

n

n

n=1

F

X

X

N

SUM

N

R

F

,

где N    – общее число целевых индикаторов (показателей);

Х          – текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

План

Тек

nn

n

nn

X         – плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

План

n

nn

F          – плановая сумма финансирования по Программе;

Тек

F         – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в разделе 3 Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.

Расчет эффективности за 2016 год:

N -общее число целевых индикаторов = 17

Сумма выполнения целевых индикаторов: (1,052+1,034+1,406+1,052 +1,27+0,97+0,562+1,0+0,74+1,0+1,217+1,102+1,04+1,087+1,571+1,0+1,0)

=18,103

Числитель формулы: (1:17) * 18,103 = 1,065

Знаменатель формулы: 44,687991:45313,5 = 0,986

- Таким образом, показатель общей эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы» за 2016 год составляет:

- R = 1,065 : 0,986 х 100 = 108%

- Раздел 3.9. Предложения о дальнейшей реализации программы.

- Продолжить реализацию программы  в связи с высокой ее эффективностью.

- Начальник юридического отдела

- администрации муниципального

- района Кинельский                                                                      Т.Л. Силантьева