Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 21.03.2017 г. № 450

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

программы ««Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2018 г.г.» за 2016 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы ««Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2018 г.г.» за 2016 год.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального                                                                                         района Кинельский                                                                             Н.В. Абашин

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз., МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 450 от  21.03.2017 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы.

2.  Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является совершенствование деятельности библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий для всестороннего развития жителей муниципального района Кинельский.

Задачи муниципальной программы:

1. Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями для привития интереса к чтению;
2. Обеспечение условий для доступа граждан к  информационным ресурсам библиотечных фондов муниципального района Кинельский;
3. Удовлетворение духовных и досуговых интересов граждан, развитие их творческих способностей;

4. Развитие материально – технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций межпоселенческой центральной библиотеки;».

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной

программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы (далее Программа)  утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27 .12. 2013 г. № 2320.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- межпоселенческая  центральная библиотека муниципального района Кинельский (далее – МЦБ);

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

-сельские библиотеки.

Основные результаты, достигнутые за 2016 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы информационно- библиотечного обслуживания | Одним из основных моментов в работе библиотеки является то, что основные услуги остаются бесплатными. На селе, где большой процент жителей имеют невысокие доходы, не все могут себе позволить купить книги или оформить подписку. Библиотека предоставляет услугу бесплатного пользования и бесплатного доступа к любому виду информации. В 2016г. количество библиотек, имеющих персональные компьютеры - 16 единиц. |
| 2. | Пополнение и обновление библиотечных фондов | Увеличение количества библиографических записей в корпоративном ЭК МЦБ м.р. Кинельский по дорожной карте выполняется на 100% и составляет 1,04% по сравнению с 2015 годом. |
| 3. | Увеличение читательской активности | Для увеличения читательской активности библиотек МЦБ проводит мероприятия различных форм: литературный ринг, Акция «Самое читающее поселение». В летнее время во всех библиотеках работает программа летнего чтени я«Отдыхаем с книжкой: Летнее чтение» участниками летних площадок было задействовано -2 304 человека, все они приняли участие на массовых мероприятиях по продвижению чтения. |
| 4. | Повышение профессиональной компетентности кадров. | Согласно штатным расписаниям в библиотеках района работают 22 человека. Средний возраст специалистов 46 лет. С высшим образованием - 13 человек (59%),со средне-профессиональным образованием - 9 человек (41%), со средне-библиотечным -4 человека (18%). Стаж работы свыше 10 лет имеют 14 человек (63,6%). В 2016 г. заведующая МЦБ обучалась в «Летней школе директоров» в г. Челябинск, библиотекарь с. Новый Сарбай обучались дистанционно в СОУНБ; заведующая Георгиевской сельской библиотекой прошла обучение дистанционно в Российской Детской Библиотеке(РГБ). Один сотрудник получает высшее образование на профильном отделении СГИК. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достиг-нутые |  |  |
| - 1 | Количество пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 72223 | 72223 | 1 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 2 | Число пользователей библиотек | Чел. | 12047 | 12 047 | 1 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 3 | Книговыдача | Экз. | 239852 | 239 852 | 1 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| 4 | Количество электронных записей сводного каталога | записей | 26 238 | 27 318 | 1,04 | Мониторинг записей ЭК. |

Определенные трудности на выполнение показателей   оказывает   снижение     числа  проживающего населения  в районе, а не   прописанного; сокращение штатных единиц, показатели рассчитаны по нормативам библиотечного обслуживания населения.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки.

В 2016 году в рамках выполнения задачи  повышения роли  библиотек,  как
просветительских и информационных центров были проведены мероприятия муниципальной программы:

Комплектование библиотечных фондов

В 2016 году финансирование на комплектование фондов из областного бюджета составило – 37,1 тыс. рублей, из них было приобретено книг - 112 экз., на сумму – 26,1 тыс. рублей, оформлена подписка на журналы на сумму – 11,0 тыс. рублей., из местного бюджета были выделены денежные средства 20,0 тыс. рублей, на приобретение книг в количестве – 93 экз. Пополнение фондов библиотек в 2016 году было за счет пожертвований читателей поселений. В результате было получено 776 экземпляров литературы из них детской литературы – 54 экз.. В основном это художественная литература: фантастика, детективы, приключения, классика русской литературы школьной программы. 588 экземпляра получено из СОУНБ – Большая Российская энциклопедия, православная энциклопедия и книги Самарских писателей и др.

На подписку периодических изданий в 2016 году было выделено из местного бюджета 111 952,43 тыс. руб., в рамках Государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области до 2020» приобрели литературно-художественные журналы по утверждённому списку. Из областного бюджета на подписку журналов выделено –  11,0 тыс. руб., что позволило выписать самые необходимые издания для читателей.

В результате среднее количество выписываемых журналов и газет на 1 библиотеку составило 15,8 экземпляров.

Отдел комплектования  продолжил в 2016 году работу по переводу карточек учетного каталога в электронный формат. За 2016 год занесено новых 2 089 записей.

Массовые мероприятия проводимые в библиотеках района являются неотъемлемой частью работы:

- В 2016 году  МЦБ провела ряд районных мероприятий:

- В апреле был объявлен районный конкурс «Самое читающее поселение» в конкурсе оценивались  такие номинации:

1. Самый читающий глава сельского поселения;                                                        2. Самый читающий класс;

3.  Самый активный взрослый читатель;

4. Самый активный читатель среди детей(0-14 лет);

5. Самый активный читатель среди юношества(15-30лет).

По итогам конкурса победителем конкурса стала Сырейская сельская библиотека с.п. Чубовка по всем номинациям. Остальные участники: Большемалышевская сельская библиотека, были награждены дипломами. Участие приняли 8 сельских библиотек, дипломами участника награждены: Бобровская, Маломалышевская, Домашкинская, Сырейская,       Большемалышевская сельские библиотеки. Конкурс финансировался благодаря администрации муниципального района Кинельский – 15 000,00 тыс. руб.

- Общероссийский день библиотек  проведен в Кинельском ДК, лучшие библиотекари района были отмечены грамотами и ценными подарками, 26 мая лучшие библиотекари района были награждены поездкой в г.о. Самара в театр «САмарт» на спектакль «Ханума».  На мероприятие были приглашены ветераны сельских библиотек, читатели, библиотекари, гости районной, поселковой администрации. Из местного бюджета районной администрации было выделено – 12,0 тыс. руб.

- Программа детского летнего чтения дала высокий результат работы сельских библиотек, были проведены самые разные формы работы с детьми, что повысило книговыдачу в библиотеках. Проходили литературные ринги, КВН, мастер - классы, работа экологической направленности, литературные викторины, театрализованные игры, был подведен итог областного фестиваля «Страна читающего детства», за участие в  фестивале получили дипломы от Самарской областной детской библиотеки 6 районных библиотек(Библиотека аул Казахский; Бобровская сельская библиотека;Большемалышевская сельская библиотека; Георгиевская сельская библиотека; Маломалышевская сельская библиотека; Сырейская сельская библиотека) эти же библиотеки от МЦБ получили подарки- детские книги (по 6 штук, каждая библиотека). Мероприятие «Программа детского летнего чтения» финансировалась районной администрацией м.р. Кинельский – 15,0 тыс. руб.

- 4 – 8 июля в Летней школе директоров организованной Самарской областной универсальной научной библиотекой поездка в г. Челябинск участие приняла заведующий МЦБ Сысуева С.В. при поддержке администрации муниципального района Кинельский.

- 17 сентября на территории Дом-музей В.И. Ленина в селе Алакаевка прошла интерактивная экскурсия "Праздник трех Великих Спасов" Экскурсия построена на основе трех праздников: Первого Спаса (Медового, Мокрого; Второго Спаса (Яблочного, Среднего Калинника, Спаса на горе); Третьего Спаса (Льняного, Орехового, Житного, Хлебного). 
Литературная площадка расположилась в палатке. Была выставлена книжная выставка "Летние Спасы", на праздничном столе с самоваром гости могли угоститься мёдом, лесными орехами, яблоками. Гости были разделены на 4 группы, в каждой группе по 22 человека, всего гостей на литературной площадке было 86 человек.- 3,0 тыс. рублей.

- В сентябре 2016г. был подведен районный  итог областного конкурса чтецов «Самарские строфы» конкурс организован Межрегиональной общественной организацией «Самарский литературный Центр Василия Шукшина» соорганизатором  конкурса выступила Самарская Губернская Дума. Было подано 13 заявок от 5 сельских библиотек (Большемалышевская сельская библиотека; Георгиевская сельская библиотека; Маломалышевская сельская библиотека; Библиотека с. Новый Сарбай; Угорьевская сельская библиотека).В финал вышли 3 претендента от каждой возрастной группы:   - категория от 10-13 лет победителем в районном конкурсе стала – Посашкова Яна возраст 10 лет читательница Библиотеки с. Новый Сарбай;

- категория от 14 – 21 года победителем в районном конкурсе стала Огородникова Мария возраст 16 лет читательница Георгиевской сельской библиотеки;

- категория от 22 и старше победителем в районном конкурсе стала Мухаметова Марина Ивановна возраст 49 лет читательница Большемалышевской сельской библиотеки. Все участники районного конкурса получили дипломы и ценные подарки финансированные администрацией м.р. Кинельский.

Мухаметова Мария Ивановна стала финалистом областного конкурса «Самарские строфы» была награждена  дипломом и ценным подарком от Самарской Губернской Думы. За организацию и проведение конкурса «Самарские строфы» на районном уровне Благодарственным письмом Самарской Губернской Думы награждена заведующая МЦБ м.р. Кинельский Сысуева С.В. – 5,0 тыс.,руб.

- В декабре были подведены итоги районного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь-2016» второй год «Лучшим библиотекарем» становиться заведующая Георгиевской сельской библиотекой Мурысева В.И. – 15,0 тыс. рублей.

- В 2016 году заведующая Сырейской сельской библиотекой Васильева В.Н. стала победителем областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений, находящихся на территориях сельских поселений.

В течение года были проведены семинары-практикумы.

Вновь поступившие на работу библиотекари проходили обучение на базе районной и областных библиотек. На базе МЦБ был проведен областной семинар по продвижению чтения.

По программе «Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и  развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» из местного бюджета было выделено - 1022,12 тыс. рублей.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение из местного бюджета средств  на развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

- возможность повышения квалификации специалистов сельских библиотек;

- расширение спектра предоставляемых услуг в сельских библиотеках.

3.5.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен на сумму 1 964,227,21 (один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести двадцать семь ) рублей 21 коп. Из них : местный бюджет - 1 927,127, 21 ( один миллион девятьсот двадцать семь тысяч сто двадцать семь ) рублей 21 коп., Федеральный бюджет - 37,1( тридцать семь тысяч сто) рублей оо коп. , в полном объеме.

3.7.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от  01.03. 2016 г. № 331  ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 05.05.2016 г. № 749 ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 12.09.16 г. № 1714 ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 12.12.2016 г.№ 1982 ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы.

3.8.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2016 году все запланированные  задачи  выполнены , результаты достигнуты.

3.9.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 101 %.

3.10.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.