Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  22.03.2017 г. № 452

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

Программы «Развитие культуры

в муниципальном районе Кинельский»

на 2014-2018 г.г.» за 2016 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2018 г.г.»  за 2016 год.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального                                                                                         района Кинельский                                                                         Н.В. Абашин

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз., МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№  452 от 22.03.2017 г. .

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы.

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

формирование благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культура на территории муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

1. Развитие культурно – досуговой деятельности и любительского художественного творчества;

2.  Повышение профессиональной компетентности кадров;

3. Совершенствование системы дополнительного образования детей;

4. Развитие материально-технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление КС и МП;

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27. 12. 2013 г. № 2321.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

- МБОУ ДОД «Георгиевская ДШИ».

Основные результаты, достигнутые за 2016 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие культурных инициатив | По итогам 2016 года в районе 262 коллектива самодеятельного творчества, из них 128 для детей. В коллективах занимаются 3 204 человека, из них 1 471 человек - это дети до 14 лет. |
| 2. | Повышение уровня нравственно- эстетического и духовного развития населения района. | Всего в 2016 году зрителями и участниками культурно – массовых мероприятий стали 200 118 человек. На 12,9 % увеличился показатель «доля детей от общего количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях». При плановой цифре 6 % и 344 человека этот показатель составляет 14,9 % и 856 человек. |
| 3. | Расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению | Расширение спектра предоставляемых услуг, как на безвозмездной, так и на платной основе позволило провести на базе КДУ района 2 648 культурно - массовых мероприятий, 397 мероприятий на платной основе, которые посетили 16 884 человека. |
| 4. | Привлечение дополнительных инвестиций в сферу культуры | - В 2016 году на сумму 2 000,0 тыс. рублей проведен ремонт кровли ДК села Малая Малышевка. - На сумму 1017, 146 тыс. рублей приобретено проекционное оборудование (большой экран, проектор) в ДК п. Кинельский. - На сумму 50,0 тыс. приобретено выставочное оборудование для размещения фотографий и картин в ДК п. Кинельский ; - На сумму 22,71 тыс. рублей приобретена сценическая обувь для участников танцевального коллектива ДК села Домашка. - На сумму 24,0 тыс. рублей театральная ширма для кукольного театра Красносамарской школы искусств. |
| 5. | Формирование имиджа района, как местности привлекательной для жизни и творчества | В 2016 году Кинельский район выбран площадкой для проведения зонального этапа XIV Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества « Расцвела под окошком белоснежная вишня». В третий раз прошел военно - исторический фестиваль « Май 1945 года. Бой после Победы». В ДК п. Кинельский концертная программа в рамках международного фестиваля «Виват баян!». |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской | % | 79,3 | 80,3 | 101 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2016 год |  |
| 2. | Количество участников культурно-массовых мероприятий | Чел. | 185 131 | 200 118 | 108 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2016 год |  |
| 3. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 2 933 | 3 204 | 107 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2016 год |  |
| 4. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 15 | 23 | 153 | Количество сертификатов и свидетельств о прохождении обучения, переподготовки |  |
| 5. | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 6 | 14,9 | 248 | Сводный информационный отчет муниципального района Кинельский о ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части достижения целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» за 2016 год |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2016 году были выполнены в полном объеме.

Всего в 2016 году в культурно – досуговых учреждениях проведено 2 648  различных мероприятий, общее число посетителей составило 200 118 человек. В 262 формированиях занимаются 3 204 человека. Проведено 397 мероприятий на платной основе, которые посетили  16 884 человека. В среднем на одного жителя района приходится более 6 посещений КДУ.

- В 2016 году на средства муниципального бюджета на сумму 2 000,0 тыс. рублей проведен ремонт кровли ДК села Малая Малышевка;

- на сумму 1017, 146 тыс.   рублей приобретено проекционное оборудование (большой экран, проектор) в ДК п. Кинельский.

- на сумму 50,0 тыс. приобретено выставочное оборудование для размещения фотографий и картин в ДК п. Кинельский ;

- на сумму 22,71 тыс. рублей приобретена сценическая обувь для участников танцевального коллектива ДК села Домашка.

на сумму 24,0 тыс. рублей театральная ширма для кукольного театра Красносамарской школы искусств.

Ежегодно  на  территории  муниципального  района Кинельский

проходит более 20 фестивалей, конкурсов и праздников районного уровня.

Некоторые из них из мероприятий районного уровня стали межмуниципальными   ( фестиваль  хореографического  творчества  «В

гостях у Терпсихоры» , конкурс  юных  музыкантов   «Музыкальный апрель») и  межрегиональными (национальный казахский праздник «Камал айт»).

Традиционным стало участие творческих коллективов и отдельных исполнителей  района   в конкурсах и фестивалях различного уровня.  В 2016 году на счету самодеятельных артистов победы в  6 межрайонных, 12 областных, 6 межрегиональных, 3 Всероссийских и 4 международных конкурсах.

23 специалиста отрасли повысили свой профессиональный уровень, приняв участие в обучающих семинарах, мастер- классах.

Контингент  учащихся Георгиевской ДШИ в 2016 году составляет  150  человек.

Количество учащихся-лауреатов конкурсов различных уровней за последние  годы остается  высоким.

За прошлый учебный год учащиеся ДШИ завоевали 20 призовых мест, приняв участие в 4 Международных, 1 Всероссийском, 3 Межрегиональных, 2 Областных, 2 Межзональных и 2 Районных конкурсах и фестивалях.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение  средств  для проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие и народного самодеятельного творчества;

- выделение из местного бюджета средств для  участия самодеятельных творческих коллективов, отдельных исполнителей и учащихся ДШИ в фестивалях и конкурсах различных уровней;

-  укрепление материально-технической базы.

3.5.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен на сумму 13 767,162,85 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят два) рубля 85 копеек, в полном объеме.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы следующими муниципальными актами:

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 05.05.2016 г. № 754;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 02.08.2016 г. № 1420;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 12.12.2016 г. № 1983;

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2016  году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы согласно данной комплексной оценке составила 118 %.

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2017 году.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации Подпрограммы «Развитие музейного дела».

1.Наименование  подпрограммы : «Развитие музейного дела»

2.Цели и задачи Подпрограммы :

Цель подпрограммы :

Создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан.

Задачи подпрограммы :

- Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов  отечественного   и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий  граждан;

2. Поддержка и развитие материально – технической базы музея;

3. Выполнение функций Дома-музея В.И. Ленина;

3. Оценка результативности и эффективности реализации Подпрограммы:

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Подпрограмма «Развитие музейного дела» (далее Подпрограмма)  утверждена Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 05.05.2016 г. № 754;

Ответственным исполнителем Подпрограммы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский;

- Дом-музей В.И. Ленина в с. Алакаевка.

Основные результаты, достигнутые за 2016 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации Подпрограммы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового искусства для различных социально-возрастных категорий граждан | Всего в 2016 году в Доме-музее В.И. Ленина и территории музея проведена 421 – экскурсия, 10- лекций, 9 – массовых музейных мероприятий, 30- образовательных программ. Общее число посетителей составило 9 446 человек. Общий объем финансовых средств, поступивших за счет платных мероприятий, составил 200,125 тыс. рублей. |
| 2. | Поддержка и развитие материально – технической базы музея; | В марте 2016 году на средства муниципального бюджета на сумму 100,26 тыс. рублей тыс. рублей проведен ремонт здания Дома - музея. Отремонтирован пол в коридорах, крыльцо. В сентябре за счет собственных средств проведена покраска здания каретника. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Подпрограммы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Подпрограммы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области. | % | 16,5 | 21,7 | 132 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2016 год |  |
| 2. | Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина | Чел. | 7 780 | 9 466 | 122 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2016 год |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Подпрограммы в 2016 году были выполнены в полном объеме.

Работа велась по различным направлениям :

- Исследовательская деятельность.

- Экспозиционно-выставочная деятельность.

- Просветительская и массовая деятельность.

- Методическая работа.

- Фондовая работа.

Помимо ставших уже традиционными музейными образовательными программами « Организация постерных выставок»,  Ленинские даты : «Всегда вместе» , народный праздник « Иван Купала» в в 2016 году были разработаны  новые экскурсионные программы:

- музейная образовательная программа «Мой усадебный сад» ;

- музейная образовательная программа «Гостиная со вкусом»

- «Чайные церемонии» ;

-  «Тёплый друг» ;

-  «История чая» ;

-  «Что едали наши предки»;

17 сентября 2016 года в Доме-музее В.И. Ленина и на территории усадьбы прошел народный праздник «Три великих Спаса» объединивший  яблочный, ореховый и медовый Спасы. Данный праздник получил статус массового музейного мероприятия. Его участниками стали 110 человек из города Самары и Кинельского района.

Всего в 2016 году в Доме-музее В.И. Ленина и территории музея  проведена  421 – экскурсия, 10- лекций, 9 – массовых музейных мероприятий, 30- образовательных программ.  Общее число посетителей составило 9 446 человек. Общий объем финансовых средств, поступивших за счет платных мероприятий, составил 200,125 тыс.рублей.

В марте 2016 году на средства муниципального бюджета на сумму 100,26 тыс. рублей тыс. рублей проведен ремонт здания Дома - музея . Отремонтированы полы в коридорах , крыльцо. В сентябре, за счет собственных средств, проведена покраска здания каретника.

В январе 2016 года заведующий  Дома - музея  прошла обучение на семинаре по сопровождению посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации Подпрограммы:

- выделение  средств  для проведения различных мероприятий , направленных на развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий ;

-  укрепление материально-технической базы.

3.5.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы.

Бюджет программы освоен на сумму 1 409,657,83 (один миллион четыреста девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 83 копейки в полном объеме.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем Подпрограммы и (или) соисполнителями Подпрограммы изменениях в Подпрограмму.

В 2016 году ответственным исполнителем  изменения в  Подпрограмму «Развитие музейного дела»  не вносились.

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2016 году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы.

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Так, степень выполнения мероприятий  Подпрограммы согласно данной комплексной оценке составила  126,5 %.

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» Подпрограмма  «Развитие музейного дела»  признается эффективной.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации Подпрограммы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная Подпрограмма признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2017 году.