Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 21.03.2017 г. № 449

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

программы «Развитие физической

культуры  и спорта  муниципального

района Кинельский» на 2014-2018 г.г.» за 2016 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2014-2018 г.г.» за 2016 год.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального                                                                                         района Кинельский                                                                         Н.В. Абашин

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз., МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№  449   от  21.03.2017 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2018 годы.

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

- создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения муниципального района Кинельский в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- содействие социально-экономическому развитию и социальной стабильности в муниципальном районе Кинельский;

Задачи Программы:

1. Методическое и информационное обеспечение;

2. Развитие материально-технической базы;

3. Физкультурно-оздоровительная работа среди населения муниципального района  Кинельский;

4. Подготовка спортивного резерва;

5. Обеспечение выполнения функций отдела физической культуры и спорта;

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2018 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27 .12. 2013 г. № 2322.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский;

Основные результаты, достигнутые за 2016 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский | В районе действуют 34 коллектива физической культуры, из них 20 КФК в общеобразовательных школах, 12 КФК по месту жительства, один ККФ в ПУ-43 в селе Домашка и СП ДЮСШ ГБОУ СОШ п. Комсомольский. |
| 2. | Улучшение состояния здоровья населения района, формирование здорового образа жизни; | Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится по месту жительства в сельских поселениях. Созданы 2 центра тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. В районной ДЮСШ для обучающихся общеобразовательных школ и муниципальный центр тестирования в п. Кинельский при отделе физической культуры и спорта для тестирования взрослого населения. |
| 3. | Увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий | Все мероприятия календарного плана были посвящены Олимпийскому движению, в том числе обе спартакиады по 14-ти видам спорта среди школ и поселений (производственников), в которых приняли участие 17 средних школ и все 12 поселений района. В течении отчетного года были проведены кроме спартакиад и другие кубковые и турнирные соревнования как среди школьников, так и среди производственников: всего более 184 спортивных мероприятий. Была проведена спартакиада депутатов муниципального района и сельских поселений по 4 видам спорта, где приняли участие 160 человек. |
| 4. | Повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта | КФК поселений уже систематически проводят тренировочные занятия и спортивные соревнования по различным видам спорта: футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, дартс, шашки, шахматы, хоккей, армспорт, легкая атлетика, гиревой спорт и настольный теннис, тем самым способствуют повышению качества уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта. |
| 5. | Организация новых спортивных секций на базе ДЮСШ Кинельского района; | В 2016 году на базе ДЮСШ Кинельского района были открыты новый секции по вольной борьбе, футболу, настольному теннису и лыжным гонкам. |
| 6. | Привлечение к занятиям спортом пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья | Физическая культура и спорт среди инвалидов пока, что в районе не получило должного внимания, так как район не имеет централизованного спортивного комплекса, нет специализированных ДЮСШ и отделений для учебно-тренировочной работы, но не смотря на все в районе ежегодно проводится Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья муниципального района Кинельский, которая является отбором на областную Спартакиаду среди инвалидов Самарской области в 2016 году команда м.р. Кинельский заняла 10 место из 38 муниципальных образований. |
| 7. | Повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | За 2016 год доля населения района регулярно занимающихся физической культурой и спортом выросла до 10 925 человек и составила 35 % от общей численности населения района. С каждым годом идет увеличение занимающихся физкультурой и спортом, так как создается спортивная инфраструктура, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные универсальные площадки для занятий физической культурой и спортом, приобретается спортивный инвентарь. |
| 8. | Привлечение к занятиям спортом детей, молодёжи с ограниченными возможностями здоровья | В районе нет специализированных ДЮСШ и отделений для учебно-тренировочной работы по привлечению детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, но определенная работа среди инвалидов проводится совместно со службой «Милосердие», отделом семьи и центром «Семья» по доступным видам спорта как шашки, шахматы, дартс, «Веселые старты», прыжки в длину с места, кольцеброс, армспорт, пулевая стрельба. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Удельный вес населения муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 28,5 | 35 | 1,23 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2016 года |  |
| 2. | Доля учащихся, занимающихся в спортивных школах | % | 49,2 | 46,2 | 0,94 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2016 года |  |
| 3. | Eдиновременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 1727 | 1 811 | 1,05 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2016 года |  |
| 4. | Количество участников муниципальных, областных, всероссийских физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий | чел. | 2739 | 2 754 | 1,01 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2016 года |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все мероприятия календарного плана были посвящены Олимпийскому движению, в том числе обе спартакиады по 15-ти видам спорта среди школ и поселений (производственников), в которых приняли участие 17 средних школ и все 12 поселений района.  В течении отчетного года были проведены кроме спартакиад и другие кубковые и турнирные соревнования как среди школьников, так и среди производственников: всего более 184 спортивных мероприятий.

Была проведена спартакиада депутатов муниципального района и сельских поселений по 4 видам спорта, где приняли участие 160 человек. 	Сборные команды муниципального района Кинельский приняли участие в 2 областных спартакиадах:

- среди муниципальных районов по 20 видам спорта, заняли итоговое VI место.

Также успешно выступили спортсмены района по:

-	волейболу (мужчины), баскетболу (женщины) II место

-	шахматам II место

-	по летнему полиатлону III место.

-        в областной спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных школ по 8 видам спорта XII место

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- повышение интереса различных категорий жителей Кинельского района к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры и совершенствование материально – технического оснащения для занятий физической культурой и массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

- внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;

- пропаганда социальной значимости физической культуры и спорта, как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укреплении здоровья, профилактике заболеваний, борьбе с негативными явлениями

-укрепление материально-технической базы.

3.5. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен на сумму 5 080 363,97 руб. (Пять миллионов восемьдесят тысяч триста шестьдесят три рубля) 97 копеек.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную программу ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2018 годы следующими муниципальными актами:

Постановление администрации м.р. Кинельский № 330 от 01.03.2016 г. «О внесении изменений в Программу»;

Постановление администрации м.р. Кинельский № 794 от 11.05.2016 г. «О внесении изменений в Программу»;

Постановление администрации м.р. Кинельский № 1981 от 12.12.2016 г. «О внесении изменений в Программу».

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2016 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 106,8 %.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2017 году.