Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 28.03.2017 г. № 471

г. Кинель



«Об утверждении отчёта о ходе реализации

районной муниципальной программы

«Противодействие экстремизму и профилактика

терроризма на территории муниципального района

Кинельский на 2014-2018 гг.» за  2016 год»

В соответствии с 6.5. Порядка принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 № 1999, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации районной муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2018 гг.»  за  2016 год.

2. Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2018 гг.» за 2016 год.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального

района Кинельский				                                  Н.В. Абашин

Троц 21409

Рассылка: прокуратура- 1 экз.,Управление финансами – 1 экз., орготдел -1 экз., МБУ ИЦ «Междуречье» - 1 экз.

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский

от « 471 » 28 марта 2017 г.

Годовой отчёт

о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории «муниципального района Кинельский на 2014-2018 гг.» за 2016 год

- Наименование программы

Районная муниципальная программа Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории «муниципального района Кинельский на 2014-2018 гг.»

- Цели и задачи программы

Цель:

Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации муниципального района Кинельский, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи:

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие;

- укрепление и культивирование в молодежной среде                            атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

- обеспечение условий для успешной социокультурной  адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействия                            проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;

- создание эффективной системы правовых, организационных и  идеологических механизмов  противодействия  экстремизму;

- проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности    социально значимых объектов.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| На социально значимых объектах должны иметься основные элементы антитеррористической защиты | В 2016 году на 17 социально-значимых объектах (здания школ и детских садов) произведён монтаж системы громкоговорящей связи |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Количество объектов повышенной опасности, мест массового пребывания граждан, охваченных системой мониторинга состояния антитеррористической защищённости | шт. | 68 | 68 | 1 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов) |
|  | Индекс интолерантности среди молодёжи | % | 5 | 5 | 100 | Сведения от исполнителей |
|  | Уровень этнокультурной компетентности населения | % | 75 | 75 | 100 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  | 1 | 1 | 1 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Общий объём финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы в 2016 году | Итог, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в план мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский | - | - | - | - создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния борьбы с экстремизмом и терроризмом | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» | - | - | - | - создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму |
| 3. | Подготовка и распространение методических пособий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» | - | - | - | - наличие в молодежной среде сформированной атмосферы межэтнического согласия и толерантности; - отсутствие на территории муниципального района Кинельский деятельности националистических экстремистских группировок |
| 4. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский | - | - | - | - создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму |
| 5. | Освещение в СМИ проблематики по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | МБУ ИЦ «Междуречье» | - | - | - | - наличие в молодежной среде сформированной атмосферы межэтнического согласия и толерантности; - отсутствие на территории муниципального района Кинельский деятельности националистических экстремистских группировок |
| 6. | Монтаж систем видеонаблюдения в зданиях образовательных учреждений | КУМИ | - | - | - | - в социально значимых объектах имеются основные элементы антитеррористической защиты |
| 7. | Приобретение металлодетекторов в здания образовательных учреждений | КУМИ | - | - | - | - в социально значимых объектах имеются основные элементы антитеррористической защиты |
| 8. | Монтаж ограждений вокруг зданий образовательных учреждений | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | - | - | - в социально значимых объектах имеются основные элементы антитеррористической защиты |
| 9. | Монтаж системы громкоговорящей связи в зданиях школ и детских садов | КУМИ | 1 454 324,06 | 1 454 324,06 | 1 454 324,06 | - в социально значимых объектах имеются основные элементы антитеррористической защиты |
| 9. | Монтаж уличной системы освещения территорий образовательных учреждений | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | - | - | - в социально значимых объектах имеются основные элементы антитеррористической защиты |
| 10. | Проведение тематических уроков в образовательных учреждениях района по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Администрация муниципального района Кинельский | - | - | - | - наличие в молодежной среде сформированной атмосферы межэтнического согласия и толерантности; - отсутствие на территории муниципального района Кинельский деятельности националистических экстремистских группировок |
| 11. | Организация взаимодействия администрации м.р. Кинельский с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий в случае возникновения террористической угрозы | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский | - | - | - | - создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму |
| 12. | Проведение тренировок на социально значимых объектах для отработки действий в случае возникновения террористической опасности | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский | - | - | - | - создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму |
| 13. | Изготовление и распространение памяток с разъяснением требований действующего миграционного законодательства, законодательства о противодействии экстремизму | МБУ ИЦ «Междуречье» | - | - | - | - наличие в молодежной среде сформированной атмосферы межэтнического согласия и толерантности; - отсутствие на территории муниципального района Кинельский деятельности националистических экстремистских группировок |
| 14. | Изготовление и распространение памяток с рекомендациями по действиям в случае обнаружения фактов экстремизма | МБУ ИЦ «Междуречье» | - | - | - | - создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму |
| 15. | Проведение социальных акций «Терроризму – нет!», «Внимание - экстремизм!» | МБУ «Дом молодежных организаций» | - | - | - | - наличие в молодежной среде сформированной атмосферы межэтнического согласия и толерантности; - отсутствие на территории муниципального района Кинельский деятельности националистических экстремистских группировок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено 1 454 324,06 тыс. рублей, денежные средства  освоены в полном объёме на монтаж системы громкоговорящей связи в зданиях школ и детских садов.

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2016 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Монтаж системы громкоговорящей связи в зданиях школ и детских садов | 1 454 324,06 | 1 454 324,06 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2014 по 2018 годы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 07.12.2016 № 1966 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2016 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2016 году, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений, которых предусмотрено в отчетном году:

R = 1/3*(1+1+1)/1*100% = 100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2016 года составляет 100 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена потребность в дополнительном оснащении образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, системой освещения и видеонаблюдения, в связи с этим необходимо продолжить реализацию данной программы.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2018 гг.»

за  2016 год

На территории муниципального района Кинельский в 2016 году действовала  районная муниципальная  программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2018 гг.» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 №2211, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2011 по 2013 годы.

В 2016 году мероприятия по противодействию экстремизму  и профилактике терроризма в зданиях образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, проводились за счет бюджета района. Поданные заявки на финансирование мероприятий удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, на плановый период 2016 года были запланированы  денежные средства в размере 1 454 324,06 копеек. Из них потрачено 1 454 324,06 копеек. Освоение денежных средств по программе на 2016 год составило 100 %.

В процессе реализации Программы была выявлена дополнительная потребность в оснащении образовательных учреждений системой освещения и видеонаблюдения.

от «____» марта 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О реализации районной муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.2013 № 2211«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2018 гг.» за  2016 год

- Признать районную муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2018 гг.» высокоэффективной.

Эффективность реализации муниципальной программы признать высокой при среднем значении показателей эффективности реализации муниципальной программы 100 %, степени выполнения мероприятий 100 %, степени достижения целевых показателей - 100 %.

- Рекомендуем в 2017 году продолжить реализацию районной муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2018 гг.».

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике					       А.В. Есипов

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального

района Кинельский       							    А.В. Богданов