Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  14.03   2017 года  № 384

г. Кинель

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский»  на 2014-2018 г.г.»

за 2016 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский  №1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом муниципального района Кинельский,  администрация муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2018года, за 2016 год (Приложение).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье».

Глава муниципального

района Кинельский                                                             Н.В. Абашин

Болдов 21096

Рассылка: организационный отдел администрации района Кинельский-1экз., прокуратура-1экз., МКУ «Управление КС и МП», МБУ «Дом молодежных организаций», МБУ Информационный центр «Междуречье»-1экз.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела                                                Т.Л. Силантьева

Руководитель Управления финансами                                            А.В.Богданов

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2018 года, за  2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Отчет о ходе реализации программы 2016 год |  |  |  |  |  |  |  | Итог, тыс.рублей | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  |  |  | III квартал | IV квартал |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия в рамках местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 455,0 Муниципальный бюджет | 110,0 |  | 105,0 |  | 125,0 |  | 110,0 |  | 455,0 | Увеличение доли участия молодежи в реализации проектов и мероприятий направленных на патриотическое воспитание молодежи |  |
| 2. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив | 360,0 Муниципальный бюджет | 63,0 |  | 35,0 |  | 20,0 |  | 21,954 |  | 139,954 | Увеличение числа молодежи участвующей в проектах и акциях направленных на содействие развития талантливой молодежи |  |
| 3. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений | 170,0 Муниципальный бюджет | 38,0 |  | 50,0 |  | 61,0 |  | 21,0 |  | 170,0 | Увеличение и поддержка количества молодежных и детских объединений |  |
| 4. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на пропаганду здорового образа жизни | 285,0 Муниципальный бюджет | 32,0 |  | 54,0 |  | 66,0 |  | 133,0 |  | 285,0 | Увеличение доли участия молодежи в реализации проектов и мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни |  |
| 5. | Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориетационной работы | 124,0 Муниципальный бюджет | 28,0 |  | 15,0 |  | 39,0 |  | 42,0 |  | 124,0 | Увеличение доли участия молодежи в проектах, направленных на развитие профориетационной работы |  |
| 6. | Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики | 110,0 Муниципальный бюджет | 20,0 |  | 26,0 |  | 30,0 |  | 34,0 |  | 110,0 | Увеличение количества участия молодежи и детей в региональных и всероссийских мероприятиях проводимых в рамках государственной молодежной политики |  |
| 7. | Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | 50,0 Муниципальный бюджет | 8,0 |  | 10,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 50,0 | Увеличение кадрового обеспечения молодежной политики |  |
| 8. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 792,8 Муниципальный бюджет | 189,0 |  | 187,8 |  | 191,0 |  | 225,0 |  | 792,8 | Увеличение участия молодежного актива и детей в мероприятиях направленных на развитие молодежного туризма |  |
| Итого: |  | 2346,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2126,754 |  |  |
| 2. Мероприятия с областным софинансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | - Муниципальный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Проект «Молодежный информационный центр» | - Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 160,3 Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 160,3 |  |  | 0 | 160,3 | Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних детей из неблагополучных семей |  |
| 4 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 200,0 Муниципальный бюджет | 0 |  |  | 0 | 200,0 |  |  | 0 | 200,0 | Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних детей из неблагополучных семей |  |
| 5 | Организация проведения и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 43,5 Муниципальный бюджет | 0 |  |  | 0 | 43,5 |  |  | 0 | 43,5 | Увеличение количества молодежи участвующей в проектах и акциях направленных на содействие развития талантливой молодежи |  |
| Итого: |  | 403,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,8 |  |  |
| Всего: |  | 2750,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2530,554 |  |  |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Молодежь муниципального района Кинельский  на 2014-2018гг.»

за 2016 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количества молодежных объединений | % | 20 | 20 | 100% | Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 2. | Увеличение количества участников молодежных объединений | % | 15 | 13 | 87% | Сведения от исполнителей (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 3 | Увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики | % | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 4 | Увеличение доли специалистов в сфере молодежной политики, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 50 | 50 | 100% | Сведения от исполнителей (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 5 | Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере молодежной политики | % | 35 | 35 | 100% | Сведения от исполнителей (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 97% |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

Tf1  - фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 -	 нормативный индикатор, утвержденный программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

E - эффективность реализации программы (в процентах);

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN - нормативные индикаторы, утвержденные программой;

М - количество индикаторов программы.

Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации программы Е используются все целевые индикаторы программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации программы - Е от 80 % до 100 % и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.

0,87+4

E = _______ x 100% = 97%

5

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за период 2016 года составляет 97 %.

Пояснительная записка к отчету о реализации районной муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский

на 2014-2018гг.» за 2016 год.

На территории муниципального района Кинельский  в 2016 году реализовывалась   районная муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский»  на 2014-2018 гг. (далее Программа). Утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г.

В 2016 году мероприятия  проводились за счет районного бюджета и областного софинансирования.

- Средства на реализацию мероприятия пункт №2: «Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций,  направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив» не освоены по причине оптимизации бюджетных расходов, вышеуказанное мероприятие реализовано в других пунктах программы «Молодежь муниципального район Кинельский» на 2014-2018 года.