Администрация

сельского поселения

 Новый Сарбай

 муниципального

района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№204 от 11.03.2024г.

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Пожарная безопасность сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» за 2023 год.»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Пожарная безопасность** сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области **на 2019-2026 гг.» за 2023 год.**

 **2**. Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Вестник Нового Сарбая».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области А.С.Золотухин**

Утвержден постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от 11.03.2024г. № 204

Отчет

 **о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Пожарная безопасность**

**сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» за 2023 год.**

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области **на 2019-2026 гг.»** (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области № 54 от 11.11.2015 г.

 Целями Программы являются:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Развитие добровольной пожарной дружины на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Повышение степени готовности источников противопожарного водоснабжения.

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

2. Доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.

3. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

4. Организация работы дружин на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области.

**Информация**

**о результатах достижения значений показателей**

 **(индикаторов) муниципальной программы «Пожарная безопасность сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» за 2023 год.**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших | % | 100 | 100 | 100 | Журнал регистрации выездов ДПД |
| 2. | Степень выполнения плана основных мероприятий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области пожарной безопасности и  | % | 100 | 100 | 100 | Публикации в СМИ, социальных сетях |
| 3. | Степень готовности плана мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | % | 100 | 100 | 100 | Газета «Вестник Нового Сарбая» |
| 4 | Количество обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности | ед. | более 1300 | более 1200 | 92 | Отчет |
| 5 | Количество обновленных стендов наглядной агитации в здании администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области по пожарной безопасности. | ед. | 2 | 2 | 100 | Отчет  |
| 6 | Охват участников в обеспечении мероприятий по информированию населения к подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периоду,  | % | 100 | 100 | 100 | Отчет  |
| 7 | Уровень готовности противопожарного водоснабжения (гидрантов, кранов) в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | % | 100 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 8 | Уровень готовности личного состава добровольной дружины к обеспечению первичных мер пожарной безопасности (реагирование на чрезвычайные ситуации) | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 9 | Количество созданных минерализованных полос в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области (опашка населенных пунктов) | ед. | 4 | 4 | 100 | Отчет |
| 10 | Степень выполненных мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | % | 100 | 98 | 98 | Отчет |
| 11 | Количество оформленных кабинетов для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты о чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 12 | Количество приобретенных методических пособий для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций методическими пособиями | ед. | 8 | 0 | 0 |  |
| 13 | Количество разработанного программного материала для обучения и контроля знаний неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 74 |  |

**Перечень выполненных мероприятий**

 **и освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2022 гг.» за 2023 год**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Изготовление обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности. | 0 | 0 |
| 2 | Регулярное обновление стенда наглядной агитации в здании администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области по пожарной безопасности | не требует затрат | исполнено |
| 3 | Проведение серии обучающихся встреч (сходов) с жителями сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | не требует затрат | исполнено |
| 4 | Рейдовые мероприятия по проверке состояния источников противопожарного водоснабжения | не требует затрат | исполнено |
| 5 | Содержание пожарного автомобиля  | 40,0 | 40,0 |
| 6 | Организация опашки населенных пунктов (создание минерализованных полос) | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Прочие мероприятии | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по Программе** | **40,0** | **40,0** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** | **100** | **100** |

 Реализация программных мероприятий способствовало в отчетном 2023 году: повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде.

 Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 40,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, эффективность реализации программы является удовлетворительной.