Администрация

сельского поселения

 Новый Сарбай

 муниципального

района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№215 от 11.03.2024г.

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021 – 2026 годы»**

**за 2023 год.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 **1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «**Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021 – 2026 годы**» за 2023 год.**

 **2.** Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Вестник Нового Сарбая».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области А.С.Золотухин**

Утвержден

постановлением администрации

Сельского поселения Новый Сарбай

 муниципального района

 Кинельский

 № 215 от 11.03.2024 г.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021 – 2026 годы за 2023г.»**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021-2026 годы» утверждена администрацией сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от 23.10.2020 г. № 58. Муниципальная программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий сельского поселения Новый Сарбай посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории сельского поселения Новый Сарбай;

- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Новый Сарбай

Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов сельского поселения Новый Сарбай, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории сельского поселения Новый Сарбай.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующего конечного результата:

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Новый Сарбай;

|  |
| --- |
| - привлечение средств граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к финансированию реализации общественно значимых проектов. **3.Оценка результативности и эффективности реализации программы***3.1Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период* Успешное выполнение мероприятий программы позволило обеспечить: 1. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Новый Сарбай:а) Замена уличного освещения на ул.Набережная, ул.Садовая, ул.Зубовка ;б) Обустройство 1-ой очереди тротуара по ул.Школьная  |

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора)  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетный период  |
| 2023 |
| Цель: - создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории сельского поселения Новый Сарбай |
| Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения |
| 1.1 | Количество мероприятий по благоустройству сельских территорий | единиц |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Цель: - стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Новый Сарбай |
| Задача 2. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории сельского поселения Новый Сарбай. |
| 2.1. | Средства граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), направленные на финансирование реализации общественно значимых проектов | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ресурсное обеспечение (тыс.руб)****2023** | **Источник финансирования** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена уличного освещения на ул.Набережная, ул.Садовая, ул.Зубовка; Обустройство 1-ой очереди тротуара по ул.Школьная | 3584,2 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Итого по Программе** | **3584,2** |  |  |

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.