Администрация

сельского поселения

Новый Сарбай

муниципального

района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№220 от 11.03.2024г.

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» за 2023 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры** и спорта сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский **Самарской области на 2019-2026 гг.» за 2023 год.**

**2.** Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Вестник Нового Сарбая».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области А.С.Золотухин**

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самаркой области

от 11.03.2024 г. № 220

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры**

1. **и спорта сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» за 2023 год**

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.»** (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области № 67 от 22.10.2014 г.

Основными целями Программы являются:

1. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;

- увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

**Информация**

**о результатах достижения значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» за 2023 год**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Доля взрослого населения сельского поселения Новый Сарбай, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 24 | 24 | 100 | отчет |
| 2 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся в спортивных секциях | % | 40 | 40 | 100 | отчет |
| 3 | Количество участников муниципальных, областных, всероссийских физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий ( человек). | чел. | 75 | 75 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

**Перечень выполненных мероприятий**

**и освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 гг.» за 2023 год.**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023  план | 2023  факт |
| 1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории сельского поселения | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 2 | Участие в районных и областных соревнованиях. | В рамках текущей деятельности - | исполнено |
| 3 | Участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | В рамках текущей деятельности - | исполнено |
| 4 | Пропаганда здорового образа жизни в СМИ и социальных сетях, размещение информации о проводимых мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. | В рамках текущей деятельности - | исполнено |
| 5 | Организация физкультурно-оздоровительной работы среди пожилых людей и инвалидов | В рамках текущей деятельности - | исполнено |
|  | **Итого по Программе** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

Реализация программных мероприятий способствовало в отчетном 2023 году: увеличению числа населения, систематически занимающегося физической культурой, спортом и организации здорового досуга населения; развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; увеличению количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий.

Мероприятия реализовывались в рамках текущей деятельности. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.