АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января  2022 года №15

- О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский

- Самарской области о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 19.12.2013 г. №167 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области», администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №167 от 19.12.2013г.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Богдановка о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка	  						 С.П. Кортиков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

от 26.01.2022 №15

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский

Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области (далее - проект решения о внесении изменений в ПЗЗ ) | Комиссия по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Комиссия) | В срок не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего постановления |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта решения, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня предоставления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Доработка проекта решения о внесении изменений в ПЗЗ с учетом внесенных предложений и замечаний. | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения предложений заинтересованных лиц |
| 4. | Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку. | Администрация сельского поселения Богдановка | Не позднее 10 дней со дня получения проекта решения |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний. | Глава сельского поселения Богдановка | Не позднее 10 дней со дня получения проекта решения |
| 6. | Опубликование проекта решения о внесении изменений в ПЗЗ, постановления о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | Администрация сельского поселения Богдановка | Не позднее чем через 7 дней со дня принятия постановления о публичных слушаниях |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту решения. | Комиссия | 65 дней со дня опубликования проекта о внесении изменений в правила |
| 8. | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия | Не позднее, чем за 3 дня до окончания срока публичных слушаний |
| 9. | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Вестник Богдановки» и размещение на официальном сайте муниципального района в сети «Интернет» www.kinel.ru | Администрация сельского поселения Богдановка | В день окончания срока публичных слушаний |
| 10. | Направление Главе сельского поселения Богдановка проекта решения вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня окончания срока публичных слушаний |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта решения в Собрание представителей сельского поселения Богдановка или об отклонении проекта правил и направлении их на доработку | Глава сельского поселения Богдановка | В течение 10 дней со дня представления проекта решения |
| 12. | Опубликование решения после утверждения Собранием представителей сельского поселения Богдановка в газете «Вестник Богдановки» и размещение на официальном сайте муниципального района в сети «Интернет» www.kinel.ru | Глава сельского поселения Богдановка | Не позднее 10 дней со дня утверждения решения |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

от 26.01.2022 №15

- Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по проекту изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области (далее также – проект правил).

- Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или

направлены почтой по адресу: 446407, Самарская область, Кинельский район, село Богдановка, ул. Конычева, дом 20, либо в электронном виде по адресу spbogdanovka@mail.ru

- Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта решения.

- Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц.

- По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.