Заявка

на участие в конкурсном отборе проектов инициативного

бюджетирования в муниципальном районе Кинельский

01 ноября 2022 г.

Инициативная группа в лице уполномоченного

\_\_\_Пресняковой Евгении Владимировны\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного лица инициативной группы)

просит рассмотреть на заседании конкурсной комиссии проект инициативного бюджетирования - **Выполнение работ по подключению к сети интернет в ГБОУ СОШ с. Алакаевка кабинетов цифровой образовательной среды в 2022 году** (кабинеты 17,18) в сумме 70 964 рублей 45 копеек (семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля) 45 коп.

 Прилагаемые документы:

 1. Проект инициативного бюджетирования (далее - проект) на 3 л. в 1 экз.

 2. Протокол собрания жителей на 2 л. в 1 экз.

 3. Лист регистрации участников собрания жителей на 3 л. в 1 экз.

 4. Подписной лист в поддержку инициативы граждан по подключению интернета в

 ГБОУ СОШ с. Алакаевка. Кабинеты 17, 18 на 3 л. в 1 экз.

 5. Сметная документация/прайс-листы на закупаемое оборудование

(материалы) на 6л. в 1экз.

 Заявитель настоящим подтверждает, что вся информация, содержащаяся в

заявке и прилагаемых документах, является достоверной и полной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Преснякова Евгения Владимировна

 (подпись) (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

8-9272026609 presnykovaa@gmail.com

 телефон электронный адрес

**Проект инициативного бюджетирования**

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - проект):

**Выполнение работ по подключению к сети интернет в ГБОУ СОШ с. Алакаевка кабинетов цифровой образовательной среды в 2022 году** (кабинеты 17, 18) в сумме 70 964 рублей 45 копеек

2. Место реализации проекта

Адрес:

Самарская область, Кинельский район, село Алакаевка, ул. Юбилейная, д.35.

3. Описание проекта

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

В 2022 году в здании ГБОУ СОШ с. Алакаевка в рамках национального проекта «Образование» было отремонтировано и оборудовано два кабинета Цифровой образовательной среды (ЦОС). Главная цель внедрения ЦОС – создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России. На сегодняшний день для полноценного включения оборудования в образовательную деятельность педагогов и учащихся необходимо провести работы по монтажу и подключению интернета.

3.2. Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации проекта:

1. Монтаж оборудования

2. Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

3. Электромонтажные работы на других объектах

4. Уборка помещений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в рамках реализации проекта,

оборудования, необходимого для реализации проекта, и иных мероприятий, без которых проект не может

считаться завершенным)

3.3. Ожидаемые результаты реализации проекта:

Реализация данного проекта позволит обеспечить развитие цифровой образовательной среды ГБОУ СОШ с. Алакаевка

В результате учащиеся и педагоги получат возможность проводить занятия с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, диагностику образовательных достижений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (как изменится ситуация после реализации проекта)

3.4. Техническая документации:

1. Смета МБУ "Управление Строительства, Архитектуры и ЖКХ Кинельского района

 (сметная документация, прайс-листы, дизайн-проект или проект благоустройства)

4. Объем затрат на реализацию проекта

4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта (стоимость

проекта):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Виды источников | Сумма (рублей) |
| 1 | Средства бюджета муниципального образования Кинельский район Самарской области | 70 964, 45 |
| 2 | Средства населения | 0 |
|  | ИТОГО | 70 964, 45 |

4.2. Трудовое участие

уборка помещений по окончании проведения монтажных работ

5. Эффективность реализации проекта

5.1. Благополучатели проекта:

Педагоги и учащиеся ГБОУ СОШ с. Алакаевка

Численность благополучателей проекта, которые непосредственно или косвенно

получат пользу от реализации проекта:

- непосредственно 100 человек;

- косвенно 75 человек;

- всего 175 человека.

5.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан по отбору проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (согласно протоколу общего собрания)

5.3. Предварительная работа с населением по определению проблемы:

предварительное обсуждение, сбор подписей в поддержку проекта.

5.4. Мероприятия проекта, оказывающие положительное влияние на окружающую

среду:

Снижение количества использования печатной учебной литературы, как итог - более рациональное использование природных ресурсов.

5.5. Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после

реализации проекта:

 Ответственность за обеспечение сохранности и дальнейшую эксплуатацию сетей связи и оборудования несёт администрация ГБОУ СОШ с. Алакаевка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто

 будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.)

6. Информирование населения о подготовке и реализации проекта:

- досок/стендов да

- наличие публикаций в газетах нет

- информация по телевидению нет

- информация в сети Интернет да

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.),

 подтверждающие фактическое использование средств массовой информации,

 или иные способы информирования населения при подготовке проекта)

7. Планируемый срок реализации проекта 4 квартал 2022 г..2022

 (дата)

8. Сведения об инициативной группе:

Уполномоченный представитель инициативной группы:

Преснякова Евгения Владимировна

 (Ф.И.О. полностью)

контактный телефон:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8 927 202 66 09\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

факс:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_presnykovaa@gmail.com\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав инициативной группы:

Преснякова Евгения Владимировна 8-927 202 66 09

(Ф.И.О. полностью) (контактный телефон)

Салкина Мария Анатольевна 8 987 949 98 14

(Ф.И.О. полностью) (контактный телефон)

Веркеев Дмитрий Николаевич 8 983 120 70 71

 (Ф.И.О. полностью) (контактный телефон)

Юсупова Светлана Георгиевна 8 961 380 98 27

(Ф.И.О. полностью) (контактный телефон)

Шестёркина Елена Ивановна 8 917 958 18 36

(Ф.И.О. полностью) (контактный телефон)

9. Дополнительная информация и комментарии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект поддержан населением на собрании граждан

Дата проведения: 01.11.2022 г