|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация ПРОЕКТ  Муниципального района Кинельский  Самарской области    Постановление  от декабря 2022 г. №  г.Кинель  **«О внесении изменений в**  **муниципальную программу**  **«Обеспечение безбарьерной среды**  **жизнедеятельности и социальной**  **интеграции инвалидов в**  **муниципальном районе Кинельский**  **на 2022–2026 годы».**  В целях создания в муниципальном районе Кинельский доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального района Кинельский Самарской области, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.2021 г. № 2047 .  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.  4. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Глава муниципального**  **района Кинельский** |  | **Ю.Н. Жидков** |   Ефимов  884663 21096 |
|  | Утверждены постановлением администрации  Муниципального района Кинельский  №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г |
|  | Изменения в муниципальную программу «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022–2026 годы»  В паспорте Программы:  в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» -  вместо цифр 4740,0 тыс. рублей, читать 4837,26314 тыс. рублей; 2022 год вместо цифр 920,0 тыс. рублей, читать цифры 1017,26314 тыс. рублей.  В Программе:  Раздел 5. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции |

Перечень программных мероприятий программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование цели, задачи и мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок**  **реализации** | **Объём финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | **Ожидаемый результат** |
| **в том числе по годам** | | | | | | | | | | |
| **2022** | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **Всего** | |
| **Цель 1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | **Администрация**  **муниципального района Кинельский;**  **МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»** | 2022-2026 | 957,26314 | | 830 | | 830 | | 880 | | 880 | | 4377,26314 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский; |
|  | **ИТОГО:** |  |  | 957,26314 | | 830 | | 830 | | 880 | | 880 | | 4377,26314 |  |
| **Задача 1.2. Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также информированности населения о проблемах инвалидов.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | **ИЦ «Междуречье»**  **(по согласованию)** | 2022-2026 | - | | - | | - | | - | | - | | - | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов |
| 2. | Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | **Организационный отдел администрации муниципального района Кинельский** | 2022-2026 | - | | - | | - | | - | | - | | - | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** |  |
|  | **ИТОГО по цели 1** |  |  | 957,26314 | | 830 | | 830 | | 880 | | 880 | | 4377,26314 |  |
| **Цель 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.1.Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | **Организационный отдел администрации муниципального района Киельский** | 2022-2026 | - | | - | | - | | - | | - | | - | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** |  |
| **Задача 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения  «Творим, надеемся и верим» | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»** | 2022-2026 | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 300 | Увеличение доли инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский. |
| 2. | Организация, проведение и участие в районной, областной  Спартакиаде инвалидов муниципального района  Кинельский | **МБУ «Дом молодежных организаций»** | 2022-2026 | 0 | | 30 | | 30 | | 50 | | 50 | | 160 | Увеличение доли инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский. |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **60** | | **90** | | **90** | | **110** | | **110** | | **460** |  |
|  | **ИТОГО по цели 2:** |  |  | **60** | | **90** | | **90** | | **110** | | **110** | | **460** |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | 1017,26314 | | **920** | | **920** | | **990** | | **990** | | 4837,26314 |  |

Раздел 6. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» - вместо цифр 4740,0 тыс. рублей, читать 4837,26314 тыс. рублей; 2022 год вместо цифр 920,0 тыс. рублей, читать цифры 1017,26314 тыс. рублей.