|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  Администрация Муниципального района Кинельский  Самарской области  Постановление от 2023 г. №  г.Кинель**«О внесении изменений в** **муниципальную программу**  **«Обеспечение безбарьерной среды**  **жизнедеятельности и социальной** **интеграции инвалидов в**  **муниципальном районе Кинельский**  **на 2022–2026 годы».** В целях создания в муниципальном районе Кинельский доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального района Кинельский Самарской области, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский **ПОСТАНОВЛЯЕТ:** 1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.2021 г. № 2047 . 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.4. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава муниципального** **района Кинельский** |  | **Ю.Н. Жидков** |

Ефимов884663 21096  |
|  | Утверждены постановлением администрациимуниципального района Кинельский№\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г |
|  | Изменения в муниципальную программу «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022–2026 годы» |
|  | Изменения в муниципальную программу «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022–2026 годы»В паспорте Программы:в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» - вместо цифр 4837,26314 тыс. рублей, читать 4777,26314 тыс. рублей; 2023 год вместо цифр 920,0 тыс. рублей, читать цифры 860,0 тыс. рублей.В Программе: Раздел 5. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции |

Перечень программных мероприятий программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование цели, задачи и мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок****реализации** | **Объём финансирования, тыс. руб.** | **Ожидаемый результат** |
| **в том числе по годам** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **Цель 1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**  |
| **Задача 1.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения** |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | Администрация муниципального района Кинельский;МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2022-2026 | 957,26314 | 830 | 830 | 880 | 880 | 4377,26314 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский; |
|  | **ИТОГО:** |  |  | 957,26314 | 830 | 830 | 880 | 880 | 4377,26314 |  |
|  **Задача 1.2. Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также информированности населения о проблемах инвалидов.** |
| 1. | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | ИЦ «Междуречье»(по согласованию) | 2022-2026 | - | - | - | - | - | - | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов |
| 2. | Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | Организационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 2022-2026 | - | - | - | - | - | - | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **ИТОГО по цели 1** |  |  | 957,26314 | 830 | 830 | 880 | 880 | 4377,26314 |  |
| **Цель 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.** |
|  **Задача 2.1.Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.** |
| 1. | Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | Организационный отдел администрации муниципального района Киельский | 2022-2026 | - | - | - | - | - | - | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  **Задача 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации** |
| 1. | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения«Творим, надеемся и верим» | Администрация муниципального района Кинельский | 2022-2026 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 240 | Увеличение доли инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский. |
| 2. | Организация, проведение и участие в районной, областнойСпартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский  | МБУ «Дом молодежных организаций»  | 2022-2026 | 0 | 30 | 30 | 50 | 50 | 160 | Увеличение доли инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский. |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **60** | **30** | **90** | **110** | **110** | **400** |  |
|  | **ИТОГО по цели 2:** |  |  | **60** | **30** | **90** | **110** | **110** | **400** |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | 1017,26314  | **860** | **920** | **990** | **990** | 4777,26314 |  |

Раздел 6. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» - вместо цифр 4837,26314 тыс. рублей, читать 4777,26314 тыс. рублей; 2023 год вместо цифр 920,0 тыс. рублей, читать цифры 860,0 тыс. рублей.