Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от   ______  2020 г  № _____

г. Кинель

                                                                  

Об утверждении  годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2022 гг.»

за 2019 год

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2022 гг.» за 2019 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике А.В. Есипова.

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Есипов 21839

- Приложение № 1

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- № ____ от «___» ________ 2020 г.

- Отчет о ходе реализации

- Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015-2022 гг.»

- за 2019 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015-2022 гг.».

- Цели и задачи программы

Цель Программы – обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности предпринимательства на территории муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

- создать стабильную систему консультационной, информационной, имущественной и финансовой поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

- повысить уровень правовой грамотности начинающих субъектов малого предпринимательства.

- обеспечить продвижение товаров, производимых малыми и средними предприятиями на рынки различного уровня.

- организовать мероприятия по поддержке субъектов социального предпринимательства.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| Рост числа малых и средних предприятий на 1 тыс. человек населения муниципального района Кинельский | В течение 2019 года продолжалось осуществление мероприятий, направленных на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, результаты реализации мероприятий Программы отражены в разделе 3.3. «Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки» |
| Увеличение объема поступлений единого налога от применения специальных режимов налогообложения |  |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, направленную на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства |  |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, в том числе субъектов социального предпринимательства |  |
| Увеличение количества проведенных социально-значимых мероприятий, направленных на создание положительного общественного мнения о предпринимательстве, пропаганду предпринимательства |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО (нарастающим итогом) | ед./1 чел. | рассчитывается с 2020 года |  | - | - |
|  | прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики | чел. | рассчитывается с 2020 года |  | - | - |
|  | количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | чел. | рассчитывается с 2020 года |  | - | - |
|  | количество выданных микрозаймов | ед. | 4 | 39 | 9,75 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | объем выданных микрозаймов | тыс.руб. | 5096,0 | 34130,0 | 6,70 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО | ед. | 1 | 1 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (нарастающим итогом) | чел. | 22 | 85 | 3,86 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | количество СМСП выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 0 | 0 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринимательства» | чел. | 120 | 128 | 1,07 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | чел. | 22 | 26 | 1,18 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП «Популяризация предпринимательства» | ед. | 2 | 21 | 10,50 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте | чел. | 7 | 12 | 1,71 | Сведения от исполнителей Программы |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

- По состоянию на 31.12.2019 года на налоговом учете состоит субъектов предпринимательства 717 единиц.

- Численность населения муниципального района Кинельский составляет 32134 человека.

- Инфраструктура поддержки предпринимательства остается без изменений и представлена НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский», Фондом «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский». Действует Совет предпринимателей при администрации муниципального района Кинельский. За 2019 год из средств микрофинансового фонда субъектам малого бизнеса выдано 39 займа на общую сумму 3036,0 тыс. руб..

- Оценка регулирующего воздействия: за отчетный период проведено 20 процедуры ОРВ по проектам НПА; экспертиза НПА – 3 процедуры. Заключения размещены на сайте администрации м.р. Кинельский www.kinel.ru страница «Документы»: http://www.kinel.ru/dokumenty/otsenka-regulirujushhego-vozdejjstvija/).

За отчетный период организовано семинаров, круглых столов, иных мероприятий:

| Дата проведения | Тема семинара, участвующие организации | Количество участников |
| --- | --- | --- |
| 12 февраля 2019 года | - Вопросы налогообложения объектов недвижимости (о влиянии собственников недвижимого имущества на формирование налоговой базы от кадастровой стоимости в 2019-2021 гг., об особенностях досудебного и судебного порядка установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости с целью справедливого налогообложения) - Требования, предъявляемые Роспотребнадзором при открытии предприятий, оказывающих услуги в сфере общественного питания и розничной торговли - Россельхознадзор и ФГИС «Меркурий». - Применение контрольно-кассовой техники в 2019 году. | 23 |
| 27 марта 2019 года | Финансовая поддержка СМСП Гарантийным фондом Самарской области | 11 |
| 14 марта 2019 года | Празднование Дня работников торговли | 5 |
| 04 апреля 2019 года | Прием предпринимателей заместителем природоохранного прокурора Самарской области | 1 |
| 04 апреля 2019 года | Совещание-семинар в Торгово-промышленной палате Самарской области | 4 |
| 04 апреля 2019 года | Совещание по правоприменительной практике, организованный департаментом по регулированию оборота алкогольной продукции Самарской области | 5 |
| 15 апреля 2019 года | Совещание-ВКС в с. Красный Яр, организованное Корпорацией МСП по вопросам имущественной поддержки | 4 |
| 27 мая 2019 года | Региональный форум «Линия-Успеха» (отель «Lotte» г. Самара) | 5 |
| 31 мая 2019 года | День предпринимательства в муниципальном районе Кинельский | 45 |
| 19 июня 2019 года | Конференция «Модель ведения бизнеса-франчайзинг. Проект «Фасоль» (отель «Lotte» г. Самара) | 4 |
| 16 июля 2019 года | Круглый стол «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | 10 |
| 15 августа 2019 года | - «Контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов малого предпринимательства. Неотложная правовая помощь малому предпринимательству Самарской области. Разъяснения положений антикоррупционного законодательства»; - «Изменения и нововведения, установленные в федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники. Как правильно поставить онлайн-кассу»; - «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области». | 17 |
| 21 августа 2019 года | Круглый стол «Охрана труда» | 11 |
| 05 сентября 2019 года | Конференция по вопросам трудоустройства иностранцев | 41 |
| 05 ноября 2019 года | Семинар-совещание с Уполномоченным по защите прав предпринимателей | 11 |
| 08 ноября 2019 года | Обучение СМСП на тему «Основы предпринимательской деятельности» | 20 |
| 22 ноября 2019 года | Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области | 11 |
| Итого мероприятий/участников |  | 17/228 |
| В течение 1 полугодия | Фондом - микрокредитная компания муниципального района Кинельский оказано консультаций | 267 |

В рамках реализации законодательства РФ о развитии предпринимательства постановлением администрации муниципального района Кинельский от 26.12.2014 года № 2620 утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 - 2022 годы». Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году увеличен до 4023,6 тыс. рублей в связи с поступлением в бюджет муниципального района Кинельский денежных средств.

Анализ основных показателей развития сферы малого и среднего предпринимательства показывает в целом положительную динамику по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

На сайте администрации муниципального района Кинельский регулярно размещается актуальная информация для субъектов предпринимательства:	http://www.kinel.ru/aktualnaja-informatsija-dlja-subektov-predprinimatelstva/.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 4023,6 тыс. рублей. В течение 2019 года расходы по данной Программе осуществлялись на финансирование уставной деятельности Фонда микрофинансовая организация муниципального района Кинельский  в виде предоставления субсидии на развитие микрофинансирования и осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства. Другие мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства были осуществлены в рамках текущей деятельности в пределах средств, предусмотренных Программой.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2019 год (тыс.руб.) | Отчет о ходе реализации Программы за 2019 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансирование уставной деятельности Фонда микрофинансовая организация муниципального района Кинельский в виде предоставления субсидии на развитие микрофинансирования и осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства | 4023,6 | 3000,0 |
| ИТОГО: |  | 4023,6 | 3000,0 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Приложение 2 Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; Внесение изменений в показатели (индикаторы) программы. | - Постановление администрации муниципального района Кинельский от 19.12.2019 г. № 2373 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015-2020 гг.»» | Действующий |
| 2. | Внесение изменений в объем финансирования мероприятий; Внесение изменений в название программы. | - Постановление администрации муниципального района Кинельский от 19.12.2019 г. № 2373 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015-2020 гг.»» | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2019 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений, которых предусмотрено в отчетном году:

R = 1/9*(9,75+6,7+1+3,86+1,07+1,18+10,5+1,71)/0,746*100% = 599,3 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2019 года составляет 599,3%.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.