,                                                                                                                                              ПРОЕКТ

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  ________________  №    ___________

г. Кинель

é                                                               ù

| «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.12.2017 года №2324» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  согласно  Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области  №1999 от 22.11.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области»,  Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области №677 от 09.04.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области», Уставом муниципального района Кинельский Самарской области, администрация муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	  Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области  от 26.12.2017 года №2324.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района  Кинельский Самарской области Новикову Светлану Петровну.

| Глава муниципального района Кинельский Ю.Н | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- |

- Жидкова 21184

Рассылка: прокуратура- 1 экз.,  КУМИ – 3 экз.

|  | - Утверждены - постановлением администрации - муниципального района Кинельский Самарской области - №_____ от «___» _____2021 г. |  |
| --- | --- | --- |

- Изменения, вносимые в муниципальную программу

- «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами

- и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.12.2017 года №2324

1.  В паспорте программы позицию «Объемы  бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы оставляет   234 581,4 тыс.руб., в том числе по годам:

в 2018 году -    28 058,3 тыс. рублей;

в 2019 году -    21 942,8 тыс. рублей;

в 2020 году -    40 098,9 тыс. рублей;

в 2021 году -    28 546,9 тыс.рублей;

в 2022 году –   61 578,7 тыс.рублей;

в 2023 году –   27 252,9 тыс.рублей

в 2024 году –   27 102,9 тыс.рублей

из них за счет средств местного бюджета 186 854,4 тыс.руб. и за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области 47 727,0 тыс.руб. Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной год и плановый период».

2. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы оставляет 234 581,4 тыс.руб., в том числе по годам:

в 2018 году -    28 058,3 тыс. рублей;

в 2019 году -    21 942,8 тыс. рублей;

в 2020 году -    40 098,9 тыс. рублей;

в 2021 году -    28 546,9 тыс.рублей;

в 2022 году –   61 578,7 тыс.рублей;

в 2023 году –   27 252,9 тыс.рублей

в 2024 году –   27 102,9 тыс.рублей

из них за счет средств местного бюджета 186 854,4 тыс.руб. и за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области 47 727,0 тыс.руб.					3. Приложение №2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2024 годы» изложить в следующей  редакции:

|  | Приложение №2 к муниципальной программе |
| --- | --- |

«Управление муниципальным имуществом,

земельными ресурсами и содержание

имущества казны в муниципальном районе

Кинельский Самарской области

на 2018 - 2024 годы»

- Перечень мероприятий

- муниципальной программы муниципального района Кинельский                                                                                                     Самарской области  «Управление муниципальным имуществом, земельными                                                                                ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский

- Самарской области на 2018-2024 годы»

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Соисполнители | - Срок реализации | Объем финансирования по годам, - тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - Ожидаемый - результат |
| 1 | Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Отдел экономики администрации муниципального района Кинельский Самарской области | 2018 г. | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | Разработка документов статического планирования социально – экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2 | Техническая инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности, проектно-экспертные работы, связанные с перепланировкой и реконструкцией муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2018-2024 гг. | 23,2 | 40,0 | 40,0 | 70,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение технической инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Кинельский Самарской области |
| 3 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2018-2024 гг. | 99,0 | 45,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
| 4 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2018-2024 гг. | 40,0 | 82,9 | 292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства |
| 5 | Выполнение работ по подготовке электронных документов, воспроизводящих сведения об установлении и изменении границ населенных пунктов сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области, в целях их предоставления в государственный кадастр недвижимости, в том числе землеустроительной документации | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2018-2024 гг. | 8271,1 | - | - | - | - | - | - | Выполнение работ по подготовке электронных документов, воспроизводящих сведения об установлении и изменении границ населенных пунктов сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области |
| 6 | Оценка рыночной стоимости арендных платежей с целью передачи в аренду имущества, а также стоимости имущества муниципальной казны с целью его приватизации | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2018-2024 гг. | 99,0 | 60,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Поступление арендных платежей в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области |
| 7 | Размещение информационных материалов для последующей продажи (передачи в аренду) имущества и земельных участков | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2018-2024 гг. | 47,3 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение информационного материала в областных газетах |
| 8 | Содержание муниципального имущества муниципального района Кинельский Самарской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2018-2024 гг. | 18091,21 | 20619,5 | 20924,6 | 24908,3 | 27248,8 | 27252,9 | 27102,9 | Обеспечить сохранность и содержание муниципального имущества |
| 9 | Ремонт здания, назначение: жилой дом, специализированного назначения (служебный), находящийся в муниципальной казне | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района | 2018 г. | 164,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений, улучшение условий труда работников муниципальных учреждений |
| 10 | Ремонт здания (помещения), находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бузаевка, ул.Юбилейная, д.51А в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района | 2019 г. | 0,0 | 208, 206 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений, улучшение условий труда работников муниципальных учреждений |
| 11 | Благоустройство прилегающей территории здания (помещения), находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Малая Малышевка, ул.Советская, д.146 в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района | 2019 г. | 0,0 | 628, 694 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие благоустроенных прилегающих к зданиям муниципальных учреждений территорий |
| 12 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района | 2019 г. | 0,0 | 24,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выдача заключения о достоверной сметной стоимости объекта |
| 13 | Проведение технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2019 г. | 0,0 | 99,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Техническое обследование строительных конструкций жилого многоквартирного дома |
| 14 | Подготовка изменений в генеральные планы поселения, электронных документов, воспроизводящих сведения об установлении или изменении границ населённых пунктов | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 17942,5 | 0,0 | 33661,3 | 0,0 | 0,0 | Подготовка изменений в генеральные планы поселения, электронных документов, воспроизводящих сведения об установлении или изменении границ населённых пунктов |
| 15 | Ремонт жилых помещений для детей – сирот (п.Кинельский, с.Малая Малышевка) | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение технического состояния помещений |
| 16 | Ремонт жилого дома с.Георгиевка | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение технического состояния здания |
| 17 | Утепление конструкций жилого дома в с.Георгиевка | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 103,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение технического состояния здания |
| 18 | Услуги по формированию экономического обоснования и определения величины коэффициентов видов разрешенного использования (Кв) земельных участков, используемых для исчисления арендной платы за земельные участки в зависимости от доходности земельных участков с учетом категории земель, к которым отнесены такие земельные участки, и их разрешенного использования в границах муниципального района Кинельский Самарской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование экономического обоснования и определения величины коэффициентов видов разрешенного использования (Кв) земельных участков, используемых для исчисления арендной платы за земельные участки в зависимости от доходности земельных участков с учетом категории земель, к которым отнесены такие земельные участки, и их разрешенного использования в границах муниципального района Кинельский Самарской области |
| 19 | Ремонт муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - | 2020-2021 г. | 0,0 | 0,0 | 149,79 | 2864,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение технического состояния помещений |
| 20 | Комплекс кадастровых работ по изготовлению технического плана и постановки объекта на кадастровый учет (самотечная бытовая канализация в с. Чубовка) | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района | 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Изготовление технического плана и постановки объекта на кадастровый учет |
| 21 | Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района | 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получение заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации |
| 22 | Техническое обслуживание газопровода в с. Бузаевка Кинельского района Самарской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | 2021-2024 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 68,6 | 0,0 | 0,0 | Поддержание газового оборудования в техническом состоянии, соответствующее предъявляемым к нему нормативным требованиям |
| ИТОГО |  |  |  |  | 28 058,3 | 21942,8 | 40098,9 | 28546,9 | 61578,7 | 27252,9 | 27102,9 |  |