ПРОЕКТ

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от ________2019 г. №

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Обеспечение

безбарьерной среды жизнедеятельности

и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский

на 2016-2021 годы»  за 2018 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы»  за 2018 год (Приложение).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за 2018 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального района

Кинельский				                                        С.И. Колесник

Болдов ДН 21096

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

администрации

муниципального района

Кинельский

от____________№_______

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за 2018 год

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Общий объем финансирования,тыс. руб | Ход реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  |  | I полугодие, тыс. руб. | II полугодие, тыс. руб. |  | Итог, тыс. руб. |
|  | 1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 950,8 | - | 950,8 |  | 950,8 |
| 1.1.2. | Организация инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений с целью определения соответствия требованиям доступности для инвалидов | - | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: | 950,8 | - | 950,8 |  | 950,8 |
|  | 1.2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие Web-страницы по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский, техническое сопровождение сайта | - | - | - |  | - |
| 1.2.2. | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | 20 | - | 20 |  | 20 |
| 1.2.3. | Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | - | - | - |  | - |
| 1.2.4. | Организация и проведение районных акций «Мы равные» и «За жизнь без барьеров» | - | - | - |  | - |
| 1.2.5. | Создание карты доступности муниципального района Кинельский и размещение ее на сайте www.kinel.ru | - | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: | 20 | - | 20,0 |  | 20,0 |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 970,8 | - | 970,8 |  | 970,8 |
|  | 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | 10 | - - | 10 |  | 10 |
|  | ИТОГО: | 10 | - - | 10 |  | 10 |
|  | 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | 100 | - | 100,0 |  | 100,0 |
| 2.2.2. | Организация, проведение и участие в районных, зональных и областных спартакиадах инвалидов муниципального района Кинельский | 30 | - | 30,0 |  | 30,0 |
| 2.2.3. | Организация районного праздника «Мы вместе» , для семей с детьми -инвалидами, в рамках международного Дня инвалида | 30 | - | 30,0 |  | 30,0 |
|  | ИТОГО: | 160 | - | 160,0 |  | 160,0 |
|  | ИТОГО по разделу 2: | 170 | - | 170,0 |  | 170,0 |
|  | ВСЕГО | 1140,8 | - | 1140,8 |  | 1140,8 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | 48 | 51 | 106 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
| 2. | Доля доступных для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов | % | 18,5 | 26,2 | 142 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг. |
| 3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в сферах жизнедеятельности инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг). Фактически достигнутые результаты выше плановых вследствие проведения паспортизации в укороченные сроки в целях участия в государственной программе «Доступная среда» на 2011-2015годы на софинансирование |
| 4. | Доля инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 60 | 60 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 5. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 14 | 15 | 107 | Сведения от исполнителей |
| 6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 25 | 29 | 116 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 112 |  |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за  2018 год

На территории муниципального района Кинельский в 2018 году действовала  муниципальная  программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 13.10.2015 г. № 1863, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2013 по 2015 годы.

В связи с отсутствием софинансирования со стороны бюджета Самарской области в 2018 году, мероприятия Программы реализовывались исключительно за счет средств бюджета м.р. Кинельский.  На реализацию всех мероприятий Программы на 2018 год  были запланированы  денежные средства в размере 1140,8 тыс.рублей. Из них потрачено 1140,8 тыс. рублей.

Из средств муниципального бюджета   по Программе (задача 1.1.1)  было запланировано переоборудование с учетом доступности для инвалидов следующих социально – значимых объектов:

-   здание СДК в с. Домашка;

-  здание школы в с. Малая Малышевка.

В 2018 году работы были выполнены в полном объеме.

На переоборудование социально-значимых объектов по Программе было запланировано  950,8 тыс. рублей, израсходовано на конец 2018 года  - 950,8 тыс. рублей.

В 2018 году была проведена работа по  актуализации анкет обследования, паспортов доступности  на  приоритетные социально-значимые объекты муниципального района Кинельский. Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда» (задача 1.1.2).

Функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте  «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский (задача 1.2.1 Программы).

Во втором полугодии были  подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности  и опубликованы   в газете «Междуречье» (задача 1.2.2).

Был организован и проведен конкурс социокультурных проектов «Творим, надеемся и верим!» (задача 2.2.1.Программы).

Была организована и проведена районная Паралимпийская Спартакиада (задача 2.2.2 Программы).

Проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.

Таким образом, в 2018 году   мероприятия Программы были выполнены  в полном объеме. Из запланированных 1140,8 тыс. рублей были израсходованы 1140,8 тыс. рублей (100% от запланированного объема).  Целевые показатели, предусмотренные программой в 2018 году, были достигнуты.