ПРОЕКТ

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от                  2019 г. №

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций , благотворительной

и добровольческой  деятельности

в муниципальном районе Кинельский

Самарской области на 2017-2019 годы» за 2018 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2018 год (Приложение).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2018 год.

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального района

Кинельский				                                        С.И. Колесник

Болдов ДН 88466321096

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

администрации

муниципального района

Кинельский

От _________2019 г. № ____

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций , благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2018 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы 2018 год |  | Итог, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие, тыс. рублей | 2 полугодие, тыс. рублей |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ. | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | 974,7 | - | 974,7 | 974,7 | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 2 | Организация и проведение конференций, форумов, фестивалей по вопросам развития СОНКО, обмену опытом в реализации социальных проектов. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 3 | Издание информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО, публикации в СМИ. | МБУ «ДМО» | - | - | - | - | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 4 | Размещение информации о деятельности СОНКО на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Администрация м.р. Кинельский | - | - | - | - | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 5 | Информационное сопровождение реализации муниципальной программы | МБУ ИЦ «Междуречье» | - | - | - | - | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 6 | Оказание консультационной поддержки СОНКО муниципальными учреждениями | МБУ «ДМО» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» МБУ ИЦ «Междуречье» МБУ «Управление природопользования» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 7 | Оказание имущественной поддержки СОНКО | КУМИ | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 8 | Участие СОНКО в деятельности районного координационного совета по патриотическому воспитанию. | МБУ «ДМО» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 9 | Участие СОНКО в деятельности районной организации ветеранов и инвалидов. | МБУ «ДМО» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 10 | Участие СОНКО в работе молодежного совета при Собрании представителей м.р. Кинельский | МБУ «ДМО» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 11 | Проведение анализа эффективности мер поддержки СОНКО. | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | - | - | - | - | Анализ показателей деятельности СОНКО, Повышение эффективности мер, направленных на их развитие. |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций , благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2018 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля СОНКО и ОО, получивших финансовую поддержку из бюджетов различных уровней на реализацию социальных проектов. | % | 58 | 100 | 172 | Сведения от исполнителей. |
| 2. | Доля граждан, ставших участниками реализации социальных проектов и социально-значимой деятельности СОНКО и ОО. | % | 30 | 32 | 106 | Сведения от исполнителей |
| 3. | Доля граждан, участвующих в благотворительной деятельности. | % | 20 | 20 | 100 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 126 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

Tf1  - фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 -	 нормативный индикатор, утвержденный программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

E - эффективность реализации программы (в процентах);

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN - нормативные индикаторы, утвержденные программой;

М - количество индикаторов программы.

Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации программы Е используются все целевые индикаторы программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации программы - Е от 80 % до 100 % и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.

1,26+1,0

E = _______ x 100%

2

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за период 2018 года составляет 113,0 %.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций , благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2018 год.

- На территории муниципального района Кинельский в 2018 году действовала  районная муниципальная  программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций , благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.08.17 г. №1524.

В 2018 году мероприятия по формированию  и развитию в муниципальном районе Кинельский  благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществлению деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных советов, инициативных групп граждан, развитию благотворительной деятельности и добровольчества

в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджета района.

В процессе реализации в плановые мероприятия вносились корректировки с целью повышения эффективности  программы.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2018 год  были запланированы  денежные средства в размере             974,7 тыс. рублей. Из них потрачено 974,7 тыс. рублей. Освоение средств составило 100%. Внесенные изменения позволили выполнить плановые показатели на  113%.

От «____» ______  2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О реализации районной муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.08.2017г. № 1524 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы»         за 2018 год.

1.Признать районную муниципальную  программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» эффективной. Эффективность реализации программы  признать удовлетворительной  при среднем значении показателей  эффективности реализации  муниципальной программы 113%, а степени выполнения мероприятий 100%.

2.Рекомендуем в 2019 году продолжить реализацию районной муниципальной  программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций , благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы».

Заместитель главы по экономике

муниципального района Кинельский      			А.В. Есипов

Руководитель управления финансами

муниципального района Кинельский       			 Е.А. Борисова