Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от ___________ г. № ________

г. Кинель

                                                                  

ПРОЕКТ

Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

Программы «Развитие культуры

в муниципальном районе Кинельский»

на 2014-2016 г.г.» за 2014 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2016 г.г.»  за 2014 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального

района Кинельский                                                          Н.В. Абашин

Быкова 36510

Рассылка: прокуратора – 1 экз., заместитель главы района по экономике – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз., МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1экз.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ _______от «___» ______ 2015 г.

Отчет

о ходе реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2016 г.г.» за 2014 год

| Наименование мероприятия | Общий объём финансирования,тыс.руб. | Фактический объем финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |
| I.Развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества |  |  |
| Проведение районных праздников, фестивалей,конкурсов, юбилейных и значимых мероприятий года | 1290,2 | 1290,2 |
| Участие в областных, межрайонных, региональных конкурсах, смотрах, фестивалях, ярмарках исполнителей и творческих коллективов района. | 21,7 | 21,7 |
| Итого по разделу: | 1311,9 | 1311,9 |
| II. Повышение профессиональной компетенции кадров |  |  |
| Районный конкурс «Время культуры» на лучшее культурно-досуговое учреждение м.р. Кинельский | 52,7 | 52,70 |
| Участие в обучающих областных, региональных и всероссийских семинарах, культурно-деловых мероприятиях, форумах , мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры | 10,9 | 10,90 |
| Участие в культурно- деловом Форуме | 400 | 400 |
| Итого по разделу: | 463,6 | 463,6 |
| III . Совершенствование системы дополнительного образования детей |  |  |
| Межрайонный конкурс юных исполнителей «Музыкальный апрель» среди учащихся детских школ искусств. | 23 | 23 |
| Награждение одаренных и талантливых детей района «Парад талантов» | 49,2 | 49,2 |
| Районный конкурс хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры». | 30 | 30 |
| Участие в областных, межрайонных, всероссийских и международных конкурсах, турнирах, слетах и фестивалях | 114,9 | 114,9 |
| Итого по разделу: | 217,1 | 217,1 |
| IV. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ |  |  |
| Приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов и оборудования | 898,2 | 898,2 |
| Ремонт крыши ДК с. Алакаевка | 436, 9 |  |
| Ремонт крыши ДК п. Комсомольский | 6000 |  |
| Ремонт крыши ДК с. Бузаевка | 1500 |  |
| Ремонт здания библиотеки с. Бобровка | 5077,6 |  |
| Пошив штор в ДК п. Кинельский | 260,3 | 260,3 |
| Допечатная подготовка альманаха « Чтобы помнили» , посвященного 70-летию Победы в ВОВ | 79,3 | 79,3 |
| Итого по разделу: | 14252,3 | 1237,8 |
| ВСЕГО: | 16 244,90 | 3230,4 |