ПРОЕКТ

«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция

зданий школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2018 годы» за 2015 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» за 2015 год (Приложение).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» за 2015 год.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района

Кинельский				                                         Н.В. Абашин

Болдов ДН 21096

Рассылка: прокуратура -1 экз., Управление финансами-1 экз., орготдел -1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

администрации

муниципального района

Кинельский

от____________№_______

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2018 годы» за 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы 2015 год | Итог, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие, тыс. рублей | 2 полугодие, тыс. рублей |  |  |
| 1 | Ремонт кровли нежилого здания- школы с. Красносамарское | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1012,42 | - | 1012,42 | 1012,42 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 2 | Строительство детского сада с. Домашка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 2500,00 | - | 2500,00 | 2500,00 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 3 | Монтаж блоков передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны | КУМИ | 1000,00 | - | 1000,00 | 1000,00 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 4 | Благоустройство д/с с. Георгиевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 62,04 | - | 62,04 | 62,04 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 5 | Ремонт кровли здания школы с. Новый Сарбай | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 921,7 | - | 921,7 | 921,7 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 6 | Замена систем отопления, канализации и водопровода в здании школы с. Алакаевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 2661,73 | - | 2661,73 | 2661,73 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 7 | Замена систем канализации и водопровода, ремонт теневых навесов в здании д/с п. Комсомольский, установка доп. радиаторов отопления в здании начальной школы п. Комсомольский | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1779,39 | - | 1779,39 | 1779,39 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 8 | Замена систем канализации, водопровода и отопления в здании школы с. Чубовка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 2755,78 | - | 2755,78 | 2755,78 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 9 | Устройство вытяжной вентиляции в д/с с. Георгиевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 99,38 | 99,38 | - | 99,38 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 10 | Восстановление покрытия на территории школы с. Новый Сарбай | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 149,95 | - | 149,95 | 149,95 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 11 | Работы по технической проверке и анализу целостности механических и электрических систем в зданиях школ | КУМИ | 80,00 | 80,00 | - | 80,00 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 12 | Ремонт системы вентиляции в пищеблоке школы с. Чубовка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 87,58 | 87,58 | - | 87,58 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 13 | Ремонт помещений детского сада с. Сколково с целью открытия группы для детей дошкольного возраста | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 866,48 | - | 866,48 | 866,48 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 14 | Ремонт овощехранилища в здании детского сада п. Комсомольский | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 112,76 | 112,76 | - | 112,76 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 15 | Ремонт выгребной ямы д/с с. М-Малышевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 99,98 | 99,98 | - | 99,98 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 16 | Ремонт кровли пристроев д/с с. Георгиевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 122,00 | - | 122,00 | 122,00 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2018 годы» за 2015 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский | % | 58 | 70 | 121 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов). Фактически достигнутые результаты выше плановых за счет выделения дополнительных средств из бюджета м.р. Кинельский в процессе реализации программы |
| 2. | Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН | % | 70 | 70 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов Фактически достигнутые результаты выше плановых за счет выделения дополнительных средств из бюджета м.р. Кинельский в процессе реализации программы |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 110 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

Tf1  - фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 -	 нормативный индикатор, утвержденный программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

E - эффективность реализации программы (в процентах);

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN - нормативные индикаторы, утвержденные программой;

М - количество индикаторов программы.

Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации программы Е используются все целевые индикаторы программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации программы - Е от 80 % до 100 % и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.

1,21+1

E = _______ x 100%

2

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за период 2015 года составляет 110 %.

# Text boxes

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от ________ №  _______

г. Кинель

                                                                  