Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от   ____________ № ________

г. Кинель

                                                                

«О внесении изменений в

муниципальную  программу

«Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства

в муниципальном районе Кинельский

на 2015 – 2020 »

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах  местного самоуправления в российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального района Кинельский, с целью создания оптимальных условий для развития предпринимательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную  программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением    администрации  муниципального района  от 26.12.2014 года  № 2620.

- Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Кинельский  по экономике

А.В. Есипова.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

Глава муниципального

района  Кинельский                                                                          Н.В. Абашин

Есипов 21839

Утверждены постановлением администрации муниципального района Кинельский от «___»_____20__ г №____

Изменения, которые вносятся  в  муниципальную  программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением    администрации  муниципального района  от 26.12.2014 года  № 2620 (далее Программа).

- В паспорте  Программы:

а)  позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований муниципальной программы читать в следующей редакции:

| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах составит 9.6 млн. рублей, в том числе: в 2015 году – 1,6 млн. рублей в 2016 году – 1,6 млн. рублей; в 2017 году – 1,6 млн. рублей; в 2018 году – 1,6 млн. рублей; в 2019 году – 1,6 млн. рублей; в 2020 году – 1,6 млн. рублей |
| --- | --- | --- |

- В Программе:

а) в пункте 6 абзац третий читать в следующей редакции:

Предполагаемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах составит 9,6 млн. рублей, в том числе:

в 2015 году – 1,6 млн. рублей

в 2016 году – 1,6  млн. рублей;

в 2017 году – 1,6  млн. рублей;

в 2018 году – 1,6  млн. рублей;

в 2019 году – 1,6  млн. рублей;

в 2020 году – 1,6  млн. рублей

- Приложение 2 читать в следующей редакции:

Утверждено Постановлением администрации муниципального района Кинельский от «____»_________20___года №______

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 - 2020 годы»

Перечень  мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 -  2020 годы»

| № п/п | Наименование меропритяия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реали-зации | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |
| 1. Организация поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности Некоммерческого партнёрства «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский | НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский» | В соответствии с планом работы НП | Средства субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Организации четкой системы поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение уровня грамотности предпринимателя |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |  |
| 1.2. | Взаимодействие со средствами массовой информации, в т.ч. проведение теле- и радиопередач по вопросам развития и фактического состояния малого и среднего предпринимательства | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский; НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский»; Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | Постоянно В течение 2015-2020 гг | Средства субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда успешного предпринимательства, распространение положительного опыта в сфере малого и среднего предпринимательства |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |  |
| 1.3 | Координация деятельности малого и среднего предпринимательства, оказание методической помощи, обеспечение работы Совета предпринимателей при администрации муниципального района Кинельский | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский, Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | Постоянно В течение 2015-2020 гг. | - | - | - |  | - | - | - | - | Повышение уровня информационного обеспечения предпринимательского сообщества МО по наиболее актуальным вопросам ведения бизнеса, решение вопросов с контролирующими органами |
| 1.4. | Проведение акции «Предприниматели для потребителей» | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский, МБУ «Информационный центр «Междуречье», НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский» | Ежегодно в марте к Всемирному дню защиты прав потребителей | Средства субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Организация, проведение акции, освещение в СМИ. Информационная поддержка потребителей товаров, работ, услуг. Развитие конкуренции в среде малого и среднего предпринимательства |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |  |
| 1.5. | Организация и проведение Дня предпринимателя | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский , МБУ «Информационный центр «Междуречье», МКУ «Управление культуры», НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский», Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | Ежегодно к 26 мая | Средства субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Стимулирование развития предпринимательства в районе. Организация и проведение торжественного оглашения результатов работы малых предприятий, вручение почетных грамот, освещение деятельности предприятий в СМИ, содействие повышению престижа предприятий малого и среднего бизнеса района |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |  |
| 1.6. | Проведение акции «Выпускники года» | НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский» | Ежегодно в конце июня после подведения итого ЕГЭ | Средства субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Вовлечение молодежи в предпринимательство Чествование медалистов – выпускников школ муниципального района Кинельский предпринимателями. Вручение памятных подарков выпускникам. |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |  |
| 1.7. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню работника торговли и бытового обслуживания» Неделя конкурсной программы: «Лучший продавец» «Лучший объект» (магазин, ателье, кафе, парикмахерская и т.п.) | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский, МБУ «Информцентр «Междуречье», НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский», Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | Ежегодно третья неделя июля | Средства субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Стимулирование предпринимательской активности. Организация и проведение торжественного собрания с вручением Благодарственных писем главы МО, освещение мероприятия в СМИ, содействие повышению престижа предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |  |
| 1.8 | Организация и участия субъектов предпринимательства во внутрирегиональных экономических Деловых миссиях | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский, МБУ «Информцентр «Междуречье», МКУ «Управление культуры», НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский», Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | Ежегодно по мере проведения Деловых миссий | Средства субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка предпринимателей производственного сектора, инновационной деятельности; содействие увеличению рынков сбыта, встреча потенциальных партнеров, заключение договоров. |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |  |
| 1.9 | Проведение ежегодного бизнес-фестиваля «Молодежное предпринимательство. Успешный start-up!» Биржа - ярмарка молодёжных бизнес-идей в рамках социокультурного проекта «Кинельский район – территория успеха». | НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский» , МБУ «Информцентр «Междуречье», МКУ «Управление культуры», Фонд «Микрофинансовыйфонд муниципального района Кинельский» | Ежегодно в ноябре-декабре | Средства субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка молодежных социо-культурных проектов и бизнес идей, закрепление молодых специалистов на селе, вовлечение молодежи в предпринимательство, формирование нового поколения бизнесменов. Поддержание положительного имиджа предпринимателя на примерах успешного бизнеса. |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |  |
| 1.10 | Проведение «круглых столов», семинаров, совещаний по проблемам развития малого и среднего предпринимательства в различных отраслях экономики, с участием представителей предпринимательского сообщества и контролирующих органов | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский, Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | Ежеквартально В течение 2015-2020 г.г. | Средства субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Установление конструктивного диалога «бизнес-власть». Анализ практики эффективного развития малого и среднего предпринимательства и выработка рекомендаций по повышению его вклада в ускорение экономического роста в МО |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |  |
| 1.11 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии во Всероссийских, областных и межрегиональных конкурсах, фестивалях, «круглых» столах, конференциях, деловых миссиях и т.п. | Администрация муниципального района Кинельский МУ «Информцентр «Междуречье», Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | Постоянно по мере получения информации о проведении | - | - |  | - | - | - | - | - | Информационная поддержка субъектов предпринимательства. Информирование субъектов предпринимательства о проведении конкурсов, фестивалей, «круглых» столов, конференций, деловых миссий и т.п. |
| 1.12 | Подготовка предложений в проекты областных законов и местных постановлений по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2015-2020 гг., по мере подготовки нормативных документов | - | - |  | - | - | - | - | - | Совершенствование нормативно-правовой базы по малому предпринимательству |
| 1.13 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке обращений в вышестоящие инстанции в защиту своих интересов | Администрация муниципального района Кинельский, НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский», Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | В течение 2015-2020 гг. по мере обращения | - | - |  | - | - | - | - | - | Устранение излишнего администрирования, защита прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.14 | Ведение реестра субъектов предпринимательства - получателей поддержки | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский | постоянно | - | - |  | - | - | - | - | - | Информирование населения муниципального района Кинельский о возможностях государственной поддержки сектора малого и среднего предпринимательства и её получателях. |
| 2. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2015 – 2020 г.г. | - | - |  | - | - | - | - | - | Контроль целевого использования средств |
| 2.2 | Организация работы по доступу субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным финансовым ресурсам через различные источники | Администрация муниципального района Кинельский, НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский», Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | В течение 2015 – 2020 г.г. | - | - |  | - | - | - | - | - | Обеспечение доступа наиболее мелких субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, к краткосрочным кредитным ресурсам и микрозаймам |
| 2.3 | Софинансирование на возвратной и платной основе инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих значимый социально-экономиче-ский эффект для МО | Управление по экономике и финансам, НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский» | По мере появления и реализации проектов | - | - |  | - | - | - | - | - | Активизация инновационной деятельности малых предприятий как приоритетного вида деятельности |
| 2.4 | Ведение реестра инвестиционных проектов малых предприятий МО | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский | В течение 2015-2020 г.г. | - | - |  | - | - | - | - | - | Поиск проектов субъектов малого и среднего предпринимательства с целью оказания поддержки в их развитии |
| 2.5 | Финансирование уставной деятельности Фонда «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» предоставление субсидии некоммерческой организации - Фонду «Микрофинасовый фонд муниципального района Кинельский» на развитие микрофинансирования и осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2015-2020 г.г. | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Кинельского района, консультирование вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению деятельности |
|  |  |  |  | 1600,0 | 1600,0 |  | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 9600,0 |  |
| 3. Стимулирование производственной и инновационной деятельности малых предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии производственного сектора, инновационной деятельности и услуг ЖКХ | Администрация муниципального района Кинельский, Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | В течение 2015-2020 гг. | - | - |  | - | - | - | - | - | Создание условий для строительства новых малых инновационных предприятий или новых подразделений в уже существующих компаниях, увеличение налогооблагаемой базы, создание престижных рабочих мест |
| 3.2 | Организация участия малых предприятий производственной и инновационной деятельности в областных и межрегиональных экономических форумах | Администрация муниципального района Кинельский, Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский | В течение 2015-2020 гг. | - | - |  | - | - | - | - | - | Развитие производства малых предприятий, сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение объема выпускаемой продукции за счет привлечения инвестиций из государственных и негосударственных источников |
| 3.3 | Организация работы по передаче муниципального имущества и земель в краткосрочную и долгосрочную аренду для размещения вновь создаваемых и расширения действующих предприятий малого бизнеса, отдавая предпочтение приоритетным направлениям производственной и инновационной деятельности, а также услуг ЖКХ | Комитет по управлению имуществом, отдел по земельным вопросам | В течение 2015-2020 гг. | - | - |  | - | - | - | - | - | Создание благоприятных условий для развития приоритетных направлений деятельности малых предприятий |
| 4. Развитие муниципальной инфраструктуры малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение квалификации сотрудников инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский , Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | В течение 2015-2020 г.г |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня информационного обеспечения работников отдела для решения вопросов с сообществом предпринимателей |
| 4.2 | Оказание помощи в организации работы по охране труда, предупреждению производственного травматизма и нарушений трудовых прав работников | Отдел по охране труда | В течение 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня охраны труда на малых предприятиях, заключение коллективных трудовых договоров |
| 4.3 | Проведение агитационной работы по пропаганде предпринимательства среди молодежи и выпускников школ | Администрация муниципального района Кинельский, НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский», | В течение 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, содействие социально-трудовой адаптации молодежи МО |
| 4.4 | Организация работ по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к справочным правовым системам, предоставлению юридических и консультационных услуг, муниципальных услуг в электронном виде, иным электронным площадкам. | Администрация муниципального района Кинельский, Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» | В течение 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение правовой культуры руководителей и специалистов малых предприятий |

Итого объем финансирования мероприятий за период 2015 - 2020 годы:

Всего 10860 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета муниципального образования  9600,0  тыс. руб. всего, в т.ч.:

| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |

предполагаемые  собственные средства субъектов предпринимательства 1260,0 тыс. руб. всего, в т.ч.:

| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |

- Утверждена - постановлением администрации муниципального района Кинельский - от «___»_____20____ года №____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КИНЕЛЬСКИЙ"

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

- ПРОЕКТ ПАСПОРТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 - 2020 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  | 15 декабря 2014 года |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | администрация муниципального района Кинельский |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  | Фонд «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский» Некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский МКУ «Информационный центр «Междуречье» МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Кинельский Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский |
| УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  | Субъекты малого и среднего предпринимательства муниципального района Кинельский |
| ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности предпринимательства на территории муниципального района Кинельский; |
| ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Кинельский; |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; количество малых и средних предприятий на 1 тыс. человек населения муниципального района Кинельский; объем поступлений на территории муниципального района Кинельский налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, направленную на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку; количество проведенных социально-значимых мероприятий, направленных на создание положительного общественного мнения о предпринимательстве, пропаганду предпринимательства; |
| ЭТАПЫ И СРОКИ | - | 2015 - 2020 годы. |
| РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  | Муниципальная программа реализуется в один этап |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах составит 9.6 млн. рублей, в том числе: в 2015 году – 1,6 млн. рублей в 2016 году – 1,6 млн. рублей; в 2017 году – 1,6 млн. рублей; в 2018 году – 1,6 млн. рублей; в 2019 году – 1,6 млн. рублей; в 2020 году – 1,6 млн. рублей. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | Увеличение числа малых и средних предприятий, повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Кинельский; рост налоговых поступлений в бюджет муниципального района Кинельский, увеличение количества работников, занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский. |