Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от _________________ г.  __________

г. Кинель

«О внесении  изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2321 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2018 г.г.»

ПРОЕКТ

Руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые изменения в постановление  администрации муниципального района Кинельский  от 27.12.2013 г. № 2321 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2018 г.г.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам Д.Н.Болдова.

- Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального                                                                                         района Кинельский                                                                         Н.В. Абашин

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления финансами                                        А.В. Богданов

Начальник юридического отдела                                             Т.Л. Силантьева

Зам. главы муниципального района

Кинельский по социальным вопросам                                          Д.Н. Болдов

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз., МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№  ________   от _____________г.

Изменения,

которые вносятся в  постановление  администрации муниципального района Кинельский  от 27.12.2013 г. № 2321 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2018 г.г. (далее – Программа)

- Наименование Программы изложить в следующей редакции «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2020 годы»

- В паспорте Программы:

2.1. Позицию «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2020 годы (далее – Программа)».

2.2. Позицию «Этапы и сроки  реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Программа рассчитана на реализацию в течение 5 лет, с 2014 по 2020 год включительно, в 7 этапов:

I этап –  (с 2014 г. по 2015 г.) ;

II этап – (с 2015 г. по 2016  г.) ;

III этап – ( с 2016 г. по 2017 г. ) ;

IV этап - (с 2017 г. по 2018 г.);

V этап - (с 2018 г. по 2019 г.)

VI этап – ( с 2019 г. по 2020 г.)

VII этап – (2020 г.) ».

2.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 116 823 ,916 тыс. руб., из них  9 645,679 тыс. рублей денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела», в том числе по годам:

2014 г. - средства местного бюджета 15 589,9 тыс. руб.

2015 г. - средства местного бюджета – 3 335,7 тыс. руб.

2016 г. - средства местного бюджета – 19 501,346 тыс. руб., из них 1 834,846 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2017 г. - средства местного бюджета –  24 558,67  тыс. руб., из них 1 739,64 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2018 г. - средства местного бюджета – 18 875,3 тыс. руб., из них 2023,731 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2019 г. - средства местного бюджета – 17 481,5 тыс. руб., из них 2023,731 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2020 г. - средства местного бюджета – 17 481,5 тыс. руб., из них 2023,731 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»

- В Программе:

2.1. Раздел 6 «Информация о ресурсном обеспечении Программы» читать в следующей редакции: «Финансирование мероприятий Программы» осуществляется:

- из бюджета муниципального образования;

Общий объем финансирования Программы: 116 823,916 тыс. руб., из них  9 645,699 тыс. рублей денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела», в том числе по годам:

2014 г. – 15 589,9 тыс. руб. - местный бюджет;

2015 г. - 3 335,7 тыс. руб. - местный бюджет;

2016 г. - 19 501,346 тыс. руб., из них 1 834,846 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела» - местный бюджет;

2017 г. - средства местного бюджета –  24 558,67  тыс. руб., из них 1 739,64 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2018 г. - средства местного бюджета – 18 875,3 тыс. руб., из них 2023,731 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2019 г. - средства местного бюджета – 17 481,5 тыс. руб., из них 2023,731 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2020 г. - средства местного бюджета – 17 481,5 тыс. руб., из них 2023,731 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.

Объемы финансирования Программы 2014 - 2020 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и муниципальных бюджетов.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие  культуры

муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализа-ции | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18 | 2019 | 2020 | всего в 2014-2020 г. | Ожидаемый результат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |

I.Развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества

| 1. | Мониторинг основных показателей деятельности КДУ в целях активизации деятельности и выявление проблем отрасли | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | 2014- 2020 | ------- | --------- | -------- | -------- | ---------- | ------- |  |  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов, юбилейных и значимых мероприятий года | МКУ «Управление КС и МП», МКУ и МБУ культуры района | 2014- 2020 | 1 290,2 | 2073,399 | 2 163, 074 | 1 824, 10 | 1 630,2 | 1 630,2 |  |  |  | 1 630,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 241, 373 |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |  |
| 3. | Участие в областных, межрайонных, региональных конкурсах, смотрах, фестивалях, ярмарках исполнителей и творческих коллективов района. | МКУ «Управление КС и МП», МБУ культуры района | 2014- 2020 | 21,7 | 100,0 | 60,0 | 109,6 | 110,0 | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,3 |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 1311,9 | 2173,399 | 2 223,074 | 1 933,7 | 1 740,2 | 1 740,2 |  |  |  | 1 740,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 862, 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Повышение профессиональной компетенции кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Районный конкурс «Время культуры» на лучшее культурно-досуговое учреждение м.р. Кинельский | МКУ «Управление КС и МП» | 2014- 2020 | 52,7 | 100,00 | 100,0 | 84,7 | 85,00 | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,4 |  |  |  |  |  | Увеличение доли работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области |  |  |
| 2. | Участие в обучающих областных, региональных и всероссийских семинарах, культурно-деловых мероприятиях, форумах , мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры | МКУ «Управление КС и МП», МБУ культуры района | 2014-2018 | 10,9 | 100,00 | 60,0 | 85,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,1 |  |  |  |  | Увеличение доли работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области |  |  |
| 3. | Участие в культурно- деловом Форуме | МКУ «Управление КС и МП», МБУ культуры района | 2014-2018 | 400,0 | ______ | _____ | ______ | ______ | ______ |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | Увеличение доли работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области |  |  |
| 4. | Организация обучающих семинаров, мастер – классов, курсов повышения квалификации на базе учреждений культуры муниципального района Кинельский | МКУ «Управление КС и МП», МБУ культуры района | 2018- 2020 | ___ | ____ | ____ | ____ | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 463,6 | 200,00 | 160,0 | 169,9 | 180,00 | 180,00 |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,5 |  |  |  |  |  |  |
| III . Совершенствование системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Межрайонный конкурс юных исполнителей «Музыкальный апрель» среди учащихся детских школ искусств. | МКУ «Управление КС и МП», ДШИ с. Домашка | 2014-2018 | 23,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 35,00 |  | 35,00 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,0 |  |  |  |  | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 2. | Награждение одаренных и талантливых детей района «Парад талантов» | МКУ «Управление КС и МП», Управление семьи и демографического развития | 2014-2018 | 49,2 | 62,275 | 80,0 | 67,7 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,175 |  |  |  |  | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 3. | Районный конкурс хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры». | МКУ «Управление КС и МП», ДШИ с. Домашка | 2014-2018 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 4. | Районный конкурс изобразительного творчества « Я вижу мир» | МКУ «Управление КС и МП», ДШИ с. Домашка | 2014-2018 | _____ | ______ | 30,0 | 30,0 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  |  | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 5. | Участие в областных, межрайонных, всероссийских и международных конкурсах, турнирах, слетах и фестивалях | ДШИ с. Домашка, ДМШ с. Красносамарское | 2014-2020 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 |  | 114,9 |  |  |  |  |  | 114,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,3 |  |  |  |  | Повышение Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 6. | Районный конкурс театрального искусства «Театральный калейдоскоп» | МКУ «Управление КС и МП», ДШИ с. Домашка | 2018- 2020 | - | - | - | - | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 217, 10 | 247, 175 | 314,9 | 302,6 | 334,9 |  | 334,9 |  |  |  |  |  | 334,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 086, 475 |  |  |  |  |  |  |
| IV. Развитие материально- технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов и оборудования | МКУ «Управление КС и МП» | 2014-2018 | 898,2 | 60, 126 | ______ | _____ | _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958,326 |  |  | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 2. | Ремонт крыши ДК с. Алакаевка | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ « Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 | 436, 9 | ______ | ______ | ______ | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,9 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт крыши ДК п. Комсомольский | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ « Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 | 6000,0 | ______ | ______ | ______ | _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт крыши ДК с. Бузаевка | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ « Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 | 1500,0 | ______ | ______ | ______ | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт здания библиотеки с. Бобровка | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 -2015 | 4422,6 | 655,00 | ______ | ______ | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5077,6 |  |  |  |  |  |
| 6. | Пошив штор в ДК п. Кинельский | МКУ «Управление КС и МП» | 2014 | 260, 3 | ______ | ______ | ______ | ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Допечатная подготовка альманаха «Чтобы помнили» , посвященного 70-летию Победы в ВОВ | МКУ «Управление КС и МП» | 2014 | 79,3 | ______ | ______ | ______ | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт кровли ДК Малая Малышевка | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2016 |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000, 00 |  |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 9. | Приобретение сценической обуви в ДК с. Домашка | МКУ «Управление КС и МП» | 2016 | _____ | ______ | 22,71 | ______ | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,71 |  |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 10. | Капитальный ремонт кровли СДК с. Сколково | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства | 2016, 2017 | _______ | ______ | 1 800,0 | 44,33 | _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1844,33 |  |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 11. | Приобретение оборудования проекционного комплекса в ДК п. Кинельский | МКУ «Управление КС и МП» | 2016 | _______ | ______ | 1 017, 416 | ______ | _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1017,416 |  |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 12. | Приобретение сценической обуви в ДК п. Кинельский | МКУ «Управление КС и МП» | 2017 | - | - | - | 29,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,9 |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 13. | Приобретение музыкального оборудования ( подвесные хоровые микрофоны) в ДК п. Кинельский | МКУ «Управление КС и МП» | 2017 | - | - | - | 79,656 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,656 |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 14. | Ремонт фасада ДК с. Сколково | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства | 2017 | - | - | - | 412,71 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,71 |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 15. | Ремонт дома культуры п. Комсомольский | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства | 2017 | - | - | - | 6318,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6318,8 |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 13597,3 | 715,126 | 4840,126 | 6885,396 | _____ |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  | _____ |  |  |  |  | 26037,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Обеспечение выполнения функций МКУ « Управление КС и МП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения функций | МКУ «Управление КС и МП» | 2016-2018 | ____ | ____ | 10 128,4 | 13527,434 | 14 596, 469 |  |  |  | 13 202, 669 |  |  |  |  | 13 202, 669 |  |  |  |  |  |  |  | 64657,641 |  |  |  |  | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | ____ | _____ | 10 128,4 | 13527,434 | 14 596, 469 |  |  |  | 13 202, 669 |  |  |  |  | 13 202, 669 |  |  |  |  |  |  |  | 64657,641 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  | 15 589,9 | 3 335,7 | 17 666,5 | 22819,03 | 16 851,569 |  |  |  | 15 457,769 |  |  |  |  | 15 457,769 |  |  |  | 107178,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие  культуры

муниципального района Кинельский» на 2014-2020  годы

Перечень мероприятий  подпрограммы «Развитие музейного дела»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализа-ции | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | всего в 2016-2020 годах | Ожидаемый результат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |

- Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий граждан

| 1. | Организация и проведение постерных выставок | Дом- музей В.И. Ленина | 2016-2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение мероприятий, посвященных ленинским датам |  | 2016-2020 | 8, 8,008, | 8,0 | 8, 8,008, | 8,0 | 8,0 | 40,0 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |  |
| 3. | Организация и проведение образовательных программ |  | 2016-2020 | 124,8 | 138,0 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 664,2 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |  |
| 4. | Подписка на периодические издания |  | 2016-2020 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 147,8 | 161,0 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 779,2 |  |  |
| II. Развитие материально- технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт Дома-музея | МКУ «Управление КС и МП» | 2016-2020 | 100,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,26 |  | Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
| 2. | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | МКУ «Управление КС и МП» | 2016-2020 | 15,0 | 17,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 92,3 |  | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
| 3. | Изготовление информационных табличек |  | 2017 |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |
| 4. | Изготовление плана эвакуации Дома- музея В.И. Ленина. |  | 2017 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 5. | Прохождение обучения по противопожарной безопасности |  | 2017 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |
| 6. | Изготовление рекламно-информационной продукции |  |  |  |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 39,0 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 115,26 | 28,8 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 243,06 |  |  |
| III . Обеспечение выполнения функций Дома-музея В.И. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения функций | МКУ «Управление КС и МП» | 2016-2020 | 1 571,786 | 1 549,84 | 1 833,931 | 1 833,931 | 1 833,931 | 8 623,419 |  | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
|  | Итого по разделу: |  | 2016-2020 | 1 571,786 | 1 549,84 | 1 833,931 | 1 833,931 | 1 833,931 | 8 623,419 |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме |  | 2016-2020 | 1 834,846 | 1 739,64 | 2 023,731 | 2 023,731 | 2 023,731 | 9 645,679 |  |  |