| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Алакаевка | ПРОЕКТ |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от __________ 20___ г. | № ___ |
| --- | --- |

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020–2024 годы»

В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры администрация сельского поселения Алакаевка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры сельского поселения Алакаевка на 2020–2024 годы» (далее – Программа).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры сельского поселения Алакаевка на 2020–2024 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                 И.С. Аупенов

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

от __________ 20__года № __

Муниципальная программа

«Развитие культуры сельского поселения Алакаевка на 2020-2024 годы»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - «Развитие культуры в сельском поселении Алакаевка на 2020-2024 годы» |
| --- | --- |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - Администрация сельского поселения Алакаевка |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - отсутствуют |
| УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ | - Администрация сельского поселения Алакаевка - МБУ сп Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области «Культура» |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | - организация полноценного культурно-просветительского досуга населения; - обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; - создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры. |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | - количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры; - количество потребителей услуг библиотек; - количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; - число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; - доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений; - количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт; - площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры; - количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры; - доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений |
| ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ИНЫЕ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - Программа реализуется в один этап с 2020 по 2024 год |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составят – 13 538,5тыс. руб. Из них: 2020- 2 707,7 тыс. руб. 2021- 2 707,7 тыс. руб. 2022- 2 707,7 тыс. руб. 2023- 2 707,7 тыс. руб. 2024- 2 707,7 тыс. руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - увеличение количества посещений досуговых мероприятий учреждений культуры; - увеличение количества потребителей услуг библиотек; - увеличение количества формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; - увеличение числа участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; - ежегодное обучение и повышение квалификации работников учреждений культуры; - обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) учреждений культуры; - увеличение количества зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт; - увеличение площади отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры; - обеспечение доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры; - оснащение учреждений культуры современным оборудованием |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в

сфере культуры, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Муниципальная политика в сфере культуры ставит перед собой задачи развития человеческого потенциала, обеспечения равного доступа всех граждан к культурным ценностям и ресурсам. Тенденции современного общества действительно обеспечивают человеку свободу выбора. Однако среди множества возможностей, предоставляемых личности обществом и государством, человек самостоятельно может выбирать как конструктивные, так и деструктивные жизненные стратегии.

В результате, с одной стороны, задача муниципальной политики в сфере культуры заключается в предоставлении и обеспечении свободы выбора, возможности культурного творчества, права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, с другой стороны, необходима активная деятельность, направленная на укрепление духовно-нравственных и патриотических принципов в общественном сознании.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года одним из стратегических направлений развития региона является развитие человеческого капитала.

Понятие «человеческий капитал» является многогранным. Однако важными в понимании человеческого капитала являются не столько условия жизни человека, сколько духовно-ценностная составляющая. В связи с этим в стратегических планах указывается на необходимость обеспечения «разнообразия культурной жизни» и «доступности культурных услуг», подчеркивается, что культурный потенциал общества обеспечивает динамичное развитие территории, повышает уровень благосостояния ее населения.

В стратегических целях и приоритетных направлениях развития поселения культура может рассматриваться как одна из сфер, способствующих развитию человеческого капитала. Кроме того, сфера культуры является мощным фактором повышения привлекательности поселения, как для проживания, так и для туристической активности.

Программа реализует установку на понимание культуры как фактора духовно-нравственной, экономической и социально-политической стабильности общества. Сфера культуры рассматривается как один из стратегических ресурсов социально-экономического развития поселения. Культура выступает условием развития человеческого потенциала, обеспечивая реализацию и защиту прав граждан на полноценное участие в культурной жизни, свободу творчества, доступ к услугам учреждений культуры, а также к информационным ресурсам и культурным ценностям.

К числу приоритетов в развитии инфраструктуры отрасли культуры относится обеспечение доступности и повышение качества предоставляемых населению услуг и созданию условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры.

Сложившаяся сеть учреждений культуры в поселении отвечает требованиям, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.96 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», и современным ожиданиям потребителей культурных благ.

Учитывая, что учреждения культуры на селе являются практически единственными центрами, позволяющими жителям участвовать в культурной жизни, немаловажно, чтобы они отвечали современным требованиям технической оснащенности. Важнейшим условием доступа населения к информации является оснащение учреждений культуры средствами массовых коммуникаций.

Оптимизация и совершенствование деятельности учреждений культуры предполагает решение целого ряда организационных, методических и финансовых проблем:

недостаточность использования новых технологий социокультурного развития в деятельности муниципальных учреждений культуры;

дефицит квалифицированных кадров в отрасли, потребность в совершенствовании системы повышения квалификации, укреплении социального статуса работников сферы культуры;

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения.

Библиотечная сеть общедоступных (публичных) библиотек в поселении по состоянию на 1 января 2019 года составляет 1 единица, фонд муниципальной библиотеки поселения составляет 12 тыс. единиц хранения.

В 2019 году библиотека выдала своим читателям более 5 тысяч изданий, число читателей составило 335 человек.

По нормативам Российской Федерации книгообеспеченность в сельских районах должна составлять 7-9 экземпляров на 1 жителя, в сельском поселении Алакаевка этот показатель составляет 5 экземпляров на 1 жителя.

Современная ситуация характеризуется как кризис читательской культуры населения. Сегодня главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей многочисленные группы работающих россиян, которые по разным причинам почти перестали читать за последние 20 лет. Необходимо создать условия для массовой интенсификации процессов чтения, повышения качества и разнообразия читаемой литературы, обмена мнениями о прочитанном, понимания чтения как культурной ценности.

Работа по продвижению чтения была и остается важнейшей в деятельности библиотек. Наиболее значимыми мероприятиями в данном направлении являются международная акция «Читаем детям о войне», «Сирень победы», «Георгиевская ленточка».

Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела, прежде всего в части информатизации, существует целый ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного решения.

В последнее десятилетие состав фондов по качеству не отвечает требованиям, предъявляемым к формированию современного востребованного информационного поля библиотек. В фондах, особенно муниципальных библиотек, находится большое количество малоспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

Без правильно сформированных фондов, отвечающих интересам детского и взрослого населения, сельские библиотеки не могут полноценно удовлетворять информационные потребности граждан, из-за чего падает интерес к чтению и библиотекам.

Также большой проблемой для библиотек остается проблема сохранения библиотечных фондов. В библиотеках отмечается значительное накопление ветхих и поврежденных документов. Их объем продолжает увеличиваться вследствие критического состояния книгохранилищ, недостатка площадей и оборудования, низких темпов обновления фондов.

Оценка библиотечного дела в поселении в немалой степени определяется уровнем материальной базы. Многие здания и помещения библиотек требуют капитального ремонта, оснащения необходимым библиотечным оборудованием.

Разнообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной сельской культуры и выполняют важную социальную функцию: повышение качества жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья, преодоление явлений антисоциального поведения – преступности, наркомании, алкоголизма. Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе.

Количество муниципальных библиотек, имеющих здания (помещения), требующие осуществления капитального ремонта, составляет 1 единица (100%).

Изношенность оборудования – также повсеместная проблема клубно-досуговых учреждений. В настоящее время отмечается износ механического оборудования и одежды сцены, нехватка звуковой и осветительной аппаратуры, видеоаппаратуры и музыкальных инструментов.

Сохраняющийся дефицит высокопрофессиональных творческих и управленческих кадров выступает серьезным барьером в развитии социокультурной деятельности.

На территории поселения в сфере культуры заняты 7 специалистов.  Средний возраст работников отрасли составляет 45-50 лет. При этом отмечается тенденция к «старению» – работает всего 1 специалист в возрасте до 30 лет от общего числа.

Современное общество предъявляет новые требования к компетенциям сотрудников учреждений сферы культуры. В настоящее время работник культуры должен обладать не только пониманием специфики сохранения культурного наследия, знанием способов и форм обеспечения доступа к культурным ценностям, но и навыками универсального специалиста (экономиста, юриста, менеджера, маркетолога и т.д.), способного практически применить инновационные технологии проектной деятельности на местах. Это актуализирует потребность в совершенствовании системы подготовки и повышения квалификации работников сферы культуры в поселении.

В последнее время большое внимание уделяется вопросам обеспечения защиты социальных, экономических прав работников, социальных гарантий, регулирования социально-трудовых отношений. Одним из главных условий решения этих вопросов является повышение оплаты труда.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ) и во исполнение поручения, обозначенного в послании Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25 декабря 2012 года, поселению поручено принять меры по доведению к 2024 году средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Самарской области.

Решение поставленных задач будет осуществляться посредством разработки критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников, ориентированных на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг.

В целях реализации указанных мер принято постановление Губернатора Самарской области 07.03.2013 № 59 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области».

Реализация в поселении мероприятий в рамках государственной социальной политики позволит обеспечить достойный уровень заработной платы работников культуры, будет способствовать повышению качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, послужит основой повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономике, а также повысит уровень профессионального сознания и социальной ответственности работников культуры.

Исходя из общей характеристики текущего состояния сферы культуры и ее отдельных составляющих, основных проблем развития отрасли следует, что решить вопросы повышения качества услуг в сфере культуры, развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей поселения возможно только путем объединения усилий органов государственной власти и местного самоуправления, муниципальных учреждений культуры, некоммерческих организаций в сфере культуры, а также с привлечением внебюджетных средств. Программно-целевой метод позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.

При этом важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования сферы культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетного финансирования.

Риск усиления разрыва между современными требованиями к состоянию материально-технической базы, техническому оснащению и управлению бюджетными учреждениями в сфере культуры и их фактическим состоянием может повлечь существенное снижение качества и доступности муниципальных услуг в указанной сфере.

Возникновение риска обусловлено недостаточностью объемов бюджетных средств на проведение модернизации отрасли культуры. Для снижения негативных последствий риска в рамках реализации Программы предусматривается проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, а также оптимизацию деятельности бюджетных учреждений в сфере культуры.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных с капитальным ремонтом учреждений культуры.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством повышения оплаты труда работников культуры, обеспечения притока высококвалифицированных кадров и повышения квалификации имеющихся специалистов.

- Цели, задачи и показатели результативности и эффективности реализации Программы

Целями Программы являются: организация полноценного культурно-просветительского досуга населения, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Достижение целей предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области;

создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

Реализация Программы позволит к 2024 году достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение количества посещений досуговых мероприятий учреждений культуры;

- увеличение количества потребителей услуг библиотек;

- увеличение количества формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений;

- увеличение числа участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений;

- ежегодное обучение и повышение квалификации работников учреждений культуры;

- обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) учреждений культуры;

- увеличение количества зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт;

- увеличение площади отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры;

- обеспечение доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры;

- оснащение учреждений культуры современным оборудованием.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 13 538,5тыс. руб.

в том числе:

2020 - 2 707,7 тыс. руб.

2021 - 2 707,7 тыс. руб.

2022 - 2 707,7 тыс. руб.

2023 - 2 707,7 тыс. руб.

2024 - 2 707,7 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

- Мероприятия по реализации Программы

Основными мероприятиями Программы являются мероприятия по укреплению материально-технической базы сельского Дома культуры, проведение в сельском поселении праздников, конкурсов, противопожарных мероприятий и мероприятий по обеспечению доступности услуг культуры для маломобильных граждан.

Для превращения сельского Дома культуры в современный центр досуга и развлечений необходимо провести реконструкцию помещений (проведение капитального, текущего ремонта), техническое переоснащение (приобретение современной звуковой и световой техники), проведение на их базе фестивалей и конкурсов.

Перечень мероприятий представлен в приложении2 к Программе.

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Алакаевка.

Администрация сельского поселения Алакаевка осуществляет мониторинг реализации мероприятий в рамках Программы, анализирует ход выполнения Программы и в случае необходимости готовит предложения в Собрание сельского поселения Алакаевка по корректировке порядка и сумм финансирования мероприятий

Администрация сельского поселения Алакаевка не реже 2-х раз в год рассматривает информацию о ходе реализации Программы

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2024 годы»

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

«Развитие культуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель: Обеспечение полноценного культурно-просветительского досуга населения и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения Алакаевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 156 | 163 | 165 | 168 | 170 |
| 1.2 | Количество культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.3 | Число участников культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 1.4 | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Задача 2: Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие культуры сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2020 – 2024 годы»

| № | Наименование мероприятия |  | Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Субсидии на исполнение государственных (муниципальных услуг) | 2 707,7 | 2 707,7 | 2 707,7 | 2 707,7 | 2 707,7 | МБУ сп Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области «Культура» |
| Итого по Программе |  | 2 707,7 | 2 707,7 | 2 707,7 | 2 707,7 | 2 707,7 |  |