ПРОЕКТ

Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский  Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   сентября 2015 года №    ,

с. Бобровка

«О порядке и сроках составления

проекта бюджета сельского поселения  Бобровка на 2016

год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии со статьями 169, 173, 174, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения  Бобровка 2016-2018года, составления проекта бюджета сельского поселения Бобровка на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов:

1. Организовать составление и составить проект бюджета сельского поселения Бобровка на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, включая показатели межбюджетных отношений с бюджетом муниципального района Кинельский, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, прогнозом социально-экономического развития поселения на 2016-2018 годы;

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее График).

3. Администрации сельского поселения Бобровка  представить проект решения Собрания представителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский «О бюджете сельского поселения Бобровка на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на рассмотрение в Собрание представителей  сельского поселения Бобровка не позднее 15 ноября 2015 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Бобровские вести».

Глава сельского поселения

Бобровка                                                                И.Д. Нестёркин

Утвержден

- распоряжением администрации

- сельского поселения Бобровка

- от "__"                  2015 г. № ___

График

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета сельского  поселения Бобровка на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Материалы и документы | Срок представления | Ответственный за исполнение | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Прогноз социально-экономического развития сельского поселения на 2016 - 2018 годы | до 15октября 2015 года | Заместитель Главы администрации сельского поселения | Администрация сельского поселения |
|  | Прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда на 2016-2018 годы | до 28 сентября 2015 года | Главный бухгалтер | Администрация сельского поселения |
|  | Прогноз поступления администрируемых доходов на 2016 – 2018 годы | до 28 сентября 2018 года | Главный бухгалтер | Администрация сельского поселения |
|  | Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | До 28 сентября 2015 года | Главный бухгалтер | Администрация сельского поселения |
|  | Предлагаемые к финансированию на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов утвержденные администрацией сельского поселения муниципальные целевые программы (либо их проекты) | До 15 октября 2015 года | Специалист | Администрация сельского поселения |
|  | Проект ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | до 01 ноября 2015 года | Главный бухгалтер | Администрация сельского поселения |