Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  ___________ года № _______

г. Кинель

                                                                  

О  внесении  изменений в  постановление

администрации  муниципального  района

Кинельский  № 1659  от  07.10.2013 года

«Об    утверждении муниципальной про-

граммы   «Устойчивое развитие сельских

территорий  Кинельского района Самар-

ской области на 2014- 2017 годы и на пе-

риод до 2020 года»

В соответствии с Законом Самарской области № 106-ГД от 04.12.2013 года «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,  администрация  муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации  муниципального района Кинельский Самарской области от  07.10.2013 года № 1659   «Об         утверждении      муниципальной программы      «Устойчивое      развитие  сельских      территорий   Кинельского района Самарской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года» (далее – Постановление) следующие изменения:

в наименовании и в тексте Постановления вместо «Кинельского района» читать: «муниципального района Кинельский»;

в муниципальной  программе «Устойчивое      развитие  сельских      территорий   Кинельского района Самарской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года» (далее Программа):

в наименовании программы вместо «Кинельского района» читать: «муниципального района Кинельский»;

внести в Программу изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального района Кинельский                            Н.В. Абашин

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»-1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального района  Кинельский

Самарской области

от __________  № __

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «Устойчивое развитие сельских

территорий муниципального района Кинельский

Самарской области

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | - распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от № «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района Кинельский - юридические лица, физические лица, муниципальные образования |
| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях муниципального района Кинельский; улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях муниципального района Кинельский за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Програм- мы; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях муниципального района Кинельский; активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях муниципального района Кинельский, в решении вопросов местного значения; формирование в Самарской области позитивного отношения к развитию сельских территорий муниципального района Кинельский. - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального района Кинельский, в том числе молодых семей и молодых специалистов; повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального района Кинельский; реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального района Кинельский с помощью грантовой поддержки; проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии муниципального района Кинельский. |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; количество введенных в действие фельдшерско - акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики; площадь введенных в действие плоскостных спортивных сооружений; площадь введенных в действие учреждений культурно-досугового типа; протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей; уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности; протяженность введенных в действие локальных водопроводов; уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку. |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях района (2014-2020 г.г.); строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях района для молодых семей и молодых специалистов (2014 – 2020 г.г.); строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики (2014 г.); строительство учреждений культурно-досугового типа (2014-2015 г.г.); строительство плоскостных спортивных сооружений (2014- 2018 г.г.); строительство газораспределительных сетей газопровода (2014 – 2020 г.г.); строительство локальных сетей водоснабжения (2014-2020 г.г.); реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку (2014-2019 г.г.); реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений района (2014-2020 г.г.) реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений района (2014 – 2020 г.г.). - 2014-2020 годы: I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - общий объем финансирования Программы составляет 1224,37 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 354,67 млн.рублей; средства областного бюджета – 551,17 млн. рублей; средства бюджета муниципального района Кинельский – 61,19 млн. рублей; средства бюджетов сельских поселений муниципального района Кинельский – 16,57 млн. рублей; средства внебюджетных источников – 240,77 млн. рублей. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - ввод (приобретение) 21159 кв. метров жилья для сельских семей, в том числе 13875 кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов; улучшение жилищных условий 291 сельских семей, в том числе 191 молодых семей и молодых специалистов; удовлетворение потребностей организаций АПК муниципального района Кинельский в молодых специалистах на 78,3 % и социаль- ной сферы - на 82,5 %; увеличение коэффициента рождаемости сельского населения муниципального района Кинельский на 14,4 %; расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на 7 единиц, а также доступность учреждений первичной медико-санитарной помощи; расширение сети плоскостных спортивных сооружений на 21408 кв. метров, а также создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом; повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом – до 96,6 %, водой – до 99,2 %; комплексное обустройство площадок под компактную застройку в 6 населенных пунктах, расположенных в сельской местности; повышение общественной значимости развития сельских терри- торий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания; достижение совокупного экономического эффекта в объеме 510 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства и сельских территорий является основной целью государственной аграрной политики в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства".

Устойчивое развитие сельских территорий является приоритетным направлением реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 .

Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», приоритетных национальных проектов Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на2008-2012 годы, создала определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских поселений, повышения занятости и увеличения доходов сельского населения, улучшения жилищных условий и социальной среды обитания. Вместе с тем вследствие допущенного ранее значительного отставания социально-экономического развития сельских территорий реализация указанных мер оказалась недостаточной.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы  строительства социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ основных фондов, сопровождающийся сокращением объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни. Ухудшается демографическая ситуация на селе, продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.

Таким образом, необходимость  разработки и реализации  районной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и период до 2020 года» (далее Программа), обусловлена необходимостью приоритетной государственной  финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

В состав муниципального района Кинельский входят 12 сельских поселений. Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 2103,68 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 159 585 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 2103,68 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 362,09 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 2,28 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 10138 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 4188 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 159585 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 66359 |  |
|  |  | % | 41,6 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 33 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 69731 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1200 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 1967 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 35 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 19563 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 77 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 1061 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 12228 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 2351 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 16810 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Население Муниципального района проживает в 63 населенных пунктах и по состоянию на 01.01.2013 года составляет 32676  человек, в том числе трудоспособного населения 19415 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 1200 человек (6 %);

- организации бюджетной сферы - 1618 человек (8  %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 2768 человек (14,3 %);

- личное подсобное хозяйство - 2612 человек (13,9 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района - 10997 человек (56,6 %);

- не обеспечено работой - 233 человека (1,2 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 416 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы – 77 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 9078 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### муниципального района Кинельский по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Алакаевка | 1140 | 83 | 113 | 272 | 367 | 305 | 626 | 313 | 28 | 72 | 198 | 15 | 50 | 304 | 9 | 1,5 | 8900 |
| 2. | Бобровка | 3168 | 293 | 340 | 812 | 1125 | 598 | 1937 | 586 | 57 | 69 | 30 | 430 | 30 | 1316 | 35 | 1,8 | 8300 |
| 3. | Богдановка | 2049 | 90 | 270 | 600 | 759 | 330 | 1560 | 1400 | 70 | 98 | 450 | 782 | 90 | 150 | 10 | 0,6 | 6415 |
| 4. | Георгиевка | 5491 | 436 | 632 | 1381 | 1920 | 1122 | 3243 | 702 | 29 | 198 | 470 | 5 | 22 | 2476 | 65 | 2,0 | 10400 |
| 5. | Домашка | 3353 | 280 | 316 | 867 | 1288 | 602 | 1780 | 780 | 170 | 180 | 60 | 370 | 44 | 982 | 18 | 1,0 | 6850 |
| 6. | Кинельский | 2224 | 208 | 247 | 625 | 817 | 327 | 1348 | 694 | 135 | 132 | 419 | 8 | 52 | 647 | 7 | 0,5 | 11500 |
| 7. | Комсомольский | 4073 | 148 | 316 | 1800 | 1406 | 403 | 2366 | 806 | 120 | 234 | 389 | 63 | 34 | 1536 | 24 | 1,0 | 7500 |
| 8. | Красносамарское | 1850 | 138 | 197 | 489 | 656 | 370 | 1078 | 362 | 180 | 84 | 98 | - | 34 | 714 | 12 | 1,1 | 10015 |
| 9. | Малая Малышевка | 2502 | 145 | 157 | 600 | 941 | 659 | 1300 | 377 | 88 | 138 | 101 | 50 | 29 | 901 | 22 | 1,7 | 9450 |
| 10. | Новый Сарбай | 1465 | 92 | 139 | 366 | 539 | 329 | 982 | 756 | 111 | 55 | 6 | 584 | 77 | 225 | 4 | 0,4 | 6415 |
| 11. | Сколково | 1975 | 115 | 171 | 562 | 743 | 384 | 1305 | 393 | 21 | 92 | 175 | 105 | 30 | 902 | 10 | 0,8 | 9600 |
| 12. | Чубовка | 3386 | 229 | 325 | 868 | 1141 | 823 | 1890 | 1029 | 191 | 266 | 372 | 200 | 54 | 844 | 17 | 0,9 | 9430 |
|  | ИТОГО | 32676 | 2257 | 3223 | 9242 | 11702 | 6252 | 19415 | 8198 | 1200 | 1618 | 2768 | 2612 | 42 | 10997 | 233 | 1,2 | 9078 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский

Агропромышленный комплекс муниципального района Кинельский Самарской области и его базовая отрасль – сельское хозяйство – являются ведущими системообразующими сферами экономики, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

На территории района производственно-хозяйственную деятельность осуществляют 33 сельскохозяйственных организации,  14 перерабатывающих предприятий, ООО «Алексеевский элеватор», ОАО «Георгиевский элеватор», ГНУ Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова Россельхозакадемии, ФГБОУ ВПО Самарская государственная сельскохозяйственная академия, ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция», 35 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 сельскохозяйственный кредитный и 1 сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой кооперативы. Значительные объемы сельскохозяйственной продукции приходятся на личные подсобные хозяйства населения (более 12000 хозяйств), в которых производится 100% картофеля, яиц, мяса птицы.

По итогам 2012г. индекс физического объема производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах составил 144,1%  к уровню 2011г., что связано с увеличением производства  мяса во всех категориях хозяйств в 2,8 раза. Прибыль в отчетном году возросла по сравнению с 2011г. на 36,3% и составила 150,4 млн. рублей. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций выросла  с 80,77%  до 95,65%.

С использованием механизма государственной поддержки сельскохозяйственными организациями района  за период 2008 – 2012 годов было приобретено новой техники на общую сумму 476,5 млн. рублей, в том числе в 2011 году – 172,4 млн. рублей, в 2012 году – 96,9 млн. рублей.

В 2012 году под посевами сельскохозяйственных культур было занято  59,9 тыс. га, из них под зерновыми и зернобобовыми культурами было занято  28,6  тыс. га, что на 4,5 тыс.га больше уровня 2011 года (24,1 тыс. га), в том числе под озимыми зерновыми –  13,3 тыс. га, яровыми зерновыми –  15,3 тыс. га.

Площадь технических культур составила  16,9 тыс. га (2011 год –  27,8 тыс. га), в том числе под подсолнечником – 14,8 тыс. га (в 2011 год –  22,6 тыс. га). Площадь кормовых культур была увеличена до  14,2 тыс. га, что на  4,5 тыс. га больше, чем в 2011 году.

Урожайность зерновых в 2012 году составила 12,4 ц/га, что на 28,7% ниже уровня 2011 года  (17,4 ц/га). Урожайность подсолнечника составила в 2012 году - 10,4 ц/га.

Валовой сбор зерна в 2012 году составляет  33,7 тыс. тонн, что ниже уровня предыдущего года (38,6 тыс. тонн) на 13%. В 2012 году было собрано  15,1 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 40,1% ниже уровня 2011 года (25,2 тыс. тонн).

В последние годы широкое распространение в районе получили такие высокорентабельные культуры, как лен, соя и нут.

Основным направлением развития отрасли животноводства является молочное и мясное скотоводство,  свиноводство. Данный выбор обусловлен природно-климатическими особенностями района и наличием  пастбищ. В настоящее время в сельскохозяйственных организациях района содержится скот пород молочного направления - черно-пестрая; мясного направления - герефорд, абердин ангус и лимузин, в свиноводстве - крупная белая, ландрас.

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2012 году по сравнению с уровнем прошлого года увеличилось  на 717 тонн и составило 13718 тонн. Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях района  в 2012 году составила 4549 кг, что выше показателя соответствующего периода прошлого года на 764 кг.

Лидером по производству молока в районе  является СПК (колхоз) имени Куйбышева, в 2012 году произведено 3692 тонны, надой на 1 фуражную корову составил 5050 кг, что на 501 кг выше среднего районного показателя по сельхозпредприятиям.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий составило 13679 тонн, что выше уровня 2011 года на 94,6 %.

В 2012 году личными подсобными хозяйствами района произведено 5630 тонн молока, 2825 тонн мяса в живом весе, 6596 тысяч штук яиц, 19192 тонн картофеля, 14511 тонн овощей.

На 01.07.2013 года  поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий района составило 10386 голов, что выше уровня предшествующего года на  538 голов,  в том числе поголовье коров увеличилось  на 88 голов и составило 3704 голов, поголовье свиней составило 57788 голов.

На территории муниципального образования сельское поселение Алакаевка функционирует СХПК «Покровское», занимающееся плодоводством и разведением крупного рогатого скота, а также образованное в 2012 году потребительское общество «Алакаевский мясокомбинат», мясокомбинат с убойным цехом, оснащенным оборудованием ведущих мировых производителей – EFA (Германия), HubertHaas (Германия), JARVIS (США). Продукция реализуется посредством магазина, расположенного на территории предприятия.

В муниципальном образовании насчитывается 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, 470 личных подсобных хозяйств.

В муниципальном образовании сельское поселение Бобровка динамично развивается сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Бобровское», которое  специализируется на производстве зерновых и зернобобовых культур и подсолнечника. В 2012 году численность работающих на предприятии составила 52 человека, выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 192,9 млн. рублей, чистая прибыль – 69,4 млн. рублей, что выше уровня предыдущего года на 31 %.

В частном секторе по муниципальному образованию занято 690 личных подсобных хозяйств, одним из которых является хозяйство И.Г. Еременко, в котором насчитывается свыше 4 тысяч перепелов. Продукция хозяйства (мясо, племенное яйцо и молодняк) реализуется не только в России, но и за ее пределами (Израиль).

На территории муниципального образования сельское поселение Богдановка в текущем году начата реализация крупного инвестиционного проекта - строительство молочно-товарной фермы. Животноводческий комплекс рассчитан на тысячу голов дойного стада и будет представлять собой замкнутый цикл – от производства и до переработки молока.

На землях муниципального образования работают 3  сельскохозяйственных предприятия – ООО «АПК Сельский продуктъ», свиноводческое предприятие, которое насчитывает 3543 головы свиней, ООО «Восток» и ООО «СПК», 12 крестьянских (фермерских) хозяйства, 620 личных подсобных хозяйств.

В муниципальном образовании сельское поселение Георгиевка функционируют 3 предприятия (ООО «Поволжская МИС», ООО «Био-тон», ЗАО «Грачевское»), занимающихся производством зерна и подсолнечника, ООО Рыбхоз «Кутулук», занимающийся разведением рыбы, хлебозавод ООО «Агропродукт», ООО «Георгиевский элеватор», основным направлением деятельности которого является заготовка, хранение и подработка зерна, а также 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, в том числе и семейная ферма Давыдова Е.Н., насчитывающая 318 голов крупного рогатого скота.

В муниципальном образовании насчитывается наибольшее количество личных подсобных хозяйств 2999, которые составляют 25% от общего количества личных подсобных хозяйств, функционирующих в районе.

На территории муниципального образования сельское поселение Домашка общественный сектор представлен 4 хозяйствами - ООО «имени Антонова» - это крупное животноводческое предприятие, имеющее поголовье крупного рогатого скота 1748 голов, в том числе коров – 689 голов, в котором успешно развивается как молочное, так и мясное скотоводство, ООО «Парфёновское», ООО «Расвет» и ООО  «Заря-Агро», а также 4 крестьянскими хозяйствами. Среди них выделяется ИП Попов И.И., хозяйство которого по итогам 2012 года заняло первое место по валовому производству зерна - 5873 тонны  или 17% от общего районного сбора зерна, урожайность составила 19,9 ц/га в весе после доработки, по зерновым  это наивысший результат по Кинельскому району.

На территории данного муниципального образования насчитывается 1200 личных подсобных хозяйств.

В муниципальном образовании сельское поселение Кинельский сельскохозяйственным производством занимается четыре предприятия. Животноводством занимаются 723 личных подсобных хозяйств, а также 2 крупных крестьянских (фермерских) хозяйства, которые насчитывают 1018 голов крупного рогатого скота, в том числе 185 коров. В частном секторе достаточно развито пчеловодство. В личных подсобных хозяйствах граждан имеется 156 пчелосемей, что составляет 21% от общего количества пчелосемей в частном секторе.

На территории  муниципального образования сельское поселение Комсомольский осуществляют деятельность восемь сельскохозяйственных предприятий, самым крупным из которых является ООО «АПК Комсомолец», занимающееся производством зерновых культур и подсолнечника, а также 1541 личное подсобное хозяйство.

В муниципальном образовании сельское поселение Красносамарское сельскохозяйственным производством занимается СПК (колхоз) им. Куйбышева и 1 крестьянское хозяйство. Общая численность работников составляет 166 человек. Специализация – производство зерна, подсолнечника, молока, мяса. Поголовье составляет 1489 голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 731 голова. С 2009 года имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, является лидером по валовому производству молока в районе.

Количество личных подсобных хозяйств составляет 601 единица.

На территории муниципального образования сельское поселение Малая Малышевка осуществляют деятельность в сфере сельскохозяйственного производства 3 предприятия и 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, имеется 1027 личных подворий. На данной территории в текущем году ООО «Орикс» начал реализацию крупного инвестиционного проекта – строительство компостного завода, грибного комплекса и организация перерабатывающего консервного производства.

На территории муниципального образования сельское поселение Новый Сарбай действует только одно сельскохозяйственное предприятие – СПК (колхоз) имени Калягина. Вид деятельности хозяйства – производство зерна, подсолнечника, молока, мяса. Поголовье составляет 1194 головы крупного рогатого скота, в том числе коров – 480 голов.

В частном секторе насчитывается 479 личных подсобных хозяйств.

В муниципальном образовании сельское поселение Сколково, производством сельскохозяйственной продукции занимается ООО «Волжский», имеющее зерновое направление и 7 крестьянских (фермерских) хозяйств.

В частном секторе имеется 708 подсобных хозяйств.

На территории муниципального образования сельское поселение Чубовка функционируют 3 предприятия, ООО «Агроком», которое занимается специализированным мясным скотоводством (поголовье КРС - 707 голов), занимающиеся растениеводством – ООО «Чубовское», а также крупное свиноводческое хозяйство ООО «Юбилейный», поголовье свиней которого составляет 48780 голов, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Частный сектор муниципального образования представлен 1170 домохозяйствами.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК, находящихся на территории сельских поселений в которых планируется реализация программных мероприятий,  представлены в таблице 3.

Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446, областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 года № 375, и комплексной программы развития агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский на 2008-2012 годы позволила стабилизировать производственный потенциал, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, создать необходимые условия для увеличения производства продукции сельского хозяйства и улучшить финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей района.

В рамках реализации программных мероприятий повысился уровень развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий муниципального района кинельский Самарской области.

За время реализации программы по обустройству сельских территорий           (за 2008 – 2012 годы) на территории района построено 30,906  километров распределительных газовых сетей (4,05 км в 2012 году) и 3,833  километров локальных водопроводов (2,277  км в 2012 году), улучшили жилищные условия - 17 семей, в том числе - 9 молодые семьи и молодые специалисты (5 семей, в том числе  - 3 молодых семьи и молодых специалистов в 2012 году).

Вместе с тем в настоящее время сохраняются проблемы, сдерживающие  поступательное экономическое развитие сельского хозяйства и сельских территорий муниципального района Кинельский.

В числе основных проблем следует выделить следующее:

- медленные темпы социального развития сельских территорий,

-сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности,

- низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.

Кроме того, одной из причин относительно медленного развития сельского хозяйства являются:

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий района, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его  конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать  предпосылкой успешного решения большинства накопленных в сельскохозяйственной отрасли производственных, финансовых и социальных проблем, то есть должно обеспечить достижение целей социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области в рассматриваемой перспективе.

К приоритетам развития агропромышленного комплекса в социальной сфере относится  устойчивое развитие сельских территорий и в качестве непременного условия - сохранение трудовых ресурсов.

Таким образом, разработка и реализация Программы обусловлена необходимостью повышения финансовой устойчивости и снижения дефицита квалифицированных кадров.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Алакаевка | сельскохозяйственный производственный кооператив «Покровское» | садоводство | 84 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | потребительское общество «Алакаевский мясокомбинат» | переработка мяса свинины | 480 т | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Бобровка | закрытое акционерное общество «Бобровское» | зерновые подсолнечник | 17716 т | 193 |  |  |  |  |
| 3 | Богдановка | общество с ограниченной ответственностью «СХП «ЭкоПродукт» | животновод-ство |  |  | Строительство молочного комплекса на 1000 дойных коров | 700 |  |  |
| 4 | Георгиевка | общество с ограниченной ответственностью «Георгиевский элеватор» | заготовка, хранение и подработка зерна | 15000 т | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Домашка | общество с ограниченной ответственностью «имени Антонова» | молоко мясо | 2094 т 100 т | 18,0 16,0 | Строительство доильного зала | 20 | Реконструкция и модернизация животноводческих помещений |  |
|  |  | индивидуальный предприниматель Попов И.И. | зерновые | 11000т | 85 | Модернизация производства (обновление техники,семеновод-ческий комплекс) | 300 |  |  |
|  |  | крестьянское хозяйство «Артёмово» | зерновые | 1500 т | 12 | Модернизация производства, строительство складов | 15 |  |  |
|  |  | общество с ограниченной ответственностью «Рассвет» | зерновые | 250 т | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Кинельский | сельскохозяйст-венный потребительский кооператив «НПО «Учхоз-Агро» | производство сельскохозяйственной продукции | 17401 т | 12 | Расширение и модернизация производства | 25 |  |  |
| 7 | Комсомоль-ский | общество с ограниченной ответственностью «Агропромышлленная компания Комсомолец» | зерновые | 3000 т | 28 |  |  |  |  |
| 8 | Красносамар-ское | сельскохозяйст-венный производствен-ный кооператив (колхоз) им. Куйбышева | зерновые подсолнечник молоко мясо КРС корма (к.ед.) | 4500 т 1000 т 3801 т 122 т 2800 | 24,8 6,8 51,3 8,5 4,8 |  |  |  |  |
| 9 | Малая Малышевка | общество с ограниченной ответственностью «Орикс» |  |  |  | Строительство комплекса по промышленному выращиванию и переработке гриба шампиньон на компосте собственного производства | 2200 |  |  |
| 10 | Новый Сарбай | сельскохозяйст-венный производствен-ный кооператив (колхоз) им. Калягина | зерновые молоко мясо КРС |  | 85 |  |  |  |  |
| 11 | Сколково | общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» | свиноводство |  |  | Строительство комплекса по выращиванию свиней |  |  |  |
| 12 | Чубовка | общество с ограниченной ответственностью «Агроком» | растениевод-ство, животновод-ство | 9117 86 | 16 12 |  |  |  |  |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 640190,69  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 178266,71 кв. м (27,8 %);

- индивидуальные жилые дома.  – 461923,98 кв. м (72,2 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 19,6 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 303 сельских семьи (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 140 сельских семей), в том числе 69  сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 1,2 % (7660,6 кв.м).

Осуществляя реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 2012г. за счет всех источников финансирования в муниципальном районе введено в эксплуатацию    9038,1 кв. метров общей площади жилья (100,2% к уровню  2011г.).

В целях выполнения задачи по обеспечению ввода 1 кв. метра жилья на душу населения руководством муниципального района проводится большая работа по привлечению различных источников инвестирования в жилищное строительство. По областной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2012г. завершено  строительство 11-ти коттеджей в Георгиевке   и Чубовке. В сельском поселении Кинельский  по этой же программе на строительство 28-ми квартир  выделены финансовые средства в сумме 30,2  млн. руб. В новых домах будет введено 1005,6 кв. метров общей площади жилья, куда будет переселено 86 чел.

Строительство домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья муниципалитет планирует продолжить и в последующие годы.

Ежегодно в приоритетном порядке бюджетные средства направляются на ипотечное жилищное кредитование. В 2012г. жителям муниципального района выдано 7 ипотечных жилищных кредитов на сумму 3,55 млн. руб., в том числе пяти молодым семьям на сумму 2,55 млн. руб.

За период январь-декабрь 2012г. в рамках обязательств федерального и областного бюджетов решены жилищные вопросы 36 семей льготных категорий граждан с предоставлением социальных выплат на приобретение жилья на  общую сумму 28,7 млн. руб., в результате приобретено 1821,4 кв. метров жилья.

Число граждан, получивших  жилые помещения и улучшивших жилищные условия по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде в 2012г. составило 4 чел. (ими получено 60,5 кв. метров  жилья),  в 2013г. – 3 чел.

Важным моментом в реализации как жилищной, так и инвестиционной политики на территории муниципального района является наличие градостроительной документации. Решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 15.04.2010г. № 547 утверждена схема территориального планирования муниципального района Кинельский.

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общая площадь (кв. м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 204 | 3057 | 178266,71 | 4872 | 2,7 | 7889 | 22,6 | 221/3221 | 7889 | 221/3221 | 7889 |
|  | Алакаевка | 14 | 234 | 14621,69 | 0 | 0 | 522 | 28,0 | 14/234 | 522 | 14/234 | 522 |
|  | Бобровка | 2 | 34 | 1977,6 | 0 | 0 | 90 | 21,97 | 2/34 | 90 | 2/34 | 90 |
|  | Богдановка | 9 | 106 | 7309,86 | 0 | 0 | 250 | 29,2 | 9/89 | 250 | 9/106 | 250 |
|  | Георгиевка | 25 | 418 | 22823,99 | 0 | 0 | 814 | 28,0 | 25/418 | 814 | 25/418 | 814 |
|  | Домашка | 10 | 128 | 10608,9 | 0 | 0 | 271 | 39,1 | 10/128 | 271 | 10/128 | 271 |
|  | Кинельский | 18 | 225 | 18547,80 | 0 | 0 | 801 | 23 | 18/285 | 801 | 18/285 | 801 |
|  | Комсомольский | 64 | 986 | 47666,96 | 0 | 0 | 2598 | 18,35 | 64/986 | 2598 | 64/986 | 2598 |
|  | Красносамарское | 6 | 102 | 5711,81 | 0 | 0 | 303 | 18,85 | 6/102 | 303 | 6/102 | 303 |
|  | Малая Малышевка | 12 | 200 | 12673,60 | 0 | 0 | 526 | 24 | 12/200 | 526 | 12/200 | 526 |
|  | Новый Сарбай | 6 | 74 | 3407,60 | 0 | 0 | 184 | 18,5 | 6/74 | 184 | 6/74 | 184 |
|  | Сколково | 7 | 105 | 6464,60 | 0 | 0 | 325 | 19,89 | 7/105 | 325 | 7/105 | 325 |
|  | Чубовка | 48 | 566 | 26452,3 | 4872 | 18,4 | 1205 | 22,0 | 48/566 | 1205 | 48/566 | 1205 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 9595 | 9738 | 461923,98 | 2788,6 | 0,6 | 24787 | 18,6 | 5844/6280 | 17575 | 8261/8826 | 23527 |
|  | Алакаевка | 130 | 153 | 11229 | 0 | 0 | 618 | 18,2 | 130/153 | 618 | 130/153 | 618 |
|  | Бобровка | 936 | 936 | 59230 | 0 | 0 | 3078 | 19,2 | 856/856 | 2910 | 936/936 | 3078 |
|  | Богдановка | 699 | 806 | 26625,1 | 0 | 0 | 1799 | 14,8 | 657/764 | 1785 | 694/801 | 1786 |
|  | Георгиевка | 2473 | 2473 | 81869,6 | 587 | 2,7 | 4677 | 17,5 | 521/521 | 1656 | 1656/1656 | 3970 |
|  | Домашка | 1249 | 1249 | 64664,66 | 0 | 0 | 3082 | 21,0 | 639/639 | 1679 | 1015/1015 | 3037 |
|  | Кинельский | 462 | 511 | 31640,6 | 1113,6 | 3,2 | 1423 | 22,2 | 259/308 | 1139 | 411/456 | 1413 |
|  | Комсомольский | 659 | 787 | 34685,1 | 416,3 | 1,2 | 1475 | 23,5 | 528/560 | 580 | 615/615 | 1452 |
|  | Красносамарское | 564 | 564 | 27057 | 0 | 0 | 1547 | 17,5 | 483/483 | 1188 | 537/573 | 1486 |
|  | Малая Малышевка | 902 | 988 | 51520,4 | 671,7 | 1,3 | 1976 | 26,1 | 453/480 | 1670 | 778/861 | 1679 |
|  | Новый Сарбай | 313 | 401 | 26092,82 | 0 | 0 | 1281 | 20,4 | 287/374 | 1022 | 313/401 | 1281 |
|  | Сколково | 654 | 742 | 31861,4 | 0 | 0 | 1650 | 19,3 | 654/742 | 1650 | 622/710 | 1546 |
|  | Чубовка | 554 | 649 | 15448,3 | 0 | 0 | 2181 | 7,1 | 377/400 | 1678 | 554/649 | 2181 |
|  | Итого по Муниципальному району | 9799 | 13316 | 640190,69 | 7660,6 | 1,2 | 32676 | 19,6 | 6065/9501 | 25254 | 8465/11926 | 31416 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Алакаевка | 1 | 320 | Уд. | 100 | 1 | 93 | Уд. | 100 | 1 | 0,09 | Уд. | 1 | 140 | Уд. | 12,4 | 2 | 4502 | Уд. | 395 |
| 2. | Бобровка | 2 | 375 | Уд. | 100 | 2 | 120 | Уд. | 60 | 2 | 0,06 | Уд. | 1 | 110 | Уд. | 3,5 | 3 | 7500 | Уд. | 237 |
| 3. | Богдановка | 1 | 600 | Уд. | 100 | 1 | 80 | Уд. | 100 | 1 | 0,05 | Уд. | 2 | 270 | Уд. | 13,2 | 1 | 250 | Уд. | 12 |
| 4. | Георгиевка | 2 | 546 | Уд. | 94 | 2 | 165 | Уд. | 47 | 5 | 0,09 | Уд. | 4 | 335 | Уд. | 6,1 | 5 | 10660 | Уд. | 194 |
| 5. | Домашка | 2 | 550 | Уд. | 100 | 2 | 105 | Уд. | 80 | 1 | 0,03 | Уд. | 2 | 350 | Уд. | 10,4 | 2 | 4350 | Уд. | 130 |
| 6. | Кинельский | 2 | 369 | Уд. | 100 | 1 | 116 | Уд. | 100 | 2 | 0,09 | Уд. | 1 | 60 | Уд. | 2,7 | - | - | - | - |
| 7. | Комсомольский | 2 | 708 | Уд. | 100 | 1 | 196 | Уд. | 100 | 5 | 0,05 | Уд. | 5 | 590 | Уд. | 14,5 | 8 | 24140 | Уд. | 593 |
| 8. | Красносамарское | 1 | 350 | Уд. | 100 | 1 | 75 | Уд. | 100 | 3 | 0,16 | Уд. | 1 | 250 | Уд. | 13,5 | 3 | 550 | Уд. | 30 |
| 9. | Малая Малышевка | 1 | 420 | Уд. | 100 | 1 | 140 | Вет. | 90 | 1 | 0,04 | Ар. | 1 | 300 | Уд. | 12,0 | - | - | - | - |
| 10. | Новый Сарбай | 1 | 250 | Уд. | 100 | 1 | 60 | Уд. | 100 | 1 | 0,07 | Уд. | 1 | 220 | Уд. | 15,0 | 1 | 544 | Уд. | 37 |
| 11. | Сколково | 2 | 330 | Уд. | 100 | 2 | 150 | Уд. | 100 | 2 | 0,10 | Уд. | 2 | 230 | Уд. | 11,6 | 3 | 512 | Уд. | 26 |
| 12. | Чубовка | 2 | 280 | Уд. | 93 | 2 | 215 | Уд. | 100 | 2 | 0,06 | Уд. | 2 | 260 | Уд. | 7,7 | - | - | - | - |
|  | Итого по Муниципальному району | 19 | 5098 | Уд. | 99 | 17 | 1515 | Уд. | 80 | 26 | 0,08 | Уд. | 23 | 3115 | Уд. | 9,5 | 28 | 53008 | Уд. | 162 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 97 %, сетевым газоснабжением – 94,3 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 19 общеобразовательных школ на 5098 ученических мест;

- 17 детских садов на 1515 мест;

- 26 фельдшерско-акушерских пункта и офисов врача общей практики;

- 23 учреждения культурно-досугового типа на 3115 мест;

- 28 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 53008 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5.

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 59 из 63 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 94,3 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: с.п. Новый Сарбай (п. Привет), с.п. Георгиевка (п. Свободный), с.п. Кинельский (п. Культура), с.п. Домашка (п. Нижненикольское).

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 74 артезианских скважин, 133 уличных колонки, 38 водонапорных башен, 252,059 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района обеспечивает  потребности населения и производственной сферы в воде на  97,4 %.

На текущий момент более 50 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 74 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 10 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 16 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство в сельских поселениях локальных водопроводов протяженностью 103,73 км.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 60 %.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях:  Алакаевка, Чубовка, Георгиевка, Сколково (с.Бузаевка), утилизация бытовых отходов организована.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон.

Специальный полигон для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования - имеется.

Таблица 6

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Алакаевка | - | - | - | 34,9 | 1969 | 62 | 144 | 100 | 7 | 100 |
| 2. | Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Богдановка | 12,5 | 1987-1989 | 40 | - | - | - | 701 | 100 | 6 | 100 |
| 4. | Георгиевка | - | - | - | 70,242 |  |  | 2074 | 83 | 17 | 100 |
| 5. | Домашка | 28,1 | 1982-1986 | 30 | 35,87 | 1982-1986 | 15 | 1210 | 87 | 13 | 100 |
| 6. | Кинельский | - | - | - | 30,907 |  | 0 | 451 | 93 | - | - |
| 7. | Комсомольский | 38,58 |  | 28 | 43,379 |  | 28 | 1601 | 90,3 | 3 | 18,8 |
| 8. | Красносамарское | - | - | - | - | - | - | 537 | 94 | 4 | 100 |
| 9. | Малая Малышевка | 18,7 | 2012 | 0 | 31,3 | 1976-2011 |  | 716 | 78,3 | 1 | 100 |
| 10. | Новый Сарбай | 7,686 | 1972 | 80 | 11,693 | 1974 | 80 | 319 | 90 | 1 | 25 |
| 11. | Сколково | 9 | 1975 | 60 | - | - | - | 537 | 91 | 8 | 100 |
| 12. | Чубовка | 9425 | 2003 | 50 | 25188 | 1973 | 50 | 602 | 99 | - | - |
|  | Итого по Муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Алакаевка |  |  |  | 4 | 1975 | 55 |  |  |  |  |  |  | 10 | 1969 | 62 | 5 | 1980 | 65 | 1041 | 100 |
| 2. | Бобровка |  |  |  | 4 | 1994 | 50 |  |  |  | 2 | 1975 | 70 | 23 | 1975 | 70 |  |  |  | 2912 | 90 |
| 3. | Богдановка |  |  |  | 7 | 1976 | 100 |  |  |  | 6 | 2000 | 52 | 22 | 1967 | 50 | 7 | 1978 | 100 | 1824 | 91 |
| 4. | Георгиевка |  |  |  | 11 | 1962-2005 | 96 |  |  |  | 5 | 1969-2010 | 31 | 18,47 | 1966-2012 | 86 |  |  |  | 2470 | 33 |
| 5. | Домашка |  |  |  | 5 | 1986 | 100 |  |  |  | 2 | 1991 | 100 | 29,2 | 1970 | 100 | 21 | 1991 | 100 | 1950 | 64 |
| 6. | Кинельский |  |  |  | 6 | 1985 | 100 |  |  |  | 3 | 1985 | 95 | 8 | 1960 | 87 | 1 | 2011 | 10 | 1940 | 87 |
| 7. | Комсомольский | 1 | 1972 | 100 | 10 | 1971-2012 | 95 |  |  |  | 4 | 1972 | 100 | 39,9 |  |  | 6 | 1975 | 100 | 3178 | 73 |
| 8. | Красносамарское |  |  |  | 5 | 1989 | 80 |  |  |  | 3 | 2012 | 1 | 8 | 1975 | 80 | 5 | 1976 | 32 | 1188 | 66 |
| 9. | Малая Малышевка |  |  |  | 6 | 1986 | 100 |  |  |  | 3 | 1970-2012 | 30 | 16,949 | 1970-2011 | 70 | 86 | 1970 | 70 | 2130 | 85 |
| 10. | Новый Сарбай |  |  |  | 2 | 1980 | 100 |  |  |  | 2 | 1976 | 100 | 12,3 | 1993 | 50 |  |  |  | 1206 | 87 |
| 11. | Сколково | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 30,4 |  | 50 | 2 |  | 90 | 1877 | 90 |
| 12. | Чубовка |  |  |  | 9 | 1968 | 90 |  |  |  | 6 | 1972 | 80 | 33,84 | 1970 | 90 |  |  |  | 2425 | 76 |
|  | Итого по Муниципальному району | 6 |  |  | 74 |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 252,059 |  |  | 133 |  |  | 24141 | 74 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Самарской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8.

Таблица 8

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отно-шение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 32,763 | 32,795 | 32,829 | 32,860 | 32,883 | 33,003 | 33,025 | 33,050 | 100,9 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 19,232 | 18,956 | 18,632 | 18,590 | 18,571 | 18,550 | 18,500 | 18,500 | 96,2 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,18 | 1,2 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,35 | 114,4 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,37 | 1,33 | 1,29 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 83,9 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 303 | 328 | 297 | 271 | 254 | 237 | 226 | 217 | 71,6 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 69 | 86 | 67 | 54 | 43 | 31 | 29 | 26 | 37,7 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,301 | 4,035 | 3,695 | 3,062 | 3,062 | 2,637 | 2,484 | 2,184 | 725,6 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,164 | 2,465 | 2,030 | 1,895 | 1,965 | 1,965 | 1,815 | 1,740 | 1061 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 5 | 56 | 51 | 42 | 42 | 36 | 34 | 30 | 600 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 3 | 34 | 28 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 800 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2546 | 2599 | 2654 | 2709 | 2759 | 2821 | 2887 | 2941 | 115,5 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2546 | 2599 | 2654 | 2709 | 2759 | 2821 | 2887 | 2941 | 115,5 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 123,8 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | 120 | 840 |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 28 | 34 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 139,3 |
|  |  | кв.м | 53008 | 59741 | 71791 | 72016 | 72016 | 74416 | 74416 | 74416 | 140,4 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | 6 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | 6733 | 12050 | 225 | - | 2400 | - | - | - |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | - | 420 | 380 | 220 | - | 310 | - | - | - |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 108,7 |
|  |  | мест | 3115 | 3365 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 116,1 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | - | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | - | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 13,57 | 24 | 8 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | - | 2,5 |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 94,84 | 95,2 | 95,5 | 95,7 | 95,9 | 96,1 | 96,3 | 96,6 | 102 |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 1,2 | 8,038 | 12,45 | 19,05 | 13,25 | 19,75 | 11,15 | 15,4 |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 50 | 51 | 50 | 52 | 50 | 45 | 40 | 45 | 40 |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 95,2 | 95,8 | 96,5 | 97,1 | 97,8 | 98,4 | 99,0 | 99,2 | 104 |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м | - | 3,960 | 2,870 | 2,165 | 2,165 | 1,740 | 1,665 | 1,815 | 100 |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 100 |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | - | 70 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 10 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

б) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

в) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

г) развитие газификации;

д) развитие водоснабжения;

е) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района, проведение новых праздников, направленных на популяризацию сельской жизни.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 9

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: | чел. | 416 | 107 | 65 | 56 | 53 | 42 | 45 | 48 |
| 1.1 | ООО «Агроком» | чел. | 39 | 15 | 11 | 8 | 5 | - | - | - |
| 1.2 | ООО «имени Антонова» | чел. | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 1.3 | ЗАО «Бобровское» | чел. | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1.4 | СПК (колхоз) им. Куйбышева | чел. | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.5 | СПК (колхоз) им. Калягина | чел. | 76 | 17 | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| 1.6 | ООО «Рассвет» | чел. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1.7 | ООО «СХП «ЭкоПродукт» | чел. | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.8 | ИП Попов И.И. | чел. | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 1.9 | КХ «Артемово» | чел. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1.10 | ООО «АПК Комсомолец» | чел. | 58 | 15 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 1.11 | СПК «НПО «Учхоз-Агро» | чел. | 50 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| 1.12 | ООО «Возрождение» | чел. | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | чел. | 51 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 2.1 | Бобровская СОШ | чел. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2.2 | Октябрьская СОШ | чел. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.3 | ГБОУ СОШ с. Красносамарское | чел. | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | ГБОУ СОШ с. Домашка | чел. | 12 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2.5 | ГБОУ СОШ с. Парфёновка | чел. | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6 | ПУ-43 | чел. | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | чел. | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3.1 | Бобровский офис врача общей практики | чел. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3.2 | Октябрьский ФАП | чел. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3.3 | Поликлиническое отделение с. Домашка | чел. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3.4 | ФАП с. Парфёновка | чел. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | чел. | 7 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1 | Бобровский СДК | чел. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.2 | Бобровская библиотека | чел. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.3 | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с. Домашка | чел. | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе | чел. | 6 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 5.1 | С. Домашка | чел. | 6 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
|  | Итого | чел. | 493 | 113 | 78 | 67 | 69 | 53 | 55 | 58 |

Таблица 10

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района и молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 100 | 22 | 23 | 16 | 15 | 9 | 9 | 6 |
|  |  | кв.м | 7284 | 1570 | 1665 | 1167 | 1097 | 672 | 669 | 444 |
|  |  | млн. руб. | 225,16 | 48,51 | 51,45 | 36,09 | 33,92 | 20,78 | 20,68 | 13,73 |
| 1.1 | Сельское поселение Алакаевка | домов | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 750 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 75 | 75 |
| 1.2 | Сельское поселение Бобровка | домов | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 504 | - | - | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 |
| 1.3 | Сельское поселение Богдановка | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Сельское поселение Георгиевка | домов | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | кв.м | 375 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 1.5 | Сельское поселение Домашка | домов | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 1350 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.6 | Сельское поселение Кинельский | домов | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 525 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.7 | Сельское поселение Комсомольский | домов | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 210 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| 1.8 | Сельское поселение Красносамарское | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Сельское поселение Малая Малышевка | домов | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | кв.м | 375 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 1.10 | Сельское поселение Новый Сарбай | домов | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | кв.м | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - |
| 1.11 | Сельское поселение Сколково | домов | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | кв.м | 375 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 1.12 | Сельское поселение Чубовка | домов | 36 | 15 | 11 | 5 | 5 | - | - | - |
|  |  | кв.м | 2520 | 1050 | 770 | 350 | 350 | - | - | - |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 191 | 34 | 28 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 |
|  |  | кв.м | 13875 | 2465 | 2030 | 1895 | 1965 | 1965 | 1815 | 1740 |
|  |  | млн. руб. | 428,85 | 76,17 | 62,75 | 58,58 | 60,74 | 60,74 | 56,10 | 53,77 |
| 2.1 | Сельское поселение Алакаевка | домов | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 750 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 75 | 75 |
| 2.2 | Сельское поселение Бобровка | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Сельское поселение Богдановка | домов | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 1500 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 75 | 75 |
| 2.4 | Сельское поселение Георгиевка | домов | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | кв.м | 375 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 2.5 | Сельское поселение Домашка | домов | 42 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
|  |  | кв.м | 3150 | 375 | 375 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 |
| 2.6 | Сельское поселение Кинельский | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Сельское поселение Комсомольский | домов | 45 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | кв.м | 3150 | 490 | 280 | 420 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 2.8 | Сельское поселение Красносамарское | домов | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 3150 | 700 | 700 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.9 | Сельское поселение Малая Малышевка | домов | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | кв.м | 375 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 2.10 | Сельское поселение Новый Сарбай | домов | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 1050 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.11 | Сельское поселение Сколково | домов | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | кв.м | 375 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 2.12 | Сельское поселение Чубовка | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | уч. мест | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 24,2 | 24,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Сельское поселение Бобровка (п.Формальный) | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,56 | 3,56 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Сельское поселение Богдановка (п. Красный Ключ) | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,56 | 3,56 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Сельское поселение Комсомольский (с.Покровка, п. Тургеневка) | единиц | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 7,12 | 7,12 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Сельское поселение Красносамарское | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Сельское поселение Малая Малышевка (с. Александровка) | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,56 | 3,56 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Сельское поселение Домашка | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | пос. мест | 500 | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 90,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Сельское поселение Бобровка (п.Октябрьский) | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | пос. мест | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 45,00 | - | 45,00 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Сельское поселение Домашка | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | пос. мест | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 45.00 | 45,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 11 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
|  |  | кв.м | 21408 | 6733 | 12050 | 225 | - | 2400 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 24,40 | 11,70 | 5,00 | 1,70 | - | 4,00 | - | - |
| 4.1 | Сельское поселение Бобровка (п.Формальный) | единиц | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 2100 | 2100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Сельское поселение Бобровка (п.Октябрьский) | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 1050 | - | 1050 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Сельское поселение Богдановка | единиц | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | кв.м | 400 | - | - | - | - | 400 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| 4.4 | Сельское поселение Георгиевка | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Сельское поселение Домашка | единиц | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 450 | 225 | - | 225 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,40 | 1,70 | - | 1,70 | - | - | - | - |
| 4.6 | Сельское поселение Кинельский | единиц | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 12800 | 1800 | 11000 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 5,00 | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Сельское поселение Комсомольский | единиц | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | кв.м | 2000 | - | - | - | - | 2000 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| 4.8 | Сельское поселение Новый Сарбай | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 608 | 608 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 25,2 | 11,5 | 10,4 | 1 | 0,8 | - | - | 1,5 |
|  |  | млн. руб. | 34,98 | 15,8 | 14,56 | 1,40 | 1,12 | - | - | 2,10 |
| 1.1 | Сельское поселение Георгиевка | км | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2,24 | - | 2,24 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Сельское поселение Сколково | км | 3 | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 4,20 | - | 4,20 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Сельское поселение Новый Сарбай | км | 4,8 | - | 4,8 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 6,72 | - | 6,72 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Сельское поселение Бобровка | км | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 4,20 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | - | - | - | - |
| 1.5 | Сельское поселение Комсомольский | км | 9,5 | 9,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Сельское поселение Богдановка | км | 3,3 | 1 | - | - | 0,8 | - | - | 1,5 |
|  |  | млн. руб. | 4,62 | 1,40 | - | - | 1,12 | - | - | 2,10 |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водоводов | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 0,50 | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 98,64 | 8,04 | 12,45 | 19,05 | 13,25 | 19,25 | 11,15 | 15,45 |
|  |  | млн.руб | 138,11 | 11,26 | 17,43 | 26,67 | 18,56 | 26,95 | 15,62 | 21,62 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сельское поселение Алакаевка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | млн.руб | 1,40 | - | 0,14 | 0,28 | 0,14 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Сельское поселение Бобровка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 0,50 | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 4,20 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | - | - | - | - |
|  | Сельское поселение Богдановка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  |  | млн.руб | 2,80 | - | 1,40 | - | - | 1,40 | - | - |
|  | Сельское поселение Георгиевка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 29,74 | 3,64 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
|  |  | млн.руб | 41,63 | 5,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
|  | Сельское поселение Домашка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 10 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 2,2 | 2 | 2 | 2,5 |
|  |  | млн.руб | 14,00 | 0,14 | 0,56 | 1,12 | 3,08 | 2,80 | 2,80 | 3,50 |
|  | Сельское поселение Кинельский |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 12,60 | 2,80 | 2,80 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Сельское поселение Комсомольский |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 31 | - | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 |
|  |  | млн.руб | 43,40 | - | 2,80 | 9,80 | 7,00 | 12,60 | 4,20 | 7,00 |
|  | Сельское поселение Красносамарское |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сельское поселение Малая Малышевка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 6,9 | 1,3 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,4 |
|  |  | млн.руб | 9,68 | 1,83 | 2,24 | 0,98 | 0,85 | 0,98 | 0,85 | 1,95 |
|  | Сельское поселение Новый Сарбай |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,40 | - | - | 1,40 | - | - | - | - |
|  | Сельское поселение Сколково |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | млн.руб | 7,00 | - | - | 4,20 | - | 1,40 | - | 1,40 |
|  | Сельское поселение Чубовка |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Богдановка | млн. руб. | 19,66 | 19,66 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 7,20 | 7,20 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 0,1, | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | -- | - | - | - |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 0,56 | 0,56 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 0,56 | 0,56 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | - | - | -- | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 9,60 | 9,60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Домашка | млн. руб. | 39,76 | - | 20,38 | - | - | 19,38 | - | - |
| 2.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,2 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 4,80 | - | 2,40 | - | - | 2,40 | - | - |
| 2.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | Линия уличного освещения | км | 1,2 | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,80 | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - |
| 2.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1,2 | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,68 | - | 0,84 | - | - | 0,84 | - | - |
| 2.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.4 | Строительство водопровода | км | 1,2 | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,68 | - | 0,84 | - | - | 0,84 | - | - |
| 2.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 1,2 |  | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - |
|  |  | млн.руб | 28,80 |  | 14,40 | - | - | 14,40 | - | - |
| 2.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - |  | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Комсомольский | млн. руб. | 34,10 | - | - | 17,55 | - | 16,55 | - | - |
| 3.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,2 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 4,80 | - | - | 2,40 | - | 2,40 | - | - |
| 3.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 3.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.4 | Линия уличного освещения | км | 1 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,50 | - | - | 0,75 | - | 0,75 | - | - |
| 3.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 1,40 | - | - | 0,70 | - | 0,70 | - | - |
| 3.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,40 | - | - | 0,70 | - | 0,70 | - | - |
| 3.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 1,40 | - | - | 0,70 | - | 0,70 | - | - |
| 3.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.4 | Строительство водопровода | км | 1 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,40 | - | - | 0,70 | - | 0,70 | - | - |
| 3.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| 3.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | -- | - | - | - | - | - | - |
| 3.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 1 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - |
|  |  | млн.руб | 24,00 | - | - | 12,00 | - | 12,00 | - | - |
| 3.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Красносамарское | млн. руб. | 34,10 | - | - | - | 34,10 | - | - | - |
| 4.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 4,80 | - | - | - | 4,80 | - | - | - |
| 4.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 4.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.4 | Линия уличного освещения | км | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,50 | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 4.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 1,40 | - | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 4.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,40 | - | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 4.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 1,400 | - | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 4.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5.4 | Строительство водопровода | км | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,40 | - | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 4.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 24,00 | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 4.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Новый Сарбай | млн. руб. | 17,65 | - | - | - | - | - | 17,65 | - |
| 5.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
|  |  | млн. руб. | 2,40 | - | - | - | - | - | 2,40 | - |
| 5.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | млн.руб. | 1,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
| 5.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.4 | Линия уличного освещения | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
|  |  | млн.руб | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 | - |
| 5.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 0,75 | - | -- | - | - | - | 0,75 | - |
| 5.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
|  |  | млн.руб | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 | - |
| 5.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 | - |
| 5.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.4 | Строительство водопровода | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
|  |  | млн.руб | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 | - |
| 5.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
|  |  | млн.руб | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | -- |
| 5.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Чубовка | млн. руб. | 34,10 | - | - | - | 34,10 | - | - | - |
| 6.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 4,80 | - | - | - | 4,80 | - | - | - |
| 6.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 6.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | -- | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.4 | Линия уличного освещения | км | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,50 | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 6.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 1,40 | - | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 6.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,40 | - | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 6.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 1,40 | - | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 6.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5.4 | Строительство водопровода | км | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,40 | - | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 6.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | - | - | - | - | -- | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 24,00 | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 6.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельском поселении Домашка (экология, очистка рек, озер) – 55 человек | млн. руб. | 27,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельском поселении Сколково – 70 человек | млн. руб. | 12,00 | 2,00 | - | - | 5,00 | - | - | 5,00 |
| 3 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельском поселении Комсомольский – 30 человек | млн. руб. | 6,00 | - | 1,00 | - | 2,00 | - | 3,00 | - |
| 4 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельском поселении Богдановка – 70 человек | млн. руб. | 27,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Итого | млн. руб. | 73,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 |

Таблица 15

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и проведение конкурса в части популяризации достижений в развитии сельских поселений | млн. руб. | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого | млн. руб. | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов Самарской области, муниципального района Кинельский и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 1224,37 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 354,67 млн. рублей;

за счет средств бюджета Самарской области  – 551,17 млн. рублей;

за счет средств бюджета Кинельского района  –   61,19 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений – 16,57 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 240,77 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 16.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 225,16 | 48,51 | 51,45 | 36,09 | 33,92 | 20,78 | 20,68 | 13,73 |
|  |  | - федеральный бюджет | 51,71 | 11,15 | 11,82 | 8,29 | 7,79 | 4,77 | 4,74 | 3,15 |
|  |  | - региональный бюджет | 71,91 | 15,51 | 16,44 | 11,52 | 10,83 | 6,63 | 6,6 | 4,38 |
|  |  | - районный бюджет | 8,98 | 1,94 | 2,05 | 1,44 | 1,35 | 0,83 | 0,82 | 0,55 |
|  |  | - бюджет МО | 2,69 | 0,53 | 0,60 | 0,44 | 0,41 | 0,26 | 0,28 | 0,17 |
|  |  | - внебюджетные источники | 89,87 | 19,38 | 20,54 | 14,40 | 13,54 | 8,29 | 8,24 | 5,48 |
| 1.1 | Сельское поселение Алакаевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 23,17 | - | 4,64 | 4,64 | 4,63 | 4,63 | 2,31 | 2,32 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,34 | - | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  | - региональный бюджет | 7,40 | - | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | - районный бюджет | 0,94 | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | - бюджет МО | 0,21 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | - внебюджетные источники | 9,28 | - | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 1.2 | Сельское поселение Бобровка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 15,59 | - | - | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 4,45 | 4,45 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,57 | - | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,02 | 1,02 |
|  |  | - региональный бюджет | 4,97 | - | - | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,42 | 1,42 |
|  |  | - районный бюджет | 0,63 | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | - бюджет МО | 0,19 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | - внебюджетные источники | 6,23 | - | - | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,78 | 1,78 |
| 1.3 | Сельское поселение Георгиевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,60 | - | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,65 | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 3,70 | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,45 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,20 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,60 | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - |
| 1.4 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 41,72 | 9,26 | 9,26 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  |  | - федеральный бюджет | 9,61 | 2,13 | 2,13 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  | - региональный бюджет | 13,32 | 2,96 | 2,96 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | - районный бюджет | 1,69 | 0,37 | 0,37 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | - бюджет МО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | - внебюджетные источники | 16,70 | 3,70 | 3,70 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 1.5 | Сельское поселение Кинельский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 16,24 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,71 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | - региональный бюджет | 5,18 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  |  | - районный бюджет | 0,63 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | - бюджет МО | 0,28 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | - внебюджетные источники | 6,44 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 1.6 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,48 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,07 | 069 | 0,69 | 0,69 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,27 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,58 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | - | - | - | - |
| 1.7 | Сельское поселение Малая Малышевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,60 | - | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,65 | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 3,70 | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,45 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,20 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,60 | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - |
| 1.8 | Сельское поселение Новый Сарбай | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,28 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,12 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,96 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,36 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,68 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - | - | - |
| 1.9 | Сельское поселение Сколково | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,60 | - | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,65 | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 3,70 | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,45 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,20 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,60 | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - |
| 1.10 | Сельское поселение Чубовка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 77,88 | 32,45 | 23,79 | 10,82 | 10,82 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 17,91 | 7,46 | 5,47 | 2,49 | 2,49 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 24,91 | 10,38 | 7,61 | 3,46 | 3,46 | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 3,11 | 1,30 | 0,95 | 0,43 | 0,43 | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,79 | 0,33 | 0,24 | 0,11 | 0,11 | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 31,16 | 12,98 | 9,52 | 4,33 | 4,33 | - | - | - |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 428,85 | 76,17 | 62,75 | 58,58 | 60,74 | 60,74 | 56,10 | 53,77 |
|  |  | - федеральный бюджет | 115,86 | 20,57 | 16,95 | 15,82 | 16,41 | 16,41 | 15,17 | 14,53 |
|  |  | - региональный бюджет | 158,75 | 28,18 | 23,23 | 21,69 | 22,49 | 22,49 | 20,77 | 19,90 |
|  |  | - районный бюджет | 17,20 | 3,06 | 2,52 | 2,35 | 2,44 | 2,44 | 2,24 | 2,15 |
|  |  | - бюджет МО | 4,11 | 0,76 | 0,60 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,53 | 0,52 |
|  |  | - внебюджетные источники | 132,93 | 23,6 | 19,45 | 18,16 | 18,83 | 18,83 | 17,39 | 16,67 |
| 2.1 | Сельское поселение Алакаевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 23,20 | - | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 2,32 | 2,32 |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,26 | - | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | - региональный бюджет | 8,60 | - | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,74 | 0,74 |
|  |  | - районный бюджет | 0,94 | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | - бюджет МО | 0,20 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | - внебюджетные источники | 7,20 | - | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,92 | 0,92 |
| 2.2 | Сельское поселение Богдановка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 46,37 | 23,17 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 2,32 | 2,32 |
|  |  | - федеральный бюджет | 12,52 | 6,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | - региональный бюджет | 17,17 | 8,57 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,74 | 0,74 |
|  |  | - районный бюджет | 1,87 | 0,93 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | - бюджет МО | 0,43 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | - внебюджетные источники | 14,38 | 7,18 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,92 | 0,92 |
| 2.3 | Сельское поселение Георгиевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,60 | - | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,15 | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,30 | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,45 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,10 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,60 | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - |
| 2.4 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 97,36 | 11,59 | 11,59 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 18,54 |
|  |  | - федеральный бюджет | 26,31 | 3,13 | 3,13 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 5,01 |
|  |  | - региональный бюджет | 36,04 | 4,29 | 4,29 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 6,86 |
|  |  | - районный бюджет | 3,90 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,74 |
|  |  | - бюджет МО | 0,94 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,18 |
|  |  | - внебюджетные источники | 30,17 | 3,59 | 3,59 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 5,75 |
| 2.5 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 97,33 | 15,14 | 8,65 | 12,98 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 |
|  |  | - федеральный бюджет | 26,29 | 4,09 | 2,34 | 3,50 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
|  |  | - региональный бюджет | 36,00 | 5,60 | 3,20 | 4,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  |  | - районный бюджет | 3,92 | 0,61 | 0,35 | 0,52 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  |  | - бюджет МО | 0,97 | 0,15 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | - внебюджетные источники | 30,15 | 4,69 | 2,68 | 4,02 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| 2.6 | Сельское поселение Красносамарское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 97,31 | 21,63 | 21,63 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 |
|  |  | - федеральный бюджет | 26,28 | 5,84 | 5,84 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  |  | - региональный бюджет | 36,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | - районный бюджет | 3,89 | 0,87 | 0,87 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | - бюджет МО | 0,99 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | - внебюджетные источники | 30,15 | 6,70 | 6,70 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 2.7 | Сельское поселение Малая Малышевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,60 | - | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,15 | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,30 | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,45 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,10 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,60 | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - |
| 2.8 | Сельское поселение Новый Сарбай | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 32,48 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  |  | - федеральный бюджет | 8,75 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  |  | - региональный бюджет | 12,04 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  |  | - районный бюджет | 1,33 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | - бюджет МО | 0,28 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | - внебюджетные источники | 10,08 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 2.9 | Сельское поселение Сколково | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,60 | - | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,15 | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,30 | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,45 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,10 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,60 | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 24,2 | 24,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 7,27 | 7,27 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 16,93 | 16,93 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Сельское поселение Бобровка (п. Формальный) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,56 | 3,56 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,07 | 1,07 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,49 | 2,49 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,2 | Сельское поселение Богдановка (п.Красный Ключ) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,56 | 3,56 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,07 | 1,07 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,49 | 2,49 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Сельское поселение Комсомольский (с. Покровка, п. Тургеневка) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,12 | 7,12 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,14 | 2,14 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,98 | 4,98 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Сельское поселение Красносамарское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,96 | 0,96 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,24 | 2,24 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Сельское поселение Малая Малышевка (с.Александровка) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,56 | 3,56 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,07 | 1,07 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,49 | 2,49 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,96 | 0,96 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,24 | 2,24 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 90,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 27,00 | 13,50 | 13,50 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 45,00 | 22,50 | 22,50 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 13,50 | 6,75 | 6,75 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 4,50 | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Сельское поселение Бобровка (п. Октябрьский) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 45,00 | - | 45,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,50 | - | 13,50 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 22,50 | - | 22,50 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 6,75 | - | 6,75 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 2,25 | - | 2,25 | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,50 | 13,50 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 22,50 | 22,50 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 6,75 | 6,75 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 22,40 | 11,70 | 5,00 | 1,70 | - | 4,00 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,72 | 3,51 | 1,50 | 0,51 | - | 1,20 | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 14,57 | 7,61 | 3,25 | 1,11 |  | 2,60 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,90 | 0,47 | 0,20 | 0,07 |  | 0,16 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,21 | 0,11 | 0,05 | 0,01 |  | 0,04 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Сельское поселение Бобровка (п. Формальный) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,60 | 2,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Сельское поселение Бобровка (п. Октябрьский) | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,60 | - | 0,60 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,30 | - | 1,30 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,08 | - | 0,08 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Сельское поселение Богдановка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,60 | - | - | - | - | 0,60 | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,30 | - | - | - | - | 1,30 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,08 | - | - | - | - | 0,08 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Сельское поселение Георгиевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,30 | 1,30 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,40 | 1,70 | - | 1,70 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,02 | 0,51 | - | 0,51 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,22 | 1,11 | - | 1,11 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,14 | 0,07 | - | 0,07 | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,02 | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 | Сельское поселение Кинельский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,00 | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,50 | 0,60 | 0,90 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 3,25 | 1,30 | 1,95 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,20 | 0,08 | 0,12 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,05 | 0,02 | 0,03 | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,60 | - | - | - | - | 0,60 | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,30 | - | - | - | - | 1,30 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,08 | - | - | - | - | 0,08 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8 | Сельское поселение Новый Сарбай | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,30 | 1,30 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 34,98 | 15,80 | 14,56 | 1,40 | 1,12 | - | - | 2,10 |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,50 | 4,74 | 4,37 | 0,42 | 0,34 | - | - | 0,63 |
|  |  | - региональный бюджет | 22,75 | 10,27 | 9,47 | 0,91 | 0,73 | - | - | 1,37 |
|  |  | - районный бюджет | 1,42 | 0,64 | 0,60 | 0,06 | 0,04 | - | - | 0,08 |
|  |  | - бюджет МО | 0,31 | 0,15 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,02 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Сельское поселение Георгиевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,24 | - | 2,24 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,67 | - | 0,67 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,46 | - | 1,46 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,09 | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Сельское поселение Бобровка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,20 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,26 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,73 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,18 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Сельское поселение Богдановка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,62 | 1,40 | - | - | 1,12 | - | - | 2,10 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,39 | 0,42 | - | - | 0,34 | - | - | 0,63 |
|  |  | - региональный бюджет | 3,01 | 0,91 | - | - | 0,73 | - | - | 1,37 |
|  |  | - районный бюджет | 0,18 | 0,06 | - | - | 0,04 | - | - | 0,08 |
|  |  | - бюджет МО | 0,04 | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,02 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 13,00 | 13,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,90 | 3,90 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 8,45 | 8,45 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,52 | 0,52 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 | Сельское поселение Новый Сарбай | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,72 | - | 6,72 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,02 | - | 2,02 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,37 | - | 4,37 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,27 | - | 0,27 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6 | Сельское поселение Сколково | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,20 | - | 4,20 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,26 | - | 1,26 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,73 | - | 2,73 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,18 | - | 0,18 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,03 | - | 0,03 | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 139,41 | 11,26 | 18,73 | 26,67 | 18,56 | 26,95 | 15,62 | 21,62 |
|  |  | - федеральный бюджет | 41,83 | 3,38 | 5,62 | 8,00 | 5,57 | 8,08 | 4,69 | 6,49 |
|  |  | - региональный бюджет | 90,63 | 7,32 | 12,18 | 17,34 | 12,06 | 17,52 | 10,15 | 14,06 |
|  |  | - районный бюджет | 5,61 | 0,46 | 0,77 | 1,07 | 0,74 | 1,08 | 0,62 | 0,87 |
|  |  | - бюджет МО | 1,34 | 0,10 | 0,16 | 0,26 | 0,19 | 0,27 | 0,16 | 0,20 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Сельское поселение Алакаевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,40 | - | 0,14 | 0,28 | 0,14 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,40 | - | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,90 | - | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | - районный бюджет | 0,06 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | - бюджет МО | 0,04 | - | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Сельское поселение Бобровка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,50 | 1,40 | 2,70 | 1,40 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,65 | 0,42 | 0,81 | 0,42 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 3,58 | 0,91 | 1,76 | 0,91 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,23 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Сельское поселение Богдановка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,80 | - | 1,40 | - | - | 1,40 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,84 | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,82 | - | 0,91 | - | - | 0,91 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,12 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,02 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4 | Сельское поселение Георгиевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 41,63 | 5,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
|  |  | - федеральный бюджет | 12,51 | 1,53 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
|  |  | - региональный бюджет | 27,07 | 3,31 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
|  |  | - районный бюджет | 1,64 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | - бюджет МО | 0,41 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 14,00 | 0,14 | 0,56 | 1,12 | 3,08 | 2,80 | 2,80 | 3,50 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,20 | 0,04 | 0,17 | 0,34 | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 1,05 |
|  |  | - региональный бюджет | 9,10 | 0,09 | 0,36 | 0,73 | 2,00 | 1,82 | 1,82 | 2,28 |
|  |  | - районный бюджет | 0,55 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
|  |  | - бюджет МО | 0,15 | - | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.6 | Сельское поселение Кинельский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 12,60 | 2,80 | 2,80 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,78 | 0,84 | 0,84 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | - региональный бюджет | 8,19 | 1,82 | 1,82 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  | - районный бюджет | 0,54 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | - бюджет МО | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.7 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 43,40 | - | 2,80 | 9,80 | 7,00 | 12,60 | 4,20 | 7,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,02 | - | 0,84 | 2,94 | 2,10 | 3,78 | 1,26 | 2,10 |
|  |  | - региональный бюджет | 28,21 | - | 1,82 | 6,37 | 4,55 | 8,19 | 2,73 | 4,55 |
|  |  | - районный бюджет | 1,74 | - | 0,12 | 0,39 | 0,28 | 0,50 | 0,17 | 0,28 |
|  |  | - бюджет МО | 0,43 | - | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,13 | 0,04 | 0,07 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.8 | Сельское поселение Малая Малышевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,68 | 1,83 | 2,24 | 0,98 | 0,85 | 0,98 | 0,85 | 1,95 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,91 | 0,55 | 0,67 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,59 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,30 | 1,19 | 1,46 | 0,64 | 0,55 | 0,64 | 0,55 | 1,27 |
|  |  | - районный бюджет | 0,38 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,08 |
|  |  | - бюджет МО | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.10 | Сельское поселение Новый Сарбай | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,40 | - | - | 1,40 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 0,91 | - | - | 0,91 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.11 | Сельское поселение Сколково | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,00 | - | - | 4,20 | - | 1,40 | - | 1,40 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,10 | - | - | 1,26 | - | 0,42 | - | 0,42 |
|  |  | - региональный бюджет | 4,55 | - | - | 2,73 | - | 0,91 | - | 0,91 |
|  |  | - районный бюджет | 0,29 | - | - | 0,17 | - | 0,06 | - | 0,06 |
|  |  | - бюджет МО | 0,06 | - | - | 0,04 | - | 0,01 | - | 0,01 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 179,37 | 19,66 | 20,38 | 17,55 | 68,20 | 35,93 | 17,65 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 53,78 | 5,90 | 6,11 | 5,26 | 20,45 | 10,77 | 5,29 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 98,63 | 10,81 | 11,21 | 9,65 | 37,50 | 19,76 | 9,70 | - |
|  |  | - районный бюджет | 7,18 | 0,79 | 0,82 | 0,70 | 2,72 | 1,44 | 0,71 | - |
|  |  | - бюджет МО | 1,81 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,70 | 0,36 | 0,18 | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 17,97 | 1,97 | 2,04 | 1,76 | 6,83 | 3,60 | 1,77 | - |
| 9.1 | Сельское поселение Богдановка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 19,66 | 19,66 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,90 | 5,90 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 10,81 | 10,81 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,79 | 0,79 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,97 | 1,97 | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 39,76 | - | 20,38 | - | - | 19,38 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 11,92 | - | 6,11 | - | - | 5,81 | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 21,87 | - | 11,21 | - | - | 10,66 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,60 | - | 0,82 | - | - | 0,78 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,39 | - | 0,20 | - | - | 0,19 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,98 | - | 2,04 | - | - | 1,94 | - | - |
| 9.3 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 34,10 | - | - | 17,55 | - | 16,55 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,22 | - | - | 5,26 | - | 4,96 | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 18,75 | - | - | 9,65 | - | 9,10 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,36 | - | - | 0,70 | - | 0,66 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,35 | - | - | 0,18 | - | 0,17 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,42 | - | - | 1,76 | - | 1,66 | - | - |
| 9.4 | Сельское поселение Красносамарское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 34,10 | - | - | - | 34,10 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,22 | - | - | - | 10,22 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 18,75 | - | - | - | 18,75 | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,36 | - | - | - | 1,36 | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,35 | - | - | - | 0,35 | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,42 | - | - | - | 3,42 | - | - | - |
| 9.5 | Сельское поселение Новый Сарбай | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,65 | - | - | - | - | - | 17,65 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,29 | - | - | - | - | - | 5,29 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 9,70 | - | - | - | - | - | 9,70 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,71 | - | - | - | - | - | 0,71 | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,18 | - | - | - | - | - | 0,18 | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,77 | - | - | - | - | - | 1,77 | - |
| 9.6 | Сельское поселение Чубовка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 34,10 | - | - | - | 34,10 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,23 | - | - | - | 10,23 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 18,75 | - | - | - | 18,75 | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,36 | - | - | - | 1,36 | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,35 | - | - | - | 0,35 | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,41 | - | - | - | 3,41 | - | - | - |
| 10 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 73,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 36,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,50 |
|  |  | - региональный бюджет | 29,20 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,80 | 4,00 | 4,40 | 5,20 |
|  |  | - районный бюджет | 5,84 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,96 | 0,80 | 0,88 | 1,04 |
|  |  | - бюджет МО | 1,46 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,22 | 0,26 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 | Сельское поселение Богдановка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 27,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,75 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,25 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | - региональный бюджет | 11,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | - районный бюджет | 2,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | - бюджет МО | 0,55 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 | Сельское поселение Домашка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 27,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,75 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,25 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | - региональный бюджет | 11,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | - районный бюджет | 2,20 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | - бюджет МО | 0,55 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 | Сельское поселение Комсомольский | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,00 | - | 1,00 | - | 2,00 | - | 3,00 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,00 | - | 0,50 | - | 1,00 | - | 1,50 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,40 | - | 0,40 | - | 0,80 | - | 1,20 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,48 | - | 0,08 | - | 0,16 | - | 0,24 | - |
|  |  | - бюджет МО | 0,12 | - | 0,02 | - | 0,04 | - | 0,06 | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.4 | Сельское поселение Сколково | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 12,00 | 2,00 | - | - | 5,00 | - | - | 5,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,00 | 1,00 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 |
|  |  | - региональный бюджет | 4,80 | 0,80 | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 |
|  |  | - районный бюджет | 0,96 | 0,16 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 |
|  |  | - бюджет МО | 0,24 | 0,04 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | - районный бюджет | 0,56 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | - бюджет МО | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1224,37 | 261,30 | 227,87 | 152,99 | 195,54 | 159,40 | 122,05 | 105,22 |
|  |  | - федеральный бюджет | 354,67 | 74,52 | 64,87 | 43,80 | 57,06 | 46,73 | 35,89 | 31,8 |
|  |  | - региональный бюджет | 551,17 | 122,73 | 102,28 | 66,62 | 88,81 | 73,40 | 52,02 | 45,31 |
|  |  | - районный бюджет | 61,19 | 14,83 | 14,51 | 6,57 | 8,33 | 6,83 | 5,35 | 4,77 |
|  |  | - бюджет МО | 16,57 | 4,27 | 4,18 | 1,68 | 2,14 | 1,72 | 1,39 | 1,19 |
|  |  | - внебюджетные источники | 240,77 | 44,95 | 42,03 | 34,32 | 39,20 | 30,72 | 27,4 | 22,15 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация муниципального района Кинельский Самарской области.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

При отсутствии финансирования мероприятий программы заказчик и исполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации, либо снятии их с контроля.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.