ПРОЕКТ

«Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы

«Развитие на территории муниципального

района Кинельский многофункционального

центра предоставления государственных

и муниципальных услуг» на 2012 - 2013гг

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие на территории муниципального района Кинельский многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2012 – 2013гг (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

3.Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района

Кинельский						         Н.В. Абашин

Исп. Чиклинов С.Б. 884663 21911  Рассылка: прокуратура 1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчёт

о реализации муниципальной программы

«Развитие на территории муниципального района Кинельский многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2012 – 2013гг.

В 2012г. утверждена муниципальная программа «Развитие на территории муниципального района Кинельский многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2012-2013гг.

Целями данной программы являлись:

- Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами массовых и общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «единого окна»;

- Сокращение сроков предоставления услуг;

- Повышение комфортности получения гражданами массовых и общественно значимых государственных и муниципальных услуг;

-  Противодействие коррупции, ликвидации рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- Создание условий для повышения качества и уровня доступности предоставляемых государственных и муниципальных услуг;

- Повышение информированности граждан о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг.

В результате проведения мероприятий программы на территории сельского поселения Георгиевка открыт пункт приёма и выдачи  документов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных  услуг для обслуживания жителей данного села и близлежащих населённых пунктов.

В процессе реализации программы Георгиевский ППиВД МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» был оснащён всем необходимым оборудованием, мебелью, техникой,  хозяйственным и канцелярским инвентарем. Также были выполнены работы по оснащению Георгиевского пункта  программно-техническими комплексами, средствами телекоммуникации и защиты информации, приобретен программно-аппаратный комплекс «Система электронной очереди».

На реализацию данных мероприятий в 2012 году было запланировано  всего: 1 343,33 тыс. руб. в том числе:

-средства бюджета муниципального района Кинельский – 67,17тыс. руб.;

-средства областного бюджета – 1 276,1тыс. руб.

В 2012 году были внесены изменения в муниципальную программу «Развитие на территории муниципального района Кинельский многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2012 -2013гг. Эти изменения содержали мероприятия, направленные на создание выездного пункта приема и выдачи  документов для  оказания услуг на базе МФЦ гражданам и юридическим лицам в удалённых сёлах Кинельского района.

На эти цели в 2013 году было выделено всего: 872,56 тыс. руб. в том числе:

-средства бюджета муниципального района Кинельский – 51,4 тыс.руб..;

-средства областного бюджета – 821,17 тыс.руб.

Денежные средства были потрачены на приобретение компьютерной и офисной техники, программного обеспечения, средств безопасности информации, мебели, автомобиля, проведено обучение персонала.

Оборудованы удалённые рабочие места в сельских поселениях Бобровка, Чубовка, Алакаевка, Новый Сарбай, Кинельский.

Всего израсходовано в 2012 году:

-средства бюджета муниципального района Кинельский – 67 170 руб.;

-средства областного бюджета – 1093 359,45руб.

Всего израсходовано в 2013 году:

-средства бюджета муниципального района Кинельский – 51 400 руб.;

-средства областного бюджета – 730 756,74 руб.

Денежные средства в сумме 91 003,79 руб. возвращены в областной бюджет. Данная сумма сложилась как экономия после проведения процедур закупок в соответствии с 94-ФЗ.

Мероприятия Программы  выполнены в полном объёме.

Согласованно:

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике                                                                А.В. Есипов

Руководитель управления финансами

администрации муниципального района Кинельский	   А.В. Богданов

Начальник юридического отдела

администрации муниципального района Кинельский                               Т.Л. Силантьева

Целевые индикаторы (показатели),

характеризующие ход реализации Программы

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Ед. измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на начало реализации программы | по состоянию на 31.03.12 | по состоянию на 30.06.12 | по состоянию на 30.09.12 | по состоянию на 31.12.12 | По состоянию на 31.12.13г |
| 1. Создание пункта приема и выдачи документов | балл,1- за каждый выполненный под пункт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение ремонтных работ помещений георгиевского пункта приема и выдачи документов МФЦ |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2.Приобретение офисной и компьютерной техники, программных продуктов, мебели, и монтаж программно-технических комплексов и средств защиты и информации | балл,1- выполнено | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.Монтаж средств телекоммуникаций, подключение к оператору связи, организация доступа к единому Интернет-порталу государственных услуг. | балл,1- выполнено | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. Проведение тренингов и обучающих семинаров с сотрудниками пункта МФЦ | балл,1- выполнено | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5.Введение в опытную эксплуатацию АИС МФЦ и тестовый запуск пункта МФЦ |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6.Открытие пункта МФЦ |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.Предоставление муниципальных и государственных услуг на базе МФЦ (в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Степень удовлетворенности*граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ | % удовлетворенности от количества опрошенных* | Не проводи-тся | Не проводи-тся | Не проводи-тся | не менее 90% | не менее 99% | Не менее 90% |
| 4.Формирование сведений о стандартах муниципальных и государственных услуг | % от общего количества услуг | 0 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |

*удовлетворённость граждан качеством предоставляемых услуг в МФЦ определяется при завершении услуги и отражается гражданином в соответствующей графе («удовлетворён», «не удовлетворён») одновременно с подписью о получении документов.

# Text boxes

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от __________ г. №  _____

г. Кинель

                                                                  