Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от _________ № ___

г. Кинель

«Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2016 гг.» за 2014 год»

ПРОЕКТ

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2016 года, за  2014 год.

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                   Н.В. Абашин

Волкова 21076

Рассылка: организационный отдел администрации муниципального района Кинельский – 1 экз., прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП», МБУ «Дом молодежных организаций», МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1.

Согласовано:

Начальник юридического отдела                                   Т.Л.Силантьева

Руководитель Управления финансами                              А.В.Богданов

Зам.главы района по социальным вопросам                        Д.Н.Болдов

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2016 года, за  2014 год.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Отчет о ходе реализации программы 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Участие в областном фестивале патриотической песни – «За нами Россия!»в г.Жигулёске | 15,0 Муниципальный бюджет | 15,0 | - | - | - |
| 2. | Проведение памятных акций, посвященных Дню Победы и другим Дням воинской Славы «Время выбрало нас…» | 15,0 Муниципальный бюджет | - | 15,0 | - | - |
| 3. | Организация участия руководителей патриотических клубов в межрегиональных и всероссийских семинарах, курсах повышения квалификации | 15,0 Муниципальный бюджет | - | 10,0 | 5,0 | - |
| 4. | День студента. | 10,0 Муниципальный бюджет | 10,0 | - | - | - |
| 5. | Районная социально-значимая акция «День призывника» | 150,0 Муниципальный бюджет | - | 75,0 | - | 75,0 |
| 6. | Участие в областных военно-спортивной играх | 30,0 Муниципальный бюджет | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 7. | Районные военно-спортивные сборы с допризывной молодежью | 60,0 Муниципальный бюджет | - | - | 60,0 | - |
| 8. | Участие в зональных, областных, всероссийских военно-спортивных мероприятиях по плану Департамента по делам молодежи СО | 50,0 Муниципальный бюджет | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9. | Конкурс среди учащихся школ на знание государственных символов Российской Федерации. | 5,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | 5,0 |
| 10. | Велопробег – эстафета по муниципальному району Кинельский | 20,0 Муниципальный бюджет | - | 20,0 | - | - |
| 11. | Акция «Огни памяти» - вечернее факельное шествие. | 5,0 Муниципальный бюджет | - | 5,0 | - | - |
| 12. | Фотоконкурс «Район в объективе» | 5,0 Муниципальный бюджет | - | - | 5,0 | - |
| 13. | Вахта Памяти. Пост №1 Акция «Обелиск», акция «Ветеран живет рядом», акция «Георгиевская ленточка», акция «Синий платочек» | 50,0 Муниципальный бюджет | - | 50,0 | - | - |
| 14. | Акция «Святые места родного края» | 15,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | - |
| 15. | День ветеранов локальных войн. Чествование ветеранов Афганистана и участников событий на Северном Кавказе. | 65,0 Муниципальный бюджет | 65,0 | - | - | - |
| 16. | День героев Отечества | 75,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | 75,0 |
| 17. | День защитника Отечества | 15,0 Муниципальный бюджет | 15,0 | - | - | - |
| 18. | Обеспечение материальной базой военно-патриотические и военно-туристические клубы м.р.Кинельский | 114 ,0 | - | - | - | 114,0 |
|  | Итого: | 714,0 В рамках текущего содержания отдела по реализации молодежной политики. | 115 | 205 | 90 | 289 |
|  |  |  | 699,0 |  |  |  |

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ,

МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ПОЗИТИВНЫХ ИНИЦИАТИВ

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Отчет о ходе реализации программы 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Организация обучающих семинаров для Молодёжного совета при Собрании представителей м.р.Кинельский | 5,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | 5,0 |
| 2. | Районный праздник «День молодежи» | 100,0 Муниципальный бюджет | - | 100,0 | - | - |
| 3. | Участие талантливой молодежи в областных, всероссийских творческих конкурсах | 50,0 Муниципальный бюджет | - | 25,0 | 25,0 | - |
| 4. | Участие молодёжных объединений в областных конкурсах по экологии | 30,0 Муниципальный бюджет | - | - | 30,0 | - |
| 5. | Районный молодежный турнир эрудитов «Созвездие талантов». | 50,0 Муниципальный бюджет | 50,0 | - | - | - |
| 6. | Участие районной команды в областном турнире «Созвездие талантов» | 3,0 Муниципальный бюджет | - | 3,0 | - | - |
| 7. | Цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики | 10,0 Муниципальный бюджет | - | 10,0 | 0 | 0 |
| 8. | Открытый конкурс команд КВН | 50,0 Муниципальный бюджет | - | 26,5 | - | - |
| 9. | Участие в областных соревнованиях в сфере молодежного туризма | 6,0 Муниципальный бюджет | - | - | 6,0 | - |
|  | Итого: | 304,0 В рамках текущего содержания отдела по реализации молодежной политики. | 50,0 | 164,5 | 61,0 | 5,0 |
|  |  |  | 280,5 |  |  |  |

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Отчет о ходе реализации программы 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Участие в образовательных форумах молодежи Кинельского района | 50,0 Муниципальный бюджет | - | 20,0 | - | 30,0 |
| 2. | Районный конкурс – «Молодёжная столица» (лучшая работа с молодёжью по месту жительства). | 50,0 Муниципальный бюджет | - | - | 50,0 | - |
| 3. | Участие в областных фестивалях актива молодежных и детских общественных объединений. | 10,0 Муниципальный бюджет | - | - | 10,0 | - |
| 4. | Поддержка деятельности подростковых клубов по месту жительства (тир, теннис, кружок гитаристов, бисероплетение, творческие мастерские, кукольный театр, шахматный клуб и т.д.) | 50,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | 50,0 |
| 5. | Материально-техническое оснащение спортивно-туристических объединений | 265,3 Муниципальный бюджет | - | 50 | 30 | 185,3 |
|  | Итого: | 425,3 В рамках текущего содержания отдела по реализации молодежной политики. | 0 | 70 | 90,0 | 265,3 |
|  |  |  | 425,3 |  |  |  |

ПРОФИЛАКТИКА  АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ,

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Отчет о ходе реализации программы 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Разработка, издание и распространение методических материалов (календарей, буклетов) по пропаганде здорового образа жизни «Здоровым быть модно!» | 15,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | 15,0 |
| 2. | Беседы, лекции, семинары - Самарский областной центр медицинской профилактики. Акции: «Мы за здоровый образ жизни», «Антинаркотический марафон», «Спорт – против наркотиков», «Рок против наркотиков» | 5,0 Внебюджетные источники | - | - | 5,0 | - |
| 3. | Участие в областных акциях, мероприятиях антинаркотической направленности. | 5,0 Муниципальный бюджет | - | - | 5,0 | - |
| 4. | Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение районного конкурса на лучшую антирекламу алкогольных, табачных изделий и наркотических средств. | 15,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | 15,0 |
| 6. | Спортивный конкурс «Веселые старты» |  |  |  |  |  |
| 7. | Цикл мероприятий совместно с областной юношеской библиотекой «Пагубные привычки» | 3,0 Муниципальный бюджет | - | - | 3,0 | - |
| 8. | Всемирный день борьбы с наркоманией, Конкурс сочинений, рисунков, фотографий. | 5,0 Муниципальный бюджет | - | 5,0 | - | - |
| 9. | Дискуссия «Мифы о наркотиках» |  |  |  |  |  |
| 10. | Профилактические программы: -формирование полезных привычек -профилактика вредных привычек -основы здорового образа жизни -все ли вы знаете о себе -возрождение -умей сказать «нет!» -наркомания - мифы и реальность; -«Альтернатива» -«Умей познать себя» |  |  |  |  |  |
| 11. | Информирование населения о реабилитационных учреждениях наркозависимых через СМИ |  |  |  |  |  |
| 12. | Просмотр тематических видеофильмов с последующим обсуждением. |  |  |  |  |  |
| 13. | Акция: «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт против наркотиков» |  |  |  |  |  |
| 14. | Участие в районных акциях Госавтоинспеции: «День юного пешехода», «1 сентября - день безопасности детей на дорогах», |  |  |  |  |  |
| 15. | Участие в районном и областном конкурсах «Безопасное колесо». | 5,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | - |
| 16. | Районный туристический слет рабочей молодежи м.р.Кинельский | 70,0 Муниципальный бюджет | - | - | 70,0 | - |
| 17. | Организация районных мероприятий в сфере молодежного туризма | 208,0 Муниципальный бюджет | 50 | 50 | 50 | 58 |
|  | Итого: | 326,0 В рамках текущего содержания отдела по реализации молодежной политики | 50 | 55,0 | 133,0 | 88,0 |
|  |  |  | 326,0 |  |  |  |

информационное, методическое и кадровое ОБЕспечение   молодежной   политики

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Отчет о ходе реализации программы 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Организация работы «Школы юных корреспондентов» | 3,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | - |
| 2. | Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | 15,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | - |
| 3. | Проект «Молодежный информационный центр» | 0 Областной бюджет | - | - | - | - |
| 4. | Изготовление информационно-рекламной продукции для молодежных туристических объединений | 53,6 Муниципальный бюджет | - | 20 | - | 33,6 |
|  | Итого: | 71,6 В рамках текущего содержания отдела по реализации молодежной политики. | 0 | 20 | 0 | 33,6 |
|  |  |  | 53,6 |  |  |  |

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Отчет о ходе реализации программы 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 420,5 Областной бюджет | - | - | 224,8 | 195,7 |
| 2. | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 200,0 Муниципальный бюджет | - | - | 200,0 | - |
| 3. | Акция «Нам здесь жить!» Уборка территории сельского поселения, скверов, парков, водоемов, родников. | 10,0 Муниципальный бюджет | - | 10,0 | - | - |
| 4. | Районные профориентационные экскурсии | 50,0 Муниципальный бюджет | - | - | - | 50,0 |
|  | Итого: | 680,5 В рамках текущего содержания отдела по реализации молодежной политики. | 0 | 10,0 | 424,8 | 245,7 |
|  |  |  | 680,5 |  |  |  |
|  | Всего: | 2 521,4 | 2464,9 |  |  |  |

Мероприятия муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2016 года, за  2014 год, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме. Средства на реализацию мероприятий: Акция «Святые  места родного края», «Открытый конкурс команд КВН» освоены не в полном объеме по причине наличия внебюджетных средств. Средства на реализацию мероприятия: «Участие в проекте «Молодежный информационный центр»» не освоены по причине отсутствия областного софинансирования в рамках данного проекта.

Специалист по реализации молодежной политики               Е.В.Волкова