# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30.03.2022г.	13

от___________________№_________

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Георгиевка и постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 231 от 01.11.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Георгиевка»:

- Утвердить отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2021 год:

- «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы (приложение № 1);

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы (приложение № 2);

- «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы (приложение № 3);

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы (приложение № 4);

- «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021–2023 годы (приложение № 5);

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы (приложение № 6);

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы (приложение № 7);

- «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2021–2023 годы (приложение № 8);

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы (приложение № 9);

- «Развитие культуры в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2023 годы (приложение № 10);

- «Молодежь села» на 2017–2023 годы (приложение № 11);

- « Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2019 годы (приложение № 12)

- «Развитие библиотечного обслуживания в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2023 годы (приложение № 13);

- «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы (приложение № 14);

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021–2023 годы (приложение № 15);

- «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2018-2022 годы (приложение № 16);

- «Нулевой травматизм в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2018-2022 годы (приложение № 17).

- 2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Георгиевский вестник».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  Н.В.Алясина

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2021-2023 годы за 2021 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 175 от 15.12.2020г.

Целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Георгиевка, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основными задачами Программы являются: приведение в качественное состояние элементов благоустройства, содержание и текущий ремонт объектов благоустройства: детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров.

В рамках программы «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2021-2023 годы» за 2021 год проведены мероприятия:

в весенний период в период активности клещей проведена акарицидная обработка мест общего пользования общей площадью 1,25га;

проведено приборное и водолазное обследование дна акватории пляжа зоны отдыха на реке Большой Кинель с.Георгиевка перед началом купального сезона (пляж длина береговой линии- 40м, ширина - 25м, площадь акватории - 1000 кв.м);

в весенний и осенний периоды, проведены месячники по очистке территории от мусора и бытовых отходов, принято участие во Всероссийской акции «Вода России». В результате проведенных мероприятий по уборке территории поселения от твердых коммунальных отходов и мусора очищено 100 га территории, прилегающей к жилым домам и общественным зданиям, вывезено более 250 т мусора, проведены мероприятия по озеленению обелиска погибшим воинам в годы ВОВ с.Большая Малышевка - высажено 25 саженцев, на территории детского сада с.Георгиевка высажено 30 саженцев, на территории действующей детской площадки по ул.Специалистов  с.Георгиевка высажено 40 саженцев. Проведены мероприятия по уборке прилегающей территории сельских кладбищ и контейнерных площадок от мусора;

в весенне-летний период проводились мероприятия по санитарной обрезке деревьев и обкос территории общего пользования от сорной растительности.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, благоустроенными контейнерными площадками, детскими игровыми и спортивными площадками) | % | 33,4 | 33,4 | 1,0 | Акт обследования |
| 2. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 82 | 82 | 1,0 | Отчет по проведению субботников, протоколы |
| 3. | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 82 | 82 | 1,0 | Отчет по проведению субботников, собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год план | 2021 год факт |
| 1. | Благоустройство общественных территорий поселения, в том числе улиц | 64,0 | 64,0 |
| 2. | Акарицидная обработка территории общего пользования | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Мероприятия по содержанию бесхозяйных территорий в рамках муниципального задания | 4271,1 | 4271,1 |
|  | Итого по Программе | 4271,1 | 4271,1 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 4271,1тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №5 от 15.01.2021г., №71 от 27.05.2021г., №134 от 15.11.21г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100,0%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

- за 2021 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 224 от 23.12.2016г.

Основной целью настоящей Программы достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Георгиевка, повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Георгиевка

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В отчетном 2021 году проведены мероприятия по ремонту покрытия автомобильной дороги местного значения, расположенной по ул.Набережная с.Георгиевка, протяженностью 1,564 км (11816,81 тыс.руб.).

В зимнее время силами техники, находящейся в собственности поселения, а также с привлечением на договорных основах сторонних организаций и частных лиц, производилась очистка дорог от снега, антигололедная обработка дорог, а в летний период,  окашивание от сорной растительности обочин автомобильных дорог.

В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов проведены следующие мероприятия:

- разработана схема организации дорожного движения автомобильной дороги по ул.Нефтяников в районе расположения железнодорожного переезда, согласно которой приобретено и установлено 20 дорожных знаков;

-  проведены мероприятия по устройству искусственной неровности на автомобильной дороге, расположенной по ул.Школьной с.Георгиевка, приобретены и установлены соответствующие дорожные знаки (18 знаков);

- проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог вблизи образовательных учреждений: устройство разметки пешеходных переходов, искусственных неровностей и дублирующих дорожных знаков в с.Георгиевка и с.Б-Малышевка;

- произведена замена 118 светодиодных ламп и установлено 4 дополнительных светильника уличного освещения.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 65 | 99,78 | 1,15 | Акт обследования |
| 2. | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 1 | Договора со специализированными организациями |
| 3 | Количество публикаций и иных материалов по безопасности дорожного движения, размещенных в средствах массовой информации | Ед. | 14 | 10 | 0,57 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,04 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год план | 2021 год факт |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Георгиевка» |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 15747,82 | 15747,82 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2750,0 | 2750,0 |
| в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |
| 3. | Содержание уличной сети дорожных знаков, дорожной разметки, уличное освещение | 233,12 | 233,12 |
| прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями) |  |  |  |
| 4. | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2881,1 | 2881,1 |
|  | Итого по Программе | 21612,04 | 21612,04 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 21612,04 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка от 15.01.2021г. №5; от 20.02.2021г. №24; от 27.05.2021г. №68; от 20.09.2021г. №113; от 26.10.2021г. №117; от 15.11.2021г. №131 в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 103%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы за 2021 год

Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 177 от 15.12.2020г.

Основной целью настоящей Программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.

Задачи Программы: обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка, создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров,  содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения,  реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности,  уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера  материальных потерь от огня, решение вопросов организационно-правового, финансового,  материально-технического обеспечения  мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В течение 2021 года проводились мероприятия  по организации выпуска и распространения памяток по соблюдению пожарной безопасности, содержанию добровольной пожарной команды (заработная плата водителям, горюче-смазочные материалы, ремонт и запчасти для спецтехники)  и  обеспечению противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (ежемесячное обслуживание и ремонт пожарной сигнализации).

Для борьбы с очагами возгорания в жилом секторе, а также на территориях, граничащих с населенными пунктами, использовались все единицы специальной техники организаций всех форм собственности. Всего за истекший период 2021 года было совершено 41 выезд на пожары, из них 3 выезда на тушение пожаров жилых и хозяйственных построек.

С целью предотвращения лесных пожаров, проведены мероприятия по созданию минерализованных полос на территории возможного возгорания сухой травы, общей протяженностью 7,9 км: с.Большая Малышевка – 3,4 км; пос.Вертяевка – 1,8 км; с.Георгиевка – 1,1 км; пос.Свободный – 0,9 км; с.Гурьевка – 0,7 км.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 1 | Журнал регистрации выездов ДПК |
| 2. | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 87 | 87 | 1 | Ведомость по вручению памяток |
| 3. | Количество публикаций в «Георгиевском вестнике» по противопожарной профилактике | единиц | 24 | 24 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год план | 2021 год факт |
| 1. | Пропаганда среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в жилом секторе, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Ревизия пожарных гидрантов на территории сельского поселения Георгиевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Организация выпуска брошюр, памяток, баннеров профилактического характера | 0 | 0 |
| 8. | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража | 125,5 | 125,5 |
| 9. | Обеспечение противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | 135,0 | 135,0 |
|  | Итого по мероприятиям Программы | 260,5 | 277,43 |
| 10. | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 718,3 | 718,3 |
|  | Итого по Программе | 978,8 | 978,8 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МБУ «Приоритет» и выполнение требований пожарной безопасности к зданиям и помещениям, находящимся в муниципальной собственности поселения.

Финансовое обеспечение мероприятий программы в отчетном году составило 978,3 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №72 от 27.05.2021г., №119 от 26.10.21г., №128 от 15.11.21г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы за 2021 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 176 от 15.12.2020г.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Георгиевка, как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей поселения, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение комплекса задач: нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, профилактика правонарушений в сельском поселении Георгиевка и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений, профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В отчетном году в МБУ «Приоритет» созданы рабочие места для двух осужденных без лишения свободы. В целях обеспечения правопорядка, ежемесячно на территории поселения проводилось совместное патрулирование представителей МО МВД «Кинельский» и добровольной народной дружины.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Число трудоустроенных лиц, отбывающих наказание без лишения свободы | чел. | 2 | 2 | 1,0 | Отчет |
| 2. | Число жителей сельского поселения, вовлеченные в общественные формирования в сфере общественного порядка | чел. | 7 | 7 | 1,0 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,00 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 план | 2021 год факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Реализация комплексных мер по обеспечению миграционного учета и режима пребывания иностранных граждан, прибывающих на территорию муниципального района Кинельский | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Совместное создание с межрайонной прокуратурой социальной рекламы правового просвещения, выпуск баннера социальной рекламы | 0 | 0 |
| 7. | Совместное проведение с межрайонной прокуратурой мероприятия правового просвещения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Освещение в «Георгиевском вестнике» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в «Георгиевском вестнике» и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10. | Организация взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11. | Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркотико-содержащих растений | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Организация рабочих мест для осужденных без лишения свободы | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 40,54 | 40,54 |
| 15 | Оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений(водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 40,54 | 40,54 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 40,54 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №26 от 20.02.2021г., № 120 от 26.10.2021г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2023 годы

- за 2021 год

Муниципальная программа «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 226 от 23.12.2016г.

Целью Программы является улучшение условий и комфортности проживания граждан приведение в нормативное состояние уличного освещение, повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения, снижение уровня криминогенной обстановки на территории сельского поселения Георгиевка.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет модернизация системы уличного освещения сельского поселения Георгиевка.

В отчетном году производился ремонт электрооборудования и замена ламп и светильников. В целях повышения эффективности энергосбережения, произведена замена 118 ламп уличного освещения на светодиодные и установлено дополнительно 4 светильника уличного освещения.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Георгиевка | шт. | 70 | 122 | 1,74 | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 85,7 | 95,83 | 1,12 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,43 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 план | 2021 год факт |
| 1. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по ремонту уличного освещения | 25,0 | 25,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по содержанию объектов уличного освещения (эл.энергия) | 1910,03 | 1910,03 |
|  | Итого по Программе | 1935,03 | 1935,03 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1935,03 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №114 от 20.09.21г.; №133 от 15.11.2021г., были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %, показатель эффективности реализации программы составил 143 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

- за 2021 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 232 от 23.12.2016г.

Цели Программы: повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан, улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка, формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом

Задачи Программы: реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Георгиевка; повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории; создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления; улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Георгиевка; создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Георгиевка в жилищно-коммунальной сфере; повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений; обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

В отчетном году проведены мероприятия по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения:

- установка частотного преобразователя на скважинах №1,2, расположенных по ул.Набережная с.Георгиевка;

- замена насоса и преобразователя давления холодной воды на водозаборе п.Вертяевка;

- произведена прокладка водопровода для полива прилегающей территории к обелиску павшим воинам в годы ВОВ СП Георгиевка;

- проведены мероприятия по замене участка трубопровода холодного водоснабжения по ул.Нефтяников – ул.Станционная с.Георгиевка, протяженностью 0,2 км.

В рамках программы организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, образованный в результате деятельности кладбищ с.Георгиевка, с.Большая Малышевка, пос.Кутулук, с.Гурьевка, пос.Вертяевка.

В целях правового просвещения населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере изданы и распространены справочные, информационные материалы (памятки, буклеты и др.).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 58 | 76,47 | 1,32 | Отчет |
| в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства | шт. | 64 | 112 | 1,75 | Отчет |
| 3. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами | шт. | 12 | 3 | 0,25 | Газета «Георгиевский вестник» |
| в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения сельского поселения Георгиевка Кинельского района в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 3 | 3 | 1 | Отчет |
| 4. | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 28 | 28 | 1 | Отчет |
| 5. | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 300 | 300 | 1 | Отчет |
| 6. | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,05 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 план | 2021 год факт |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 1. | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения | 0 | 0 |
| 2 | Модернизация технического оборудования объектов водоснабжения и водоотведения | 525,0 | 525,0 |
| 3 | Телеинспекционное обследование водозаборных скважин | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | 0 | 0 |
| в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 4 | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок расположенных в местах общего пользования | 25,4 | 25,4 |
|  | Итого по подпрограмме | 25,4 | 25,4 |
| в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 7 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | 3,8 | 3,8 |
|  | Итого по подпрограмме | 3,8 | 3,8 |
|  | Итого по Программе | 554,20 | 554,20 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 554,20 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №70 от 27.05.2021г.; №132 от 15.11.2021г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 105 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы»

- за 2021 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 232 от 23.12.2016г.

Цели Программы: обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы: развитие системы образования, здравоохранения и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений; привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных и (или) построенных объектов социальной инфраструктуры, культуры, здравоохранения | кв.м | 2322,5 | 2286,7 | 0,98 | Отчет |
| 2. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями и объектами для занятий спортом | % | 2,65 | 2,65 | 1 | Отчет |
| 3. | Уровень газификации объектов жилого фонда | % | 86 | 98 | 1,14 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,04 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год план | 2021 год факт |
| 1. | Ремонт здания под размещение библиотеки с.Георгиевка | 0 | 0 |
| 2. | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей, газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п.Свободный (4,5 км) | 320,00 | 320,00 |
|  | Итого по Программе | 320,00 | 320,00 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 320,00 тыс.руб.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 184 от 30.12.2021г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 104 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 8

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка»

на 2021–2023 годы

за 2021 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2021–2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 178 от 15.12.2020г.

Главной целью программы является снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- устранение условий, порождающих коррупцию;

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории сельского поселения Георгиевка;

- создание системы противодействия коррупции;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

- обеспечение прозрачности деятельности администрации  сельского поселения Георгиевка;

- формирование антикоррупционного общественного сознания.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 2 | 2 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 2 | Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации | еди ниц | 4 | 4 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 план | 2021 факт |
| 1 | Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального района Кинельский информации об антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Георгиевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Обеспечение функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Информационное сопровождение исполнения мероприятий программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2021-2023 годы в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции с ежегодным обобщением и анализом результатов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг, переход на систему предоставления услуг в электронном виде и через многофункциональные центры | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8 | Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, предоставляемых лично либо в электронном виде, либо через многофункциональные центры, в том числе с использованием данных, получаемых на основе анализа жалоб и обращений конечных потребителей, с ежегодным обобщением и анализом результатов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Разработка административных регламентов выполнения муниципальных функций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Проведение комплексной инвентаризации объектов недвижимого имущества для выявления и включения неучтенных объектов в состав муниципальной казны с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности на объекты капитального строительства в целях сохранности и повышения экономической эффективности от их использования | В пределах бюджетных ассигнований на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | В пределах бюджетных ассигнований на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
| 11 | Внедрение современных систем обмена данными между органами государственной власти Самарской области, ускоряющих процедуры принятия решений, связанных с предоставлением земельных участков, собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения Георгиевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 12 | Размещение в сети Интернет информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Георгиевка и предназначенных для сдачи в аренду | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 13 | Разработка и внедрение процедур и механизмов муниципальных закупок, препятствующих коррупционным проявлениям. Принятие мер, направленных на минимизацию доли заказов, размещенных вне конкурсных процедур |  | В рамках текущей деятельности |
| 14 | Осуществление регулярного мониторинга и анализа конкурсной документации, размещенной в сети Интернет, на предмет возможного завышения цены в заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 14.1 | Предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 14.2 | Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе лиц, которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 15 | Обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использования имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учреждениях и организациях | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 16 | Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в печатных и электронных средствах массовой информации | 4,0 | 4,0 |
| 17 | Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты во исполнение требований действующего федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 18 | Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе ежегодных проверок достоверности и полноты, представляемых муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 19 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 20 | Обеспечение регулярной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 20.1 | Осуществление контроля за расходами и обращение в доход государства имущества, в отношении которого не предоставлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 20.2 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 21 | Проведение в рамках действующего законодательства добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих для определения их отношения к проявлениям коррупции | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 22 | Проведение анализа выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка положений, способствующих проявлению коррупции. Подготовка на основе анализа методических рекомендаций для разработчиков проектов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 23 | Размещение в соответствии с действующим законодательством на официальном сайте проектов нормативных правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов при мониторинге их правоприменения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 23.1 | Активизация взаимодействия с независимыми экспертами, получившими аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, получение заключений экспертизы. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 24 | Увеличение оплаты труда муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений сельского поселения Георгиевка | В пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений | В пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
| 25 | Обеспечение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим сельского поселения Георгиевка | В пределах бюджетных ассигнований на социальную политику | В пределах бюджетных ассигнований на социальную политику |
| 26 | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 27 | Проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 28 | Организация и проведение обучения должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики | В пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления | В пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления |
| 29 | Обеспечение рабочих мест специальной техникой и программным обеспечением | В пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений | В пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
| 30 | Обучение специалистов в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов | В пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений | В пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
|  | Итого по программе | 4,0 | 4,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 4,0тыс.руб.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 107 от 07.09.2021г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100,0%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 9

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка»

на 2021–2023 годы

за 2021 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 174 от 15.12.2020г.

Целью Программы является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Достижение цели Программы планируется через реализацию системы взаимосвязанных программных мероприятий, призванных решить задачи по совершенствованию системы профилактики террористических угроз и экстремизма, обеспечению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и общественной безопасности в сельском поселении Георгиевка.

Основными задачами Программы являются:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

- распространение национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учреждений;

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

- укрепление в молодежной среде межэтнического согласия;

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плано вые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1 | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 8 | 8 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
| 2 | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 75 | 75 | 1,0 | Анализ антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |
| 3 | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | единиц | 5 | 5 | 1,0 |  |
| 4 | Количество социально-значимых зданий, оборудованных видеоаппаратурой наружного наблюдения | единиц | 2 | 2 | 1,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 план | 2021 год факт |
| 1 | Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | 0 | 0 |
| 1.1. | информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 0 | 0 |
| 1.2. | размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 2 | Содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий | 43,4 | 43,4 |
| 2.1. | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 2.2. | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 2.3. | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 43,4 | 43,4 |
| 3 | Пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1,0 | 1,0 |
| 3.1. | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 1,0 | 1,0 |
| 3.2. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождае-мых социальной рекламой и освещением в СМИ | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 3.3. | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 3.4. | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 4 | Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям | 0 | 0 |
| 4.1. | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 0 | 0 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности молодежного военно- патриотического объединения «Бригантина», организация военно-спортивных секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 5 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий | 0 | 0 |
| 5.1. | Проведение семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма. | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 6 | Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма | 0 | 0 |
| 6.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 44,4 | 44,4 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №27 от 20.02.2021г.; №129 от 15.11.2021г. в данную программу были внесены актуальные изменения.

Финансовые средства в размере 44,4 тысяч рублей были направлены на обслуживание систем видеонаблюдения социально-значимых объектов. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100% показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 10

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка»

- на 2017–2023 годы

- за 2021 год

Муниципальная программа ««Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2017–2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 234 от 23.12.2016г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетный период средства программы были направлены на финансовое обеспечение культурно-массовых мероприятий.

За 2021 год специалистами сельских Домов культуры было проведено 195 культурно-массовых мероприятий, на данных мероприятиях присутствовало 26532 человек.

В учреждении создано и функционирует 44 клубных формирования (7 из них работают на платной основе).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 313 | 195 | 0,623 | Форма №7-НК |
| 2 | Количество культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 41 | 44 | 1,07 | Форма №7-НК |
| 3 | Число участников культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 491 | 429 | 0,87 | Форма №7-НК |
| 4 | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 15 | 15 | 1,0 | Мониторинг деятельности МБУ |
| 5 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 4 | 4 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 6 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 7 | Площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | кв.м | 20 | 20 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 8 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 9 | Доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 25 | 25 | 1,0 | Паспорта КДУ |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,95 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 План | 2021 Факт |
| 1. | Обеспечение доступа к культурным ценностям и вовлечение населения в социокультурную деятельность |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, в том числе: | 152,5 | 152,5 |
|  | Георгиевский СДК |  |  |
|  | Б –Малышевский СДК |  |  |
|  | Гурьевский СДК |  |  |
|  | Кутулукский СДК |  |  |
|  | Вертяевский СДК |  |  |
| 2 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |
| 2.1 | Приобретение звукового и осветительного оборудования | 0 | 0 |
| 3 | Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры |  |  |
| 3.1 | Оснащение сельских домов культуры первичными средствами пожаротушения | 0 | 0 |
| 3.2 | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных категорий граждан | 0 | 0 |
| 3.3 | Проведение текущего ремонта в сельских домах культуры | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Иные мероприятия, направленные на создание муниципальное задание | 246,1 | 246,1 |
| 5 | Иные мероприятия, направленные на создание условий благоприятного и безопасного культурно-просветительского досуга населения | 558,1 | 558,1 |
| Итого по Программе |  | 956,7 | 956,7 |
| Степень выполнения программных мероприятий, % |  |  | 100 |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий с финансированием 956,7 тысяч рублей, за 2021 год мероприятия программы были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы относятся:

дефицит бюджетных средств, несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

Все здания сельских домов культуры требуют капитального ремонта.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 7 от 15.01.2021г., № 22 от 20.02.2021г., № 60 от 22.04.2021г., № 74 от 27.05.2021г., № 92 от  26.07.2021г.,  № 157 от 09.12.2021г.  в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – более 95%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

Необходимо для более точной оценки подсчета эффективности реализации программы ввести индикатор (показатель) – количество участников культурно-массовых мероприятий, так как этот показатель является одним из основных при мониторинге деятельности учреждений культурно-досугового типа.

- Приложение № 11

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Молодежь села» на 2017–2023 годы

- за 2021 год

Муниципальная программа «Молодежь села» на 2017–2022 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 236 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является создание социально-экономических, правовых, организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей; поддержка молодой семьи; формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи.

В отчетном периоде при активном участии молодежного совета проведено 42 мероприятия, всего приняло участие 1175 человек из числа молодого поколения.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество, проведенных культурно-досуговых мероприятий для молодежи | единиц | 16 | 42 | 2,62 | Отчет специалиста по работе с молодежью |
| 2 | Численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | % | 9 | 9 | 1,0 | Информация специалиста по работе с молодежью |
| 3 | Количество проведенных консультационных встреч с молодыми семьями | единиц | 4 | 5 | 1,25 | Информация специалиста по работе с молодежью |
| 4 | Количество, проведенных социально-значимых акций в сельском поселении | единиц | 24 | 147 | 6,12 | Отчет специалиста по работе с молодежью |
| 5 | Количество спортивных мероприятий среди молодежи | единиц | 10 | 48 | 4,8 | Отчет по оценке эффективности специалиста по работе с молодежью |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 3,16 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на 2021год | Выполнение за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Организация работы по консультированию молодежи по вопросам участия в жилищных программах | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий | 0 | 0 |
| 4 | Финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий | 0 | 0 |
| 5 | Финансирование проведения социально-значимых молодежных акций | 0 | 0 |
| 6 | Финансирование участия молодежи поселения в районных и областных мероприятиях | 0 | 0 |
|  | Мероприятия, направленные на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие её потенциала в интересах общества, выполняемые в рамках муниципального задания | 104,4 | 104,4 |
|  | Мероприятия, направленные на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие её потенциала в интересах общества, выполняемые в рамках муниципального задания | 22,8 | 22,8 |
|  | Итого по Программе | 127,24 | 127,24 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило  127,24 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 8 от 15.01.2021г.; № 160 от 09.12.2021г. в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – более 100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

- Приложение № 12

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2022 годы

- за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2022годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 237 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей сельского поселения Георгиевка путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач: развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом по месту жительства, включая  обеспечение спортивным инвентарем  граждан по месту жительства; создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения в независимости от их возраста, материального и социального положения; развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением по месту жительства.

На территории сельского поселения организованы и действуют 6 спортивных секций, в которых занимаются 181 человек.

За 2021 год в спортивную жизнь села было вовлечено 2382 человека, которые участвовали в 33 спортивных мероприятиях, 9 из них организованы на территории сельского поселения. Сборные команды также участвовали в чемпионатах района и области, защищали честь не только сельского поселения, но также района и области. В 2021 году наши спортсмены также занимали призовые места в спортивных соревнованиях.

По итогам Спартакиады муниципального района Кинельский среди сельских поселений заняли 1 место.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 1800 | 2382 | 1,3 | Отчет специалиста по спорту |
| 2 | Количество спортивно -массовых мероприятий | единиц | 26 | 33 | 1,27 | Отчет специалиста по спорту |
| 3 | Доля, призовых мест в спортивных соревнованиях различного уровня | % | 12 | 25 | 2,08 | Отчет специалиста по спорту |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 4,65 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного года | Выполнение Финансирования на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей сельского поселения Георгиевка путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, выполняемые в рамках муниципального задания |  |  |
| 1.1. | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, всего | 0 | 0 |
| 1.2 | Иные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и популяризации массовых видов спорта | 137,98 | 137,98 |
| 1.2 | Иные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и популяризации массовых видов спорта | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 167,98 | 167,98 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение муниципальной программы в 2021 году составило 167,98 тысяч рублей, в отчетном году мероприятия программы были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 10 от 15.01.2021г., № 158 от 09.12.2021г.,   в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – более 100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

- Приложение № 13

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие библиотечного обслуживания в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2023 годы

- за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2017–2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 236 от 23.12.2016г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетном году средства программы были направлены на укрепление материально-технической базы учреждений: сельские библиотеки обеспечиваются периодической литературой.

За 2021 год специалистами сельских библиотек было зарегистрировано 2117 пользователей данный показатель выполнен на 103%; число посещений сельских библиотек в течение отчетного года составило 15655 человек, что позволило выполнить этот показатель на 97%. Книговыдача составила 43056 экземпляров.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей сельских библиотек | человек | 2054 | 2117 | 1,03 | 6-НК |
| 2 | Количество новых поступлений литературы | единиц | 1450 | 1450 | 1,0 | 6-НК |
| 3 | Доля работников сельских библиотек, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 15 | 15 | 1,0 |  |
| 4 | Количество зданий (помещений) сельских библиотек, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 | 1,0 | Наличие договоров |
| 5 | Количество (помещений) сельских библиотек, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6 | Количество (помещений) сельских библиотек, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам сельских библиотек | единиц | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 7 | Доля сельских библиотек, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 20 | 20 | 1,0 | Информация бухгалтерии |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,72 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 51 | 51 |
| 1.1 | Обновление книжного фонда | 51 | 51 |
| 2. | Финансирование массовых мероприятий | 0 | 0 |
| 2 | Георгиевская сельская библиотека | 0 | 0 |
| 2.1 | Б-Малышевская сельская библиотека | 0 | 0 |
| 3. | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 0 | 0 |
| 4. | Создание безбарьерной среды | 0 | 0 |
| 5. | Мероприятия, направленные на развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения Георгиевка, выполняемые в рамках муниципального задания |  |  |
| 5.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | 11,4 | 11,4 |
|  | Итого по Программе | 62,4 | 62,4 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение в отчетном году по программе составило  62,4 тысяч рублей, за отчетный период 2021 года мероприятия выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы в полном объеме.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы относятся:

пандемия оказала существенное влияние на посещение читателями сельской библиотеки, оно незначительно снизилось;

дефицит квалифицированных кадров, потребность в совершенствовании системы повышения квалификации, укреплении социального статуса работников сферы культуры;

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

состав фондов по качеству не отвечает требованиям, предъявляемым к формированию современного востребованного информационного поля библиотек. В фондах находится большое количество малоспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

Помещения, где располагаются сельские библиотеки: Георгиевская сельская библиотека и Большемалышевская сельская библиотека не соответствуют санитарным нормам.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 4 от 15.01.2021г., № 159 от 09.12.2021г., в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой», в связи с тем, что эффективность реализации муниципальной  программы составляет 72%, а показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен 100%.

- Приложение № 14

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы»

- за 2021 год

Муниципальная программа «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2021–2023 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 164 от 05.11.2021г.

Цели Программы: устойчивое развитие сельской территории, повышение уровня жизни сельского населения.

Задачи Программы: создание предпосылок для устойчивого развития сельской территории; поддержка малых форм хозяйствования.

В отчетном году субсидия была предоставлена  субсидия  4 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Рост объема закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств | % | 100,5 | 100,5 | 1,0 | Отчет |
| 2. | Рост поголовья коров во всех категориях хозяйств | % | 101,2 | 106,7 | 1,05 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,02 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год план | 2021 год факт |
| 1. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров. | 50,0 | 50,0 |
| 2. | Оказание информационно-консультационных услуг для владельцев ЛПХ и других сельхозтоваропроизводителей | В рамках текущей деятельности |  |
|  | Итого по Программе | 50,0 | 50,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 50,0 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 130 от 15.11.2021г., в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 102 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 15

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021–2023 годы

- за 2021 год.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021–2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка №179 от 15.01.2020г.

Основной целью Программы является рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Доля муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано | % | 80 | 80 | 1,0 | Реестр муниципального имущества |
| 2. | Прирост поступлений от использования имущества и земельных участков в бюджет поселения | % | 4 | 25,98 | 1,54 | Отчет об исполнении бюджета |
| 3. | Количество объектов муниципального имущества в Перечне имущества для предоставления субъектам МСП | ед. | 35 | 26 | 0,74 | *** |
| 4. | Доля сданных в аренду субъектам МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП | % | 100 | 94 | 0,94 | *** |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,05 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год план | 2021 год факт |
| 1. | Организация работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре недвижимости земельных участков и муниципального имущества | 0 | 0 |
| 2. | Содержание муниципального имущества | 2189,47 | 2189,47 |
| 3. | Приобретение земельного участка | 0 | 0 |
| 4. | Проведение мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | В рамках текущей деятельности |  |
|  | Итого по Программе | 2189,47 | 2189,47 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2 189,47 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №9 от 05.01.2021г., №23 от 20.02.2021г., №121 от 26.10.21г., №135 от 15.11.21г., №155 от 09.12.21г  в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 105%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 16

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Поддержка местных инициатив на территории сельского поселения Георгиевка» на 2021–2024 годы

- за 2021 год.

Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив на территории сельского поселения Георгиевка» на 2021–2024 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 180 от 18.12.2020г.

Основной целью Программы является выявление вопросов местного значения, в решении которых особо заинтересовано население сельского поселения Георгиевка. Вовлечение в решение вопросов местного значения большего количества населения сельского поселения Георгиевка.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи по повышению участия населения сельского поселения Георгиевка  в решении социально значимых вопросов, а также привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения сельского поселения Георгиевка  в муниципальной программе сельского поселения Георгиевка "Поддержка местных инициатив" (далее - муниципальная программа, Программа, ППМИ).

В отчетном году проведены мероприятия по устройству автомобильной парковки около поликлинического отделения с.Георгиевка площадью 200 кв.м с выделенным местом для парковки автомобилей, водители которых относятся к лицам с ограниченными возможностями, а также проведены мероприятия по исправлению профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала автомобильной дороги по ул. Украинская (0,9км) с.Георгиевка и грейдирование проезда с ул.Рабочая на ул.Комсомольская  (0,45км) пос.Вертяевка.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Доля населения сельского поселения Георгиевка, достигшего шестнадцатилетнего возраста, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения сельского поселения Георгиевка | % | 3 | 3 | 1 | *** |
| 2. | Доля населения сельского поселения Георгиевка, достигшего шестнадцатилетнего возраста, принимающего участие в реализации проектов ППМИ, от общего числа населения сельского поселения Георгиевка | % | 1 | 1 | 1 | *** |
| 3. | Количество инициированных проектов по ППМИ | ед. | 5 | 2 | 0,4 | *** |
| 4. | Количество реализованных проектов по ППМИ | % | 3 | 40 | 4,0 | *** |
| 5. | Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по ППМИ в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад) | % | 3 | 0 | 0 | *** |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,23 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год план | 2021 год факт |
| 1. | Мероприятия, выполненные в рамках муниципальной программы «Поддержка местных инициатив на территории сельского поселения Георгиевка» на 2021–2024 годы | 1211,6 | 1211,6 |
|  | Итого по Программе | 1211,6 | 1211,6 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1211,6тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №24 от 20.02.2021г., №69 от 27.05.2021г., №118 от 26.10.21г., №136 от 15.11.21г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 123%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 17

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- №  13 от 30.03.2022г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Нулевой травматизм в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2018–2022 годы

- за 2021 год.

Муниципальная программа «Нулевой травматизм в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2018–2022 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 202 от 10.12.2018г.

Основной целью Программы является снижение частоты производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- Формирование корпоративной культуры безопасности труда, ответственного отношения к здоровью работников;

- Выявление профессиональных рисков, их устранение или минимизация;

- Повышение эффективности превентивных мер в области охраны труда;

- Совершенствование системы управления охраной труда;

- Обеспечение соответствия деятельности в области охраны труда современному уровню развития науки и техники;

- Повышение уровня подготовки персонала по вопросам охраны труда;

- Обеспечение, развитие и стимулирование персональной                        и коллективной ответственности работников организации за соблюдением требований в области охраны труда;

- Снижение рисков применения штрафных санкций по результатам проверок со стороны органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением трудового законодательства.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Коэффициент частоты производственного травматизма (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих) |  | 0,3 | 0,3 |  | *** |
| 2. | Коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих) |  | 0 | 0 |  | *** |
| 3. | Профессиональная заболеваемость (количество случаев профессиональных заболеваний в расчете на 10 тыс. работающих) | ед. | 2,0 | 2,0 |  | *** |
| 4. | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в среднесписочной численности работников | % | 1,5 | 1,5 | 1,0 | *** |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  |  |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

|  |  | Ресурсное обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год план |  | 2021 год факт |  |
| 1 | Проведение личных встреч руководителя организации с работниками для обсуждения вопросов охраны труда | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 2 | Проведение руководителем организации и руководителями всех структурных подразделений аудитов соблюдения требований охраны труда (форма аудитов определяется руководителем) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 3 | Проведение специальной оценки условий труда | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Проверка наличия (включение при отсутствии) в составе должностных обязанностей всех руководителей структурных подразделений и работников осуществления оценки рисков и угроз | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 5 | Проведение руководителем организации или уполномоченным им лицом выборочных проверок эффективности превентивных мер | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 6 | Разработка локальных правовых актов по охране труда, в том числе по направлениям: работы на высоте; работы по обслуживанию электроустановок; работы в колодцах; профилактика дорожно-транспортных происшествий и по другим направлениям с назначением руководителей соответствующих проектов | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 7 | Проведение кампаний по безопасности труда, дней здоровья и иных мероприятий по вопросам охраны труда | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 8 | Актуализация списка контингента работников, подлежащих предварительным и (или) периодическим медицинским осмотрам | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 9 | Актуализация трудовых договоров (в части вопросов охраны труда) и инструкций по охране труда | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 10 | Проведение практических мероприятий, касающихся экстренных ситуаций, на которых отрабатываются навыки действия в чрезвычайных ситуациях | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 11 | Подготовка для всех процессов закупок товаров, работ, услуг технических заданий в соответствии с требованиями по безопасности | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 12 | Проверка соответствия приобретаемых товаров, работ, услуг требованиям безопасности, наличия сертификатов соответствия | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 13 | Осуществление проверок безопасного состояния оборудования | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 14 | Включение информации по безопасной эксплуатации оборудования в инструкции по охране труда (в соответствии со спецификой работы), а так же в программы обучения и проведения инструктажей | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 15 | Реализация мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда. | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 16 | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | 5,0 |  | 0,0 |  |
| 17 | Обучение сотрудников на предприятии принципам безопасной работы под руководством закрепленного за ним наставника | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 18 | Обеспечение документирования работником своих знаний и их передача преемникам для дальнейшего применения в работе | В рамках текущей деятельности |  |  |  |
| 19 | Направление сотрудников на курсы повышения квалификации | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 20 | Организация системы дистанционного обучения сотрудников предприятия вопросам охраны труда | 0,0 | 0,0 |  |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило  0,0 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 65 от 04.05.2021г., № 73 от 27.05.2021г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Ввиду отсутствия  денежных средств мероприятие  по Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты выполнить не удалось. Степень выполнения мероприятий программы средней – 60 %, показатель эффективности реализации программы составил 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.